## DGPN STAP
Dirección General de Presupuesto Nacional / Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria Informe de avance del Plan de Acción de GpRD al 31 de Enero del 2022
Línea de acción | Actividades a desarrollar | Avance al 31 de Enero del 2022 | Porcentaje de avance acumulado al 31 de Enero 2022
Eje 1: Presupuesto por Programas Orientado a Resultados |  |  |  | Convenios Marco en ejecución. | 9 | PI.02.02. Nivel de administración de convenios marco administrados.
1. Elaboración de instrumentos (metodología y guía de aplicación) para estructuras programáticas. | a. Definir los requerimientos para los ajustes respectivos en los sistemas informáticos producto de la metodología. | Cumplido; como consta en la última versión del Plan de Acción actualizado del PpRD, comunicado mediante correo del 24 de junio de 2021, remitido por la Directora de la STAP a Mariana Ramírez, Doris Rodríguez y al despacho del Viceministro de Egresos de Hacienda. | N/A | Convenios marco con criterios sustentables. | 1 | PI.02.03. Porcentaje de cumplimiento de nuevos convenios marco publicados, con criterios sustentables.
| b. Actualizar y publicar la metodología para la revisión y ajuste de las Estructuras Programáticas de las entidades del Sector Público Costarricense. | Cumplido; como consta en la última versión del Plan de Acción actualizado del PpRD, comunicado mediante correo del 24 de junio de 2021, remitido por la Directora de la STAP a Mariana Ramírez, Doris Rodríguez y al despacho del Viceministro de Egresos de Hacienda. | N/A | Estudio de compras totales. | 1 | PI.03.02. Porcentaje de estudios realizados sobre uso efectivo del Sistema Integrado de Compra Pública.
2. Acompañamiento a las instituciones del Sector Público en la fase de formulación del presupuesto con enfoque de resultados. | a. Definir el cronograma para la implementación de la metodología que permita revisar y ajustar las Estructuras Programáticas de las entidades del Sector Público. | No hay avances a la fecha y está programado para ser atendido a febrero del 2022. | 0%
3. Diagnóstico sobre la vinculación plan- presupuesto en Costa Rica. | a. Gestionar coorperación para lograr un Diagnóstico plan presupuesto en Costa Rica. | Cumplido; como consta en la última versión del Plan de Acción actualizado del PpRD, comunicado mediante correo del 24 de junio de 2021, remitido por la Directora de la STAP a Mariana Ramírez, Doris Rodríguez y al despacho del Viceministro de Egresos de Hacienda. | N/A
Eje 2: Seguimiento y Evaluación a nivel presupuestario.
1. Definir una metodología de seguimiento y evaluación para el Sector Público con enfoque a resultados que realizará el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con sus competencias legales. | a. Gestionar recurso de coperación técnica para la elaboración de la metodología de seguimiento y evaluación para el Sector Público. | Cumplido; como consta en la última versión del Plan de Acción actualizado del PpRD, comunicado mediante correo del 24 de junio de 2021, remitido por la Directora de la STAP a Mariana Ramírez, Doris Rodríguez y al despacho del Viceministro de Egresos de Hacienda. | N/A
| b. Establecer propuesta metodológica para el seguimiento y la evaluación que realizará Hacienda. | El pasado 23 de noviembre se recibió el sexto borrador por parte de SIDEPRO, empresa encargada de brindar la cooperación técnica. Sin embargo, a la fecha sigue pendiente la guía para los analistas y las instituciones, pues la empresa no ha respondido. | 45%
| c. Aprobación de la propuesta metodológica. | Para avanzar en este tema se debe cumplir el punto anterior y está programada para ser cumplida en abril del 2022. | 0% | Estudio de clientes realizados. | 1 | PI.03.03. Porcentaje de cumplimiento de los estudios realizados.
2. Implementación de la metodología de seguimiento y evaluación para el Sector Público con enfoque a resultados. | a. Presentación metodología de seguimiento y evaluación para el Sector Público con enfoque a resultados a la DGPN y STAP. | Para avanzar en este tema se debe cumplir el punto anterior y está programada para ser cumplida en junio del 2022. | 0%

## DGABCA
Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa
Informe de avance del Plan de Acción de GpRD al 31 de Enero del 2022 |  |  |  | Reglamentos aprobados. | 3 | PI.01.01. Porcentaje de cumplimiento de reglamentos aprobados.
Línea de acción | Actividades a desarrollar | Avance al 31 de Enero del 2022 | Porcentaje de avance acumulado al 31 de Enero 2022 | Convenios Marco en ejecución. | 9 | PI.02.02. Nivel de administración de convenios marco administrados.
1. Ejercer la gobernanza en el uso de medios electrónicos aplicados en materia de contratación administrativa. | a. Gestionar la incorporación de las entidades pendientes de ingreso al Sistema Integrado de Compra Pública. | A la fecha, quedan pendientes de incorporación 13 entidades: 5 en implementación y 8 en pendientes. | El nivel de implementación sobre el universo total es de 95,3%. | Convenios marco con criterios sustentables. | 1 | PI.02.03. Porcentaje de cumplimiento de nuevos convenios marco publicados, con criterios sustentables.
| b. Gestionar la implementación de mejoras identificadas al Sistema Integrado de Compra Pública, acordes a la normativa vigente. | Se concretaron las mejoras realizadas con base en la Ley N°7494. Ley de Contratación Administrativa vigente. Por otra parte, se han concluido 5 de 26 mejoras, lo que representa un nivel de avance de 19,2%, siendo oportuno precisar que se deben poner en producción el 30 de noviembre de 2022. | Sobre las mejoras de la Ley No.7494 se tiene un porcentaje de avance del 100% y un 19.2% con respecto a la Ley No.9986. | Entidades registradas. | 275 | PI.03.01. Porcentaje de entidades del Sector Público que usan Sistema Integrado de Compras Públicas.
2. Ejercer la gobernanza en contratación administrativa a nivel del Sector Público. | a. Elaborar instrumentos jurídicos, alineados al Plan Estratégico Institucional. | El porcentaje de avance del Reglamento General a la Ley N.9986 es de un 60%. | 85% | Estudio de compras totales. | 1 | PI.03.02. Porcentaje de estudios realizados sobre uso efectivo del Sistema Integrado de Compra Pública.
|  | Reglamento de Organización de la Dirección de Contratación Pública posee un avance del 35%, cuya fecha de vencimiento es abril 2022. | 35%
|  | Reglamento de proveedurías se encuentra en etapas de planificación. | N/I
| b. Depurar fichas técnicas que conforman el catálogo electrónico, en atención con los lineamientos de eficiencia energética. | Aires condicionados posee un total de 61 fichas avaladas y disponibles en el Excel sección Avisos . | N/I
|  | Refrigeradores y congeladores posee un total de 299 fichas avaladas y disponibles en el Excel sección Avisos . | N/I
|  | Luminarias posee un total de 323 fichas avaladas y disponibles en el Excel sección Avisos . | N/I
|  | Vehículos eléctricos posee un total de 11 fichas avaladas y disponibles en el Excel sección Avisos . | N/I | Estudio de clientes realizados. | 1 | PI.03.03. Porcentaje de cumplimiento de los estudios realizados.
3. Proponer las políticas públicas en contratación administrativa. | c. Gestionar la implementación de una herramienta institucional que promueva la apertura de datos, análisis y fiscalización de compras pública. | La segunda fase II del proyecto Observatorio de Compra Pública se encuentra en el proceso de revisión y aprobación del modelo ontológico de los datos, así como en la verificación de las mejoras requeridas en la plataforma en conjunto con Arkkosoft. | 15%
4. Fortalecer las capacidades de los actores involucrados en contratación administrativa. | a. Participación en el diseño de estrategia de fortalecimiento de capacidades. | La Asociación de Profesionales en Contratación Administrativa (ASPROCA) concluyó el estudio que le permitió obtener un diagnóstico del nivel y acceso a la capacitación en compras públicas, que tienen los participantes en el proceso, en las instituciones del Sector Público y el 30 de noviembre realizó una presentación preliminar a la DGABCA, de los resultados alcanzados del estudio ejecutado. Actualmente, se está a la espera de los resultados obtenidos plasmados en un documento final. | N/I
Nota:El proyecto relacionado con la actividad denominada "Generar un instrumento orientador para ejecutar estudios que permitan determinar la participación de las instituciones en el Sistema Integrado de Compra Pública" se completo exitosamente en el mes de Agosto del 2021, por lo tanto, el seguimiento sobre esta finalizó.

## TN
Tesorería Nacional Informe de avance del Plan de Acción de GpRD al 31 de Enero del 2022
Línea de acción | Actividades a desarrollar | Avance al 31 de Enero del 2022 | Porcentaje de avance acumulado al 31 de Enero 2022 | Convenios Marco en ejecución. | 9 | PI.02.02. Nivel de administración de convenios marco administrados.
1. Fortalecimiento del principio de Caja Única del Estado bajo la rectoria de la Tesorería Nacional. | a. Saldos promedios en cuentas de Caja Única (CUT) de las Juntas Educación y Administrativas, que gestionan sus pagos y cobros en la plataforma tecnológica Web Banking de Tesoro Digital/Total de saldos de Juntas de Educación y Adminsitrativas en CUT)*100/ Porcentaje de las Juntas Educación y Administrativas gestionando sus pagos y cobros en la plataforma tecnológica Web Banking de Tesoro Digital. | *Saldos de juntas en Web Banking: ¢65.648.813.250,28 *Saldos de juntas en Caja Única: ¢ 110.837.925.356,86 [Al 31 de enero de 2022]. En los últimos meses se ha trabajado con la incorporación de las Juntas de Educación y Administrativas para tener concentradas los recursos en la Caja Única del Estado. | 74.04% | Convenios marco con criterios sustentables. | 1 | PI.02.03. Porcentaje de cumplimiento de nuevos convenios marco publicados, con criterios sustentables.
| b. Entidades pagando recursos de programas sociales por SUPRES/Total de entidades de programas sociales con cuentas en Tesoro Digital*100/ Porcentaje de Entidades que pagan recursos de programas sociales gestionando sus pagos y cobros en el módulo de SUPRES de Tesoro Digital. | Esta meta se ajustó como consecuencia de la visita de evaluación del FMI, quedando el cumplimiento del Modelo Parámetro Estructural - FMI, que contiene las siguente actividad durante el 2022: 1. Implementación de pago en SUPRES de Febrero a Abril, según los requerimientos de ajuste en el Sistema de Tesoro Digital. | N/A | Entidades registradas. | 275 | PI.03.01. Porcentaje de entidades del Sector Público que usan Sistema Integrado de Compras Públicas.
2. Impulsar la innovación y mejora en la gestión de activos y pasivos, que aseguren la disponibilidad de los recursos para la operatibidad del Estado. | a. Migración de las inversiones realizadas mediante formulario RDI a la plataforma Tesoro Directo en RDD o inversiones de deuda estandarizada por subasta. | Al 31 de enero se mantienen inversiones por tesoro directo que representan un 72% del total colocado, y el restante 28 % corresponde a inversiones RDI. | 89.29% | Estudio de compras totales. | 1 | PI.03.02. Porcentaje de estudios realizados sobre uso efectivo del Sistema Integrado de Compra Pública.
| b. Fomentar las operaciones de gestión de pasivos del MH, como mecanismo para minimizar el riesgo de refinanciamiento de la deuda interna con vencimiento en el corto plazo. | Al 31 de enero, el porcentaje canjeado respecto a los vencimientos totales del 2022 deuda interna bonificada es de 24%. | 75%
| c. Contar con instrumentos que orienten la toma de decisiones en materia de emisión y colocación de deuda interna estandarizada. | Se ha obtenido asistencia técnica para actualización del Plan de Deuda Se está preparando insumos para la revisión del Plan correspondiente al 2022. | 50%
| d. Alcanzar un nivel sostenible de la Deuda Pública del Gobierno Central y mediante una adecuada de gestión de los riesgos del portafolio, para la consolidación de las finanzas públicas. | Porcentaje Deuda Pública del Gobierno Central menor a un año. Las cifras disponibles estan a Dic 2021, por parte de DCP. | 112,4% Meta máximo 10% / logro 8,9%
|  | Porcentaje Deuda Pública del Gobierno Central a tasa variable. Las cifras disponibles estan a Dic 2021, por parte de DCP. | 81% Meta máximo 20% / logro 24,7%
|  | Porcentaje Deuda Pública del Gobierno Central en moneda extranjera. Las cifras disponibles estan a Dic 2021, por parte de DCP. | 94,1% Meta máximo 35% / logro 37,2%
3. Impulsar la innovación y mejora en la gestión financiera del Estado, que aseguren la eficiencia y eficacia en la administración de los recursos publicos para la operatibidad del Estado. | a. Asignar a las entidades del Gobierno Central los recursos para atender las prioridades nacionales en procura del desarrollo económico y social del país. | Se atendieron todas las propuestas de pago que la administración activa propuso y que estos han señalado cumplen con el bloque de legalidad. | 8.3%

## CN
Dirección General de Contabilidad Informe de avance del Plan de Acción de GpRD al 31 de Enero del 2022
Línea de acción | Actividades a desarrollar | Avance al 31 de Enero del 2022 | Porcentaje de avance acumulado al 31 de Enero 2022 | Convenios Marco en ejecución. | 9 | PI.02.02. Nivel de administración de convenios marco administrados.
1. Proveer información financiera contable de las distintas Instancias del Sector Público responsables de la gestión y evaluación financiera y presupuestaria, bajo estándares de tratamiento contable internacionalmente adoptados. | a. Promover la Adopción e implementar las NICSP en todas las Instituciones del Sector Público. | Avance a 31 de diciembre del 2021 de las NICSP versión 2018 (adoptada a partir de marzo del 2021) : De acuerdo a la aplicación de la matriz de autoevaluación de las NICSP ajustada a la versión 2018, adoptada en marzo del 2021, se tienen los siguientes resultados: 10 Instituciones que representan un 5% del total de las Instituciones Públicas han logrado un avance del 100% de las NICSP; 81 Institución que representan un 45% han logrado un avance entre un 80 a 99%; 60 que representan un 33% han logrado un avance entre un 51 a 79%; 31 que representan un 17%, han logrado un avance menor del 50%. De la estadística de años anteriores se dió una disminución en las que habían logrado un 100% dado los cambios de versión de las NICSP, sin embargo se logró un aumento en las Instituciones Públicas que se encuentran en un rango de un 79 a 51% y una disminución en las que estaban menor a un 50%. En promedio 91 Instituciones han avanzado más de un 80% en las NICSP. Al 15 de setiembre del 2021, las Instituciones Públicas remitieron la nueva matriz de autoevaluación versión 2018, Los datos se pueden corroborar con el oficio UCC-016-2021 Informe final de Resultados de Matriz de Autoenaluación de NICSP 2021. a- Emisión y Publicacion de la Resolución DCN-002-2021 (Adopción NICSP versión 2018 y Politicas Contables Generales 2021. b- Emision de 312 oficio de observaciónes, de requerimientos de presentacion de EEFF de entes contables. c-capacitacion intensiva realizada en los meses de noviembre y diciembre 2021 en temas de Presentación de EEFF y Balanza de Comprobación, Presentación de Requerimientos y Para Entes Fiscalizadores, EEFF y NICSP. | 75.55% de avance en promedio NICSP en las Instituciones Públicas, ( con la adopción de las NICSP versión 2018) | Convenios marco con criterios sustentables. | 1 | PI.02.03. Porcentaje de cumplimiento de nuevos convenios marco publicados, con criterios sustentables.
| b. Desarrollar instrumentos que faciliten el proceso de implementación de las NICSP en el Sector Público. | Al 31 de diciembre 2021, se ha realizado: a- Emisión y Oficialización de la Matriz de Autoevaluación NICSP ajustada a la versión 2018 en el mes de Setiembre 2021 (Oicio DCN-UCC-0742-2021). b- Emision de nuevo Formato de Notas Contables a entes contables (DCN-UCC-649-2021). c-Elaboración de Notas Tecnicas sobre NICSP; de las cuales 7 están en proceso de ajustes internos para la aprobación y 5 en proceso de consulta y validación por medio de Webinar a todas las Instituciones Públicas. | 92%
| c. Capacitar a todas las áreas contables financieras de las Instituciones Públicas. | Se han impartido 24 webinar; capacitandose un total de más de 200 Instituciones Públicas entre Poderes y Auxiliares de la Republica, Organos Desconcentrados, Instituciones Descentralizadas, Instituciones Financieras no Bancarias, Sector Municipal, Entes fiscalizadores (Auditorias internas y la CGR) para un total FINAL de 14,324 funcionarios públicos; en temas relacionados con las NICSP (Cambios en Politicas Contables, Libros Contables, Matriz de Autoevaluación, Fideicomisos, Estado de Notas Contables, NICSP 33, NICSP 17, NICSP 16, NICSP 13, NICSP3, NICSP 4, NICSP 12, NICSP 19, NICSP 31, entre otros temas. Desarrollo de una capacitacion intensiva a todos los entes públicos en los meses de noviembre y diciembre 2021 en temas de Presentación de EEFF y Balanza de Comprobación, Presentación de Requerimientos y Para Entes Fiscalizadores, EEFF y NICSP. | 100% | Estudio de compras totales. | 1 | PI.03.02. Porcentaje de estudios realizados sobre uso efectivo del Sistema Integrado de Compra Pública.
| d, Elaborar una Guia Metodologica de Costos | a- Integrar las Comision de Costos Interinstitucional | 100%
|  | b-Validación de las observaciones a la Guía de Metodología de Costos por parte de MIDEPLAN y publicación a las Instituciones del plan piloto. | 100%
|  | c-Aprobación de la guía por parte de la Comisión | 100%
|  | d-Plantear la reforma del artículo 52 de la Ley 8131 | 10%
|  | e-Notificación de la Guía Metodológica de costos, y obtener sugerencias producto de la experiencia de validación con los ministerios de Seguridad Pública, Justicia y Paz y Ministerio de Educación Pública. | 100%
|  | f- Planificar e Impartir una capacitación a las Instituciones del Sector Público, en el año 2022 para el conocimiento de la nueva metodología de guía de costos para todo el sector público; ajustada a los resultados del plan piloto. | 10%
| e. Generar la información financiera presupuestaria-contable consolidada de las Instituciones del Sector Público con NICSP por medio del nuevo módulo Contable del sistema de Administración Financiera del Proyecto de Hacienda Digital. | Se presentaron los requerimientos para el módulo contable incorporando todos los requisitos que deben remitir las Unidades Primarias que constituyen la Contabilidad del Poder Ejecutivo, y la información de la Consolidación de los Estados Financieros del Poder Ejecutivo. En cumplimiento a los plazos establecidos. Se ha venido realizando un análisis exhaustivo con los Organos Desconcentrados, para la incorporación de los mismos en la Contabilidad de la Administración Central. | 90%
Nota: se mantienen los mismos avances, considerando que CN está enfocada en el período del cierre contable.

## CP
Dirección de Crédito Público Informe de avance del Plan de Acción de GpRD al 31 de Enero del 2022
Línea de acción | Actividades a desarrollar | Avance al 31 de Enero del 2022 | Porcentaje de avance acumulado al 31 de Enero 2022
Eje 1: Programación de Crédito Público
1. Registro actualizado de fuentes de financiamiento de los proyectos de inversión. | a. Registrar las condiciones financieras de los recursos reembolsables que ofrecen diferentes acreedores al Sector Público para orientar a las instituciones públicas y al proceso de negociación del endeudamiento público. | Base de datos de las condiciones financieras ofrecidas al Sector Público para el I Trimestre 2022 se actualizó y publicó en la página web del Ministerio de Hacienda el pasado 28 de enero. | 25%
2. Elaboración/actualización e implementación de un Plan de Financiamiento de la Inversión Pública. | a. Definir el plan de financiamiento de la inversión pública con base en los instrumentos de planificación y priorización definidos por MIDEPLAN. | Su cumplimiento está programado para el 2023. | N.A.
Eje 2: Modalidades de financiamiento de la inversión (APP)
1. Fomento de nuevas modalidades de financiamiento para la inversión pública. | a. Fomentar actividades de capacitación para proyectos de Asociación Público Privado (APP). | a) Se cuenta con la identificación de los temas para la UAPP. b) Se espera la retroalimentación por parte del CNC y MOPT para remitir la propuesta a la Unidad Ejecutora del Proyecto PIV-APP (Crédito N° 4864/OC-CR), para acceder a las capacitaciones en el marco del Componente 2 para el “Desarrollo de capacidades institucionales”. | a) 60% b) 20%
| b. Desarrollar lineamientos generales y criterios iniciales para la estructuración de proyectos en APPS. | Alcanzado, los lineamientos ya se encuentran en la pagina web de Ministerio de Hacienda. | 100%
| c. Identificar los riesgos fiscales en Proyectos de APPs. | El 14 de enero 2022 se firmó el contrato CR-T1207-P002 entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) e IKONS ATN, en el marco de una Cooperación Técnica para desarrollar un manual de Valor por Dinero en su dimensión cuantitativa denominado Comparador Público-Privado; un Manual de Pasivos Contingentes; y, aplicaciones de PFRAM y de pasivos contingente, con el fin de contar con la herramientas y criterio experto para implementar procesos de “Evaluación del impacto fiscal de proyectos de Asociación Público-Privada en Costa Rica”. Se proyecta concluir con la elaboración de dichas herramientas en fecha del 30 de junio de 2022. | 50%
Eje 3: Fomentar la participación ciudadana y la transparencia en la inversión pública.
1. Fomento de la transparencia y rendición de cuentas en la infraestructura pública en Costa Rica - Proyecto CoST CR (Construction Sector Transparency). | a. Promover la elaboración de informes de aseguramiento o transparencia. | Su cumplimiento está programado para el 2023. | N.A.
| b. Participar activamente en el Grupo Multisectorial (GMS). | Durante el mes de enero no se realizaron sesiones de GM de COST. | 100%
2. Publicación de información sobre la ejecución de los Programas/Proyectos financiados con endeudamiento público. | a. Publicar los informes de seguimiento a los programas/proyectos de inversión y a las operaciones crediticias asociadas. | Se está en el proceso de elaboración del Informe de Seguimiento de los Créditos Externos en Ejecución con corte al II Semestre 2021, el cual se estaría publicando en la página Web del MH a más tardar en la primera semana del mes de marzo 2022. | 0%