## DGPN STAP
Dirección General de Presupuesto Nacional / Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria Informe de avance del Plan de Acción de GpRD al 31 de Marzo del 2022
Línea de acción | Actividades a desarrollar | Avance al 31 de Marzo del 2022 | Porcentaje de avance acumulado al 31 de Marzo del 2022 | Justificaciones del cambio
Eje 1: Presupuesto por Programas Orientado a Resultados |  |  |  |  | Convenios Marco en ejecución. | 9 | PI.02.02. Nivel de administración de convenios marco administrados.
1. Elaboración de instrumentos (metodología y guía de aplicación) para estructuras programáticas. | a. Definir los requerimientos para los ajustes respectivos en los sistemas informáticos producto de la metodología. | Cumplido; como consta en la última versión del Plan de Acción actualizado del PpRD, comunicado mediante correo del 24 de junio de 2021, remitido por la Directora de la STAP a Mariana Ramírez, Doris Rodríguez y al despacho del Viceministro de Egresos de Hacienda. | N/A | No se requiere ninguna modificación debido a que la actividad se atendió. | Convenios marco con criterios sustentables. | 1 | PI.02.03. Porcentaje de cumplimiento de nuevos convenios marco publicados, con criterios sustentables.
| b. Actualizar y publicar la metodología para la revisión y ajuste de las Estructuras Programáticas de las entidades del Sector Público Costarricense. | Cumplido; como consta en la última versión del Plan de Acción actualizado del PpRD, comunicado mediante correo del 24 de junio de 2021, remitido por la Directora de la STAP a Mariana Ramírez, Doris Rodríguez y al despacho del Viceministro de Egresos de Hacienda. | N/A | No se requiere ninguna modificación debido a que la actividad se atendió. | Estudio de compras totales. | 1 | PI.03.02. Porcentaje de estudios realizados sobre uso efectivo del Sistema Integrado de Compra Pública.
| c. Actualizar el Manual de Orientaciones Metodológicas para la Revisión y Ajuste de las Estructuras Programáticas y la Construcción de Indicadores. |  |  | Se requiere incluir esta actividad debido a que se determinó que es necesario hacer ajustes en el Manual de Orientaciones Metodológicas para la Revisión y Ajuste de las Estructuras Programáticas y la Construcción de Indicadores, que se trabajará en el marco del Proyecto de Hacienda Digital para el Bicentenario.
2. Diagnóstico sobre la vinculación plan- presupuesto en Costa Rica. | a. Gestionar coorperación para lograr un Diagnóstico plan presupuesto en Costa Rica. | Cumplido; como consta en la última versión del Plan de Acción actualizado del PpRD, comunicado mediante correo del 24 de junio de 2021, remitido por la Directora de la STAP a Mariana Ramírez, Doris Rodríguez y al despacho del Viceministro de Egresos de Hacienda. | N/A | No se requiere ninguna modificación debido a que la actividad se atendió.
Eje 2: Seguimiento y Evaluación a nivel presupuestario.
1. Definir una metodología de seguimiento y evaluación para el Sector Público con enfoque a resultados que realizará el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con sus competencias legales. | a. Gestionar recurso de coperación técnica para la elaboración de la metodología de seguimiento y evaluación para el Sector Público. | Cumplido; como consta en la última versión del Plan de Acción actualizado del PpRD, comunicado mediante correo del 24 de junio de 2021, remitido por la Directora de la STAP a Mariana Ramírez, Doris Rodríguez y al despacho del Viceministro de Egresos de Hacienda. | N/A | No se requiere ninguna modificación debido a que la actividad se atendió.
| b. Establecer propuesta metodológica para el seguimiento y la evaluación que realizará Hacienda. |  | Finalizada

## DGABCA
Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa
Informe de avance del Plan de Acción de GpRD al 31 de Marzo del 2022 |  |  |  | Reglamentos aprobados. | 3 | PI.01.01. Porcentaje de cumplimiento de reglamentos aprobados.
Línea de acción | Actividades a desarrollar | Avance al 31 de Marzo del 2022 | Porcentaje de avance acumulado al 31 de Marzo 2022 | Convenios Marco en ejecución. | 9 | PI.02.02. Nivel de administración de convenios marco administrados.
1. Ejercer la gobernanza en el uso de medios electrónicos aplicados en materia de contratación administrativa. | a. Gestionar la incorporación de las entidades pendientes de ingreso al Sistema Integrado de Compra Pública. | A la fecha, quedan pendientes de incorporación 13 entidades: 5 en implementación y 8 en pendientes. | El nivel de implementación sobre el universo total es de 95,6%. | Convenios marco con criterios sustentables. | 1 | PI.02.03. Porcentaje de cumplimiento de nuevos convenios marco publicados, con criterios sustentables.
| b. Gestionar la implementación de mejoras identificadas al Sistema Integrado de Compra Pública, acordes a la normativa vigente. | Se concretaron las mejoras realizadas con base en la Ley N°7494. Ley de Contratación Administrativa vigente. Por otra parte, se han concluido 8 de 26 mejoras, lo que representa un nivel de avance de 34,6%, siendo oportuno precisar que se deben poner en producción el 30 de noviembre de 2022. | Sobre las mejoras de la Ley No.7494 se tiene un porcentaje de avance del 100% y un 34,6% con respecto a la Ley No.9986. | Entidades registradas. | 275 | PI.03.01. Porcentaje de entidades del Sector Público que usan Sistema Integrado de Compras Públicas.
2. Ejercer la gobernanza en contratación administrativa a nivel del Sector Público. | a. Elaborar instrumentos jurídicos, alineados al Plan Estratégico Institucional. | El porcentaje de avance del proceso general del Reglamento General a la Ley N.9986 es de un 60%, mientras que con respecto a la redacción integral del instrumento es de un 100%. | 60% | Estudio de compras totales. | 1 | PI.03.02. Porcentaje de estudios realizados sobre uso efectivo del Sistema Integrado de Compra Pública.
|  | Reglamento de Organización de la Dirección de Contratación Pública posee un avance del 38%, cuya fecha de vencimiento es abril 2022. | 38%
|  | Reglamento de proveedurías se encuentra en etapas de planificación. | N/I
| b. Depurar fichas técnicas que conforman el catálogo electrónico, en atención con los lineamientos de eficiencia energética. | Aires condicionados posee un total de 61 fichas avaladas y disponibles en el Excel sección Avisos . | 61 unidades
|  | Refrigeradores y congeladores posee un total de 300 fichas avaladas y disponibles en el Excel sección Avisos . | 300 unidades
|  | Luminarias posee un total de 338 fichas avaladas y disponibles en el Excel sección Avisos . | 338 unidades
|  | Vehículos eléctricos posee un total de 11 fichas avaladas y disponibles en el Excel sección Avisos . | 11 unidades | Estudio de clientes realizados. | 1 | PI.03.03. Porcentaje de cumplimiento de los estudios realizados.
3. Proponer las políticas públicas en contratación administrativa. | c. Gestionar la implementación de una herramienta institucional que promueva la apertura de datos, análisis y fiscalización de compras pública. | La segunda fase II del proyecto Observatorio de Compra Pública se encuentra en el proceso de revisión del diseño de la plataforma, así como de las mejoras efectuadas por parte de Arkkosoft. Asimismo, se está desarrollando el sistema de tickets del Observatorio, el cuál ha sido presentado al equipo funcional y técnico del Ministerio de Hacienda. | 25%
4. Fortalecer las capacidades de los actores involucrados en contratación administrativa. | a. Participación en el diseño de estrategia de fortalecimiento de capacidades. | La Asociación de Profesionales en Contratación Administrativa (ASPROCA) concluyó el estudio que le permitió obtener un diagnóstico del nivel y acceso a la capacitación en compras públicas, que tienen los participantes en el proceso, en las instituciones del Sector Público y el 30 de noviembre realizó una presentación preliminar a la DGABCA, de los resultados alcanzados del estudio ejecutado. Actualmente, se está a la espera de los resultados obtenidos plasmados en un documento final. | N/I
Nota:El proyecto relacionado con la actividad denominada "Generar un instrumento orientador para ejecutar estudios que permitan determinar la participación de las instituciones en el Sistema Integrado de Compra Pública" se completo exitosamente en el mes de Agosto del 2021, por lo tanto, el seguimiento sobre esta finalizó.

## TN
Tesorería Nacional Informe de avance del Plan de Acción de GpRD al 31 de Marzo del 2022
Línea de acción | Actividades a desarrollar | Avance al 31 de Marzo del 2022 | Porcentaje de avance acumulado al 31 de Marzo 2022 | Convenios Marco en ejecución. | 9 | PI.02.02. Nivel de administración de convenios marco administrados.
1. Fortalecimiento del principio de Caja Única del Estado bajo la rectoria de la Tesorería Nacional. | a. Saldos promedios en cuentas de Caja Única (CUT) de las Juntas Educación y Administrativas, que gestionan sus pagos y cobros en la plataforma tecnológica Web Banking de Tesoro Digital/Total de saldos de Juntas de Educación y Adminsitrativas en CUT)*100/ Porcentaje de las Juntas Educación y Administrativas gestionando sus pagos y cobros en la plataforma tecnológica Web Banking de Tesoro Digital. | *Saldos de juntas en Web Banking: ¢65,711,248,337,26 *Saldos de juntas en Caja Única: ¢ 110,862,624,965,97 (Al 31 de marzo de 2022). En los últimos meses se ha trabajado con la incorporación de las Juntas de Educación y Administrativas para tener concentradas los recursos en la Caja Única del Estado. | 74.09% | Convenios marco con criterios sustentables. | 1 | PI.02.03. Porcentaje de cumplimiento de nuevos convenios marco publicados, con criterios sustentables.
| b. Entidades pagando recursos de programas sociales por SUPRES/Total de entidades de programas sociales con cuentas en Tesoro Digital*100/ Porcentaje de Entidades que pagan recursos de programas sociales gestionando sus pagos y cobros en el módulo de SUPRES de Tesoro Digital. | En el mes de marzo se incorporó el IMAS al SUPRES para el programa de "Avancemos", para un pago de 304 mil beneficiarios por la plataforma tecnológica de Tesorería Nacional. | 66.6% | Entidades registradas. | 275 | PI.03.01. Porcentaje de entidades del Sector Público que usan Sistema Integrado de Compras Públicas.
2. Impulsar la innovación y mejora en la gestión de activos y pasivos, que aseguren la disponibilidad de los recursos para la operatibidad del Estado. | a. Migración de las inversiones realizadas mediante formulario RDI a la plataforma Tesoro Directo en RDD o inversiones de deuda estandarizada por subasta. | Al 31 de marzo se mantienen inversiones por tesoro directo que representan un 75% del total colocado, y el restante 25% corresponde a inversiones RDI. | 100% | Estudio de compras totales. | 1 | PI.03.02. Porcentaje de estudios realizados sobre uso efectivo del Sistema Integrado de Compra Pública.
| b. Fomentar las operaciones de gestión de pasivos del MH, como mecanismo para minimizar el riesgo de refinanciamiento de la deuda interna con vencimiento en el corto plazo. | Al 31 de marzo, el porcentaje canjeado respecto a los vencimientos totales del 2022 deuda interna bonificada es de 28%. | 87.5%
| c. Contar con instrumentos que orienten la toma de decisiones en materia de emisión y colocación de deuda interna estandarizada. | No se ha obtenido asistencia técnica para actualización del Plan de Emisión. Se está preparando insumos para la revisión del Plan correspondiente al 2022. | 30%
| d. Alcanzar un nivel sostenible de la Deuda Pública del Gobierno Central y mediante una adecuada de gestión de los riesgos del portafolio, para la consolidación de las finanzas públicas. | Porcentaje Deuda Pública del Gobierno Central menor a un año. Las cifras disponibles estan a Feb 2022 (11,1%), por parte de DCP. | 90,1% Meta máximo 10% / logro 11,1%
|  | Porcentaje Deuda Pública del Gobierno Central a tasa variable. Las cifras disponibles estan a Feb 2022 (24,3%), por parte de DCP. | 82,3% Meta máximo 20% / logro 24,3%
|  | Porcentaje Deuda Pública del Gobierno Central en moneda extranjera. Las cifras disponibles estan a Feb 2022 (36,6%), por parte de DCP. | 95,6% Meta máximo 35% / logro 36,6%
3. Impulsar la innovación y mejora en la gestión financiera del Estado, que aseguren la eficiencia y eficacia en la administración de los recursos publicos para la operatibidad del Estado. | a. Asignar a las entidades del Gobierno Central los recursos para atender las prioridades nacionales en procura del desarrollo económico y social del país. | Se atendieron todas las propuestas de pago que la administración activa propuso y que estos han señalado cumplen con el bloque de legalidad. | 25%

## CN
Dirección General de Contabilidad Informe de avance del Plan de Acción de GpRD al 31 de Marzo del 2022
Línea de acción | Actividades a desarrollar | Avance al 31 de Marzo del 2022 | Porcentaje de avance acumulado al 31 de Marzo 2022 | Convenios Marco en ejecución. | 9 | PI.02.02. Nivel de administración de convenios marco administrados.
1. Proveer información financiera contable de las distintas Instancias del Sector Público responsables de la gestión y evaluación financiera y presupuestaria, bajo estándares de tratamiento contable internacionalmente adoptados. | a. Promover la Adopción e implementar las NICSP en todas las Instituciones del Sector Público. | Se mantiene el avance al 31 de diciembre del 2021 de las NICSP versión 2018 (adoptada a partir de marzo del 2021), con actualización de la información presentada por las Instituciones Públicas de la matriz con cierre al 31 de diciembre del 2021. Lo anterior considerando que la actualización se realizará al cierre de los Estados Financieros del primer trimestre del 2022. Los cuales se obtendrán los resultados al cierre del 30 de abril del 2022. De acuerdo a la aplicación de la matriz de autoevaluación de las NICSP ajustada a la versión 2018, adoptada en marzo del 2021, se tienen los siguientes resultados: 7 entidades lograron implementar en un 100% las NICSP; 82 del total de entidades, que representan un 45%, tienen un nivel de aplicación entre un 80% a un 99%; 63 Instituciones que representan de un 35% han logrado un avance entre un 79 a 51% y 29 entidades que representan un 16% han avanzado entre un 50 a 0% de avance, lo cual implica que tienen que realizar un esfuerzo mayor para la adopción de las NICSP al 31 de diciembre del 2024. Del análisis anterior se desprende que un 89 Instituciones que representan un 49% han logrado un avance de un 80% mayor. Es importante destacar que de la reunión sostenida con el Ministro, los Viceministros del Ministerio, en el mes de marzo del 2022, se autoriza a plantear una modificación al artículo 27 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en cuanto al plazo establecido de los 3 años máximos para adoptar las NICSP, los cuales vencerían el 1 de enero del 2023 (sin transitorios). Considerando que muchos requerimientos para el cumplimiento de las NICSP en el Poder Ejecutivo; los Organos Desconcentrados, y otras Instituciones Públicas, dependen del avances en el desarrollo e implementación de los sistemas programados en el Proyecto de Hacienda Digital, por lo tanto las fechas de finalización deben estar armonizadas con las fechas de implementación de los sistemas de Hacienda Digital. Por otra parte se está trabajando en una nueva estrategia para el cumplimiento de la adopción de las NICSP, a fin de ver avances por Sectores; por las NICSP más avanzadas, entre otros temas, todo lo anterior con el apoyo de la asesoría brindada por el BID, a través de la consultoría EY. | 75.35% de avance en promedio NICSP en las Instituciones Públicas, ( con la adopción de las NICSP versión 2018) | Convenios marco con criterios sustentables. | 1 | PI.02.03. Porcentaje de cumplimiento de nuevos convenios marco publicados, con criterios sustentables.
| b. Desarrollar instrumentos que faciliten el proceso de implementación de las NICSP en el Sector Público. | Al 30 de diciembre 2021, se ha realizado: a- Emisión y Oficialización de la Matriz de Autoevaluación NICSP ajustada a la versión 2018 en el mes de Setiembre 2021 (Oicio DCN-UCC-0742-2021). b- Emision de nuevo Formato de Notas Contables a entes contables (DCN-UCC-649-2021). c-Elaboración de Notas Tecnicas sobre NICSP; de las cuales 7 están en proceso de ajustes internos para la aprobación y 5 en proceso de consulta y validación por medio de Webinar a todas las Instituciones Públicas. | 92%
| c. Capacitar a todas las áreas contables financieras de las Instituciones Públicas. | Se está trabajando en la actualización del cronograma de capacitación para el presente año, el cual iniciará a partir de junio, lo anterior considerando el cambio de gobierno, aunado al plan de gestión de cambio, para mantener el apoyo de todos los Jerarcas y mandos medios para la continuidad de la adopción e implementación de las NICSP en todas las Instituciones del Sector Público. Este plan es continuidad al realizado en el año 2021, donde se impartido 24 webinar; al 31 de diciembre del 2021, capacitandose un total de más de 200 Instituciones Públicas entre Poderes y Auxiliares de la Republica, Organos Desconcentrados, Instituciones Descentralizadas, Instituciones Financieras no Bancarias, Sector Municipal, Entes fiscalizadores (Auditorias internas y la CGR) para un total FINAL de 14,324 funcionarios públicos; en temas relacionados con las NICSP (Cambios en Politicas Contables, Libros Contables, Matriz de Autoevaluación, Fideicomisos, Estado de Notas Contables, NICSP 33, NICSP 17, NICSP 16, NICSP 13, NICSP3, NICSP 4, NICSP 12, NICSP 19, NICSP 31, entre otros temas. Desarrollo de una capacitacion intensiva a todos los entes públicos en los meses de noviembre y diciembre 2021 en temas de Presentación de EEFF y Balanza de Comprobación, Presentación de Requerimientos y Para Entes Fiscalizadores, EEFF y NICSP. No se ha iniciado la capacitación para el año 2022, dado que la Contabilidad Nacional estaba dedicada al cierre contable al 31 de diciembre del 2021. | 100% | Estudio de compras totales. | 1 | PI.03.02. Porcentaje de estudios realizados sobre uso efectivo del Sistema Integrado de Compra Pública.
| d, Elaborar una Guia Metodologica de Costos | a- Integrar las Comision de Costos Interinstitucional | 100%
|  | b-Validación de las observaciones a la Guía de Metodología de Costos por parte de MIDEPLAN y publicación a las Instituciones del plan piloto. | 100%
|  | c-Aprobación de la guía por parte de la Comisión | 100%
|  | d-Plantear la reforma del artículo 52 de la Ley 8131. Se elaboró la propuesta borrador de la modificación del artículo 52 de la ley 8131, Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos; se incluyó las observaciones de algunos Directores, y se procederá a remitir la última versión a todos los Directores de la Administración Financiera, para obtener la última versión, que será presentada a las nuevas autoridades del Ministerio, a fin de que sea planteada a la Asamblea Legislativa. | 40%
|  | e-Notificación de la Guía Metodológica de costos, y obtener sugerencias producto de la experiencia de validación con los ministerios de Seguridad Pública, Justicia y Paz y Ministerio de Educación Pública. | 100%
|  | f- Planificar e Impartir una capacitación a las Instituciones del Sector Público, en el año 2022 para el conocimiento de la nueva metodología de guía de costos para todo el sector público; ajustada a los resultados del plan piloto. | 10%
|  | Se elaboró un Informe relacionado con el Avance de la viabilidad e implementación de los costos unitarios, entregado al Sr. Ministro y remitido a la CGR, se plantea realizar un ajuste al cronograma considerando la imposibilidad de la implementación de los costos unitarios. | 100%
|  | Se está en proceso de elaboración del cronograma con las nuevas actividades a seguir para que la Comisión de Costos Hacienda-Mideplan, continuen con las acciones respectivas, para implementar una metodología de costos, adaptada a las necesidades del Pais. | 10%
| d. Generar la información financiera presupuestaria-contable consolidada de las Instituciones del Sector Público con NICSP por medio del nuevo módulo Contable del sistema de Administración Financiera del Proyecto de Hacienda Digital. | Se presentaron los requerimientos para el módulo contable incorporando todos los requisitos que deben remitir las Unidades Primarias que constituyen la Contabilidad del Poder Ejecutivo, y la información de la Consolidación de los Estados Financieros del Poder Ejecutivo. En cumplimiento a los plazos establecidos. Se ha venido realizando un análisis exhaustivo con los Organos Desconcentrados, para la incorporación de los mismos en la Contabilidad de la Administración Central. | 90%

## CP
Dirección de Crédito Público Informe de avance del Plan de Acción de GpRD al 31 de Marzo del 2022
Línea de acción | Actividades a desarrollar | Avance al 31 de Marzo del 2022 | Porcentaje de avance acumulado al 31 de Marzo 2022
Eje 1: Programación de Crédito Público
1. Registro actualizado de fuentes de financiamiento de los proyectos de inversión. | a. Registrar las condiciones financieras de los recursos reembolsables que ofrecen diferentes acreedores al Sector Público para orientar a las instituciones públicas y al proceso de negociación del endeudamiento público. | Base de datos de las condiciones financieras ofrecidas al Sector Público se han actualizado y publicado en la página web del Ministerio de Hacienda. Dicha información corresponde al I trimestre 2022. | 25%
2. Elaboración/ actualización e implementación de un Plan de Financiamiento de la Inversión Pública. | a. Definir el plan de financiamiento de la inversión pública con base en los instrumentos de planificación y priorización definidos por MIDEPLAN. | Su cumplimiento está programado para el 2023. | N.A.
Eje 2: Modalidades de financiamiento de la inversión (APP)
1. Fomento de nuevas modalidades de financiamiento para la inversión pública. | a. Fomentar actividades de capacitación para proyectos de Asociación Público Privado (APP). | a) A la fecha no se cuenta con la inforamción del MOPT, respuecto a sus necesidad de capacitación en temas APP para unifcarlo junto con las del CNC y UAPP en un solo programa de fortaleciemiento tecnico, atravez del PIV-APP,Contrato de Préstamo N° 4864/OC-CR y aprobado mediante Ley N° 9899 específicamente al Componente II para el “Desarrollo de capacidades institucionales”. b) Se cuenta con la retroalimentación por parte del CNC. (07 de febrero de 2022 CNC-ST-OF-0052-2022, relacionado al del PIV-APP Contrato de Préstamo N° 4864/OC-CR y aprobado mediante Ley N° 9899 específicamente al Componente II para el “Desarrollo de capacidades institucionales”. | a) 60% b) 90%
| b. Desarrollar lineamientos generales y criterios iniciales para la estructuración de proyectos en APPS. | Alcanzado. Los lineamientos ya se encuentran en la pagina web de Ministerio de Hacienda | 100%
| c. Identificar los riesgos fiscales en Proyectos de APPs. | Se coordinó con el CNC los 2 proyectos para la aplicación de las metodologías Se iniciaron las metodologías y el 14-02-202 se inició el Programa de Transferencia de conocimiento: "Aspectos económicos y financieros orientado al análisis de impactos fiscales para Asociaciones Publico Privadas", con la participación de funcionarios de la Dirección General de Contabilidad Nacional, Dirección General de Presupuesta Nacional, CGR , MIDEPLAN y DCP. También se avanzó en la construcción del lineamiento en conjunto con el MIDEPLAN. Ya se cuenta con un primer borrador de modificación del Decreto 41042-H. Se espera la entrega de las metodología en el marco de la Cooperación ATN/OC-17557-CR CR-T1207 del BID. (pendiete revisión de la misma, taller de trabajo en los 2 proyectos, envió para conocimiento y consultas a las Instituciones, Socialización oficial) | 60%
Eje 3: Fomentar la participación ciudadana y la transparencia en la inversión pública.
1. Fomento de la transparencia y rendición de cuentas en la infraestructura pública en Costa Rica - Proyecto CoST CR (Construction Sector Transparency). | a. Promover la elaboración de informes de aseguramiento o transparencia. | Su cumplimiento está programado para el 2023. | N.A.
| b. Participar activamente en el Grupo Multisectorial (GMS). | Participación en las reuniones convocadas | 100%
2. Publicación de información sobre la ejecución de los Programas/Proyectos financiados con endeudamiento público. | a. Publicar los informes de seguimiento a los programas/proyectos de inversión y a las operaciones crediticias asociadas. | Se elaboró el Informe de Seguimiento de los Créditos Externos en Ejecución con corte al II Semestre 2021, el cual ya se encuentra publicado en la página Web del MH. El próximo informe a elaborarse es el del I Semestre 2022 que se publicará a más tardar en setiembre 2022. | 25%