## Índice
Anexos al Informe de Seguimiento de los Créditos Externos de Inversión Pública en Periodo de Ejecución
del Gobierno Central y Resto del Sector Público
II Semestre 2025
TABLA DE CONTENIDOS
Anexo 1 | FECHAS IMPORTANTES ASOCIADAS A LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
Anexo 2 | ESTADO FINANCIERO, FÍSICO Y DE PLAZOS ASOCIADOS A LOS CRÉDITOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
Anexo 3 | PROGRAMACIÓN DE DESEMBOLSOS DE LOS CRÉDITOS EXTERNOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
Anexo 4 | ESTADO FINANCIERO DE LA CONTRAPARTIDA NACIONAL/INSTITUCIONAL Y DONACIÓN ASOCIADOS A LOS CRÉDITOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
Anexo 5 | DESEMBOLSOS, COMISIONES DE COMPROMISO, AVANCE FINANCIERO, AVANCE FISICO 2015 AL 2025 Y DESEMPEÑO DE LOS CRÉDITOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
Anexo 6 | GESTIÓN DEL VALOR PLANIFICADO DE LOS CRÉDITOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
Anexo 7 | AJUSTES EN EL MONTO TOTAL DEL PLAN DE INVERSIÓN DE LOS PROGRAMAS/PROYECTOS EN EJECUCIÓN

## Anexo 1
ANEXO N° 1:
FECHAS IMPORTANTES ASOCIADAS A LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2025-12-31
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa/Proyecto | Organismo Ejecutor | Deudor / Garante | Monto del Préstamo (en US$) | Fecha Suscripción del Contrato | Fecha de Aprobación de Ley | Número de Ley | Fecha de entrada en vigencia del Crédito | Fecha incorporación de recursos al Presupuesto Nacional y/o Institucional | Fecha de vencimiento del período de desembolso original | Fecha de vencimiento del período de desembolso con prórrogas | Cantidad de prórrogas otorgadas al período de desembolso | Fecha de vencimiento del Servicio de la Deuda
BCIE
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | AYA | 130000000 | 2015-08-12 | N/A | N/A | 2015-08-12 | 2016-01-22 | 2023-08-12 | 2029-06-30 | 2 | 2030-08-12
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas | AyA | AYA | 154562390.29 | 2018-05-04 | N/A | N/A | 2018-05-04 | 2019-03-07 | 2024-04-30 | 2027-10-30 | 1 | 2039-04-30
2188-A | Programa Acueductos y Alcantarillados en Ciudades Costeras (PAACC) | AyA | AYA | 111128810 | 2019-05-07 | N/A | N/A | 2019-05-07 | 2019-10-18 | 2026-04-28 | N/A | 0 | 2051-04-28
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/SENARA | GOBNO | 55080000 | 2019-01-07 | 2019-06-27 | 9690 | 2019-06-27 | 2019-11-27 | 2023-06-26 | 2026-06-26 | 1 | 2040-06-26
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | GOBNO | 425000000 | 2022-04-04 | 2022-05-11 | 10230 | 2022-05-11 | 2022-11-25 | 2030-02-14 | N/A | 0 | 2045-02-14
2317 | Programa de emergencia para la reconstrucción integral y resiliente de infraestructura (PROERI) | CNE | GOBNO | 700000000 | 2023-03-15 | 2024-02-28 | 10456 | 2024-02-28 | 2024-03-22 | 2030-06-17 | N/A | 0 | 2054-06-17
1575771200.29
BID
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | GOBNO | 400000000 | 2014-04-03 | 2014-11-13 | 9283 | 2014-11-13 | 2015-04-16 | 2020-11-13 | 2026-11-12 | 3 | 2038-04-03
3072/CH-CR |  |  |  | 50000000
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica 1/ | COMEX | GOBNO | 100000000 | 2015-12-17 | 2017-05-31 | 9451 | 2017-05-31 | 2017-12-14 | 2022-05-31 | 2025-12-31 | 3 | 2042-05-15
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | GOBNO | 144036000 | 2018-09-20 | 2011-10-05 | 8982 | 2018-09-20 | 2018-11-09 | 2023-09-20 | 2026-04-24 | 2 | 2048-05-11
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | GOBNO | 125000000 | 2020-03-18 | 2020-09-29 | 9899 | 2020-09-29 | 2020-10-27 | 2025-09-29 | 2027-09-29 | 1 | 2046-03-18
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia 2/ | MJP | GOBNO | 100000000 | 2020-03-17 | 2021-03-17 | 9968 | 2021-03-17 | 2021-10-01 | 2026-03-17 | 2027-03-17 | 1 | 2045-03-15
5823/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | MOPT | GOBNO | 225000000 | 2024-01-10 | 2020-09-29 | 9899 | 2024-01-10 | 2024-12-10 | 2029-01-10 | N/A | 0 | 2049-01-10
1144036000
BIRF
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario 3/ | MH | GOBNO | 141640000 | 2020-04-06 | 2020-11-23 | 9922 | 2020-11-23 | 2021-03-17 | 2026-07-31 | 2027-10-30 | 1 | 2053-05-15
9502-CR | Segundo Préstamo de Políticas de Desarrollo de la Gestión del Riesgo de Desastres en Costa Rica con Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes (CAT DDO) 4/ | CNE | GOBNO | 160000000 | 2023-09-19 | 2024-12-09 | 10622 | 2024-12-09 | N/A | 2026-03-24 | N/A | 0 | 2055-06-15
301640000
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 5/ | ICE | ICE / GOBNO | 165727220.5573 | 2017-06-20 | 2014-08-04 | 9254 | 2017-06-20 | 2017-09-29 | 2026-09-27 | N/A | 0 | N/D
165727220.5573
G. TOTAL en US$ |  |  |  | 3187174420.8473
Fuente: Base de datos SIGADE v. 6.2.0.0 / Informes de unidades ejecutoras y coordinadoras (UE/UCP).
Notas:
1/ Se extiende el periodo de desembolsos por tercera vez, quedando debidamente autorizado por el BID en esta ocasión por 7 meses, el cual finalizó el 31/12/2025, razón por la cual el presente informe es el último en contemplar información del PIF.
2/ La UCP del PSCPV seolicitó la segunda modificación contractual que incluía la extensión de 5 meses en el plazo para la iniciación material de obras (al 17 de diciembre 2025) y la ampliación en 12 meses, del plazo de desembolsos del contrato de préstamo 4871/OC-CR (al 17 de marzo de 2027). La modificación contractual se formalizó en agosto 2025.
3/ La UCP del PHD solicitó la rescisión de US$15 millones del crédito, la cual se formalizó en junio 2025. Asimismo, se extendió la fecha de cierre del proyecto en 15 meses.
4/ El plazo de desembolso es por 3 años y rige al día después de la fecha de aprobación del directorio del BIRF (23/03/2023). Puede renovarse hasta 4 veces, por un máximo de 15 años en total.
5/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares, se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 31 de diciembre de 2025 de dicha moneda con respecto al dólar.
Abreviaturas:
N/D= Información no disponible.
N/A= No aplica.

## Anexo 2
ANEXO N° 2:
ESTADO FINANCIERO, FÍSICO Y DE PLAZOS ASOCIADOS A LOS CRÉDITOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2025-12-31
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa/Proyecto | Organismo Ejecutor | Monto del Préstamo (en US$) | Monto desembolsado acumulado a diciembre 2025 de la fuente externa | Monto desembolsado solo en el I Sem. 2025 de la fuente externa | Monto desembolsado solo en el II Sem. 2025 de la fuente externa | Monto pendiente por desembolsar a diciembre 2025 | % de Avance al 31/12/2025 1/ |  | Años de Ejecución del crédito desde la entrada en vigencia |  |  | Años de Ejecución del crédito desde la incorporación presupuestaria
[8 empty] | Financiero | Físico según información de UE | Periodo estipulado en Contrato | Periodo estipulado con Prórrogas 2/ | Periodo de ejecución real al 31/12/2025 | Plazo desde la incorporación del crédito hasta la fecha límite de desembolsos con prórroga (cuando aplica) | Periodo de ejecución real al 31/12/2025
BCIE
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM 3/ | AyA | 130000000 | 50000000 | 11800000 | 12200000 | 80000000 | 38.46% | 62.12% | 7 | 13.8932 | 10.3945 | 13.4466 | 9.9479
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas 3/ | AyA | 154562390.29 | 61354499.49 | 16000000 | 20000000 | 93207890.8 | 39.7% | 51.95% | 5 | 9.4959 | 7.6658 | 8.6548 | 6.8247
2188-A | Programa Acueductos y Alcantarillados en Ciudades Costeras (PAACC) 3/ 4/ | AyA | 111128810 | 17088000 | 4000000 | 4000000 | 94040810 | 15.38% | 17.51% | 5 | N/A | 6.6575 | 6.5315 | 6.2082
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón 5/ | AyA/SENARA | 55080000 | 36620000 | 19720000 | 8400000 | 18460000 | 66.49% | 45.89% | 3 | 7.0027 | 6.5178 | 6.5836 | 6.0986
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | 425000000 | 112700714.5 | 5700714.5 | 107000000 | 312299285.5 | 26.52% | 11.29% | 5 | N/A | 3.6438 | 7.2274 | 3.1014
2317 | Programa de emergencia para la reconstrucción integral y resiliente de infraestructura (PROERI) | CNE | 700000000 | 207564110.88 | 0 | 132874835.3 | 492435889.12 | 29.65% | 26.55% | 6 | N/A | 1.8411 | 6.2411 | 1.7781
|  |  | 1575771200.29 | 485327324.87 | 57220714.5 | 284474835.3 | 1090443875.42
BID
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | 400000000 | 318000000 | 0 | 5000000 | 82000000 | 79.5% | 65.91% | 6 | 12.0055 | 11.1397 | 11.5836 | 10.7178
3072/CH-CR |  |  | 50000000 | 30000000 | 0 | 0 | 20000000 | 60%
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | 100000000 | 100000000 | 0 | 8650581.4 | 0 | 100% | 99.95% | 5 | 8.5918 | 8.5918 | 8.0521 | 8.0521
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | 144036000 | 139989292.25 | 23000000 | 0 | 4046707.75 | 97.19% | 98% | 5 | 7.5973 | 7.2849 | 7.4603 | 7.1479
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | 125000000 | 81500000 | 20000000 | 13500000 | 43500000 | 65.2% | 77.93% | 5 | 7.0027 | 5.2575 | 4.926 | 5.1808
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | 100000000 | 64923616.76 | 7000000 | 20000000 | 35076383.24 | 64.92% | 64.73% | 5 | 6.0027 | 4.7945 | 4.4603 | 4.2521
5823/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | MOPT | 225000000 | 8347875.31 | 8347875.31 | 0 | 216652124.69 | 3.71% | 14.91% | 5 | N/A | 1.9753 | 4.0877 | 1.0575
|  |  | 1144036000 | 742760784.32 | 58347875.31 | 47150581.4 | 401275215.68
BIRF
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | 141640000 | 24285253.94 | 2943496.18 | 6454426.63 | 117354746.06 | 17.15% | 50.38% | 6 | 6.937 | 5.1068 | 6.6247 | 4.7945
9502-CR | Segundo Préstamo de Políticas de Desarrollo de la Gestión del Riesgo de Desastres en Costa Rica con Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes (CAT DDO) | CNE | 160000000 | N/A | N/A | N/A | 160000000 | 0% | N/A | 3 | N/A | 1.0603 | N/A | N/A
|  |  | 301640000 | 24285253.94 | 2943496.18 | 6454426.63 | 277354746.06
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 3/ 6/ | ICE | 165727220.5573 | 42570885.5449 | 180423.2736 | 2565556.4369 | 123156335.0124 | 25.69% | 50.83% | 9 | N/A | 8.537 | 9 | 8.2603
|  |  | 165727220.5573 | 42570885.5449 | 180423.2736 | 2565556.4369 | 123156335.0124
G. TOTAL en US$ |  |  | 3187174420.8473 | 1294944248.6749 | 118692509.2636 | 340645399.7669 | 1892230172.1724
Fuente: Base de datos SIGADE v. 6.2.0.0 / Informes de unidades ejecutoras y coordinadoras (UE/UCP).
Notas:
1/ Los valores corresponden al avance físico y financiero acumulado desde que inició el Programa/Proyecto hasta el periodo de corte del Informe.
2/ El período de ejecución inicia con la entrada en vigencia del contrato o de la ley, finaliza con la terminación de la última prórroga, e incluye el plazo para cumplir con las condiciones previas al primer desembolso. No obstante, el BCIE establece en sus contratos de préstamo que el plazo de ejecución comienza a partir del primer desembolso.
3/ Para determinar los años de ejecución (tanto para el período estipulado en el contrato como para el período de ejecución real) se utilizó la fecha de suscripción del contrato de préstamo dado que este contrato al ser "no soberano" no requirió de aprobación legislativa.
4/ El préstamo esta dividido en dos tractos, uno en dólares y el otro en euros, por lo tanto en este crédito los desembolsos han sido realizados según la moneda requerida.
5/ El ajuste en el porcentaje de avance físico para SENARA se debe a la redistribución de los componentes, lo que ha alterado los pesos relativos asignados a cada uno, con el objetivo de reflejar de manera más precisa el estado real del proyecto. La variación se debe exclusivamente a esta nueva distribución, y no implica una disminución real en el progreso. Este cambio busca una evaluación más precisa y alineada con el PGI (Plan Global de Inversión). El porcentaje indicado en la celda de este informe, es en conjunto con el avance físico del AyA.
6/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares, se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 31 de diciembre de 2025 de dicha moneda con respecto al dólar.
Abreviaturas:
N/D= Información no disponible.
N/A= No aplica.

## Anexo 3
ANEXO N° 3:
PROGRAMACIÓN DE DESEMBOLSOS DE LOS CRÉDITOS EXTERNOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2025-12-31
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa/Proyecto | Organismo Ejecutor | Monto del préstamo (en US$) | Monto pendiente por desembolsar a diciembre 2025 | II Semestre 2025 |  |  | Monto Programado por Desembolsar 2/
[5 empty] | Monto programado por desembolsar 1/ | Monto real desembolsado | % Realizado sobre lo Programado | I Trimestre 2026 | II Trimestre 2026 | III Trimestre 2026 | IV Trimestre 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
BCIE
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | 130000000 | 80000000 | 10200000 | 11800000 | 115.7% | 4000000 | 7000000 | 5000000 | 8000000 | 30000000 | 13800000 | 12200000 | N/A
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas | AyA | 154562390.29 | 93207890.8 | 21417904.1971 | 16000000 | 74.7% | 5720893 | 15165607.3846 | 1500000 | 5619730 | 65201660.4154 | N/A | N/A | N/A
2188-A | Programa Acueductos y Alcantarillados en Ciudades Costeras (PAACC) 3/ | AyA | 111128810 | 94040810 | 1000000 | 4000000 | 400% | 0 | 1000000 | 5425815.19 | 574184.81 | 58000000 | 25040809.9957 | 4000000.0043 | N/A
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/SENARA | 55080000 | 18460000 | 3000000 | 19720000 | 657.3% | 0 | 10000000 | 0 | 8460000 | N/A | N/A | N/A | N/A
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | 425000000 | 312299285.5 | 11300000 | 5700714.5 | 50.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 94615154.18 | 97165120.05 | 106498422.14 | 14020589.13
2317 | Programa de emergencia para la reconstrucción integral y resiliente de infraestructura (PROERI) | CNE | 700000000 | 492435889.12 | 84587272.28 | 0 | 0% | 0 | 50080640.15 | 139992498.4 | 143662397.87 | 158700352.7 | N/A | N/A | N/A
|  |  | 1575771200.29 | 1090443875.42 | 131505176.4771 | 57220714.5 |  | 9720893 | 83246247.5346 | 151918313.59 | 166316312.68 | 406517167.2954 | 136005930.0457 | 122698422.1443 | 14020589.13
BID
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | 400000000 | 82000000 | 5000000 | 5000000 | 100% | 0 | 0 | 27000000 | 55000000 | N/A | N/A | N/A | N/A
3072/CH-CR |  |  | 50000000 | 20000000 | 0 | 0 | N/A | 0 | 20000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | 100000000 | 0 | 8650581.4 | 8650581.4 | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | 144036000 | 4046707.75 | 0 | 0 | N/A | 0 | 4046707.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | 125000000 | 43500000 | 57000000 | 13500000 | 23.68% | 15000000 | 0 | 7000000 | 21500000 | N/A | N/A | N/A | N/A
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia 4/ | MJP | 100000000 | 35076383.24 | 12000000 | 20000000 | 166.7% | 10000000 | 20000000 | 0 | 5076383.24 | N/A | N/A | N/A | N/A
5823/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | MOPT | 225000000 | 216652124.69 | 0 | 0 | N/A | 1680475 | 0 | 0 | 0 | 165273016.1 | 48647875.866 | 1050757.724 | N/A
|  |  | 1144036000 | 401275215.68 | 82650581.4 | 47150581.4 |  | 26680475 | 44046707.75 | 34000000 | 81576383.24 | 165273016.1 | 48647875.866 | 1050757.724 | 0
BIRF
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | 141640000 | 117354746.06 | 17185485.2 | 2943496.18 | 17.13% | 3847331 | 13239800 | 9885618 | 11293684 | 79088313.06 | N/A | N/A | N/A
9502-CR | Segundo Préstamo de Políticas de Desarrollo de la Gestión del Riesgo de Desastres en Costa Rica con Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes (CAT DDO) 5/ | CNE | 160000000 | 160000000 | 60000000 | N/A | N/A | 0 | 0 | 15000000 | 25000000 | 80000000 | 40000000 | N/A | N/A
|  |  | 301640000 | 277354746.06 | 77185485.2 | 2943496.18 |  | 3847331 | 13239800 | 24885618 | 36293684 | 159088313.06 | 40000000 | 0 | 0
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 6/ 7/ | ICE | 165727220.5573 | 123156335.0124 | 2778928.21 | 2565556.4369 | 92.32% | 24622.534 | 188367.6656 | 13186.1506 | 13327234.1474 | 10703865.2314 | 89036373.8283 | 8011708.0529 | 1850977.4023
|  |  | 165727220.5573 | 123156335.0124 | 2778928.21 | 2565556.4369 |  | 24622.534 | 188367.6656 | 13186.1506 | 13327234.1474 | 10703865.2314 | 89036373.8283 | 8011708.0529 | 1850977.4023
G. TOTAL en US$ |  |  | 3187174420.8473 | 1892230172.1724 | 294120171.2871 | 109880348.5169 |  | 40273321.534 | 140721122.9502 | 210817117.7406 | 297513614.0674 | 741582361.6868 | 313690179.74 | 131760887.9212 | 15871566.5323
Fuente: Base de datos SIGADE v. 6.2.0.0 / Informes de unidades ejecutoras y coordinadoras (UE/UCP).
Notas:
1/ El monto programado por desembolsar fue suministrada por las UEs/UCPs en el Informe de Seguimiento correspondiente al I Semestre 2025.
2/ La programación de desembolsos para los años 2026 en adelante, fue suministrada por las UEs/UCPs en el presente Informe de Seguimiento II Semestre 2025.
3/El préstamo esta dividido en dos tractos, uno en dólares y el otro en euros, por lo tanto en este crédito los desembolsos han sido realizados según la moneda requerida.
4/ La programación de desembolsos para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia, incorpora una extensión en la fecha límite de desembolsos de 12 meses.
5/ Al ser una línea de financiamiento contingente le permite al gobierno desembolsar fondos de inmediato tras una declaratoria de emergencia, por lo cual los desembolsos programados pueden variar según la emergencia.
6/ El ICE realizó un ajuste a lo interno del Proyecto, por lo tanto están realizando programaciones hasta el año 2030; no obstante, aún no se ha formalizado ninguna extensión al plazo del crédito.
7/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares, se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 31 de diciembre de 2025 de dicha moneda con respecto al dólar.
Abreviaturas:
N/D= Información no disponible.
N/A= No aplica.

## Anexo 4
ANEXO N° 4:
ESTADO FINANCIERO DE LA CONTRAPARTIDA NACIONAL/INSTITUCIONAL Y DONACIÓN ASOCIADOS A LOS CRÉDITOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2025-12-31
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa/Proyecto | Organismo Ejecutor | Monto del Préstamo (en US$) | Contrapartida Nacional |  |  |  | Donación
|  |  |  | Monto Original (en US$) | Monto Vigente (en US$) | Monto Ejecutado a diciembre 2025 | Monto Pendiente por Ejecutar | Monto de Donación | Monto Desembolsado a diciembre 2025 | Monto Pendiente por Desembolsar
BCIE
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | 130000000 | 30196728 | 48737692 | 19124497.2347 | 29613194.7653 | 1995970 | 1995970 | 0
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas | AyA | 154562390.29 | 31304300 | 58374723.9709 | 11264734.25 | 47109989.7209 | N/A | N/A | N/A
2188-A | Programa Acueductos y Alcantarillados en Ciudades Costeras (PAACC) 1/ | AyA | 111128810 | 28734720 | 104449724.3214 | 11302505.5595 | 93147218.7619 | N/A | N/A | N/A
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/SENARA | 55080000 | 1610800 | 14486126.59 | 3136442.2 | 11349684.39 | N/A | N/A | N/A
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | 425000000 | 32797287.81 | 248842394.8024 | 16133401.24 | 232708993.5624 | N/A | N/A | N/A
2317 | Programa de emergencia para la reconstrucción integral y resiliente de infraestructura (PROERI) | CNE | 700000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 1575771200.29 | 124643835.81 | 474890661.6847 | 60961580.4842 | 413929081.2005 | 1995970 | 1995970 | 0
BID
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | 400000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
3072/CH-CR |  |  | 50000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | 100000000 | 0 | 19828194.63 | 19236914.59 | 591280.04 | N/A | N/A | N/A
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | 144036000 | 8000000 | 10627755 | 9390908.79 | 1236846.21 | N/A | N/A | N/A
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | 125000000 | 53000000 | 70647917.22 | 39647917.22 | 31000000 | N/A | N/A | N/A
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | 100000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
5823/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | MOPT | 225000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 1144036000 | 61000000 | 101103866.85 | 68275740.6 | 32828126.25 | 0 | 0 | 0
BIRF
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | 141640000 | NA | NA | NA | N/A | N/A | NA | N/A
9502-CR | Segundo Préstamo de Políticas de Desarrollo de la Gestión del Riesgo de Desastres en Costa Rica con Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes (CAT DDO) | CNE | 160000000 | N/A | NA | NA | N/A | N/A | NA | N/A
|  |  | 301640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 2/ | ICE | 165727220.5573 | 134325323.4798 | 134325323.4798 | 86396841.8892 | 47928481.5906 | N/A | N/A | N/A
|  |  | 165727220.5573 | 134325323.4798 | 134325323.4798 | 86396841.8892 | 47928481.5906 | 0 | 0 | 0
G. TOTAL en US$ |  |  | 3187174420.8473 | 319969159.2898 | 710319852.0145 | 215634162.9734 | 494685689.0411 | 1995970 | 1995970 | 0
Fuente: Base de datos SIGADE v. 6.2.0.0 / Informes de unidades ejecutoras y coordinadoras (UE/UCP).
Notas:
1/ Este préstamo puede ser desembolsado tanto en euros como en dólares, por lo cual el monto total desembolsado es ajustado según el tipo de cambio de euros del día en que se realiza el desembolso.
2/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares, se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 31 de diciembre de 2025 de dicha moneda con respecto al dólar.
Abreviaturas:
N/A= No aplica.

## Anexo 5
ANEXO N° 5
DESEMBOLSOS, COMISIONES DE COMPROMISO, AVANCE FINANCIERO, AVANCE FISICO 2015 AL 2025 Y DESEMPEÑO DE LOS CRÉDITOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2025-12-31
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa/Proyecto | Organismo Ejecutor | Monto del préstamo (en US$) | Monto acumulado desembolsado a diciembre 2025 (en US$) | Desembolsos 1/ | [10 empty] | Comisiones de Compromisos Pagadas 1/ | [10 empty] | Avance Financiero (%) 2/ | [10 empty] | Avance Físico (%) 2/ | [10 empty] | Desempeño del programa/proyecto según DGGDP al 31-12-2025 3/
[5 empty] | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
BCIE
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | 130000000 | 50000000 | 0 | 200000 | 3000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 3000000 | 3800000 | 11000000 | 24000000 | 0 | 330416.67 | 330163.89 | 322147.22 | 320522.23 | 312144.45 | 308729.16 | 305041.67 | 302643.06 | 290845.55 | 262248.67 | 0% | 0.1538% | 2.462% | 2.462% | 6.308% | 6.308% | 6.308% | 8.615% | 11.54% | 20% | 38.46% | 0% | 3.12% | 4.33% | 6.67% | 10.4% | 14.83% | 26.42% | 30.68% | 40.42% | 47.39% | 62.12% | 2
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas | AyA | 154562390.29 | 61354499.49 | N/A | N/A | N/A | 0 | 1500000 | 0 | 9467661.49 | 5886838 | 0 | 8500000 | 36000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0.9705% | 0.9705% | 7.096% | 10.9% | 10.9% | 16.4% | 39.7% | N/A | N/A | N/A | 0% | 11.85% | 13.7% | 19.32% | 20.38% | 23.44% | 36.91% | 51.95% | 2
2188-A | Programa Acueductos y Alcantarillados en Ciudades Costeras (PAACC) | AyA | 111128810 | 17088000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 1000000 | 1088000 | 1900000 | 5100000 | 8000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 112231.92 | 225333.52 | 225660.46 | 214396.94 | 217514.51 | 212937.77 | 196580.04 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0.8999% | 1.896% | 3.589% | 8.178% | 15.38% | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 9.162% | 11.45% | 11.65% | 14.31% | 13.43% | 17.51% | 2
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón 4/ | AyA/SENARA | 55080000 | 36620000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 28120000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0.9078% | 0.9078% | 0.9078% | 0.9078% | 15.43% | 66.49% | N/A | N/A | N/A | 0% | 9.14% | 15.98% | 18.15% | 23.3% | 25.35% | 24.61% | 45.89% | 2
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) 4/ | SENARA | 425000000 | 112700714.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 112700714.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 540104.17 | 1077256.95 | 1074305.56 | 1013066.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | 26.52% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/D | 0.03% | 7.46% | 11.29% | 2
2317 | Programa de emergencia para la reconstrucción integral y resiliente de infraestructura (PROERI) 4/ | CNE | 700000000 | 207564110.88 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 74689275.58 | 132874835.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 847377.59 | 1584988.98 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.67% | 29.65% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 13.84% | 26.55% | 3
|  |  | 1575771200.29 | 485327324.87 | Desembolsos 1/ 2015: 0; Desembolsos 1/ 2016: 200000; Desembolsos 1/ 2017: 3000000; Desembolsos 1/ 2018: 0; Desembolsos 1/ 2019: 6500000; Desembolsos 1/ 2020: 500000; Desembolsos 1/ 2021: 10467661.49; Desembolsos 1/ 2022: 9974838; Desembolsos 1/ 2023: 5700000; Desembolsos 1/ 2024: 107289275.58; Desembolsos 1/ 2025: 341695549.8; Comisiones de Compromisos Pagadas 1/ 2015: 0; Comisiones de Compromisos Pagadas 1/ 2016: 330416.67; Comisiones de Compromisos Pagadas 1/ 2017: 330163.89; Comisiones de Compromisos Pagadas 1/ 2018: 322147.22; Comisiones de Compromisos Pagadas 1/ 2019: 432754.15; Comisiones de Compromisos Pagadas 1/ 2020: 537477.97; Comisiones de Compromisos Pagadas 1/ 2021: 534389.62; Comisiones de Compromisos Pagadas 1/ 2022: 1059542.78; Comisiones de Compromisos Pagadas 1/ 2023: 1597414.52; Comisiones de Compromisos Pagadas 1/ 2024: 2425466.47; Comisiones de Compromisos Pagadas 1/ 2025: 3056883.71
BID
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte 5/ | MOPT | 400000000 | 318000000 | 0 | 5000000 | 45000000 | 120000000 | 0 | 0 | 30000000 | 80000000 | 3000000 | 30000000 | 5000000 | 1369863.01 | 2278532.26 | 1966518.08 | 1785068.5 | 1230547.94 | 1150671.45 | 1055629.91 | 830136.99 | 598191.78 | 539713.15 | 431589.7 | 0% | 1.111% | 12.5% | 42.5% | 42.5% | 42.5% | 50% | 70% | 70.75% | 78.25% | 79.5% | 0% | 13% | 31% | 49% | 59% | 74% | 47% | 57.97% | 53.69% | 58.74% | 65.91% | 2
3072/CH-CR |  |  | 50000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 5000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 171232.87 | 286447.34 | 249854.04 | 250000 | 250020.01 | 250145.97 | 176300.8 | 143698.63 | 100000 | 100058.38 | 99941.62 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 40% | 60% | 60% | 60% | 60% |  |  |  |  | 0%
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | 100000000 | 100000000 | N/A | N/A | 0 | 0 | 5145797.18 | 0 | 15406901.2 | 32091430.6 | 38705289.62 | 0 | 8650581.4 | N/A | N/A | 874141.03 | 499003.72 | 498315.07 | 473928.73 | 469989.67 | 371635.6 | 204029.61 | 35984.49 | 37786.63 | N/A | N/A | N/A | 0% | 5.146% | 5.146% | 20.55% | 52.64% | 91.35% | 91.35% | 100% | N/A | N/A | 0% | 0% | 7.6% | 19.45% | 31.29% | 46.1% | 56.77% | 69.94% | 99.95% | 2
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | 144036000 | 139989292.25 | N/A | N/A | N/A | 0 | 11450375.07 | 32874109.24 | 10000000 | 7664808.12 | 30000000 | 25000000 | 23000000 | N/A | N/A | N/A | 0 | 530146.37 | 656164.29 | 513855.42 | 439212.82 | 388452.71 | 282696.1 | 152179.21 | N/A | N/A | N/A | 0% | 7.95% | 30.77% | 37.72% | 43.04% | 63.87% | 81.22% | 97.19% | N/A | N/A | N/A | 0% | 12% | 25% | 44% | 61% | 70% | 87% | 98% | 2
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | 125000000 | 81500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 20000000 | 0 | 20000000 | 8000000 | 33500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 809476.57 | 525000.01 | 525000.01 | 433699.76 | 320631.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 16% | 16% | 32% | 38.4% | 65.2% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 40.3% | 44.1% | 51.92% | 60.29% | 77.93% | 1
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | 100000000 | 64923616.76 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 850000 | 5073616.76 | 12000000 | 20000000 | 27000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 666262.45 | 496751.37 | 471841.45 | 374708.15 | 290281.67 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.85% | 5.924% | 17.92% | 37.92% | 64.92% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.2982% | 15.09% | 44.05% | 42.92% | 64.73% | 2
5823/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | MOPT | 225000000 | 8347875.31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 8347875.31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 875000 | 1120335.03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 3.71% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.89% | 14.91% | 2
|  |  | 1144036000 | 742760784.32 | Desembolsos 1/ 2015: 0; Desembolsos 1/ 2016: 5000000; Desembolsos 1/ 2017: 45000000; Desembolsos 1/ 2018: 120000000; Desembolsos 1/ 2019: 16596172.25; Desembolsos 1/ 2020: 47874109.24; Desembolsos 1/ 2021: 81256901.2; Desembolsos 1/ 2022: 134829855.48; Desembolsos 1/ 2023: 103705289.62; Desembolsos 1/ 2024: 83000000; Desembolsos 1/ 2025: 105498456.71; Comisiones de Compromisos Pagadas 1/ 2015: 1541095.88; Comisiones de Compromisos Pagadas 1/ 2016: 2564979.6; Comisiones de Compromisos Pagadas 1/ 2017: 3090513.15; Comisiones de Compromisos Pagadas 1/ 2018: 2534072.22; Comisiones de Compromisos Pagadas 1/ 2019: 2509029.39; Comisiones de Compromisos Pagadas 1/ 2020: 2530910.44; Comisiones de Compromisos Pagadas 1/ 2021: 3691514.82; Comisiones de Compromisos Pagadas 1/ 2022: 2806435.42; Comisiones de Compromisos Pagadas 1/ 2023: 2287515.56; Comisiones de Compromisos Pagadas 1/ 2024: 2641860.03; Comisiones de Compromisos Pagadas 1/ 2025: 2452745.41
BIRF
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario 4/ | MH | 141640000 | 24285253.94 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 3238550 | 2114200 | 3947150.02 | 5587431.11 | 9397922.81 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 561781.87 | 379666.23 | 373438.26 | 364742.85 | 326950.97 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 2.068% | 3.417% | 5.937% | 9.504% | 17.15% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0.63% | 4.92% | 8.19% | 23.57% | 50.38% | 2
9502-CR | Segundo Préstamo de Políticas de Desarrollo de la Gestión del Riesgo de Desastres en Costa Rica con Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes (CAT DDO) 6/ | CNE | 160000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 301640000 | 24285253.94 | Desembolsos 1/ 2015: 0; Desembolsos 1/ 2016: 0; Desembolsos 1/ 2017: 0; Desembolsos 1/ 2018: 0; Desembolsos 1/ 2019: 0; Desembolsos 1/ 2020: 0; Desembolsos 1/ 2021: 3238550; Desembolsos 1/ 2022: 2114200; Desembolsos 1/ 2023: 3947150.02; Desembolsos 1/ 2024: 5587431.11; Desembolsos 1/ 2025: 9397922.81; Comisiones de Compromisos Pagadas 1/ 2015: 0; Comisiones de Compromisos Pagadas 1/ 2016: 0; Comisiones de Compromisos Pagadas 1/ 2017: 0; Comisiones de Compromisos Pagadas 1/ 2018: 0; Comisiones de Compromisos Pagadas 1/ 2019: 0; Comisiones de Compromisos Pagadas 1/ 2020: 0; Comisiones de Compromisos Pagadas 1/ 2021: 561781.87; Comisiones de Compromisos Pagadas 1/ 2022: 379666.23; Comisiones de Compromisos Pagadas 1/ 2023: 373438.26; Comisiones de Compromisos Pagadas 1/ 2024: 364742.85; Comisiones de Compromisos Pagadas 1/ 2025: 326950.97
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 4/ 7/ | ICE | 165727220.5573 | 42570885.5449 | N/A | N/A | 0 | 110429.3758 | 7755996.6078 | 7129574.093 | 8921219.2948 | 3504071.9952 | 7595841.6374 | 4807772.8305 | 2745979.7105 | N/A | N/A | 0 | 3273322.402 | 235399.253 | 344548.27 | 204064.986 | 164612.249 | 149433.862 | 127791.245 | 129728.135 | N/A | N/A | N/A | 0.06663% | 4.747% | 9.049% | 14.43% | 16.55% | 21.13% | 24.03% | 25.69% | N/A | N/A | 0.25% | 1.648% | 10.84% | 16.76% | 25.67% | 30.14% | 35.14% | 42.6% | 50.83% | 2
|  |  | 165727220.5573 | 42570885.5449 | Desembolsos 1/ 2015: 0; Desembolsos 1/ 2016: 0; Desembolsos 1/ 2017: 0; Desembolsos 1/ 2018: 110429.3758; Desembolsos 1/ 2019: 7755996.6078; Desembolsos 1/ 2020: 7129574.093; Desembolsos 1/ 2021: 8921219.2948; Desembolsos 1/ 2022: 3504071.9952; Desembolsos 1/ 2023: 7595841.6374; Desembolsos 1/ 2024: 4807772.8305; Desembolsos 1/ 2025: 2745979.7105; Comisiones de Compromisos Pagadas 1/ 2015: 0; Comisiones de Compromisos Pagadas 1/ 2016: 0; Comisiones de Compromisos Pagadas 1/ 2017: 0; Comisiones de Compromisos Pagadas 1/ 2018: 3273322.402; Comisiones de Compromisos Pagadas 1/ 2019: 235399.253; Comisiones de Compromisos Pagadas 1/ 2020: 344548.27; Comisiones de Compromisos Pagadas 1/ 2021: 204064.986; Comisiones de Compromisos Pagadas 1/ 2022: 164612.249; Comisiones de Compromisos Pagadas 1/ 2023: 149433.862; Comisiones de Compromisos Pagadas 1/ 2024: 127791.245; Comisiones de Compromisos Pagadas 1/ 2025: 129728.135
G. TOTAL en US$ |  |  | 3187174420.8473 | 1294944248.6749 | Desembolsos 1/ 2015: 0; Desembolsos 1/ 2016: 5200000; Desembolsos 1/ 2017: 48000000; Desembolsos 1/ 2018: 120110429.3758; Desembolsos 1/ 2019: 30852168.8578; Desembolsos 1/ 2020: 55503683.333; Desembolsos 1/ 2021: 103884331.9848; Desembolsos 1/ 2022: 150422965.4752; Desembolsos 1/ 2023: 120948281.2774; Desembolsos 1/ 2024: 200684479.5205; Desembolsos 1/ 2025: 459337909.0305; Comisiones de Compromisos Pagadas 1/ 2015: 1541095.88; Comisiones de Compromisos Pagadas 1/ 2016: 2895396.27; Comisiones de Compromisos Pagadas 1/ 2017: 3420677.04; Comisiones de Compromisos Pagadas 1/ 2018: 6129541.842; Comisiones de Compromisos Pagadas 1/ 2019: 3177182.793; Comisiones de Compromisos Pagadas 1/ 2020: 3412936.68; Comisiones de Compromisos Pagadas 1/ 2021: 4991751.296; Comisiones de Compromisos Pagadas 1/ 2022: 4410256.679; Comisiones de Compromisos Pagadas 1/ 2023: 4407802.202; Comisiones de Compromisos Pagadas 1/ 2024: 5559860.595; Comisiones de Compromisos Pagadas 1/ 2025: 5966308.225
Fuente: Base de datos SIGADE v. 6.2.0.0 / Informes de unidades ejecutoras y coordinadoras (UE/UCP).
Notas:
1/ Los valores corresponden al comportamiento de cada año y periodo en particular (no son acumulados).
2/ Los valores corresponden al avance acumulado desde que inició el Programa/Proyecto hasta el final de cada periodo.
3/ La Metodología para la Clasificación del Desempeño de los Programas/Proyectos Financiados con Endeudamiento Externo, fue creada con el fin de determinar el desempeño de los programas/proyectos en estado crítico, de alerta o con un buen desempeño, con base en distintos indicadores y en virtud de la adecuada toma de acciones por parte de los Ejecutores.
4/ Al cierre del I semestre 2025 se realizó un ajuste de las comisiones de compromiso pagadas por los préstamos 2198, 2220, 2317 en el año 2024, 9075-CR en el año 2021 y CR-P5-2 en el año 2020.
5/ Durante el I Trimestre 2021, el Ejecutor aplicó un cambio a la metodología que venía implementando para estimar de avance físico del Programa, considerando las mejoras implementadas por parte del PIT para el cumplimiento de las disposiciones establecidas por la CGR. Adicionalmente, durante el IV trimestre 2023, se incluye la carretera a San Carlos RN 35, con lo cual se introduce un ajuste en los porcentajes de avance físico.
6/ Este préstamo es destinado para emergencias, no le aplica la Metodología del Desempeño, ya que es una línea de financiamiento contingente. Esto permite al gobierno realizar desembolsos de inmediato, una vez se declare una emergencia, sin necesidad de una programación previa de los mismos.
7/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares, se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 31 de diciembre de 2025 de dicha moneda con respecto al dólar.
Abreviaturas:
N/D= Información no disponible.
N/A= No aplica.
TIPOS DE CAMBIO
[5 empty] | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (31/12/2025)
|  |  |  | Euros a $ | 1.0862 | 1.0517 | 1.2005 | 1.1445 | 1.1238 | 1.2281 | 1.1347 | 1.0671 | 1.1052 |  | 1.1741 | Euros a $
|  |  |  | Yenes a $ | 120.22 | 116.96 | 112.69 | 110.03 | 108.5 | 103.07 | 115.1 | 131.85 | 141.78 | 157.01 | 156.83 | Yenes a $
|  |  |  | Yuanes a $ | 6.4937 | 6.945 | 6.5068 | 6.8785 | 6.9615 | 6.5351 | 6.3525 | 6.8962 | 7.1017 |  |  | Yuanes a $
|  |  |  | DEG a $ | 2020: 1.4403 |  | DEG a $

## Anexo 6
ANEXO N° 6:
GESTIÓN DEL VALOR PLANIFICADO DE LOS CRÉDITOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2025-12-31
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa/Proyecto | Organismo Ejecutor | Monto del préstamo (en US$) | Valor Planificado (PV) | Valor Ganado (EV) | Costo Real (AC) | Presupuesto Hasta la Conclusión (BAC) | Variación del Costo (CV) | Variación del Cronograma (SV) | Variación a la Conclusión (VAC) | Índice de Desempeño del Costo (CPI) | Índice de Desempeño del Cronograma (SPI) | Estimación a la Conclusión (EAC) | Estimación Hasta la Conclusión (ETC) | Estimación de tiempo hasta la Conclusión (TTC) 1/ | Índice de Desempeño del Trabajo por Completar (TCPI)
BCIE
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | 130000000 | 90055000 | 92729100 | 92729100 | 88554970.5 | 0 | 2674100 | 0 | 1 | 103% | 88554970.5 | -4174129.5 | -39.5596 | 1
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas | AyA | 154562390.29 | 74148480.1076 | 72619233.74 | 66739384.6976 | 212937123.6626 | 5879849.0424 | -1529246.3676 | 5879849.0424 | 1.0881 | 97.94% | 207057274.6201 | 140317889.9226 | -32.6627 | 0.95978
2188-A | Programa Acueductos y Alcantarillados en Ciudades Costeras (PAACC) | AyA | 111128810 | 28031720.2764 | 28390505.5595 | 24597349.0365 | 215578534.3171 | 3793156.523 | 358785.2831 | 3793156.523 | 1.1542 | 101.3% | 211785377.794 | 187188028.7575 | -19.639 | 0.98014
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/SENARA | 55080000 | 32155527.5 | 39756442.2011 | 28217512.2044 | 69703826.59 | 11538929.9968 | 7600914.7011 | 11538929.9968 | 1.4089 | 123.6% | 58164896.5932 | 29947384.3889 | -34.143 | 0.72186
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | 425000000 | 61067540.2898 | 128834115.74 | 21528542.24 | 673842395.7957 | 107305573.5 | 67766575.4502 | 107305573.5 | 5.9843 | 211% | 566536822.2957 | 545008280.0556 | 7.7139 | 0.8355
2317 | Programa de emergencia para la reconstrucción integral y resiliente de infraestructura (PROERI) | CNE | 700000000 | 507901219.67 | 74689275.58 | 57667970.97 | 700000000 | 17021304.61 | -433211944.09 | 17021304.61 | 1.2952 | 14.71% | 682978695.39 | 625310724.42 | 339.376 | 0.9735
1575771200.29
BID
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | 400000000 | 450000000 | 107000000 | 343000000 | 320413700.56 | -236000000 | -343000000 | -236000000 | 0.31195 | 23.78% | 556413700.56 | 213413700.56 | -259.388 | -9.4488
3072/CH-CR |  |  | 50000000 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | 100000000 | 114635507.92 | 119236914.59 | 118652338.73 | 119828194.63 | 584575.86 | 4601406.67 | 584575.86 | 1.0049 | 104% | 119243618.77 | 591280.04 | -41.4381 | 0.50285
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | 144036000 | 154663754.82 | 149380201.04 | 140057594.17 | 154663755 | 9322606.87 | -5283553.78 | 9322606.87 | 1.0666 | 96.58% | 145341148.13 | 5283553.96 | -28.389 | 0.36173
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | 125000000 | 81430260.3353 | 121147917.22 | 74807679.9591 | 178000000 | 46340237.2609 | 39717656.8847 | 46340237.2609 | 1.6195 | 148.8% | 131659762.7391 | 56852082.78 | -2.0772 | 0.55093
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | 100000000 | 64923616.76 | 64923616.76 | 49647147.87 | 100000000 | 15276468.89 | 0 | 15276468.89 | 1.3077 | 100% | 84723531.11 | 35076383.24 | 2.4658 | 0.69661
5823/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | MOPT | 225000000 | 216652124.69 | 8347875.31 | 8347875.31 | 225000000 | 0 | -208304249.38 | 0 | 1 | 3.853% | 225000000 | 216652124.69 | 941.986 | 1
1144036000
BIRF
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario 2/ | MH | 141640000 | 39550664.65 | 24285253.93 | 19885162.37 | 141640000 | 4400091.56 | -15265410.72 | 4400091.56 | 1.2213 | 61.4% | 137239908.44 | 117354746.07 | 17.4549 | 0.96386
9502-CR | Segundo Préstamo de Políticas de Desarrollo de la Gestión del Riesgo de Desastres en Costa Rica con Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes (CAT DDO) | CNE | 160000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
301640000
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 3/ | ICE | 165727220.5573 | 116121555.6409 | 128983244.7591 | 128546810.0101 | 300052544.0323 | 436434.749 | 12861689.1182 | 436434.749 | 1.0034 | 111.1% | 299616109.2833 | 171069299.2732 | 5.0021 | 0.99746
165727220.5573
G. TOTAL en US$ |  |  | 3187174420.8473
Fuente: Base de datos SIGADE v. 6.2.0.0 / Informes de unidades ejecutoras y coordinadoras (UE/UCP).
Notas:
1/ Para efectos de medir el indicador TTC se utilizan las fechas vigentes de finalización de los contratos de préstamo.
2/ El monto del crédito se actualizó a partir de una rescisión de US$ 15MM formalizada en diciembre de 2025.
3/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares, se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 31 de diciembre de 2025 de dicha moneda con respecto al dólar.
Abreviaturas:
N/A= No aplica.

## Anexo 7
ANEXO N° 7:
AJUSTES EN EL MONTO TOTAL DEL PLAN DE INVERSIÓN DE LOS PROGRAMAS/PROYECTOS EN EJECUCIÓN
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2025-12-31
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa/proyecto | Acreedor | Organismo Ejecutor | Ajuste a Reportar | Tipo de ajuste en el Plan de Inversión Vigente (PIV) | Fuente de financiamiento que respalda ajuste en el PIV | Monto a ser Modificado (US$) | Causas del ajuste en el Plan de Inversión Vigente (PIV) | Impacto del ajuste del PIV del Programa/Proyecto | ¿Alcance afectado? | ¿Plazo afectado? | Afectación en meses | Información o detalles adicionales a compartir | Ubicación del Programa/ Proyecto | Sector
BCIE
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | BCIE | AyA | Modificación | Aumento | Contrapartida Nacional | 1806320 | La contrapartida aumenta porque se reconocen y formalizan sobrecostos en los proyectos AyA/BCIE, los cuales deben ser cubiertos con recursos propios del AyA y reflejados en la deuda y la planificación financiera hasta 2029. | No se tienen impacto en el alcance del Proyecto RANC-EE, dicho incremento fue aprobado mediante el acuerdo de Junta Directiva N.° 2025-00122. | No | No | 0 | Aumento de contrapartida la cual se aprueba mediante el acuerdo de Junta Directiva del AyA 2025-00122 | Diferentes partes del país | Salud
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas | BCIE | AyA | Modificación | Aumento | Contrapartida Nacional | 28 932 859,97 | Por costos reales superiores a los estimados. | No impacta el alcance del Programa. Hay un compromiso institucional para la gestión e incorporación de los recursos adicionales de contrapartida hasta el 2029. | No | No | 0 | Aumento de contrapartida la cual se aprueba mediante el acuerdo de Junta Directiva del AyA 2025-00122 | Diferentes partes del país | Salud
2188-A | Programa Acueductos y Alcantarillados en Ciudades Costeras (PAACC) | BCIE | AyA | Modificación | Aumento | Contrapartida Nacional | 68 875 196,32 | Por costos reales superiores a los estimados. | No impacta el alcance del Programa. Hay un compromiso institucional para la gestión e incorporación de los recursos adicionales de contrapartida hasta el 2029. | No | No | 0 | Aumento de contrapartida la cual se aprueba mediante el acuerdo de Junta Directiva del AyA 2025-00122 | Diferentes partes del país | Salud
BID
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | BID | COMEX | Modificación | Aumento | Contrapartida Nacional | 2547603.01 | Los cambios se deben a variaciones en el contrato del CCF Peñas Blancas por indicaciones dadas en el Edificio H (migración) y en el Edificio A (dormitorios), entre otros. También se incluyó la cobertura de la afectación debida a la apreciación del colón en los contratos de construcción y equipamiento del Centro de Control Integrado Paso Canoas y del Centro del Control Fronterizo Peñas Blancas, estimación basada en el criterio de experto de una firma consultora contratada a través de la Cooperación Técnica No Reembolsable del BID. | No existe afectación en los objetivos y resultados del PIF, antes bien, el ajuste viene a resguardar el cumplimiento del alcance del programa. | No | No | 0 | N/A | Todo el país | Acción Exterior
BIRF
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | BIRF | Ministerio de Hacienda | Previsión | Disminución | Fuente externa | 15000000 | En el I semestre 2025 se formalizó una rescisión de US$15 millones del saldo no desembolsado del crédito (quedando el monto del crédito en US$141,640,000). | No hay impactos en términos de costos, alcance y tiempo. | No | No | 0 | A finales del II semestre 2025, la UCP inició gestiones para una nueva rescisión de US$15 millones; las razones son las siguientes: 1) ya se encuentran adjudicadas la mayoría de las contrataciones requeridas, 2) algunas contrataciones previstas fueron excluidas del Plan de Adquisiciones, ya que no se consideran necesarias para alcanzar los objetivos del proyecto y, 3) existen contrataciones que serán asumidas con recursos del presupuesto ordinario por parte del Ministerio de Hacienda. Se espera la formalización de la rescisión en el I semestre 2026, con lo cual el monto del crédito quedaría en US$126.640.000,00. | Todo el país | Hacienda Pública
Fuente: Base de datos SIGADE v. 6.2.0.0 / Informes de unidades ejecutoras y coordinadoras (UE/UCP).
Abreviatura:
N/A= No aplica.