## Ley N°9986 y su Reglamento
HOJA DE RUTA SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 9986 Y PROPUESTA DE REGLAMENTO
AUTORIDAD DE COMPRA PÚBLICA
Tema a desarrollar | Ley N°9986 | Reglamento a la Ley N°9986 u otros reglamentos | Autoridad de Contratación Pública | Prioridad-Justifcación | Tarea por realizar | Departamento Responsable | Observaciones | Plazo
Lineamientos para los sujetos privados que serán de acatamiento obligatorio para ellos. | Artículo 1 párrafo segundo. " (…), La actividad contractual de los sujetos privados cuando administren o custodien fondos públicos o cuando sean receptores de beneficios patrimoniales gratuitos o sin contraprestación alguna provenientes de componentes de la Hacienda Pública, conforme al artículo 5 de la Ley No 7428, deberán aplicar esta ley únicamente cuando la contratación supere el 50% del limite inferior del umbral fijado para la licitación menor del régimen ordinario. En los casos en que los sujetos privados no apliquen esta ley deberán respetar el régimen de prohibiciones, los principios constitucionalesy legales de la contratación pública, y lo dispuesto en el artículo 128, inciso d) de la Ley 9986 (...) | _ | Competencia | Al momento de entrada en vigencia de la Ley, podrán existir sujetos en estas condiciones, por lo que es prioritario proponer los lineamientos que les asiste. | Revisar y aprobar Directriz o Resolución de alcance general, que proponga la ACP | DNC Unidad Normativa | La propuesta la realizará la DGABCA y se coordinará con los ministerios que integrarán la ACP. | 2023-02-01
Artículo 128 inciso "d) Emitir los lineamientos para los sujetos privados, conforme a lo previsto en el artículo 1 de esta ley, que serán de acatamiento obligatorio para ellos".
Lineamientos sobre la actuación de la Administración conforme a lo previsto en el artículo 10 de esta Ley y de conformidad a lo que se establezca en el reglamento. | Artículo 10 " Todas las actuaciones que realicen los funcionarios de la Administración, con ocasión de la actividad de contratación pública, deberán realizarse de manera proba, íntegra y transparente, bajo el cumplimiento de los principios éticos (...)" | Artículo 17. "Actuar ético en la Contratación Pública. Las actuaciones realizadas por los jerarcas, los titulares subordinados y demás funcionarios públicos de la Administración, con ocasión de la actividad de contratación pública, deberán estar orientadas a la satisfacción del interés público. En su gestión, deberán observar rectitud, buena fe y probidad en el uso de las facultades que les confiere la Ley General de Contratación Pública, este Reglamento y los lineamientos emitidos por la Autoridad de Contratación Pública" | Competencia | El tema ético es importante, pero no implica que de no existir el lineamiento se obstaculice un proceso. Además la norma prevee que la actuación se debe regir bajo los principios de la probidad, integridad y transparencia. | Aprobar mediante Circular recordatorio lineamientos y/o códigos de ética | DNC Unidad Normativa | La propuesta la realizará la DCoP como órgano ejecutor de la Autoridad | 2023-12-01
Lineamientos sobre el actuar ético de otros sujetos distintos de la Administración con ocación de actividad de contratación | Artículo 13 "Todas las actuaciones que realicen los sujetos distintos de la Administración, con ocasión de la actividad de contratación pública, la deberán realizar de manera proba, íntegra y transparente, bajo el más alto cumplimiento de los principios éticos (...)" | Artículo 24. "Actuar ético de otros sujetos distintos a la Administración. Las actuaciones que con ocasión de la actividad de contratación pública realicen los sujetos distintos a la Administración las deberán realizar de manera proba, íntegra, transparente, rectitud y buena fe, bajo el más alto cumplimiento de los principios éticos, durante todas las etapas del procedimiento de contratación. La Autoridad de Contratación Pública emitirá los lineamientos para promover y procurar el actuar ético de los sujetos distintos a la Administración comprometidos en las gestiones de contratación pública, los cuales deberán observar lo siguiente(..)" | Competencia | Este tema es importante, pero no implica que de no existir el lineamiento se obstaculice un proceso. En este aspecto, el Reglamento identifica algunas actuaciones como obligatorias para estos sujetos. | Aprobar mediante Directriz o Resolución de alcance general | DNC Unidad Normativa | La propuesta la realizará la DCoP como órgano ejecutor de la Autoridad | 2023-12-01
Proponer directrices al Poder Ejecutivo. Funciones de la ACP art 128 inciso c) Ley 9986 | i) "Para establecer la vinculación entre el plan de compras y el presupuesto, con el Plan Nacional y los planes institucionales, según corresponda". | Artículo 310. "Elaboración del Plan Nacional de Compra Pública y emisión de directrices. (…) Para la proposición de directrices previstas en el artículo 128 inciso c) de la Ley General de Contratación Pública, la Autoridad de Contratación Pública emitirá los lineamientos para la escucha de la opinión de los distintos actores y la ciudadanía, de previo a realizar la propuesta final al Poder Ejecutivo". | Competencia | De conformidad con el transitorio VIII, dentro de los dos años posteriores a la entrada en vigencia de la Ley, el rector deberá emitir el Plan Nacional de Compras Públicas por una única vez con una vigencia de 4 años, no es un tema inmediato pero se debe ir trabajando al respecto | Aprobación PNCP | Dpto Compra Pública Estratégica | La propuesta la realizará la DCoP como órgano ejecutor de la Autoridad | 2024-08-01
| ii) "Para procurar la estandarización de bienes y la promoción de compra consolidada para generar ahorros mediante economías de escala". | _ |  |  | Aprobación de Directriz | DNC Unidad de Compras Consolidadas | La DCoP deberá realizar la propuesta | 2023-12-01
| iii) "Para propiciar el desarrollo regional, la innovación, la inclusión, la sostenibilidad y promoción de pymes, todo lo anterior como valor público de las compras". | Artículo 63. Incentivos para la innovación. Los oferentes que se presenten a las convocatorias realizadas bajo la denominación de compra pública innovadora, podrán estar sujetos a incentivos por parte de las Administraciones, en la forma en que se determine en el pliego de condiciones, lo anterior, de conformidad con los lineamientos que para los efectos emita la Autoridad de Contratación Pública |  | Se hace realmente necesario aclarar e identificar cuales y en que casos operan estos incentivos para propociar la compra pública innovadora. | Aprobación Política Nacional de Compras Innovadoras | Dpto Compra Pública Estratégica | La DCoP deberá gestionar lo que corresponda | 2025-12-01
| iv) "Para la profesionalización, certificación de idoneidad y la capacitación continua del personal dedicado a la contratación pública y acreditación de las unidades de compra". | _ |  | De acuerdo con lo señalado en el transitorio V de la Ley, la ACP deberá definir la estrategica de profesionalización dentro del plazo de 18 meses desde al entrada en vigecia de la Ley. | Aprobar Política o Directriz ) | Unidad de Profesionalización y Acreditación | La DCoP deberá gestionar lo que corresponda | 2024-07-01
Diseñar las políticas públicas para garantizar la participación ciudadana efectiva en proceso de compras. Funciones de la ACP. | Artículo 128 inciso e) "Diseñar las políticas públicas para garantizar la participación ciudadana efectiva en los procedimientos de compras de bienes y servicios conforme a la presente ley". | _ | Competencia | Se considera oportuno ir elaborando una directriz o un procedimiento para la atención de la ciudadanía en el diseño de los procesos de compras públicas. | Aprobación Directriz o según propuesta recibida | Dpto Compra Pública Estratégica | La DCoP deberá gestionar lo que corresponda | 2024-12-01
Emitir las fórmulas para el equilibrio financiero. Funciones de la ACP | Artículo 128 inciso f) "Emitir las formulas para el mantenimiento del equilibrio financiero de los contratos" | Artículo 107 párrafo cuarto " Para efectos de reajustes y revisiones de precios la Administración utilizará fórmulas matemáticas para calcularlos, conforme a las disposiciones que emita la Autoridad de Contratación Pública según lo establecido en el artículo 128 inciso f) de la Ley General de Contratación Pública (...)" , Artículo 108 párrafo quinto "La Autoridad de Contratación Pública, a propuesta de la Dirección de Contratación Pública, establecerá los criterios técnicos a seguir para regular la determinación objetiva del reajuste de los precios" | Competencia | De acuerdo con el reglamento de reajuste de precios se establecerán las fórmulas matemáticas | Aprobación del Reglamento | Dpto Compra Pública Estratégica | La propuesta la realizará la DCoP como órgano ejecutor de la Autoridad | 2024-12-01
Gestionar la profesionalización. Funciones de la DCP y Definir la estrategia de profesionalización. | Artículo 129 inciso c) "Gestionar la profesionalización de sus funcionarios y de aquellos de las proveedurías institucionales, así como la acreditación de las unidades de compra". | Artículo 324. "Estrategia para la acreditación de las unidades de compra. La Autoridad de Contratación Pública emitirá lineamientos para la estrategia de acreditación de las unidades de compra en toda la Administración Pública, la cual estará basada en la estructura mínima funcional que deberá contemplar toda unidad de compra, de acuerdo con la normativa aplicable. La estrategia será una guía para que las unidades de compra aseguren que la prestación de sus servicios sea ofrecida bajo los estándares de calidad, eficiencia, transparencia y economía". | Competencia | Relacionarlo con el 325 y 326. | Aprobar Directriz o según corresponda | Dpto de Mejora y Calidad en Compra Pública, Unidad de Profesionalización y Acreditación | La propuesta la realizará la DCoP como órgano ejecutor de la Autoridad | 2024-07-01
| Artículo 132 "Corresponderá a la Autoridad de Contratación Pública definir una estrategia que promueva la profesionalización, la certificación de idoneidad y la capacitación continua de los funcionarios encargados de la contratación pública, así como la acreditación de las unidades de compra institucionales " | Artículo 320. Con la finalidad de fortalecer las destrezas de los actores del sector público en los procesos de las compras públicas, se deberá promover el actuar ético de los funcionarios públicos, facilitando la adaptación de los funcionarios a un entorno cambiante y dotándolos de la formación complementaria para que sean más eficientes y estratégicos en el desempeño de sus funciones. La Autoridad de Contratación Pública definirá la estrategia de profesionalización de quienes se desempeñen en cargos relacionados con procesos de adquisición, por medio de acciones que favorezcan su formación, actualización y evaluación. La Dirección de Contratación Pública como órgano ejecutor de la Autoridad de Contratación Pública, preparará las propuestas de directrices para aprobación de esa Autoridad y gestionará las acciones tendientes a promover la profesionalización del personal de la Administración; para ello propiciará procesos de formación y actualización continua y mecanismos de evaluación, que permitan preparar a los funcionarios públicos en el desarrollo de compras estratégicas, eficientes y eficaces, con el fin de adquirir bienes, servicios y obras que satisfagan adecuadamente las necesidades e intereses institucionales para alcanzar sus objetivos y metas, maximizando a la vez el ahorro en precios y tiempos asociados a los procesos de compra, para el correcto uso de los fondos públicos y en cumplimiento de la normativa vigente. Para la implementación de la profesionalización, la Autoridad de Contratación Pública y la Dirección de Contratación Pública, podrán solicitar asesoría y apoyo técnico a los entes competentes relacionados con la materia, los cuales deberán atender el requerimiento realizado en el ámbito de sus competencias. La Dirección de Contratación Pública, podrá impulsar convenios con entidades como universidades, centros de formación o sujetos de derecho internacional público, con la finalidad de mejorar las capacidades y competencia del personal de la contratación púbica y su profesionalización | Competencia | Es importante ir definiendo el procedimiento a realizar para la debida profesionalización y acreditación, lo anterior de acuerdo con lo señalado en el transitorio V de la Ley, la ACP deberá definir la estrategica de profesionalización dentro del plazo de 18 meses desde al entrada en vigecia de la Ley. | Aprobar Directriz o según corresponda | Dpto de Mejora y Calidad en Compra Pública, Unidad de Profesionalización y Acreditación | La propuesta la realizará la DCoP como órgano ejecutor de la Autoridad | 2024-07-01
Note on B2: Luis Ramírez Zúñiga: Mideplan como rector de las políticas socilaes, productivas y ambientales sugiere incorporar las como la oportunidad de generar cambios reales y duraderos en la lucha contra la pobreza, la desigualdad, el desempleo, la falta de oportunidades, entre otros; para así promover un ambiente favorable para la generación de empleo digno (trabajo decente), de nuevas oportunidades de desarrollo laboral; de promoción y desarrollo de las Pymes, reducción de la informalidad, entre otros; respetuosamente recomienda al Comité considerar, lo siguiente: • Principio de “no dejar a nadie atrás”, permitiendo una mayor participación de poblaciones en situación de vulnerabilidad y exclusión como mujeres, personas con discapacidad, jóvenes emprendedores, minorías étnicas y adultos mayores y en un enfoque de perspectiva de género. • Contemplar el enfoque de desarrollo territorial para promover el desarrollo integral del territorio nacional considerando las brechas regionales y de los grupos poblacionales con rezago social. • Incorporar criterios sociales, económicos, ambientales y de innovación en los procesos de contratación pública. Implementación de estrategias y políticas para fomentar la participación de las pymes y la reducción de la informalidad.
Note on C13: Gabriela Gutierrez Chavarria: Este artículo es corcondante con el inciso c) del art 129, art 132 de la Ley y art 320 del Reglamento, (detallado líneas abajo)
Note on G10: Luis Ramírez Zúñiga: Dicho plan debe estar en concordancia con el ODS12.7 y considerar e incorporar lo contenido en el ARTÍCULO 21- Incorporación de criterios sociales, económicos, ambientales y de innovación en los pliegos de condiciones