## Índice
Informe Estadístico sobre los Créditos Externos en Periodo de Ejecución del Gobierno Central y Resto del Sector Público III Trimestre 2024
| Cuadro 1 | FECHAS IMPORTANTES ASOCIADAS A LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO
| Cuadro 2 | DESEMBOLSOS REALES Y PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE 2024
| Cuadro 3 | ESTADO FINANCIERO DE LA CONTRAPARTIDA NACIONAL Y DONACIÓN
| Cuadro 4 | DESEMBOLSOS, AVANCE FINANCIERO Y AVANCE FISICO (2015 - III TRIMESTRE 2024)

## Cuadro 1
CUADRO N° 1
FECHAS IMPORTANTES ASOCIADAS A LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2024-09-30
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa / Proyecto | Unidad Ejecutora | Deudor / Garante | Monto del Préstamo (en US$) | Fecha de Suscripción del Contrato | Fecha de Aprobación de Ley | Número de Ley | Fecha incorporación de recursos al Presupuesto Nacional y/o Institucional | Fecha de vencimiento del período de desembolso original | Fecha de vencimiento del período de desembolso con prórrogas | Cantidad de prórrogas otorgadas al período de desembolso
BCIE
1725 | Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón 1/ | AYA | AYA | 99453757 | 2008-03-26 | N/A | N/A | 2008-06-17 | 2016-12-30 | 2021-06-30 | 3
AM 2080 | Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | CONAVI | 90055000 | 2020-11-16 | N/A | N/A | 2021-12-30 | 2027-04-29 | N/A | 0
2128 | Programa de Renovación de la Infraestructura y Equipamiento Hospitalario | CCSS | CCSS | 270000000 | 2014-01-07 | N/A | N/A | 2014-10-21 | 2019-10-10 | 2023-10-10 | 2
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AYA | AYA | 130000000 | 2015-08-12 | N/A | N/A | 2016-01-22 | 2023-08-12 | 2025-08-12 | 1
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas | AYA | AYA | 154562390.29 | 2018-05-04 | N/A | N/A | 2019-03-07 | 2024-04-30 | 2027-10-30 | 1
2188-A | Programa de Agua y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de la Calidad y Eficiencia del Servicio (PAACC) | AYA | AYA | 111128810 | 2019-05-07 | N/A | N/A | 2019-10-18 | 2026-04-28 | N/A | 0
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AYA/SENARA | GOBNO | 55080000 | 2019-01-07 | 2019-06-27 | 9690 | 2019-11-27 | 2023-06-26 | 2026-06-26 | 1
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | GOBNO | 425000000 | 2022-04-04 | 2022-05-11 | 10230 | 2022-11-25 | 60 meses a partir del primer desembolso | N/A | 0
2317 | Programa de emergencia para la reconstrucción integral y resiliente de infraestructura (PROERI) | CNE | GOBNO | 700000000 | 2023-03-15 | 2024-02-28 | 10456 | 2024-03-22 | 2030-06-17 | N/A | 0
2035279957.29
BID
2493/OC-CR | Programa de Agua Potable y Saneamiento | AYA | AYA / GOBNO | 73000000 | 2012-09-26 | 2013-09-24 | 9167 | 2014-07-23 | 2019-09-24 | 2024-07-24 | 2
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | GOBNO | 400000000 | 2014-04-03 | 2014-11-13 | 9283 | 2015-04-16 | 2020-11-13 | 2026-11-12 | 3
3072/CH-CR | Programa de Infraestructura de Transporte |  | GOBNO | 50000000
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | GOBNO | 100000000 | 2015-12-17 | 2017-05-31 | 9451 | 2017-12-14 | 2022-05-31 | 2025-05-31 | 2
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | GOBNO | 144036000 | 2018-09-20 | 2011-10-05 | 8982 | 2018-11-09 | 2023-09-20 | 2025-09-20 | 1
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | ICE | ICE / GOBNO | 121300000 | 2019-02-07 | 2018-07-04 | 9573 | 2018-09-30 | 2024-02-07 | 2025-08-07 | 1
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | GOBNO | 125000000 | 2020-03-18 | 2020-09-29 | 9899 | 2020-10-27 | 2025-09-29 | N/A | 0
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | GOBNO | 100000000 | 2020-03-17 | 2021-03-17 | 9968 | 2021-10-01 | 2026-03-17 | N/A | 0
5823/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana Conectividad Resiliente | MOPT | GOBNO | 225000000 | 2024-01-10 | 2020-09-29 | 9899 | Pendiente | 2029-01-10 | N/A | 0
1338336000
BIRF
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | GOBNO | 156640000 | 2020-04-06 | 2020-11-23 | 9922 | 2021-03-17 | 2026-07-31 | N/A | 0
156640000
EXIMBANK
1420202052013211015 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 | CONAVI | GOBNO | 296000000 | 2013-06-03 | 2015-05-04 | 9293 | 2015-12-16 | 2023-04-10 | 2025-04-10 | 2
296000000
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 2/ | ICE | ICE / GOBNO | 181679015.7976 | 2017-06-20 | 2014-08-04 | 9254 | 2017-09-29 | 2026-09-27 | N/A | 0
181679015.7976
G. TOTAL en US$ |  |  |  | 4007934973.0876
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.1 / INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS Y COORDINADORAS.
NOTAS:
N/A= No aplica.
1/ El Programa BCIE 1725 concluyó con el plazo de desembolsos establecido por el Acreedor. Los recursos no se desembolsaron al 100%, por lo tanto los recursos restantes fueron rescindidos por el BCIE.
2/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares, se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 30 de setiembre de 2024 de dicha moneda con respecto al dólar.

## Cuadro 2
CUADRO N° 2
DESEMBOLSOS REALES Y PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE 2024
(cifras expresadas en valores absolutos US$)
2024-09-30
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa/Proyecto | Unidad Ejecutora | Monto del Préstamo (en US$) | Monto acumulado desembolsado a setiembre 2024 (en US$) | Monto Pendiente por desembolsar (en US$) | I Trimestre 2024 |  | II Trimestre 2024 |  | III Trimestre 2024
[6 empty] | Programado 1/ | Real | Programado 1/ | Real | Programado 2/ | Real
BCIE
1725 | Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón | AyA | 99453757 | 99453757 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A | 0
AM2080 | Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 90055000 | 88554970.5 | 1500029.5 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0
2128 | Programa de Renovación de la Infraestructura y Equipamiento Hospitalario | CCSS | 270000000 | 270000000 | 0 | N/A | 0 | 1500029.5 | 0 | N/A | 0
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | 130000000 | 18200000 | 111800000 | 1440000.0459 | 1910000 | 0 | 0 | 1290000 | 0
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas | AyA | 154562390.29 | 22854499.49 | 131707890.8 | 2345674 | 0 | 2209250.0331 | 0 | 11300000 | 6000000
2188-A | Programa de Agua y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de la Calidad y Eficiencia del Servicio (PAACC) | AyA | 111128810 | 4900000 | 106228810 | 527299 | 0 | 2996473 | 0 | 1000000 | 1000000
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/SENARA | 55080000 | 500000 | 54580000 | 7655506 | 0 | 401465 | 0 | 34822 | 0
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | 425000000 | 0 | 425000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2317 | Programa de emergencia para la reconstrucción integral y resiliente de infraestructura (PROERI) | CNE | 700000000 | 74689275.58 | 625310724.42 | N/A | 0 | 74689275.58 | 74689275.58 | 0 | 0
|  |  | 2035279957.29 | 579152502.57 | 1456127454.72 | 11968479.0459 | 1910000 | 81796493.1131 | 74689275.58 | 13624822 | 7000000
BID
2493/OC-CR | Programa de Agua Potable y Saneamiento | AyA | 73000000 | 73000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2661309.16 | N/A | 0
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | 400000000 | 303000000 | 97000000 | 0.002152 | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 0
3072/CH-CR | Programa de Infraestructura de Transporte |  | 50000000 | 30000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | 100000000 | 91349418.6 | 8650581.4 | 0 | 0 | 8650581.4 | 0 | 0 | 0
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | 144036000 | 91989292.43 | 52046707.57 | 0 | 0 | 15000000 | 0 | 25000000 | 0
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | ICE | 121300000 | 106563456.84 | 14736543.16 | 7614632.71 | 0 | 0 | 12000000 | 1854701.47 | 0
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | 125000000 | 48000000 | 77000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000000
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | 100000000 | 37923616.76 | 62076383.24 | 0 | 0 | 15000000 | 20000000 | 0 | 0
5823/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana Conectividad Resiliente | MOPT | 225000000 | 0 | 225000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1338336000 | 781825784.63 | 556510215.37 | 7614632.7122 | 0 | 38650581.4 | 54661309.16 | 26854701.47 | 8000000
BIRF
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | 156640000 | 12600133.56 | 144039866.44 | 1485355 | 1901341.66 | 6583070 | 1398891.88 | 3752706 | 0
|  |  | 156640000 | 12600133.56 | 144039866.44 | 1485355 | 1901341.66 | 6583070 | 1398891.88 | 3752706 | 0
EXIMBANK
1420202052013211015 | Proyecto Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 | CONAVI | 296000000 | 267664509.22 | 28335490.78 | 11374095.22 | 10905614.96 | 20045956.67 | 5542917.47 | 3683613.77 | 0
|  |  | 296000000 | 267664509.22 | 28335490.78 | 11374095.22 | 10905614.96 | 20045956.67 | 5542917.47 | 3683613.77 | 0
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 3/ | ICE | 181679015.7976 | 42767761.6385 | 138911254.1591 | 9026.5343 | 6984.3982 | 5670429.547 | 4351695.2048 | 87843.695 | 21433.7131
|  |  | 181679015.7976 | 42767761.6385 | 138911254.1591 | 9026.5343 | 6984.3982 | 5670429.547 | 4351695.2048 | 87843.695 | 21433.7131
G. TOTAL en US$ |  |  | 4007934973.0876 | 1684010691.6185 | 2323924281.4691 | 32451588.5124 | 14723941.0182 | 152746530.7302 | 140644089.2948 | 48003686.935 | 15021433.7131
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.1 / INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS Y COORDINADORAS.
NOTAS:
N/A= No aplica
1/ Los datos de Programación de Desembolsos de los Recursos Externos para el I y II trimestre 2024 fueron suministrados por las UE/UCP en el Informe de Seguimiento correspondiente al II Semestre 2023.
2/ Los datos de Programación de Desembolsos de los Recursos Externos para el III trimestre 2024 fueron suministrados por las UE/UCP en el Informe de Seguimiento correspondiente al I Semestre 2024.
3/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares, se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 30 de setiembre de 2024 de dicha moneda con respecto al dólar.

## Cuadro 3
CUADRO N° 3
ESTADO FINANCIERO DE LA CONTRAPARTIDA NACIONAL Y DONACIÓN
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2024-09-30
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa/Proyecto | Unidad Ejecutora | Monto del Préstamo (en US$) | Contrapartida Nacional |  |  |  | Donación
|  |  |  | Monto Original (en US$) | Monto Vigente (en US$) | Monto ejecutado a setiembre 2024 | Monto pendiente por ejecutar | Monto de Donación | Monto desembolsado a setiembre 2024 (Desembolsado) | Monto pendiente por desembolsar
BCIE
1725 | Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón 1/ | AyA | 99453757 | 69810000.19 | 73208236.1851 | 73159508.747 | 48727.4381 | N/A | N/A | N/A
AM2080 | Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 90055000 | 2673000 | 2673000 | 0 | 2673000 | N/A | N/A | N/A
2128 | Programa de Renovación de la Infraestructura y Equipamiento Hospitalario | CCSS | 270000000 | 82880641 | 82880641.58 | 63228371.53 | 19652270.05 | N/A | N/A | N/A
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | 130000000 | 30196728 | 46931371.734 | 14575468.28 | 32355903.454 | 1898900 | 1898900 | 0
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas | AyA | 154562390.29 | 31304243.06 | 29441842.88 | 17270866.2825 | 12170976.5975 | N/A | N/A | NA
2188-A | Programa de Agua Potable y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de la Calidad y Eficiencia del Servicio (PAACC) | AyA | 111128810 | 28734720 | 28734720 | 3683783.9353 | 25050936.0647 | N/A | N/A | N/A
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/SENARA | 55080000 | 1610800 | 14030564.5 | 1514054.5 | 12516510 | N/A | N/A | N/A
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | 425000000 | 32778600 | 248842394.8024 | 10245065.71 | 238597329.0924 | N/A | N/A | N/A
2317 | Programa de emergencia para la reconstrucción integral y resiliente de infraestructura (PROERI) | CNE | 700000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2035279957.29 | 279988732.25 | 526742771.6815 | 183677118.9848 | 343065652.6967 | 1898900 | 1898900 | 0
BID
2493/OC-CR | Programa de Agua Potable y Saneamiento | AyA | 73000000 | 12025899.7041 | 16350675.48 |  | 16350675.48 | 20000000 | 19600000 | 400000
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | 400000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
3072/CH-CR | Programa de Infraestructura de Transporte |  | 50000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica 2/ | COMEX | 100000000 | N/A | 13463401.54 | 13083264.19 | 380137.35 | N/A | N/A | N/A
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II 3/ | MOPT | 144036000 | 8000000 | 10627755 | 6422190.63 | 4205564.37 | N/A | N/A | N/A
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | ICE | 121300000 | 91700000 | 91700000 | 39163247.29 | 52536752.71 | N/A | N/A | N/A
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | 125000000 | 53000000 | 55606619.3044 |  | 55606619.3044 | N/A | N/A | N/A
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | 100000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
5823/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana Conectividad Resiliente | MOPT | 225000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 1338336000 | 164725899.7041 | 187748451.3244 | 58668702.11 | 129079749.2144 | 20000000 | 19600000 | 400000
BIRF
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | 156640000 | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 156640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXIMBANK
1420202052013211015 | Proyecto Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 | CONAVI | 296000000 | 89839008.06 | 193375557.14 | 147938127.57 | 45437429.57 | N/A | N/A | N/A
|  |  | 296000000 | 89839008.06 | 193375557.14 | 147938127.57 | 45437429.57 | 0 | 0 | 0
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 4/ | ICE | 181679015.7976 | 134325323.4798 | 134325323.48 | 6372908.4607 | 127952415.0193 | N/A | N/A | N/A
|  |  | 181679015.7976 | 134325323.4798 | 134325323.48 | 6372908.4607 | 127952415.0193 | 0 | 0 | 0
G. TOTAL en US$ |  |  | 4007934973.0876 | 668878963.4939 | 1042192103.626 | 396656857.1255 | 645535246.5005 | 21898900 | 21498900 | 400000
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.1 / INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS Y COORDINADORAS.
NOTAS:
N/A= No aplica
1/ La Unidad Ejecutora AyA/BCIE trabaja una conciliación financiero-contable de este Programa desde 2008 a la fecha, por lo cual, una vez terminado dicho proceso, el monto vigente de la contrapartida, así como el monto ejecutado de la misma, podrían sufrir modificaciones.
2/ Al corte del III TRIM 2024, la contrapartida estaba compuesta por fondos provistos por Gobierno, fondos provistos directamente por PROCOMER, así como obtenidos de una garantía de cumplimiento a ser ejecutada.
3/ Se tramitó el aumento de la contrapartida con aporte local durante el III Trimestre de 2024.
4/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 30 de setiembre de 2024 de dicha moneda con respecto al dólar.

## Cuadro 4
CUADRO N° 4
DESEMBOLSOS, AVANCE FINANCIERO Y AVANCE FISICO (2015 - I Trimestre 2024)
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2024-09-30
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa/Proyecto | Unidad Ejecutora | Monto del Préstamo (en US$) | Monto acumulado desembolsado a setiembre 2024 (en US$) | Desembolsos 1/ | [9 empty] | Avance financiero (%) 2/ | [9 empty] | Avance físico (%) 2/ | [9 empty] | Desempeño del Programa / Proyecto según DGGDP al 30-06-2024
[5 empty] | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Al III Trimestre 2024 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Al III Trimestre 2024 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Al III Trimestre 2024
BCIE
1725 | Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón3/ | AyA | 99453757 | 99453757 | 9000000 | 16770000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 12483757 | N/A | N/A | N/A | 58.16% | 74.36% | 84.02% | 84.02% | 84.02% | 84.02% | 96.09% | 100% | 100% | 100% | 61.2% | 68.98% | 79.58% | 70.11% | 76.9% | 83.73% | 91.35% | 95.16% | 93.17% | 98.71% | 3
AM2080 | Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 90055000 | 88554970.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 48900000 | 39654970.5 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 54.3% | 98.33% | 98.33% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 6% | 47% | 75% | 97% | 1
2128 | Programa de Renovación de la Infraestructura y Equipamiento Hospitalario | CCSS | 270000000 | 270000000 | 26078740.9 | 12297306.35 | 7682132.73 | 12790856.84 | 9087363.04 | 59954659.53 | 0 | 80922773.34 | 56186167.26 | 0 | 11.51% | 16.07% | 18.91% | 23.65% | 27.01% | 49.22% | 49.22% | 79.19% | 100% | 100% | 37% | 52.61% | 58.8% | 74.73% | 81.33% | 85.09% | 87.53% | 91.78% | 97% | 100% | 2
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | 130000000 | 18200000 | 0 | 200000 | 3000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 3000000 | 3800000 | 1910000 | 0% | 0.1538% | 2.462% | 2.462% | 6.308% | 6.308% | 6.308% | 8.615% | 11.54% | 14% | 0% | 3.12% | 4.33% | 6.67% | 10.4% | 14.83% | 26.42% | 30.68% | 40.42% | 44.7% | 2
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas | AyA | 154562390.29 | 22854499.49 | N/A | N/A | N/A | 0 | 1500000 | 0 | 9467661.49 | 5886838.38 | 0 | 6000000 | N/A | N/A | N/A | 0% | 0.9705% | 0.9705% | 7.096% | 10.9% | 10.9% | 14.79% | N/A | N/A | N/A | 0% | 11.85% | 13.7% | 19.32% | 20.38% | 23.44% | 30.45% | 3
2188-A | Programa de Acueducto y Alcantarillado en Ciudades Costeras (PAACC) 4/ | AyA | 111128810 | 4900000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 1000000 | 1088000 | 1900000 | 1000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0.8999% | 1.896% | 3.589% | 4.409% | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 9.162% | 11.45% | 11.65% | 14.31% | 12.82% | 3
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/SENARA | 55080000 | 500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0.9078% | 0.9078% | 0.9078% | 0.9078% | 0.9078% | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.14% | 15.98% | 18.15% | 23.3% | 25.35% | 28.33% | 3
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | 425000000 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0.03% | 7.03% | 2
2317 | Programa de emergencia para la reconstrucción integral y resiliente de infraestructura (PROERI) | CNE | 700000000 | 74689275.58 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 74689275.58 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.67% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.48% | 0.01
|  |  | 2035279957.29 | 579152502.57 | 35078740.9 | 29267306.35 | 20682132.73 | 12790856.84 | 15587363.04 | 60454659.53 | 22951418.49 | 139797611.72 | 101541137.76 | 83599275.58
BID
2493/OC-CR | Programa de Agua Potable y Saneamiento | AyA | 73000000 | 73000000 | 5075849.51 | 0 | 4104373.53 | 0 | 10302672.95 | 13635147.79 | 12000000 | 18340000 | 6880647.06 | 2661309.16 | 6.953% | 6.953% | 12.58% | 12.58% | 26.69% | 45.37% | 61.81% | 86.93% | 96.35% | 100% | 0.42% | 3.52% | 9.63% | 20.94% | 51.61% | 71.73% | 87.36% | 93.72% | 96.93% | 100% | 2
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte 5/ | MOPT | 400000000 | 303000000 | 0 | 5000000 | 45000000 | 120000000 | 0 | 0 | 30000000 | 80000000 | 3000000 | 20000000 | 0% | 1.111% | 12.5% | 42.5% | 42.5% | 42.5% | 50% | 70% | 70.75% | 75.75% | 0% | 13% | 31% | 49% | 59% | 74% | 47% | 57.97% | 53.69% | 55.73% | 2
3072/CH-CR | Programa de Infraestructura de Transporte 5/ | MOPT | 50000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 5000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 40% | 60% | 60% | 60%
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | 100000000 | 91349418.6 | N/A | N/A | 0 | 0 | 5145797.18 | 0 | 15406901.2 | 32091430.6 | 38705289.62 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0% | 5.146% | 5.146% | 20.55% | 52.64% | 91.35% | 91.35% | N/A | N/A | 0% | 0% | 7.6% | 19.45% | 31.29% | 46.1% | 56.77% | 64.16% | 3
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | 144036000 | 91989292.43 | N/A | N/A | N/A | 0 | 11450375.07 | 32874109.24 | 10000000 | 7664808.12 | 30000000 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0% | 7.95% | 30.77% | 37.72% | 43.04% | 63.87% | 63.87% | N/A | N/A | N/A | 0% | 12% | 25% | 44% | 61% | 70% | 84% | 2
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | ICE | 121300000 | 106563456.84 | N/A | N/A | N/A | N/A | 44485703.28 | 4077753.56 | 5000000 | 3000000 | 38000000 | 12000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 33.07% | 36.11% | 39.82% | 42.05% | 70.31% | 87.85% | N/A | N/A | N/A | N/A | 37.31% | 46.95% | 51.82% | 59.64% | 80.38% | 93.73% | 2
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | 125000000 | 48000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 20000000 | 0 | 20000000 | 8000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 16% | 16% | 32% | 38.4% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 40.3% | 44.1% | 51.92% | 56.16% | 2
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia 6/ | MJP | 100000000 | 37923616.76 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 850000 | 5073616.76 | 12000000 | 20000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.85% | 5.924% | 17.92% | 37.92% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.2982% | 15.09% | 44.05% | 35.79% | 2
5823/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana Conectividad Resiliente | MOPT | 225000000 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0.01
|  |  | 1338336000 | 781825784.63 | 5075849.51 | 5000000 | 49104373.53 | 120000000 | 71384548.48 | 65587010.59 | 98256901.2 | 156169855.48 | 148585936.68 | 62661309.16
BIRF
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | 156640000 | 12600133.56 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 3238550 | 2114200 | 3947150.02 | 3300233.54 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 2.068% | 3.417% | 5.937% | 8.044% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0.63% | 4.92% | 8.19% | 22.44% | 2
|  |  | 156640000 | 12600133.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3238550 | 2114200 | 3947150.02 | 3300233.54
EXIMBANK
1420202052013211015 | Proyecto Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 | CONAVI | 296000000 | 267664509.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37374665.86 | 39012508.71 | 62032244.91 | 53087088.47 | 59709468.84 | 16448532.43 | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.63% | 25.81% | 46.76% | 64.7% | 84.87% | 90.43% | 0% | 0.71% | 2.55% | 6.1% | 20.52% | 33.92% | 45.48% | 76.06% | 81.18% | 87.26% | 3
|  |  | 296000000 | 267664509.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37374665.86 | 39012508.71 | 62032244.91 | 53087088.47 | 59709468.84 | 16448532.43
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 8/ | ICE | 181679015.7976 | 42767761.6385 | N/A | N/A | 0 | 121058.5698 | 8502537.0334 | 7815819.2716 | 9779916.2729 | 3841350.5592 | 8326966.6154 | 4380113.3161 | N/A | N/A | N/A | 0.06663% | 4.747% | 9.05% | 14.43% | 16.55% | 21.13% | 23.54% | N/A | N/A | 0.25% | 1.648% | 10.84% | 16.76% | 25.67% | 30.14% | 35.14% | 39.14% | 1
|  |  | 181679015.7976 | 42767761.6385 | 0 | 0 | 0 | 121058.5698 | 8502537.0334 | 7815819.2716 | 9779916.2729 | 3841350.5592 | 8326966.6154 | 4380113.3161
G. TOTAL en US$ |  |  | 4007934973.0876 | 1684010691.6185 | 40154590.41 | 34267306.35 | 69786506.26 | 132911915.4098 | 132849114.4134 | 172869998.1016 | 196259030.8729 | 355010106.2292 | 322110659.9154 | 170389464.0261
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.1 / INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS Y COORDINADORAS.
NOTAS:
N/D= Información no disponible
N/A= No aplica
1/ Los valores corresponden al comportamiento de cada año y periodo en particular (no son acumulados).
2/ Los valores corresponden al avance anual acumulado a diciembre de cada año, desde que inició la fase de ejecución del Programa/Proyecto (avances reportados en los años previos a 2015, se encuentran de forma agregada junto con los generados en el año 2015, dado que este informe contempla los años 2015 al presente).
3/ Esta disminución de Avance Físico para TRIM 2023, se atribuye según AyA, a cambios solicitados por Casa Presidencial en cuanto al cronograma del Proyecto "Diseño Quinta Etapa Ampliación Acueducto Metropolitano" y a un error a lo interno en cuanto al cálculo del avance físico para el "Plan Maestro del Gran Área Metropolitana" y a la necesidad de replanteamiento de este último proyecto por parte del AyA.
4/ Se realiza una reprogramación de los proyectos del BCIE 2188-A PAACC, dado que se han materializado algunos incidentes que impactan de manera negativa la ejecución de los objetivos inicialmente planteados en la restricción de tiempo, por lo que la Unidad Ejecutora envía a la Gerencia General la justificación de los ajustes en los avances físicos a la baja y esta da el respectivo Visto Bueno. A su vez, indicar la variación del avance financiero a la baja por efectos del tipo de cambio ya que el préstamo desembolsó en Euros.
5/ Para el III trimestre 2023 se realizó ajustes en la metodología de cálculo del avance físico en el PIT, tomando en cuenta plazo y alcance de los proyectos, a su vez dado a la salida del Proyecto Limonal - Barranca y la entrada del nuevo Proyecto de la Ruta 35 carretera a San Carlos.
6/ Se realizó un ajuste en la Metodología de Cálculo del Avance Físico, durante el II trimestre 2024.
7/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares, se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 30 de setiembre de 2024 de dicha moneda con respecto al dólar.
TIPOS DE CAMBIO
[5 empty] | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  | III trimestre 2024
|  |  |  | Euros a $ | 1.0862 | 1.0517 | 1.2005 | 1.1445 | 1.1238 | 1.2281 |  |  | Yenes | 143.06
|  |  |  | Yenes a $ | 120.22 | 116.96 | 112.69 | 110.03 | 108.5 | 103.07 |  |  | Euros | 1.117
|  |  |  | Yuanes a $ | 6.4937 | 6.945 | 6.5068 | 6.8785 | 6.9615 | 6.5351