## Índice
Informe Estadístico sobre los Créditos Externos en Periodo de Ejecución del Gobierno Central y Resto del Sector Público III Trimestre 2025
| Cuadro 1 | FECHAS IMPORTANTES ASOCIADAS A LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO
| Cuadro 2 | DESEMBOLSOS REALES Y PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE 2025
| Cuadro 3 | ESTADO FINANCIERO DE LA CONTRAPARTIDA NACIONAL Y DONACIÓN
| Cuadro 4 | DESEMBOLSOS, AVANCE FINANCIERO Y AVANCE FISICO (2015 - III TRIMESTRE 2025)

## Cuadro 1
CUADRO N° 1
FECHAS IMPORTANTES ASOCIADAS A LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
Al 30/9/2025
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa/Proyecto | Organismo Ejecutor | Deudor/Garante | Monto del Préstamo (en US$) | Fecha de Suscripción del Contrato | Fecha de Aprobación de Ley | Número de Ley | Fecha de incorporación de recursos al Presupuesto Nacional y/o Institucional | Fecha de vencimiento del período de desembolso original | Fecha de vencimiento del período de desembolso con prórrogas | Cantidad de prórrogas otorgadas al período de desembolso
BCIE
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AYA | AYA | 130000000 | 2015-08-12 | N/A | N/A | 2016-01-22 | 2023-08-12 | 2029-08-12 | 2
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas | AYA | AYA | 154562390.29 | 2018-05-04 | N/A | N/A | 2019-03-07 | 2024-04-30 | 2027-10-30 | 1
2188-A | Programa de Acueductos y Alcantarillados en Ciudades Costeras (PAACC) | AYA | AYA | 111128810 | 2019-05-07 | N/A | N/A | 2019-10-18 | 2026-04-28 | N/A | 0
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AYA/SENARA | GOBNO | 55080000 | 2019-01-07 | 2019-06-27 | 9690 | 2019-11-27 | 2023-06-26 | 2026-06-26 | 1
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) 1/ | SENARA | GOBNO | 425000000 | 2022-04-04 | 2022-05-11 | 10230 | 2022-11-25 | 2030-02-14 | N/A | 0
2317 | Programa de emergencia para la reconstrucción integral y resiliente de infraestructura (PROERI) | CNE | GOBNO | 700000000 | 2023-03-15 | 2024-02-28 | 10456 | 2024-03-22 | 2030-06-17 | N/A | 0
1575771200.29
BID
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | GOBNO | 400000000 | 2014-04-03 | 2014-11-13 | 9283 | 2015-04-16 | 2020-11-13 | 2026-11-12 | 3
3072/CH-CR |  |  | GOBNO | 50000000 |  |  | 9283
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | GOBNO | 100000000 | 2015-12-17 | 2017-05-31 | 9451 | 2017-12-14 | 2022-05-31 | 2025-12-31 | 3
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | GOBNO | 144036000 | 2018-09-20 | 2011-10-05 | 8982 | 2018-11-09 | 2023-09-20 | 2026-04-24 | 2
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad 2/ | ICE | ICE / GOBNO | 119568351.1 | 2019-02-07 | 2018-07-04 | 9573 | 2018-09-30 | 2024-02-07 | 2025-08-07 | 1
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | GOBNO | 125000000 | 2020-03-18 | 2020-09-29 | 9899 | 2020-10-27 | 2025-09-29 | 2027-09-29 | 1
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | GOBNO | 100000000 | 2020-03-17 | 2021-03-17 | 9968 | 2021-10-01 | 2026-03-17 | 2027-03-17 | 1
5823/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana Conectividad Resiliente | MOPT | GOBNO | 225000000 | 2024-01-10 | 2020-09-29 | 9899 | 2024-12-10 | 2029-01-10 | N/A | 0
1263604351.1
BIRF
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario 3/ | MH | GOBNO | 141640000 | 2020-04-06 | 2020-11-23 | 9922 | 2021-03-17 | 2026-07-31 | 2027-10-30 | 1
9502-CR | Segundo Préstamo de Políticas de Desarrollo de la Gestión del Riesgo de Desastres en Costa Rica con Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes (CAT DDO) 4/ | CNE | GOBNO | 160000000 | 2023-09-19 | 2024-12-09 | 10622 | N/D | 2026-03-24 | N/A | 0
301640000
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 5/ | ICE | ICE / GOBNO | 175721722.6692 | 2017-06-20 | 2014-08-04 | 9254 | 2017-09-29 | 2026-09-27 | N/A | 0
175721722.6692
G. TOTAL en US$ |  |  |  | 3316737274.0592
Fuente: Base de datos SIGADE v. 6.2 / Informes de Seguimiento de las Unidades Ejecutoras y Coordinadoras.
Notas:
1/ La "Fecha de vencimiento del período de desembolso original" se obtuvo, una vez que el 14 de febrero 2025 se realizó el primer desembolso del crédito.
2/ Para esta operación del monto contratado se rescindió un total de US$14,93 millones. El Programa se encuentra en proceso de finalización a diciembre 2025 (inclusive) para finalizar las instalaciones requeridas.
3/ El monto del proyecto considera la rescisión de US$15 millones del crédito, la cual se formalizó en junio 2025. Asimismo, contempla una extensión de la fecha de cierre del proyecto de 15 meses.
4/ El plazo de desembolso es por 3 años y rige al día después de la fecha de aprobación del directorio del BIRF (23/03/2023). Puede renovarse hasta 4 veces, por un máximo de 15 años en total.
5/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares, se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 30 de setiembre de 2025 de dicha moneda con respecto al dólar.
Abreviaturas:
N/D= Información no disponible.
N/A= No aplica.

## Cuadro 2
CUADRO N° 2
DESEMBOLSOS REALES Y PROGRAMACIONES I, II y III TRIMESTRES 2025
(cifras expresadas en valores absolutos US$)
Al 30/9/2025
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa/Proyecto | Organismo Ejecutor | Monto del Préstamo (en US$) | Monto acumulado desembolsado a setiembre 2025 (en US$) | Monto Pendiente por desembolsar (en US$) | I Trimestre 2025 |  | II Trimestre 2025 |  | III Trimestre 2025
[6 empty] | Programado 1/ | Real | Programado 1/ | Real | Programado 2/ | Real
BCIE
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | 130000000 | 48000000 | 82000000 | 2758500 | 2800000 | 9349500 | 9000000 | 7200000 | 10200000
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas | AyA | 154562390.29 | 55354499.49 | 99207890.8 | 3694370.365 | 4000000 | 6157618.075 | 12000000 | 10818251.5321 | 14000000
2188-A | Programa de Acueductos y Alcantarillados en Ciudades Costeras (PAACC) | AyA | 111128810 | 17088000 | 94040810 | 0 | 0 | 2000000 | 4000000 | 0 | 4000000
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/SENARA | 55080000 | 28220000 | 26860000 | 2530000 | 19720000 | 6344000 | 0 | 0 | 0
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | 425000000 | 112700714.5 | 312299285.5 | 5378516 | 5700714.5 | 10643886.555 | 0 | 11300000 | 107000000
2317 | Programa de emergencia para la reconstrucción integral y resiliente de infraestructura (PROERI) | CNE | 700000000 | 207564110.88 | 492435889.12 | 0 | 0 | 60516388.79 | 0 | 0 | 132874835.3
|  |  | 1575771200.29 | 468927324.87 | 1106843875.42 | 14361386.365 | 32220714.5 | 95011393.42 | 25000000 | 29318251.5321 | 268074835.3
BID
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | 400000000 | 318000000 | 82000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000
3072/CH-CR |  |  | 50000000 | 30000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8650581.4
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | 144036000 | 139989292.43 | 4046707.57 | 0 | 0 | 19572525.45 | 23000000 | 0 | 0
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | ICE | 119568351.1 | 119568351.1 | 0 | 2353648.07 | 0 | 2382895.09 | 0 | 4736543.15 | 3004894.54
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | 125000000 | 81500000 | 43500000 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 8000000 | 13500000
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | 100000000 | 64923616.76 | 35076383.24 | 10000000 | 7000000 | 0 | 0 | 12000000 | 20000000
5823/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana Conectividad Resiliente | MOPT | 225000000 | 8347875.31 | 216652124.69 | 20500 | 0 | 1696500 | 8347875.31 | 0 | 0
|  |  | 1263604351.1 | 862329135.6 | 401275215.5 | 32374148.07 | 27000000 | 23651920.54 | 31347875.31 | 24736543.15 | 50155475.94
BIRF
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | 141640000 | 18246879.28 | 123393120.72 | 5571205 | 1284414.87 | 2065488 | 1659081.31 | 5525060.8 | 416051.97
9502-CR | Segundo Préstamo de Políticas de Desarrollo de la Gestión del Riesgo de Desastres en Costa Rica con Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes (CAT DDO) | CNE | 160000000 | N/A | 160000000 | N/D | N/A | N/D | N/A | 0 | N/A
|  |  | 301640000 | 18246879.28 | 283393120.72 | 5571205 | 1284414.87 | 2065488 | 1659081.31 | 5525060.8 | 416051.97
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 3/ | ICE | 175721722.6692 | 44941699.8445 | 130780022.8247 | 0 | 0 | 208559.9554 | 191304.0498 | 2109355.1121 | 2523771.6179
|  |  | 175721722.6692 | 44941699.8445 | 130780022.8247 | 0 | 0 | 208559.9554 | 191304.0498 | 2109355.1121 | 2523771.6179
G. TOTAL en US$ |  |  | 3316737274.0592 | 1394445039.5945 | 1922292234.4647 | 52306739.435 | 60505129.37 | 120937361.9153 | 58198260.6698 | 61689210.5942 | 321170134.8279
Fuente: Base de datos SIGADE v. 6.2 / Informes de Seguimiento de las Unidades Ejecutoras y Coordinadoras.
Notas:
1/ Los montos programados por desembolsar para el I y II trimestre 2025 son proyecciones realizadas por las UE/UCP en el Informe de Seguimiento correspondiente al II Semestre 2024.
2/ Los datos de programación de desembolsos para el III trimestre 2025 fueron suministrados por las UE/UCP en el Informe de Seguimiento correspondiente al I Semestre 2025.
3/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares, se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 30 de setiembre de 2025 de dicha moneda con respecto al dólar.
Abreviaturas:
N/D= Información no disponible.
N/A= No aplica.

## Cuadro 3
CUADRO N° 3
ESTADO FINANCIERO DE LA CONTRAPARTIDA NACIONAL/INSTITUCIONAL Y DONACIÓN
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
Al 30/9/2025
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa/Proyecto | Organismo Ejecutor | Monto del Préstamo (en US$) | Contrapartida Nacional/Institucional |  |  |  | Donación
|  |  |  | Monto Original (en US$) | Monto Vigente (en US$) | Monto ejecutado a setiembre 2025 | Monto pendiente por ejecutar | Monto de Donación (en US$) | Monto desembolsado a setiembre 2025 (Desembolsado) | Monto pendiente por desembolsar
BCIE
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | 130000000 | 30196728 | 48738382.3818 | 18286017.2953 | 30452365.0865 | 1991890 | 1991890 | 0
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas | AyA | 154562390.29 | 31304243.06 | 29441864 | 6927309.18 | 22514554.82 | N/A | N/A | NA
2188-A | Programa de Acueductos y Alcantarillados en Ciudades Costeras (PAACC) | AyA | 111128810 | 28734720 | 35574468 | 6219760.9035 | 29354707.0965 | N/A | N/A | N/A
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón 1/ | AyA/SENARA | 55080000 | 1610800 | 14377442.3969 | 2254285.0011 | 12123157.3958 | N/A | N/A | N/A
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | 425000000 | 32778600 | 248842394.8 | 14414687 | 234427707.8 | N/A | N/A | N/A
2317 | Programa de emergencia para la reconstrucción integral y resiliente de infraestructura (PROERI) | CNE | 700000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 1575771200.29 | 124625091.06 | 376974551.5788 | 48102059.3799 | 328872492.1989 | 1991890 | 1991890 | 0
BID
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | 400000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
3072/CH-CR |  |  | 50000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica 2/ | COMEX | 100000000 | N/A | 17601851.43 | 16665310.02 | 936541.41 | N/A | N/A | N/A
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | 144036000 | 8000000 | 10627755 | 8921918.34 | 1705836.66 | N/A | N/A | N/A
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | ICE | 119568351.1 | 91700000 | 62031971.01 | 62031971.01 | 0 | N/A | N/A | N/A
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | 125000000 | 53000000 | 70647917.22 | 39647917.22 | 31000000 | N/A | N/A | N/A
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | 100000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
5823/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana Conectividad Resiliente | MOPT | 225000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 1263604351.1 | 152700000 | 160909494.66 | 127267116.59 | 33642378.07 | 0 | 0 | 0
BIRF
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | 141640000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
9502-CR | Segundo Préstamo de Políticas de Desarrollo de la Gestión del Riesgo de Desastres en Costa Rica con Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes (CAT DDO) | CNE | 160000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 301640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 3/ | ICE | 175721722.6692 | 134325323.4798 | 134325323.475 | 76036602.4879 | 58288720.9872 | N/A | N/A | N/A
|  |  | 175721722.6692 | 134325323.4798 | 134325323.475 | 76036602.4879 | 58288720.9872 | 0 | 0 | 0
G. TOTAL en US$ |  |  | 3316737274.0592 | 411650414.5398 | 672209369.7138 | 251405778.4577 | 420803591.2561 | 1991890 | 1991890 | 0
Fuente: Base de datos SIGADE v. 6.2 / Informes de Seguimiento de las Unidades Ejecutoras y Coordinadoras.
Notas:
1/ SENARA realizó un incremento en el monto de contrapartida durante este periodo.
2/ Adicionalmente, el PIF cuenta con ¢1.500 millones otorgados mediante presupuesto nacional 2025. El monto en dólares ha sido definido conforme han sido ejecutados los pagos con dichos fondos.
3/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 30 de setiembre de 2025 de dicha moneda con respecto al dólar.
Abreviaturas:
N/A= No aplica.

## Cuadro 4
CUADRO N° 4
DESEMBOLSOS, AVANCE FINANCIERO / AVANCE FISICO (2015 - III TRIMESTRES 2025) Y DESEMPEÑO DE PROGRAMAS / PROYECTOS
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
Al 30/9/2025
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa/Proyecto | Organismo Ejecutor | Monto del Préstamo (en US$) | Monto acumulado desembolsado a setiembre 2025 (en US$) | Desembolsos 1/ | [10 empty] | Avance Financiero (%) 2/ | [10 empty] | Avance Físico (%) 2/ | [10 empty] | Desempeño del Programa/ Proyecto según DGGDP al 30-06-2025 3/
[5 empty] | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Al III Trimestre 2025 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Al III Trimestre 2025 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Al III Trimestre 2025
BCIE
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | 130000000 | 48000000 | 0 | 200000 | 3000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 3000000 | 3800000 | 11000000 | 22000000 | 0% | 0.1538% | 2.462% | 2.462% | 6.308% | 6.308% | 6.308% | 8.615% | 11.54% | 20% | 36.92% | 0% | 3.12% | 4.33% | 6.67% | 10.4% | 14.83% | 26.42% | 30.68% | 40.42% | 47.39% | 57.84% | 2
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas | AyA | 154562390.29 | 55354499.49 | N/A | N/A | N/A | 0 | 1500000 | 0 | 9467661.49 | 5886838 | 0 | 8500000 | 30000000 | N/A | N/A | N/A | 0% | 0.9705% | 0.9705% | 7.096% | 10.9% | 10.9% | 16.4% | 35.81% | N/A | N/A | N/A | 0% | 11.85% | 13.7% | 19.32% | 20.38% | 23.44% | 36.91% | 48.39% | 2
2188-A | Programa de Acueductos y Alcantarillados en Ciudades Costeras (PAACC) | AyA | 111128810 | 17088000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 1000000 | 1088000 | 1900000 | 5100000 | 8000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0.8999% | 1.896% | 3.589% | 8.178% | 15.38% | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 9.162% | 11.45% | 11.65% | 14.31% | 13.43% | 15.76% | 3
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/SENARA | 55080000 | 28220000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 19720000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0.9078% | 0.9078% | 0.9078% | 0.9078% | 15.43% | 51.23% | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.14% | 15.98% | 18.15% | 23.3% | 25.35% | 24.61% | 37.4% | 2
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | 425000000 | 112700714.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 112700714.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | 26.52% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0.03% | 7.52% | 10.53% | 2
2317 | Programa de emergencia para la reconstrucción integral y resiliente de infraestructura (PROERI) | CNE | 700000000 | 207564110.88 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 74689275.58 | 132874835.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.67% | 29.65% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 13.84% | 22.84% | 3
|  |  | 1575771200.29 | 468927324.87 | 0 | 200000 | 3000000 | 0 | 6500000 | 500000 | 10467661.49 | 9974838 | 5700000 | 107289275.58 | 325295549.8
BID
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | 400000000 | 318000000 | 0 | 5000000 | 45000000 | 120000000 | 0 | 0 | 30000000 | 80000000 | 3000000 | 30000000 | 5000000 | 0% | 1.111% | 12.5% | 42.5% | 42.5% | 42.5% | 50% | 70% | 70.75% | 78.25% | 79.5% | 0% | 13% | 31% | 49% | 59% | 74% | 47% | 57.97% | 53.69% | 58.74% | 63.23% | 2
3072/CH-CR |  |  | 50000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 5000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 40% | 60% | 60% | 60% | 60%
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | 100000000 | 100000000 | N/A | N/A | 0 | 0 | 5145797.18 | 0 | 15406901.2 | 32091430.6 | 38705289.62 | 0 | 8650581.4 | N/A | N/A | N/A | 0% | 5.146% | 5.146% | 20.55% | 52.64% | 91.35% | 91.35% | 100% | N/A | N/A | 0% | 0% | 7.6% | 19.45% | 31.29% | 46.1% | 56.77% | 69.94% | 93.54% | 2
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | 144036000 | 139989292.43 | N/A | N/A | N/A | 0 | 11450375.07 | 32874109.24 | 10000000 | 7664808.12 | 30000000 | 25000000 | 23000000 | N/A | N/A | N/A | 0% | 7.95% | 30.77% | 37.72% | 43.04% | 63.87% | 81.22% | 97.19% | N/A | N/A | N/A | 0% | 12% | 25% | 44% | 61% | 70% | 87% | 96% | 2
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | ICE | 119568351.1 | 119568351.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 44485703 | 4077753.56 | 5000000 | 3000000 | 38000000 | 22000000 | 3004894.54 | N/A | N/A | N/A | N/A | 33.07% | 36.11% | 39.82% | 42.05% | 70.31% | 96.1% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | 37.31% | 46.95% | 51.82% | 59.64% | 80.38% | 87.69% | 99.51% | 2
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | 125000000 | 81500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 20000000 | 0 | 20000000 | 8000000 | 33500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 16% | 16% | 32% | 38.4% | 65.2% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 40.3% | 44.1% | 51.92% | 60.29% | 76.98% | 2
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia 4/ | MJP | 100000000 | 64923616.76 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 850000 | 5073616.76 | 12000000 | 20000000 | 27000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.85% | 5.924% | 17.92% | 37.92% | 64.92% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.2982% | 15.09% | 44.05% | 42.92% | 57.42% | 2
5823/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana Conectividad Resiliente | MOPT | 225000000 | 8347875.31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 8347875.31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 3.71% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.89% | 13.94% | 1
|  |  | 1263604351.1 | 862329135.6 | 0 | 5000000 | 45000000 | 120000000 | 61081875.25 | 51951862.8 | 86256901.2 | 137829855.48 | 141705289.62 | 105000000 | 108503351.25
BIRF
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | 141640000 | 18246879.28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 3238550 | 2114200 | 3947150.02 | 5587431.11 | 3359548.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 2.068% | 3.417% | 5.937% | 9.504% | 12.88% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0.63% | 4.92% | 8.19% | 23.57% | 45.89% | 2
9502-CR | Segundo Préstamo de Políticas de Desarrollo de la Gestión del Riesgo de Desastres en Costa Rica con Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes (CAT DDO) 5/ | CNE | 160000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 301640000 | 18246879.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3238550 | 2114200 | 3947150.02 | 5587431.11 | 3359548.15
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 6/ | ICE | 175721722.6692 | 44941699.8445 | N/A | N/A | 0 | 117089.0339 | 8223737.0563 | 7559536.9143 | 9459230.7619 | 3715391.8667 | 8053923.6292 | 5097714.9145 | 2715075.6676 | N/A | N/A | N/A | 0.06663% | 4.747% | 9.05% | 14.43% | 16.55% | 21.13% | 24.03% | 25.58% | N/A | N/A | 0.25% | 1.648% | 10.84% | 16.76% | 25.67% | 30.14% | 35.14% | 42.6% | 49.83% | 2
|  |  | 175721722.6692 | 44941699.8445 | 0 | 0 | 0 | 117089.0339 | 8223737.0563 | 7559536.9143 | 9459230.7619 | 3715391.8667 | 8053923.6292 | 5097714.9145 | 2715075.6676
G. TOTAL en US$ |  |  | 3316737274.0592 | 1394445039.5945 | 0 | 5200000 | 48000000 | 120117089.0339 | 75805612.3063 | 60011399.7143 | 109422343.4519 | 153634285.3467 | 159406363.2692 | 222974421.6045 | 439873524.8676
Fuente: Base de datos SIGADE v. 6.2 / Informes de Seguimiento de las Unidades Ejecutoras y Coordinadoras.
Notas:
1/ Los valores corresponden al comportamiento de cada año y periodo en particular (no son acumulados).
2/ Los valores corresponden al avance anual acumulado a diciembre de cada año, desde que inició la fase de ejecución del Programa/Proyecto (avances reportados en los años previos a 2015 no son contemplados en este informe.
3/ El cálculo del desempeño de los Programas/Proyectos, se realiza en el I y II semestre de cada año. En el I y III trimestre se reflejan los cálculos del semestre anterior según corresponda.
4/ Se realizó un ajuste en la Metodología de Cálculo del Avance Físico, durante el II trimestre 2024.
5/ El Crédito 9502-CR será ejecutado en caso de emergencia nacional, por lo cual no le aplica medición de desempeño ni de avance físico.
6/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares, se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 30 de setiembre de 2025 de dicha moneda con respecto al dólar.
Abreviaturas:
N/A= No aplica. |  |  | TIPOS DE CAMBIO
[5 empty] | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | III trimestre 2025
|  |  |  | Euros a $ | 1.0862 | 1.0517 | 1.2005 | 1.1445 | 1.1238 | 1.2281 |  |  | Yenes |  | 147.91
|  |  |  | Yenes a $ | 120.22 | 116.96 | 112.69 | 110.03 | 108.5 | 103.07 |  |  | Euros |  | 1.1717
|  |  |  | Yuanes a $ | 6.4937 | 6.945 | 6.5068 | 6.8785 | 6.9615 | 6.5351