## Índice
Informe Estadístico sobre los Créditos Externos de Inversión en Periodo de Ejecución del Gobierno Central y Resto del Sector Público Al I Trimestre 2025
| Cuadro 1 | FECHAS IMPORTANTES ASOCIADAS A LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO
| Cuadro 2 | DESEMBOLSOS REALES Y PROGRAMACIÓN I TRIMESTRE 2025
| Cuadro 3 | ESTADO FINANCIERO DE LA CONTRAPARTIDA NACIONAL Y DONACIÓN
| Cuadro 4 | DESEMBOLSOS, AVANCE FINANCIERO Y AVANCE FISICO (2015 - I TRIMESTRE 2025)

## Cuadro 1
CUADRO N° 1
FECHAS IMPORTANTES ASOCIADAS A LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
Al 31/3/2025
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa / Proyecto | Unidad Ejecutora | Deudor / Garante | Monto del Préstamo (en US$) | Fecha de Suscripción del Contrato | Fecha de Aprobación de Ley | Número de Ley | Fecha incorporación de recursos al Presupuesto Nacional y/o Institucional | Fecha de vencimiento del período de desembolso original | Fecha de vencimiento del período de desembolso con prórrogas | Cantidad de prórrogas otorgadas al período de desembolso
BCIE
AM 2080 | Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | CONAVI | 90055000 | 2020-11-16 | N/A | N/A | 2021-12-30 | 2027-04-29 | N/A | 0
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AYA | AYA | 130000000 | 2015-08-12 | N/A | N/A | 2016-01-22 | 2023-08-12 | 2025-08-12 | 1
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas | AYA | AYA | 154562390.29 | 2018-05-04 | N/A | N/A | 2019-03-07 | 2024-04-30 | 2027-10-30 | 1
2188-A | Programa Acueductos y Alcantarillados en Ciudades Costeras (PAACC) | AYA | AYA | 111128810 | 2019-05-07 | N/A | N/A | 2019-10-18 | 2026-04-28 | N/A | 0
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AYA/SENARA | GOBNO | 55080000 | 2019-01-07 | 2019-06-27 | 9690 | 2019-11-27 | 2023-06-26 | 2026-06-26 | 1
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) 1/ | SENARA | GOBNO | 425000000 | 2022-04-04 | 2022-05-11 | 10230 | 2022-11-25 | 2030-02-14 | N/A | 0
2317 | Programa de emergencia para la reconstrucción integral y resiliente de infraestructura (PROERI) | CNE | GOBNO | 700000000 | 2023-03-15 | 2024-02-28 | 10456 | 2024-03-22 | 2030-06-17 | N/A | 0
1665826200.29
BID
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | GOBNO | 400000000 | 2014-04-03 | 2014-11-13 | 9283 | 2015-04-16 | 2020-11-13 | 2026-11-12 | 3
3072/CH-CR | Programa de Infraestructura de Transporte |  | GOBNO | 50000000 |  |  | 9283
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica 2/ | COMEX | GOBNO | 100000000 | 2015-12-17 | 2017-05-31 | 9451 | 2017-12-14 | 2022-05-31 | 2025-05-31 | 2
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | GOBNO | 144036000 | 2018-09-20 | 2011-10-05 | 8982 | 2018-11-09 | 2023-09-20 | 2025-09-20 | 1
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | ICE | ICE / GOBNO | 121300000 | 2019-02-07 | 2018-07-04 | 9573 | 2018-09-30 | 2024-02-07 | 2025-08-07 | 1
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | GOBNO | 125000000 | 2020-03-18 | 2020-09-29 | 9899 | 2020-10-27 | 2025-09-29 | N/A | 0
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | GOBNO | 100000000 | 2020-03-17 | 2021-03-17 | 9968 | 2021-10-01 | 2026-03-17 | N/A | 0
5823/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana Conectividad Resiliente | MOPT | GOBNO | 225000000 | 2024-01-10 | 2020-09-29 | 9899 | 2024-12-10 | 2029-01-10 | N/A | 0
1265336000
BIRF
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | GOBNO | 156640000 | 2020-04-06 | 2020-11-23 | 9922 | 2021-03-17 | 2026-07-31 | N/A | 0
9502-CR | Segundo Préstamo de Políticas de Desarrollo de la Gestión del Riesgo de Desastres en Costa Rica con Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes (CAT DDO) 3/ | CNE | GOBNO | 160000000 | 2023-09-19 | 2024-12-09 | 10622 | N/D | 2026-03-24 | N/A | 0
316640000
EXIMBANK
1420202052013211015 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 | CONAVI | GOBNO | 296000000 | 2013-06-03 | 2015-05-04 | 9293 | 2015-12-16 | 2023-04-10 | 2025-04-10 | 2
296000000
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 4/ | ICE | ICE / GOBNO | 173655375.1587 | 2017-06-20 | 2014-08-04 | 9254 | 2017-09-29 | 2026-09-27 | N/A | 0
173655375.1587
G. TOTAL en US$ |  |  |  | 3717457575.4487
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.2 / INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS Y COORDINADORAS.
NOTAS:
1/ La "Fecha de vencimiento del período de desembolso original" se obtuvo, una vez que el 14 de febrero se realizó el primer desembolso del crédito.
2/ Se gestionará una modificación contractual para ampliar el periodo de desembolso, tomando en consideración que el mismo finaliza el 31 de mayo de 2025.
3/ El plazo de desembolso es por 3 años y rige al día después de la fecha de aprobación del directorio del BIRF (23/03/2023). Puede renovarse hasta 4 veces, por un máximo de 15 años en total.
4/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares, se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 31 de marzo de 2025 de dicha moneda con respecto al dólar.
ABREVIATURAS:
N/D= Información no disponible.
N/A= No aplica.

## Cuadro 2
CUADRO N° 2
DESEMBOLSOS REALES Y PROGRAMACIÓN I TRIMESTRE 2025
(cifras expresadas en valores absolutos US$)
Al 31/3/2025
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa / Proyecto | Unidad Ejecutora | Monto del Préstamo (en US$) | Monto acumulado desembolsado a marzo 2025 (en US$) | Monto Pendiente por desembolsar (en US$) | I Trimestre 2025
[6 empty] | Programado 1/ | Real
BCIE
AM2080 | Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 90055000 | 88554970.5 | 1500029.5 | 1500029.5 | 0
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | 130000000 | 28800000 | 101200000 | 2758500 | 2800000
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas | AyA | 154562390.29 | 29354499.49 | 125207890.8 | 3694370.365 | 4000000
2188-A | Programa Acueductos y Alcantarillados en Ciudades Costeras (PAACC) | AyA | 111128810 | 9088000 | 102040810 | 0 | 0
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/SENARA | 55080000 | 28220000 | 26860000 | 2530000 | 19720000
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | 425000000 | 5700714.5 | 419299285.5 | 5378516 | 5700714.5
2317 | Programa de emergencia para la reconstrucción integral y resiliente de infraestructura (PROERI) | CNE | 700000000 | 74689275.58 | 625310724.42 | 0 | 0
|  |  | 1665826200.29 | 264407460.07 | 1401418740.22 | 15861415.865 | 32220714.5
BID
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | 400000000 | 313000000 | 87000000 | 0 | 0
3072/CH-CR | Programa de Infraestructura de Transporte |  | 50000000 | 30000000 | 20000000 | 0 | 0
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | 100000000 | 91349418.6 | 8650581.4 | 0 | 0
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | 144036000 | 116989292.25 | 27046707.75 | 0 | 0
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | ICE | 121300000 | 116563456.85 | 4736543.15 | 2353648.07 | 0
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | 125000000 | 68000000 | 57000000 | 20000000 | 20000000
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | 100000000 | 44923616.76 | 55076383.24 | 10000000 | 7000000
5823/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana Conectividad Resiliente | MOPT | 225000000 | 0 | 225000000 | 20500 | 0
|  |  | 1265336000 | 780825784.46 | 484510215.54 | 32374148.07 | 27000000
BIRF
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | 156640000 | 16171746 | 140468254 | 5571205 | 1284414.87
9502-CR | Segundo Préstamo de Políticas de Desarrollo de la Gestión del Riesgo de Desastres en Costa Rica con Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes (CAT DDO) | CNE | 160000000 | 0 | 160000000 | N/D | 0
|  |  | 316640000 | 16171746 | 300468254 | 5571205 | 1284414.87
EXIMBANK
1420202052013211015 | Proyecto Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 | CONAVI | 296000000 | 276239992.27 | 19760007.73 | 11016856.24 | 7669689.47
|  |  | 296000000 | 276239992.27 | 19760007.73 | 11016856.24 | 7669689.47
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 2/ | ICE | 173655375.1587 | 41730072.7066 | 131925302.4521 | 0 | 0
|  |  | 173655375.1587 | 41730072.7066 | 131925302.4521 | 0 | 0
G. TOTAL en US$ |  |  | 3717457575.4487 | 1379375055.5066 | 2338082519.9421 | 64823625.175 | 68174818.84
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.2 / INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS Y COORDINADORAS.
NOTAS:
1/ Los montos por desembolsar, son proyecciones realizadas por las UE/UCP con corte a diciembre y junio de cada año (con corte a diciembre 2024 para el presente caso).
2/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares, se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 31 de marzo de 2025 de dicha moneda con respecto al dólar.
ABREVIATURAS:
N/D= Información no disponible.

## Cuadro 3
CUADRO N° 3
ESTADO FINANCIERO DE LA CONTRAPARTIDA NACIONAL Y DONACIÓN
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
Al 31/3/2025
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa / Proyecto | Unidad Ejecutora | Monto del Préstamo (en US$) | Contrapartida Nacional |  |  |  | Donación
|  |  |  | Monto Original (en US$) | Monto Vigente (en US$) | Monto ejecutado a marzo 2025 | Monto pendiente por ejecutar | Monto de Donación | Monto desembolsado a marzo 2025 (Desembolsado) | Monto pendiente por desembolsar
BCIE
AM2080 | Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 90055000 | 2673000 | 2673000 | 0 | 2673000 | N/A | N/A | N/A
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | 130000000 | 30196728 | 46931371.734 | 20997188.4824 | 25934183.2516 | 1837360 | 1837360 | 0
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas | AyA | 154562390.29 | 31304243.06 | 29441864 | 5696533.59 | 23745330.41 | N/A | N/A | NA
2188-A | Programa Acueductos y Alcantarillados en Ciudades Costeras (PAACC) | AyA | 111128810 | 28734720 | 35574468 | 4051549.74 | 31522918.26 | N/A | N/A | N/A
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón 1/ | AyA/SENARA | 55080000 | 1610800 | 14342126.25 | 1687916.22 | 12654210.03 | N/A | N/A | N/A
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | 425000000 | 32778600 | 248842394.8024 | 12781961.46 | 236060433.3424 | N/A | N/A | N/A
2317 | Programa de emergencia para la reconstrucción integral y resiliente de infraestructura (PROERI) | CNE | 700000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 1665826200.29 | 127298091.06 | 377805224.7865 | 45215149.4924 | 332590075.2941 | 1837360 | 1837360 | 0
BID
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | 400000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
3072/CH-CR | Programa de Infraestructura de Transporte |  | 50000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica 2/ | COMEX | 100000000 | N/A | 13552745.29 | 13403061.92 | 149683.37 | N/A | N/A | N/A
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | 144036000 | 8000000 | 10627755 | 8168058.84 | 2459696.16 | N/A | N/A | N/A
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad 3/ | ICE | 121300000 | 91700000 | 91700000 | 48782516.31 | 42917483.69 | N/A | N/A | N/A
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | 125000000 | 53000000 | 53000000 | 26807679.9591 | 26192320.0409 | N/A | N/A | N/A
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | 100000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
5823/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana Conectividad Resiliente | MOPT | 225000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 1265336000 | 152700000 | 168880500.29 | 97161317.0291 | 71719183.2609 | 0 | 0 | 0
BIRF
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | 156640000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
9502-CR | Segundo Préstamo de Políticas de Desarrollo de la Gestión del Riesgo de Desastres en Costa Rica con Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes (CAT DDO) | CNE | 160000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 316640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXIMBANK
1420202052013211015 | Proyecto Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 | CONAVI | 296000000 | 89839008.06 | 210006525.1 | 167073911.37 | 42932613.73 | N/A | N/A | N/A
|  |  | 296000000 | 89839008.06 | 210006525.1 | 167073911.37 | 42932613.73 | 0 | 0 | 0
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 4/ | ICE | 173655375.1587 | 134325323.4798 | 134325323.48 | 59970638.72 | 74354684.76 | N/A | N/A | N/A
|  |  | 173655375.1587 | 134325323.4798 | 134325323.48 | 59970638.72 | 74354684.76 | 0 | 0 | 0
G. TOTAL en US$ |  |  | 3717457575.4487 | 504162422.5998 | 891017573.6565 | 369421016.6115 | 521596557.0449 | 1837360 | 1837360 | 0
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.2 / INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS Y COORDINADORAS.
NOTAS:
1/ SENARA realizó un incremento en el monto de contrapartida durante este periodo.
2/ Adicionalmente, el PIF cuenta con ¢1.500 M otorgados mediante presupuesto nacional 2025. El monto en dólares será definido cuando se conozca con certeza el pago a realizar con dichos recursos (estos fondos serán inyectados al CCF Peñas Blancas).
3/ Se está a la espera de la formalización de la adenda al contrato de préstamo BID 3589/OC-CR, en la cual se rebaja el monto de contrapartida en $1.900.000,00 por la salida del proyecto Anillo Miravalles.
4/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 31 de marzo de 2025 de dicha moneda con respecto al dólar.
ABREVIATURAS:
N/A= No aplica.

## Cuadro 4
CUADRO N° 4
DESEMBOLSOS, AVANCE FINANCIERO Y AVANCE FISICO (2015 - I Trimestre 2025)
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
Al 31/3/2025
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa / Proyecto | Unidad Ejecutora | Monto del Préstamo (en US$) | Monto acumulado desembolsado a marzo 2025 (en US$) | Desembolsos 1/ | [10 empty] | Avance Financiero (%) 2/ | [10 empty] | Avance Físico (%) 2/ | [10 empty] | Desempeño del Programa / Proyecto según DGGDP al 31-12-2024
[5 empty] | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Al I Trimestre 2025 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Al I Trimestre 2025 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Al I Trimestre 2025
BCIE
AM2080 | Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 90055000 | 88554970.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 48900000 | 39654970.5 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 54.3% | 98.33% | 98.33% | 98.33% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 6% | 47% | 75% | 97% | 100% | 1
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | 130000000 | 28800000 | 0 | 200000 | 3000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 3000000 | 3800000 | 11000000 | 2800000 | 0% | 0.1538% | 2.462% | 2.462% | 6.308% | 6.308% | 6.308% | 8.615% | 11.54% | 20% | 22.15% | 0% | 3.12% | 4.33% | 6.67% | 10.4% | 14.83% | 26.42% | 30.68% | 40.42% | 47.39% | 49.36% | 2
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas | AyA | 154562390.29 | 29354499.49 | N/A | N/A | N/A | 0 | 1500000 | 0 | 9467661.49 | 5886838.38 | 0 | 8500000 | 4000000 | N/A | N/A | N/A | 0% | 0.9705% | 0.9705% | 7.096% | 10.9% | 10.9% | 16.4% | 18.99% | N/A | N/A | N/A | 0% | 11.85% | 13.7% | 19.32% | 20.38% | 23.44% | 36.91% | 38.7% | 2
2188-A | Programa Acueductos y Alcantarillados en Ciudades Costeras (PAACC) 3/ | AyA | 111128810 | 9088000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 1000000 | 1088000 | 1900000 | 5100000 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0.8999% | 1.896% | 3.589% | 8.178% | 8.178% | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 9.162% | 11.45% | 11.65% | 14.31% | 13.43% | 13.78% | 2
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/SENARA | 55080000 | 28220000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 19720000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0.9078% | 0.9078% | 0.9078% | 0.9078% | 15.43% | 51.23% | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.14% | 15.98% | 18.15% | 23.3% | 25.35% | 24.61% | 26.65% | 3
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) 4/ | SENARA | 425000000 | 5700714.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 5700714.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | 1.341% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0.03% | 7.52% | 7.56% | 2
2317 | Programa de emergencia para la reconstrucción integral y resiliente de infraestructura (PROERI) | CNE | 700000000 | 74689275.58 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 74689275.58 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.67% | 10.67% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 13.84% | 17.18% | 2
|  |  | 1665826200.29 | 264407460.07 | 0 | 200000 | 3000000 | 0 | 6500000 | 500000 | 10467661.49 | 58874838.38 | 45354970.5 | 107289275.58 | 32220714.5
BID
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | 400000000 | 313000000 | 0 | 5000000 | 45000000 | 120000000 | 0 | 0 | 30000000 | 80000000 | 3000000 | 30000000 | 0 | 0% | 1.111% | 12.5% | 42.5% | 42.5% | 42.5% | 50% | 70% | 70.75% | 78.25% | 78.25% | 0% | 13% | 31% | 49% | 59% | 74% | 47% | 57.97% | 53.69% | 58.74% | 59.29% | 1
3072/CH-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | 50000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 5000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 40% | 60% | 60% | 60% | 60%
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | 100000000 | 91349418.6 | N/A | N/A | 0 | 0 | 5145797.18 | 0 | 15406901.2 | 32091430.6 | 38705289.62 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0% | 5.146% | 5.146% | 20.55% | 52.64% | 91.35% | 91.35% | 91.35% | N/A | N/A | 0% | 0% | 7.6% | 19.45% | 31.29% | 46.1% | 56.77% | 69.94% | 70.76% | 3
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | 144036000 | 116989292.25 | N/A | N/A | N/A | 0 | 11450375.07 | 32874109.24 | 10000000 | 7664808.12 | 30000000 | 25000000 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0% | 7.95% | 30.77% | 37.72% | 43.04% | 63.87% | 81.22% | 81.22% | N/A | N/A | N/A | 0% | 12% | 25% | 44% | 61% | 70% | 87% | 89% | 2
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | ICE | 121300000 | 116563456.85 | N/A | N/A | N/A | N/A | 44485703.28 | 4077753.56 | 5000000 | 3000000 | 38000000 | 22000000 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 33.07% | 36.11% | 39.82% | 42.05% | 70.31% | 96.1% | 96.1% | N/A | N/A | N/A | N/A | 37.31% | 46.95% | 51.82% | 59.64% | 80.38% | 87.69% | 89.27% | 2
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | 125000000 | 68000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 20000000 | 0 | 20000000 | 8000000 | 20000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 16% | 16% | 32% | 38.4% | 54.4% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 40.3% | 44.1% | 51.92% | 60.29% | 62.5% | 2
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia 5/ | MJP | 100000000 | 44923616.76 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 850000 | 5073616.76 | 12000000 | 20000000 | 7000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.85% | 5.924% | 17.92% | 37.92% | 44.92% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.2982% | 15.09% | 44.05% | 42.92% | 47.41% | 2
5823/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana Conectividad Resiliente | MOPT | 225000000 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.89% | 4.35% | 0.01
|  |  | 1265336000 | 780825784.46 | 0 | 5000000 | 45000000 | 120000000 | 61081875.53 | 51951862.8 | 86256901.2 | 137829855.48 | 141705289.62 | 105000000 | 27000000
BIRF
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | 156640000 | 16171746 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 3238550 | 2114200 | 3947150.02 | 5587431.11 | 1284414.87 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 2.068% | 3.417% | 5.937% | 9.504% | 10.32% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0.63% | 4.92% | 8.19% | 23.57% | 27.15% | 3
9502-CR | Segundo Préstamo de Políticas de Desarrollo de la Gestión del Riesgo de Desastres en Costa Rica con Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes (CAT DDO) 6/ | CNE | 160000000 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 316640000 | 16171746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3238550 | 2114200 | 3947150.02 | 5587431.11 | 1284414.87
EXIMBANK
1420202052013211015 | Proyecto Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 | CONAVI | 296000000 | 276239992.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37374665.86 | 39012508.71 | 62032244.91 | 53087088.47 | 59709468.84 | 17354326.01 | 7669689.47 | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.63% | 25.81% | 46.76% | 64.7% | 84.87% | 90.73% | 93.32% | 0% | 0.71% | 2.55% | 6.1% | 20.52% | 33.92% | 45.48% | 76.06% | 81.18% | 90% | 91.57% | 2
|  |  | 296000000 | 276239992.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37374665.86 | 39012508.71 | 62032244.91 | 53087088.47 | 59709468.84 | 17354326.01 | 7669689.47
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 7/ | ICE | 173655375.1587 | 41730072.7066 | N/A | N/A | 0 | 115712.1601 | 8127032.4581 | 7470642.7808 | 9347997.7417 | 3671701.8173 | 7959215.9017 | 5037769.847 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.06663% | 4.747% | 9.05% | 14.43% | 16.55% | 21.13% | 24.03% | 24.03% | N/A | N/A | 0.25% | 1.648% | 10.84% | 16.76% | 25.67% | 30.14% | 35.14% | 42.6% | 45.4% | 2
|  |  | 173655375.1587 | 41730072.7066 | 0 | 0 | 0 | 115712.1601 | 8127032.4581 | 7470642.7808 | 9347997.7417 | 3671701.8173 | 7959215.9017 | 5037769.847 | 0
G. TOTAL en US$ |  |  | 3717457575.4487 | 1379375055.5066 | 0 | 5200000 | 48000000 | 120115712.1601 | 113083573.8481 | 98935014.2908 | 171343355.3417 | 255577684.1473 | 258676094.8817 | 240268802.547 | 68174818.84
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.2 / INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS Y COORDINADORAS.
NOTAS:
1/ Los valores corresponden al comportamiento de cada año y periodo en particular (no son acumulados).
2/ Los valores corresponden al avance anual acumulado a diciembre de cada año, desde el año 2015 al presente, con corte al I Trimestre del año 2025.
3/ Se realiza una reprogramación de los proyectos del Crédito BCIE 2188-A, dado que se han materializado situaciones que impactan negativamente la ejecución de los objetivos inicialmente planteados en la restricción de tiempo, por lo que la Unidad Ejecutora envía a la Gerencia General del AyA, la justificación de los ajustes en los avances físicos a la baja y ésta da el Visto Bueno. A su vez, indicar la variación del avance financiero a la baja por efectos del tipo de cambio ya que el préstamo desembolsó en Euros. Dichos ajustes corresponden al cierre de 2024.
4/ El avance físico de PAACUME a diciembre de 2024 corresponde a 7,52% y no a 7,46%, según ajuste proporcionado por la UE.
5/ Se realizó un ajuste en la Metodología de Cálculo del Avance Físico durante el II trimestre 2024 por parte de la Unidad Ejecutora.
6/ El Crédito 9502-CR será ejecutado en caso de una declaratoria de emergencia nacional, por lo cual no le aplica medición de desempeño ni de avance físico.
7/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares, se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 31 de marzo de 2025 de dicha moneda con respecto al dólar.
ABREVIATURAS:
N/D= Información no disponible.
N/A= No aplica. |  |  | TIPOS DE CAMBIO
[5 empty] | 2015 | 2016 | 2017
|  |  |  | Euros a $ | 1.0862 | 1.0517 | 1.2005 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | I trimestre 2025
|  |  |  | Yenes a $ | 120.22 | 116.96 | 112.69 | 1.1445 | 1.1238 | 1.2281 |  |  | Yenes |  | 149.67
|  |  |  | Yuanes a $ | 6.4937 | 6.945 | 6.5068 | 110.03 | 108.5 | 103.07 |  |  | Euros |  | 1.0808
[8 empty] | 6.8785 | 6.9615 | 6.5351