## Slide 1
Programas/Proyectos de Inversión financiados con recursos externos
Gobierno Central y Resto del Sector Público
30 de setiembre 2023
Dirección de Crédito Público

## Slide 2
Participación porcentual de los montos vigentes de los empréstitos externos por Acreedor
Al 30 de setiembre 2023
Fuente: Dirección de Crédito Público, Ministerio de Hacienda.
Chart: 
| BCIE | BID | BIRF | EXIMBANK | JICA | KFW
Participación por Acreedor | 0.42011 | 0.26962 | 0.15599 | 0.092515 | 0.041685 | 0.020079

## Slide 3: Participación de los Entes del Estado dentro de la Cartera de proyectos de inversión Al 30 de setiembre 2023
Chart: 
| CONAVI​ | MOPT​ | CCSS​ | AYA​ | SENARA​ | ICE​ | Hacienda​ | COMEX​ | Justicia y Paz​ | CNE​ | INCOPESCA​ | AYA/SENARA​
Monto total del financiamiento de los Programas/Proyectos (US$)​ | 816597773.12 | 719036000 | 690000000 | 652037562.29 | 425000000 | 308667392.62 | 156640000 | 100000000 | 100000000 | 80000000 | 75100500 | 55080000
Número de Programas / Proyectos​ | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección Crédito Público

## Slide 4
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección Crédito Público
Cartera global de créditos para inversión en ejecución
A Setiembre 2023
US$ 4.178,16
Millones
25 créditos con:
BCIE, BID, BIRF, EXIMBANK, JICA y KFW
15 Gobierno Deudor
10 Instituciones deudoras (en 3 el Gob. es Garante)
Plazo Promedio de Ejecución de la Cartera *
87,83 meses
Principales beneficiarios: CONAVI, MOPT, AYA y SENARA.
*Para efectos del cálculo del Plazo promedio de ejecución de la cartera, se considera la fecha límite de desembolsos o su expectativa de conclusión según el avance vigente del Programa/Proyecto.

## Slide 5
Situación de los Programas/Proyectos
de Inversión Pública
Institución Ejecutora | Monto total del financiamiento de los Programas / Proyectos (US$) | Monto pendiente por desembolsar (US$) | Número de Programas / Proyectos | Número de préstamos | Desempeño del Programa/Proyecto |  | 
ICE | 308 667 392,62 | 191 251 939,16 | 2 | 2 |  | 2 | 
CONAVI | 816 597 773,12 | 74 781 306,58 | 3 | 4 | 2 | 1 | 
MOPT | 719 036 000,00 | 299 046 707,57 | 3 | 4 | 1 | 2 | 
CCSS | 690 000 000,00 | 6 744 326,39 | 2 | 2 |  | 1 | 1
AYA | 652 037 562,29 | 449 552 391,15 | 6 | 6 | 6 |  | 
INCOPESCA | 75 100 500,00 | 69 912 748,75 | 1 | 1 |  | 1 | 
COMEX | 100 000 000,00 | 36 635 103,97 | 1 | 1 | 1 |  | 
AYA / SENARA | 55 080 000,00 | 54 580 000,00 | 1 | 1 |  | 1 | 
CNE | 80 000 000,00 | 0,00 | 1 | 1 |  |  | 1
MH | 156 640 000,00 | 148 528 890,87 | 1 | 1 |  | 1 | 
Justicia y Paz | 100 000 000,00 | 82 076 383,24 | 1 | 1 |  | 1 | 
SENARA | 425 000 000,00 | 425 000 000,00 | 1 | 1 |  | 1 | 
Total | 4 178 159 228,02 | 1 838 109 795,68 | 23 | 25 | 10 | 11 | 2
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección Crédito Público

## Slide 6
Desembolsos de inversión programados y reales
2015 – 2023
2023* Desembolsos realizados al 30 de setiembre de 2023.
2023* Desembolsos programados en el año con base en la planificación de cierre del II Semestre 2022.
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección Crédito Público
Chart: 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023*
Desembolso programado | 638245147.31 | 797779680.3141 | 520944076.3779 | 764458679.4838 | 714574929.7605 | 408250209.1564 | 520570944.2388 | 569164413.407 | 369368279.6802
Desembolso realizado | 348931564.5697 | 597011694.4777 | 367275117.75 | 509497527.1581 | 414859729.4451 | 334523945.4304 | 320519661.1168 | 370930133.6059 | 245341216.4301
Realizado/Programado | 0.5467 | 0.74834 | 0.70502 | 0.66648 | 0.58057 | 0.81941 | 0.61571 | 0.65171 | 0.66422

## Slide 7: Consejo Nacional de Viabilidad
Al 30 de Setiembre 2023
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección Crédito Público

## Slide 8
Estado actual de los Programas/Proyectos
en millones de dólares
Programa | Monto del Préstamo 1/ | Avance financiero a Set. 2023 | Avance físico a Set. 2023 | Contrapartida 1/ |  | Firma del contrato de préstamo | Fecha original de desembolsos | Fecha prórroga de desembolsos | Número de Prórrogas | Estado según DCP a Set. 2023
 |  |  |  | Original | Vigente |  |  |  |  | 
Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 | 386,54 2/ | 100% C. Concesional 82,37% C. Comprador | 84,25% | 89,84 | 156,78 | 3/6/2013 | 7/12/2020 | N/A | 0 | 
 | 296 | XXXX |  |  |  | 3/6/2013 | 10/4/2023 | 10/4/2024 | 1 | 
Programa de Obras Estratégicas de Infraestrutura Vial | 340,00 | 100,00% | 100,00% | 30,54 | 144,86 | 16/4/2012 | 29/5/2017 | 29/5/2021 | 1 | 
Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | 90,05 | 74,89% | 65,00% | 2,67 | 2,67 | 16/11/2020 | 29/4/2027 | N/A | 0 | 
1/ En millones de dólares (USD$).
2/ Dos créditos financian el Proyecto Ruta 32: Crédito Concesional por ¥628 millones y Crédito Comprador de Exportación por $296 millones.
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección de Crédito Público

## Slide 9
Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32
Avance físico | Avance financiero | Pago de comisiones de compromiso
84,25% | 100% Crédi. Concesional 82,37% Créd. Comprador | US$46.015,37 US$2.026.575,64
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección de Crédito Público
Avances:
Construcciones con los mayores avances: puentes vehiculares nuevos (99,93%), construcción de la vía (81,57%) y rehabilitación de la vía existente (81,02%).
Problemas:
Atrasos en los procesos de expropiaciones y problemas del contratista: Hasta setiembre, se identificaron 659 propiedades necesarias para el proyecto, donde, 135 estaban en posesión voluntaria, 238 eran propiedad del estado y 68 estaban en posesión efectiva.
La falta de propiedades afecta principalmente la construcción de Pasos a desnivel.
Atrasos en la construcción de un Sistema de Alcantarillado Sanitario para la ciudad de Limón por parte del AyA impiden la construcción de los últimos 3 kms. de carretera del Proyecto.
El Contratista enfrenta problemas como un cronograma desactualizado, falta de personal, descoordinación con la Unidad Ejecutora y desatención de trabajos en tramos disponibles.
Acciones tomadas:
En proceso, el análisis de opciones que permitan reducir la cantidad de expropiaciones; ejemplo: rotondas, giros o semáforos.
En agosto 2023 se firmó una nueva Adenda CHEC-CONAVI para descartar los últimos 3.035m de la carretera y sustituir las obras incluidas en ese tramo (a raíz de los trabajos requeridos por el AYA en ese espacio), para lo cual se reorientó un monto de US$8,429,945.65.
En análisis los reclamos económicos del Contratista por discrepancias con el CONAVI.
Se formalizó una prórroga del Crédito Comprador de Exportación (12 meses); trasladando la fecha límite de desembolsos al 10/04/2023.

## Slide 10
Programa de Obras Estratégicas de Infraestrutura Vial
Avances:
NOTA:
El Programa finalizó en junio 2023
Avance físico | Avance financiero | Pago de comisiones de compromiso
100% | 100% | US$8.706.618,75
Obra | Fecha de finalización
Duplicación del Puente sobre el Río Virilla en la Ruta Nacional No. 1 | Diciembre 2017
Duplicación del Puentes sobre el Río Virilla en la Ruta Nacional No. 147 | Mayo 2018
Acceso definitivo a la Terminal de Contenedores de Moín. Ruta Nacional No.257. | Junio 2018
Duplicación de los Puentes sobre el Río Virilla en la Ruta Nacional No. 32 | Setiembre 2020
Paso a desnivel Intersección Garantías Sociales | Marzo 2020
Paso a desnivel Intersección Guadalupe | Marzo 2021
Paso a desnivel Intersección La Bandera | Abril 2022
Corredor Vial Circunvalación Norte | Mayo 2023
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección de Crédito Público

## Slide 11
Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial
Avance físico | Avance financiero | Pago de comisiones de compromiso
65,00% | 74,89% | N/A
Avances:
Unidad Funcional V: 58% de avance físico
Rehabilitación del Puente sobre el Río Virilla en la Ruta Nacional N° 32: 6,10% de avance físico.
Problemas:
Atraso en obtención de permisos ambientales
Atraso para firmar el contrato con la UNOPS, debido a que se tuvo que iniciar nuevamente el proceso de contratación, por indicaciones de la CGR.
Retraso por relocalización de Servicios y Expropiación del Parque La Catalina
Acciones tomadas:
Escalamiento de la problemática a los más altos directivos en la Unidad Ejecutora y el Viceministro del MOPT para abordar los desafíos en la obtención de permisos necesarios y su impacto en la ejecución del proyecto.
Revisión de los tiempos por parte de UNOPS, y contratación de servicios de laboratorio y topografía.
Acercamiento con la Municipalidad para llegar a un acuerdo de expropiación del Parque.
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección de Crédito Público

## Slide 12
Principales problemáticas identificadas en la Cartera de Programas/Proyectos de la CONAVI
Retrasos en el proceso de adquisición del derecho de vía (expropiaciones)
Rediseños que afectan el cumplimiento de los plazos de ejecución de obras
Incumplimientos del contratista
Atrasos en la obtención de permisos
Atrasos en los procesos de contratación de obras
Modificación en el alcance del proyecto
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección de Crédito Público

## Slide 13
Recomendaciones
Proyecto Ruta 32:
Finalizar los diseños del proyecto aún pendientes.
Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial:
La conclusión del Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial No. 2080, debe generar un documento con las lecciones aprendidas para optimizar la ejecución de los dos Proyectos asignados a la Ampliación del Programa de Obras Estratégicas y a futuros Programas/Proyectos que ejecute el CONAVI.
Acelerar el ritmo de ejecución del proyecto, de manera tal que se traduzca, a su vez, en una aceleración del nivel de desembolsos.
Reducir la mayor cantidad de expropiaciones, sin afectar el propósito original del proyecto.
Evaluar medidas tales como la ejecución en paralelo de varias de las actividades a ejecutar, para así minimizar cualquier impacto negativo en la ejecución del Proyecto y garantizar que se cumplan los plazos estipulados en el contrato de préstamo.
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección de Crédito Público

## Slide 14: Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT)
Al 30 de Setiembre 2023
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / DCP

## Slide 15
Estado actual de los Programas/Proyectos
En millones de dólares
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección de Crédito Público
1/ En millones de dólares (USD$).
Programa | Monto del Préstamo 1/ | Avance financiero a Set. 2023 | Avance físico a Set. 2023 | Contrapartida 1/ |  | Firma del contrato de préstamo | Fecha original de desembolsos | Fecha prórroga de desembolsos | Número de Prórrogas | Estado según DCP a Set. 2023
 |  |  |  | Original | Vigente |  |  |  |  | 
Programa de Infraestructura de Transporte Programa de Infraestructura de Transporte | 400,00 | 70,00% | 42,91% | N/A | N/A | 3/4/2014 | 13/11/2020 | 12/11/2024 | 1 | 
Programa de Infraestructura de Transporte | 50,00 | 60,00% |  |  |  |  |  |  |  | 
Programa Red Vial Cantonal II | 144,03 | 53,45% | 64,00% | 8,00 | 8,00 | 20/9/2018 | 20/9/2023 | 20/9/2025 | 1 | 
Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | 125 | 16,00% | 47,33% | 55,6 | 55,6 | 18/3/2020 | 29/9/2025 | N/A | 0 | 

## Slide 16
Programa de Infraestructura de Transporte
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección de Crédito Público
Avance físico | Avance financiero | Pago de comisiones de compromiso
42,91% | 68,89% | US$13,793,708,89
Avances
Mejoramiento y Rehabilitación Playa Naranjo – Paquera, avance 100%
Rompeolas Puerto Caldera, avance 100%
Plan Maestro Portuario, avance 100%
Terminales Cabotaje para Golfo de Nicoya, avance 100%
Contrataciones en general, avance 100%
Ampliación y rehabilitación Limonal – Cañas, avance 97,36%
Ampliación y rehabilitación Limonal – Barranca, avance 20,06%
Problemas:
Atraso en expropiaciones y alcance del Programa
Atraso por condiciones climáticas
Suspensión total del Proyecto Ampliación y Rehabilitación Barranca – Limonal, La Angostura
Acciones tomadas:
Liberación de terrenos en secciones principales para agilizar el inicio de labores por el contratista.
Recepción del tronco principal del proyecto en marzo de 2023, marcando el inicio del período de notificación de defectos y ejecución de obras complementarias.
Búsqueda de financiamiento adicional de US$400 millones a través del BCIE

## Slide 17
Programa Red Vial Cantonal II
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección de Crédito Público
Avance físico | Avance financiero | Pago de comisiones de compromiso
47,33% | 53,45% | US$2.527.831,61
Avances
El programa tiene asignado un total de 179 proyectos.
Al finalizar el mes de septiembre, se han recibido un total de 65 proyectos que han sido completados de manera adecuada. Actualmente, se están llevando a cabo 9 proyectos, 35 se encuentran en estado de adjudicación, y los 70 restantes están en proceso de análisis de su viabilidad.
Problemas:
Atraso en la revisión por parte de la Dirección Jurídica y formalización de contratos
Ofertas que exceden los montos estimados
Insuficiencia de presupuesto por diferencial cambiario
Acciones tomadas:
Mejora en la comunicación entre el equipo ejecutivo y la Dirección Jurídica para agilizar la formalización de contratos.
Análisis y ajuste de ofertas para alinearlas con el presupuesto del programa y proteger los alcances de los proyectos.
Reevaluación y ajuste de presupuestos considerando la situación cambiaria y costos reales actuales.

## Slide 18
Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección de Crédito Público
Avance físico | Avance financiero | Pago de comisiones de compromiso
47,33% | 16,00% | US$1.859.476,59
Avances:
OBIS Lote 1, Puentes Río Ciruelas, Alajuela, Río Segundo, Paso a desnivel Firestone y Conector Barreal avance 100%
Diseño Ruta Nacional No. 35, Sección: Bernardo Soto - Abundancia / Sucre - Alto Sucre avance 90%
Mejoramiento y Ampliación del Tramo Taras - La Lima en el Corredor San José – Cartago avance 29%
Problemas:
Incapacidad del Contratista.
Falta de recursos y planificación deficiente.
Comunicación inadecuada por parte de las unidades supervisoras y contratista.
Acciones tomadas:
Instar al contratista a incrementar los frentes de trabajo para mejorar la productividad.
Solicitud de un nuevo Plan de Trabajo al contratista para abordar la insuficiencia de recursos e insumos.
Enfoque en mejorar la comunicación y respuesta del contratista a las solicitudes y requerimientos de la supervisión.

## Slide 19
Principales problemáticas identificadas en la Cartera de Programas/Proyectos de la MOPT
Retrasos en el proceso de adquisición del derecho de vía (expropiaciones)
Rediseños que afectan el cumplimiento de los plazos de ejecución de obras
Incumplimientos del contratista
Atrasos en la obtención de permisos
Atrasos en los procesos de contratación de obras
Modificación en el alcance del proyecto
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección de Crédito Público

## Slide 20
Recomendaciones
Programa de Infraestructura de Transporte:
Programa Red Vial Cantonal II:
Revisión exhaustiva de contratos y lecciones aprendidas: Al culminar el contrato con H-Solis en el Proyecto Barranca - Limonal y La Angostura se debe tener presente realizar una revisión con el fin de asegurarse de que los futuros contratos se ejecuten al 100%, por lo tanto, esto implica identificar las causas de la suspensión de los proyectos y cualquier problema que haya surgido, y utilizar estas lecciones para mejorar la gestión de contratos en el futuro. Por lo tanto, se le solicita al MOPT un documento que enumere los puntos de mejoras, con el fin de que sean trasladados a nuevos Proyectos.
Establecer un plan de colaboración con las entidades educativas, como la UNA, UCR y el TEC, que incluya capacitación en gestión vial.
El MOPT deberá establecer un sistema de comunicación efectiva y periódica entre el equipo ejecutivo del programa y la Dirección Jurídica, con el objetivo de resolver la formalización de los contratos en un plazo establecido en el MANOP.
Incrementar el monto de la contrapartida nacional en un 15% en los próximos seis meses, con un enfoque en la asignación de estos fondos a proyectos específicos que han experimentado dificultades en las ofertas y diferencial cambiario.
Comunicación continua y transparente: Se insta al MOPT a crear canales de comunicación entre los ejecutores, acreedores y contratistas y así ejecutar de forma más eficiente los Proyectos. Por lo tanto, el MOPT debe coordinar reuniones cada mes con el fin de encontrar áreas de mejora en cada uno de los Proyectos asignados.
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección de Crédito Público

## Slide 21
Recomendaciones
Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas:
Se recomienda una mayor colaboración y coordinación entre el Contratista y la Unidad Supervisora para asegurar una ejecución eficiente del proyecto, incluyendo inspecciones diarias tanto durante el día como por la noche para cumplir con los plazos establecidos.
Debido a la falta de personal para cumplir con los requisitos del proyecto, se insta al MOPT y a la Unidad Supervisora a comunicar al Contratista que debe reforzar su equipo de trabajo con al menos cuatro fuentes de trabajo en el tramo Taras – La Lima.
Dado el desfase entre el avance físico programado y el ejecutado, es esencial que el MOPT realice un análisis del plan de trabajo del contratista para identificar áreas de mejora o incluso solicitar un plan más acelerado para evitar retrasos adicionales en el programa.
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección de Crédito Público

## Slide 22: Caja Costarricense del Seguro Social
Al 30 de Setiembre 2023
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección de Crédito Público

## Slide 23
Estado actual de los Programas
En millones de dólares
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección de Crédito Público
Programa | Monto del Préstamo 1/ | Avance financiero a Set. 2023 | Avance físico a Set. 2023 | Contrapartida 1/ |  | Firma del contrato de préstamo | Fecha original de desembolsos | Fecha prórroga de desembolsos | Número de Prórrogas | Estado según DCP a Set. 2023
 |  |  |  | Original | Vigente |  |  |  |  | 
Programa por Resultados para el Fortalecimiento del Seguro Universal de Salud en Costa Rica | $270 | 100% | 99,13% | N/A | N/A | 21/04/2016 | 31/10/2022 * | 30/06/2024* | 1 | 
Programa de Renovación de la Infraestructura y Equipamiento Hospitalario | $420 | 100% | 95,04% | 82,88 | 82,88 | 7/1/2014 | 10/10/2019 | 10/10/2023 | 2 | 
* La fecha límite de desembolsos para el Préstamo No. 8593-CR, es 6 meses después de la fecha de cierre del crédito. La fecha original de Cierre estaba pactada para el 30/04/2022 y fue prorrogada al 31/12/2023.
1/ En millones de dólares (USD$).

## Slide 24
Programa por Resultados para el Fortalecimiento del Seguro Universal de Salud en Costa Rica
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección de Crédito Público
Avance físico | Avance financiero | Pago de comisiones de compromiso
99,13% | 100% | US$ 2.910.924,10
Avances:
Crédito desembolsado en su totalidad.
Se cumplió con el pago del monto adeudado a la CCSS, acordado en el 2016 mediante el “Convenio de Pago de adeudos por concepto del aseguramiento del Código de la Niñez y la Adolescencia y Leyes Especiales de Pago”, por la suma de ¢228,025,870,892.24.
Indicadores de desembolso (DLI) finalizados (avance físico y financiero: 100%):
# 1.1, # 1.2, # 2.1, # 2.2, # 3.1, # 3.2, # 4.1, # 4.2, # 5.1, # 5.2, # 6.1, # 7.1, # 7.2.
El # 6.2 alcanzó un avance físico de 95% y se espera lograr el 100% en el IV trimestre 2023.
Problemas:
No se tienen identificados problemas al cierre del III Trimestre.
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección de Crédito Público

## Slide 25
Programa de Renovación de la Infraestructura y Equipamiento Hospitalario
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección de Crédito Público
Avance físico | Avance financiero | Pago de comisiones de compromiso
95,04% | 100% | N/A
Avances:
Hospital La Anexión: finalizado.
Torre Este del Hospital Calderón Guardia Etapa 1 y Etapa 2: finalizadas.
Hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas, avance físico 60,63%. Se tienen en ejecución más de 90 licitaciones.
Problemas:
Incumplimiento de plazos de ejecución del Programa: Esto se debe a 1) problemas en la construcción y equipamiento, retrasando la recepción del proyecto de mayo a agosto de 2024; 2) atrasos en las revisiones y trámites con entidades externas (CNFL, AyA, entre otros).
Acciones Tomadas:
Se procede con una actualización del cronograma, tomando en consideración todos los atrasos, donde se le ha instado al contratista a desarrollar un cronograma optimista que contemple la posibilidad de una entrega anticipada, con el propósito de atenuar las desviaciones del plan original.
* A agosto 2023.

## Slide 26
Principales problemáticas vigentes en la Cartera de Programas de la CCSS
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección de Crédito Público
Incumplimientos en los plazos de ejecución por parte de los diferentes contratistas.
Errores en la planificación de los Programas.

## Slide 27
Recomendaciones
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección de Crédito Público
BCIE No. 2128:
Enfocar el seguimiento hacia el equipamiento del Hospital Monseñor Sanabria, para asegurar que el mismo se encuentre instalado conforme al calendario establecido por la UCP.
Iniciar con la elaboración del Informe de Cierre y Finiquito para que el mismo sea entregado al Ministerio, de forma paralela con el Informe al Acreedor.
BIRF No.8593-CR:
Dirigir el seguimiento hacia el cumplimiento de los últimos dos Indicadores de Desembolso que se encuentran en ejecución (IDL #6.2 e IDL#7.3) , para que no se generen retrasos conforme a lo programado.
Dar seguimiento a la aprobación del Presupuesto por la CGR (IDL #7.3).
Acelerar las gestiones de prórroga de la fecha de cierre del crédito, remitiendo la solicitud al MH, a más tardar inicios de noviembre 2023.

## Slide 28: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)
Al 30 de Setiembre 2023
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección de Crédito Público

## Slide 29
Estado actual de los Programas/Proyectos financiados por el BCIE
En millones de dólares
Programa / Proyecto | Monto del Préstamo 1/ | Avance financiero a Set. 2023 | Avance físico a Set. 2023 | Contrapartida 1/ |  | Firma del contrato de préstamo | Fecha original de desembolsos | Fecha prórroga de desembolsos | Número de Prórrogas | Estado según DCP a Set. 23
 |  |  |  | Original | Vigente |  |  |  |  | 
Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario | 99,45 | 100,00% | 95,10% | 69,81 | 73,21 | 26/03/2008 | 30/12/2016 | 30/06/2021 | 3 | 
PAACC | 111,13 | 1,88% | 14,14% | 28,73 | 28,73 | 07/05/2019 | 28/04/2026 | N/A | 0 | 
RANC-EE/2 | 130,00 | 9,38% | 38,05% | 30,20 | 46,93 | 12/08/2015 | 12/08/2023 | 12/08/2025 | 1 | 
Juanito Mora | 154,56 | 10,90% | 25,00% | 31,30 | 31,30 | 04/05/2018 | 30/04/2024 | N/A | 0 | 
1/ En millones de dólares (USD$).
2/ AyA gestionó prórroga para el plazo de desembolsos ante el BCIE en agosto 2023, ampliando la fecha límite de desembolsos hasta agosto 2025.
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección de Crédito Público

## Slide 30
Estado actual de los Programas/Proyectos financiados por el BID y KfW
En millones de dólares
Programa / Proyecto | Monto del Préstamo 1/ | Avance financiero a Set. 2023 | Avance físico a Set. 2023 | Contrapartida 1/ |  | Firma del contrato de préstamo | Fecha original de desembolsos | Fecha prórroga de desembolsos | Número de Prórrogas | Estado según DCP a Set. 23
 |  |  |  | Original | Vigente |  |  |  |  | 
Prog. de Agua Potable y Saneamiento | 73,00 | 96,35% | 96,63% | 12,02 | 16,34 | 26/09/2012 | 24/09/2013 | 24/07/2024 | 2 | 
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección de Crédito Público
Programa / Proyecto | Monto del Préstamo 1/ | Avance financiero a Set. 2023 | Avance físico a Set. 2023 | Contrapartida 1/ |  | Firma del contrato de préstamo | Fecha original de desembolsos | Fecha prórroga de desembolsos | Número de Prórrogas | Estado según DCP a Set. 2023
 |  |  |  | Original | Vigente |  |  |  |  | 
Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 2/ | 83,83 | 1,28% | 22,35% | 9,94 | 9,23 | 20/12/2018 | 30/06/2024 | N/A | 0 | 
BID
KfW
1/ En millones de dólares (USD$). En el caso del P. Saneamiento en Zonas Prioritarias, el monto en moneda del préstamo es EUR 79.278.591,00, y el de la contrapartida es EUR 8.724.118,00 .
2/ El 18 de setiembre se notificó al KfW el Oficio MH-DM-OF-1445-2023, según el cual se notificó renuncia a los fondos aún no solicitados para desembolso.

## Slide 31
Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón, BCIE 17251/
Avances:
Construcción de tubería de impulsión alcanzó 85,00%, en el Acueducto de Ciudad Neilly, Canoas, Laurel y Vereh.
Estudios de factibilidad y diseños de 8 proyectos, alcanzó 90% en estudio de campo, 100% en planeamiento conceptual y avances sustanciales en el diseño de cada proyecto.
Factibilidad preliminar del Diseño de Quinta Etapa de Ampliación del Acueducto Metropolitano, fue enviado a MIDEPLAN nuevamente en setiembre, siendo atendidas ya las observaciones realizadas en agosto.
Problemas:
Gran cantidad de inconvenientes en la ejecución contractual de sus licitaciones (Ej. Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo y Sistema de Abastecimiento de Ciudad Cortés).
Falta de conocimiento del mercado, lo cual induce a carteles que no responden a realidad del mismo y contrataciones infructuosas (Ej., concurso para el sistema de tratamiento de lodos de Planta de Mira Flores).
Concentración de comunicaciones/decisiones en una única persona de la UE AyA/BCIE, con consecuente efecto en rendimiento del Programa.
Acciones tomadas:
Ambos proyectos fueron recibidos bajo protesta. Tras coordinaciones/retención de último pago, Contratistas avanzan con detalles pendientes (proceso finalizó exitosamente en C. Cortés y continúa en Pto. Viejo).
Se inició revisión y ajuste del pliego de condiciones y trámites orientados a realizar contratación de lechos de secado de Planta de Mira Flores por 2da vez, debido a la declaratoria de infructuosa del primer concurso.
Nuevo Liderazgo de UE ordenó revisión financiera-contable desde 2008 hasta la fecha, para garantizar precisión de la información.
1/ Del Crédito se rescindieron US$4,05 millones.
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección de Crédito Público
Avance físico | Avance financiero | Pago de comisiones de compromiso
95,10% | 100,00% | US$ 2.825.444,28

## Slide 32
Programa de Agua y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de la Calidad y Eficiencia del Servicio (PAACC)
Avances:
Los seis proyectos sustanciales del Programa presentan un avance físico inferior al 25%. Las dos obras que presentaron mayor avance en el trimestre son:
Mejoras al acueducto de Guácimo:
Avances en pruebas físicas-químicas y microbiólogas para nuevas fuentes de producción.
Ejecución de los trabajos de Rescate Arqueológico en el sitio del Tanque La Guaira.
Mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable de Limón:
En Limón Tanques y Redes, se avanzó en la factibilidad y los diseños preliminares, se iniciaron estudios geotécnicos y se continúa la comunicación con la UTP para la sustitución de pozos y limpieza en el Campo de Pozos de La Bomba.
En Limón Producción, se concluyó el proceso de licitación para estudios geotécnicos y se aprobaron los estudios complementarios pendientes.
En la construcción de la línea Búfalo, se está a la espera de la No Objeción por parte del KFW y del BCIE para la publicación en SICOP de este proyecto.
Problemas:
Estudios y diseños desactualizados o incompletos afectan negativamente la fase de ejecución del Programa.
Problemas en el desarrollo de licitaciones, con varias declaratorias de licitaciones infructuosas o desiertas.
Retrasos en la designación de gerentes de proyecto y personal clave en la Unidad Ejecutora, causando sobrecargas de trabajo y retrasos en la ejecución.
Acciones:
Se han establecido cronogramas de trabajo con un consultor de implementación para avanzar en la actualización de diseños.
Se realiza una revisión exhaustiva de documentos relacionados con licitaciones, incluyendo el cartel, documentos licitatorios y ofertas, así como consultas técnicas. Además, se está en proceso de contratar a un director de pre-inversión con una fecha prevista de ingreso en noviembre de 2023.
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección de Crédito Público
Avance físico | Avance financiero | Pago de comisiones de compromiso
14,14% | 1,88% | US$ 887.056,85

## Slide 33
Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM (RANC-EE), BCIE 2129
Avances:
Desarrollo del Cuadro de Mando Integral, el Sistema de Gestión del Parque de Medidores, el Plan Maestro de Medición Inteligente, el Proyecto Piloto RANC en Limón y la Modelación y la Sustitución de Tuberías.
Problemas:
Retrasos por falta de Personal y alta Rotación
Atrasos por incumplimiento en los plazos establecidos para las etapas de contratación.
Errores en el procedimiento en algunas contrataciones requeridas por el Proyecto, entre ellas la contratación del Consultor Especializado, quien tiene grandes responsabilidades en la ejecución del proyecto.
Acciones tomadas:
Revisión por parte del AyA de los puestos de trabajo tanto para la Unidad Ejecutora, así como para las Zonas Periféricas, con el fin de minimizar la rotación.
Revisión de tiempos en conjunto con el Consultor Especializado.
Revisión de procedimientos a lo interno del AyA para las contrataciones.
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección de Crédito Público
Avance físico | Avance financiero | Pago de comisiones de compromiso
38,05% | 9,38% | US$2.381.790,26

## Slide 34
Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario Juanito Mora
Avances:
Las obras con mayor avance son las que actualmente están en fase de ejecución: Mejoras al sistema de acueducto de Cóbano de Puntarenas, etapa II (avance constructivo 23%) en construcción de válvulas reductoras de presión, relleno y sello de concreto – Componente II; Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la Zona Oeste de San José, Tanque Monasterio (avance constructivo 75%) en instalación de tuberías de conducción y distribución y colocación de caja de válvulas.
Problemas:
Estudios y diseños base desactualizados y/o incompletos, lo cual tiene efecto multiplicador negativo durante la fase de ejecución del Programa.
Incumplimiento en los plazos establecidos para los procesos/etapas de contratación, lo cual deriva en adjudicaciones tardías y retrasos a nivel de plazos establecidos en cronogramas.
Falta de financiamiento para los proyectos que están alcanzando etapas maduras de la etapa de inversión, debido a que los costos financiados por el PGI del programa son insuficientes.
Acciones:
Realizar valoración de etapas de madurez y avances por proyecto.
Definición de prioridades de proyectos según estado de avance y otras variables definidas.
A la fecha se encuentra lista la valoración de etapas de cada proyecto, así mismo se avanza con la definición de prioridades utilizando un conjunto de criterios, para posteriormente preparar la propuesta de cambio al Plan Global de Inversiones (PGI).
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección de Crédito Público
Avance físico | Avance financiero | Pago de comisiones de compromiso
25,00% | 10,90% | US$0,00

## Slide 35
Programa de Agua Potable y Saneamiento, BID 2493/OC-CR
Avances:
Finalización de la ejecución de la obra Redes Zona Sur (Componente I).
Desvío María Aguilar Extensión Aserrí (Componente I), se encuentra en el Período de Notificación de Defectos, el cual finaliza el 12 de octubre 2023.
En el Contrato Colector Sur Desvío Tiribí (Componente I), se resolvió favorablemente la quinta Controversia del Contratista mediante una Resolución de la CRC. También se llevaron a cabo cinco reuniones para lograr una solución amigable en las primeras cuatro Controversias.
Finalización de la ejecución del contrato del acueducto El Llano de Alajuelita y Tanque La Carpio (Componente III).
Problemas:
Necesidad de recursos económicos para finalizar en su totalidad la fase I del Plan Global de Inversión del “Proyecto de Mejoramiento del Medio Ambiente del Área Metropolitana de San José”, de tal forma que se logre el objetivo de hacer uso del 65% de la capacidad instalada de la Plan de Tratamiento de Aguas Residuales Los Tajos.
Acciones:
Se realizó una actualización general del monto de los paquetes pendientes de licitar y este ascendió a US$ 261.15 millones, por lo que se valora la opción de financiar dichas obras con un préstamo de US$ 200 millones con el BID y el resto con contrapartida AyA. Esta valoración se encuentra en proceso.
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección de Crédito Público
Avance físico | Avance financiero | Pago de comisiones de compromiso
96,63% | 96,35% | US$ 2.460.452,73

## Slide 36
Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias, KfW 28568/1
Avances:
Documentos de Licitación conjunta de Jacó y Palmares, son remitidos al KfW. No Objeción es recibida para proceder con la licitación, supeditada a aval del MH a planteamiento del AyA sobre reducción del alcance.
EUR 987.107,89 desembolsados en setiembre, ligados a pago de servicios del Consultor de Implementación (CI).
Problemas:
MH comunica al KfW el 18 de setiembre, renuncia definitiva al desembolso de los recursos aún no solicitados, derivado de resultados deficientes de ejecución del AyA durante años, sobreprecio de más del 100% y planteamiento de más del 50% de reducción de alcance del Programa, a pesar de intervenciones del MH.
Ociosidad de terrenos adquiridos para construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR’s).
Vencimiento de viabilidades ambientales, declaratorias de conveniencia nacional y permisos sanitarios.
Acciones tomadas:
AyA deberá tomar las previsiones para el cierre ordenado del Programa (determinación del Instituto, dado cierre del financiamiento requerido por MH), y de la única licitación en ejecución (CI).
AyA deberá dar mantenimiento y custodia extendida a los terrenos, para evitar invasiones y futuros problemas.
Instituto realizará a futuro todas las gestiones pertinentes, en caso de decidir construcción futura de las 4 PTAR’s.
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección de Crédito Público
1/ Cierre del crédito fue comunicado al AyA y KfW durante III Trim. 2023.
Avance físico | Avance financiero | Pago de comisiones de compromiso
22,35% | 1,36% | US$ 860.462,94

## Slide 37
Principales problemáticas identificadas en la Cartera de Programas/Proyectos del AyA
Estudios y diseños base desactualizados y/o incompletos.
Pobre pre-inversión de proyectos.
Costos no contemplados en pre-inversión.
Recurrente gestión de imprevistos.
Constante variación de proyectos.
Falta de claridad en el alcance de los proyectos.
Cultura de contratación no competitiva.
Fuerte cultura de apelaciones.
Carteles y licitaciones mal estructurados.
Incumplimiento en los plazos establecidos en los procesos de contratación.
Incumplimiento de contratistas.
Ausencia de una cultura organizacional de proyectos.
No existen estructuras permanentes de proyectos.
No hay cultura de seguimiento y rendición de cuentas.
Resultados de ejecución muestran la no aplicación de las lecciones aprendidas durante años.
Relocalización o provisión de servicios públicos.
Costos no contemplados en pre-inversión.
Segmentación de fuentes de financiamiento.
Poca coordinación institucional.
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección de Crédito Público

## Slide 38
Recomendaciones al AyA en aras de mejorar la ejecución de sus Programas/Proyectos
Contar con estudios de factibilidad y diseños actualizados, logrando así fortalecer procesos de preinversión y ejecución.
Estudios de factibilidad y Diseños actualizados previo a iniciar la ejecución de un proyecto
Fortalecer los canales de capacitación institucionales para mejorar la cultura y estructura de gerencia de proyectos, así como buscar capacitación en Acreedores.
Optimización de Procesos de Capacitación
Implementar junto con los Acreedores planes de aceleración que permitan implementar medidas correctivas para subsanar los problemas que impactan las metas programadas.
Buscar involucramiento de Acreedores en la ejecución de los Proyectos
El acompañamiento del AyA a las UE’s durante la totalidad del ciclo de vida de proyecto, las licitaciones y su fase de ejecución.
Mayor seguimiento del AyA en ejecución de Programas/Proyectos
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección de Crédito Público

## Slide 39: Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA)
Al 30 de Setiembre 2023
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección Crédito Público

## Slide 40
Estado actual de los Programas/Proyectos ejecutados por SENARA
En millones de dólares
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dependencia
Programa / Proyecto | Monto del Préstamo 1/ | Avance financiero a Set 2023 | Avance físico a Set 2023 | Contrapartida 1/ |  | Firma del contrato de préstamo | Fecha original de desembolsos | Fecha prórroga de desembolsos | Número de Prórrogas | Estado según DCP a Set
 |  |  |  | Original | Vigente |  |  |  |  | 
BCIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PAACUME | 425,00 | 0,00% | 0,00% | 32,80 | 32,80 | 04/04/2022 | 60 meses a partir del primer desembolso | N/A | 0 | 
1/ En millones de dólares (USD$).
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección Crédito Público

## Slide 41
Proyecto PAACUME (BCIE 2220)
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dependencia
Avances:
Se realizó el diseño del camino de acceso al sitio de presa.
Se suscribió un contrato entre el ICE y SENARA para el servicio de consultoría a la Dirección Gestora del Proyecto (DIGEP). El acuerdo incluye el apoyo en la gestión del proyecto, como la preparación de los carteles para la contratación de la construcción de las obras, de la supervisión y el control de calidad, así como la administración de los contratos con los Contratistas para el desarrollo de estas).
Se continúa con la actualización del PGI (se espera tener la información del AYA, relacionada a los posibles sistemas prioritarios a conectar, determinación de cantidades y ubicaciones de entregas de agua, entre otros detalles, este año o a principios del 2024).
Se está preparando la información adicional que solicitó el BCIE, como parte del análisis, para cambiar el requisito del punto 6 del Anexo E del contrato de préstamo, sobre la evidencia de haber obtenido las propiedades necesarias para la construcción del sitio de la presa, el embalse y las áreas de compensación de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal.
Problemas:
Atraso en el uso de los recursos del crédito, dado que requerían más tiempo del contractual (1 año) para cumplir las condiciones previas al primer desembolso. Les aprobaron una prórroga por 1 año adicional (a vencerse en mayo 2024).
No se presupuestó la totalidad de recursos de la Contrapartida Nacional requeridos para el año 2023, por ende, se presentaba un atraso en la adquisición de terrenos.
Falta de personal para la DIGEP, por falta de recursos de la Contrapartida.
Acciones tomadas:
Están trabajando con un equipo a lo interno de SENARA para agilizar el cumplimiento de las condiciones previas al inicio de desembolsos.
Este trimestre se logró acceder a algunos recursos de la Contrapartida para continuar con la compra de terrenos.
Se realizaron las gestiones administrativas para la incorporación de los recursos de la Contrapartida que se requieren en el presupuesto ordinario 2024.
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección Crédito Público
Avance físico | Avance financiero | Pago de comisiones de compromiso
0,00% | 0,00% | US$ 1.077.256,95

## Slide 42
Principal problemática identificada en la Cartera de Programas/Proyectos de SENARA
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dependencia
Planificación
Falta de recursos de la Contrapartida Nacional (no se presupuestaron los recursos a requerir para el Proyecto en el año 2023).
Atraso en la adquisición de terrenos. Faltan muchos terrenos por expropiar y estos procesos naturalmente son largos y enfrentan trabas.
Falta de personal para la DIGEP.
Proceso de cumplimiento de condiciones previas al primer desembolso ha sido extenso (más de 1 año).
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección Crédito Público

## Slide 43
Recomendaciones
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dependencia
Elaborar reuniones bisemanales o mensuales con el AyA, con el fin de acelerar el proceso de obtención de la información que requiere SENARA para actualizar su PGI (para que pueda analizar con holgura la información a tomar en cuenta para ese plan e incluso pueda cumplirse esta condición previa al inicio de desembolsos antes de mayo 2024).
Elaborar un plan de trabajo que integre distintas áreas a abordar en el proceso de expropiaciones, de manera tal que permita llevar un proceso ordenado, productivo, cumpliendo las programaciones realizadas y respondiendo bien ante cambios no esperados (riesgos, análisis de costos de los terrenos a expropiar actualizados cada mes, seguimiento a temas judiciales, recursos disponibles, entre otros).
Mantener una buena comunicación con el MAG, de manera tal que, cada año se presupuesten oportunamente los recursos de la Contrapartida que vaya a requerir el Proyecto, según su disponible, y así atender temas de expropiaciones y personal para la DIGEP.
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección Crédito Público

## Slide 44: Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)
Al 30 de Setiembre 2023
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección Crédito Público

## Slide 45
Estado actual de los Programas/Proyectos ejecutados por el ICE
En millones de dólares
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dependencia
Programa / Proyecto | Monto del Préstamo 1/ | Avance financiero a Set 2023 | Avance físico a Set 2023 | Contrapartida 1/ |  | Firma del contrato de préstamo | Fecha original de desembolsos | Fecha prórroga de desembolsos | Número de Prórrogas | Estado según DCP a Set
 |  |  |  | Original | Vigente |  |  |  |  | 
BID |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Energía Renovable | 134,50 | 60,64% | 66,05% | 91,70 | 91,70 | 07/02/2019 | 07/02/2024 | N/A | 0 | 
JICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1/ En millones de dólares (USD$).
Borinquen I 1/ | 174,17 | 20,58% | 33,23% | 134,33 | 134,33 | 20/06/2017 | 27/09/2026 | N/A | 0 | 
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección Crédito Público

## Slide 46
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dependencia
Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad BID 3589/OC-CR
Avances:
Se publicó el cartel licitatorio de la Subestación Fortuna, se espera la apertura de ofertas al cierre del IV trimestre.
Se cuenta con la adjudicación en firme para la modernización del sistema de control SCADA.
Ya se cuenta con los componentes y sensores necesarios para la modernización de la red hidrometereológica.
Se está gestionando la carta de entendimiento entre el ICE y CoopeGuanacaste para definir el alcance del mejoramiento de la reconstrucción de la línea de transmisión Cañas- Filadelfia-Guayabal.
Problemas:
Continúa la demora en la evaluación de las ofertas del cartel para la adquisición e instalación de equipos SMART GRID debido a su complejidad técnica y a que recibieron 4 apelaciones.
Se tiene programado publicar carteles y firmar contratos para más de 6 productos (por ejemplo, la adquisición de materiales para la reconstrucción de LT Cañas-Guayabal, de dispositivos y equipos inteligentes para la red de distribución, de materiales constructivos conducción P.H. Garita, entre otros) durante el último semestre de ejecución del Programa, cuando para este periodo deberían estar finalizando la mayoría de las obras.
Acciones tomadas:
Se está a la espera del criterio de la CGR sobre la procedencia de las apelaciones, para responder las que sean admitidas.
Han fortalecido la planificación mediante la formación de equipos de trabajo con especialistas, para que analicen en paralelo las ofertas faltantes, según su especialidad, para acortar los tiempos de adjudicación.
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección Crédito Público
Avance físico | Avance financiero | Pago de comisiones de compromiso
66,05% | 60,64% | US$ 1.909.971,25

## Slide 47
Proyecto Geotérmico Borinquen I (JICA CR-P5-2)
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dependencia
Avances:
El Proyecto ha mantenido un crecimiento sostenido en sus principales indicadores de desempeño a lo largo del tiempo, pues el plazo que tiene disponible para su ejecución es amplio, dado el trasladado de la fecha de entrada de operación de la planta, siendo hasta el año 2026 (producto del moderado crecimiento de la demanda de energía de los últimos años y que las proyecciones futuras no vislumbraban un crecimiento vigoroso de la misma).
Se inició la perforación del pozo n°13.
Continúa la excavación general en el sitio de máquinas y se realizan obras pluviales y de relleno.
Continúan los trabajos ambientales en la zona (6 monitoreos nocturnos de fauna silvestre, 6 de calidad del aire y 3 del agua, entre otros).
Problemas:
Durante el I semestre y III trimestre del 2023 se ha realizado un estudio no previsto, para zonas rocosas, debido al material encontrado en el proceso de excavación en el sitio de máquinas, esto ha afectado el cumplimiento del avance estimado; no obstante, no se afectó el cronograma de finalización del proyecto.
Acciones tomadas:
Aceleraron el estudio para que finalice en el IV trimestre y se inició el trámite de permisos para el uso de voladuras para su tratamiento.
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección Crédito Público
Avance físico | Avance financiero | Pago de comisiones de compromiso
33,23% | 20,58% | US$ 4.298.048,92

## Slide 48
Principales problemáticas identificadas en la Cartera de Programas/Proyectos del ICE
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dependencia
Tiempo y planificación
Borinquen I: Plazo extenso para ejecutar Proyecto.
Programa 3589: Plazo extenso para la replanificación interna del Programa durante el 2021. Además, demoras en publicación carteles de licitación y plazo de ejecución próximo a vencerse (febrero 2024).
Mejorar uso del tiempo para ejecución de Proyectos.
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección Crédito Público

## Slide 49
Recomendaciones
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dependencia
Revisar el cronograma de trabajo y, verificar si es posible, adelantar y acelerar el uso de los recursos que tienen disponibles, de manera que se pueda concluir el Proyecto en menor tiempo (Borinquen I).
Revisar el estado real de cada una de las licitaciones y su viabilidad de ejecutarse antes que concluya el periodo de desembolsos contractual (Programa 3589).
Revisar, antes de que concluya el año 2023, si se usarán todos los recursos del crédito, para tomar decisiones y realizar las gestiones que se requieran en caso de rescindir algunos recursos (Programa 3589).
Mejorar la planificación de los proyectos en desarrollo, gestionando productivamente algunas variables como el tiempo, demanda real de obras y la continuidad de obras en el cronograma de trabajo inicial (General).
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección Crédito Público

## Slide 50: Ministerio de Hacienda (MH)
Al 30 de Setiembre 2023
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección Crédito Público

## Slide 51
Estado actual del Proyecto
En millones de dólares
Programa | Monto del Préstamo 1/ | Avance financiero a Set. 2023 | Avance físico a Set. 2023 | Contrapartida 1/ |  | Firma del contrato de préstamo | Fecha original de desembolsos | Fecha prórroga de desembolsos | Número de Prórrogas | Estado según DCP a Set. 2023
 |  |  |  | Original | Vigente |  |  |  |  | 
Hacienda Digital para el Bicentena-rio | 156,6 | 5,18% | 6,91% | N/A | N/A | 06/04/2020 | 31/07/2026 | N/A | 0 | 
1/ En millones de dólares (USD$).
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección Crédito Público

## Slide 52
Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario
Avances:
El 20/09/2023 se firmó el contrato (COTS) para la Adquisición Sistema Tributario.
Avances en la firma del contrato (COTS) para la Adquisición de Sistema Aduanero (se conoce que el contrato fue firmado el 04/10/2023).
Avances en la firma del contrato (COTS) para la Adquisición de Sistema financiero y de Talento Humano (la UCP espera firmar el contrato en noviembre 2023).
Avances en la ejecución de otras contrataciones: Sistema de Auditoría Interna (87,25%), Servicio de Digitalización y Gestor Documental en el Ministerio de Hacienda, según demanda ( 49,00%) y Contratación de una plataforma de Tesoro Digital en modalidad CLOUD (52,79%).
Problemas:
Atrasos por parte del Banco Mundial en la No Objeción de contrataciones (incumplimientos en el plazo de 10 días).
Plan de Adquisiciones poco estable: Ajustes constantes en contrataciones.
Acciones Tomadas:
Solicitud y seguimiento cercano al Banco Mundial por parte de la UCP para el cumplimiento de los plazos para No Objeción.
Reuniones constantes entre la UCP y el BM (especialista en adquisiciones) para solicitar subsane de problemáticas que afectan las adquisiciones.
Valoración con el BM y la Unión Europea de asistencias técnicas para apoyar la ejecución del PHD.
Avance físico | Avance financiero | Pago de comisiones de compromiso
6,91% | 5,18% | US$ 1.519.299,24
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección Crédito Público

## Slide 53
Principales problemáticas identificadas en la Cartera de Proyectos del Ministerio de Hacienda
Tiempos extensos del BM para la entrega de No Objeciones
Dificultades administrativas internas (Ministerio de Hacienda) generan retrasos en la firma de los COTS.
No se cuenta con el Plan de Adquisiciones definitivo (ajustes constantes).
Dificultades para realizar pagos directos podrían afectar los pagos oportunos de los COTS y otras contrataciones.
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección de Crédito Público
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección Crédito Público

## Slide 54
Recomendaciones
Cronograma del Proyecto:
No Objeciones:
Pan de Adquisiciones:
Consultor en Monitoreo y Seguimiento del Proyecto.
Tan pronto se cuente con los Planes de Trabajo de los COTS, ajustar el cronograma, considerando escenarios realistas respecto a otras adquisiciones clave (ejemplo: Nube y Interoperabilidad);
Cuantificar los compromisos en la reducción de las No Objeciones del BIRF, para determinar las mejoras en el proceso;
Decidir a la mayor brevedad el rumbo que tomarán las contrataciones que no han iniciado (sobre todo aquellas cuyo costo es elevado, ejemplo: “Adquisición de escáneres de rayos X para inspección no intrusiva (costo estimado: $25MM) y actualizar el Plan de Inversión/Adquisiciones del Proyecto para tener mayor claridad del cronograma de ejecución.
Iniciar el proceso de contratación del Consultor en Monitoreo y Seguimiento del Proyecto a la mayor brevedad, que se encuentra vacante desde que se reasignó al Sr. Cristian Barquero como Gerente del PHD.
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección Crédito Público

## Slide 55: Ministerio de Justicia y Paz (MJP)
Al 30 de Setiembre 2023
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección Crédito Público

## Slide 56
Estado actual de los Programas/Proyectos ejecutados por el MJP
En millones de dólares
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dependencia
Programa / Proyecto | Monto del Préstamo 1/ | Avance financiero a Set 2023 | Avance físico a Set 2023 | Contrapartida 1/ |  | Firma del contrato de préstamo | Fecha original de desembolsos | Fecha prórroga de desembolsos | Número de Prórrogas | Estado según DCP a Set
 |  |  |  | Original | Vigente |  |  |  |  | 
BID |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Prevención de Violencia | 100,00 | 17,92% | 36,02% | N/A | N/A | 17/03/2020 | 17/03/2026 | N/A | 0 | 
1/ En millones de dólares (USD$).
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección Crédito Público

## Slide 57
Programa Prevención de Violencia (BID 4871/OC-CR)
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dependencia
Avances:
16 diseños de Delegaciones Policiales (DP) finalizados.
1 diseño de DP en elaboración.
3 DP en construcción (Horquetas, Siquirres y Desamparados Sur).
3 DP con adjudicación de construcción en firme y con orden de inicio en octubre (Santa Ana, Puerto Viejo y Puntarenas Norte).
6 diseños de Centros Cívicos por la Paz (CCP) finalizados.
1 CCP en construcción (Puntarenas).
1 techado en Skate Park del CCP Santa Cruz.
Problemas:
Faltan 2 terrenos para la construcción de obras del Programa, pues se está a la espera que el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) defina el lugar de las últimas.
Atraso en el proceso constructivo de la DP de Horquetas, dado que contratista decidió unilateralmente retirarse del Programa (se paralizó la construcción por 4,5 meses).
Acciones tomadas:
El MSP está estudiando la posibilidad de que los dos sitios por definir sean la sustitución de una DP existente por una nueva.
El 20/09/2023 se giró la orden de inicio de construcción con nuevo contratista (estará lista en 105 días naturales), y no hay afectaciones en el plazo del Programa, solo en los costos, los cuales incrementaron producto de los riesgos de asumir y finalizar una obra ya iniciada.
Avance físico | Avance financiero | Pago de comisiones de compromiso
36,02% | 17,92% | US$ 1.634.855,27
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección Crédito Público

## Slide 58
Principales problemáticas identificadas en la Cartera de Programas/Proyectos del MJP
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dependencia
Terrenos y distribución de recursos
Bajo dinamismo en los desembolsos vs tiempo de ejecución (avance financiero 17,92% vs plazo de ejecución 50,77%).
Preocupación por la proyección de desembolsar en un solo año (el 2024) más del 50% de los recursos del crédito, pues esta situación requiere una buena organización y planificación, dado que es poco convencional, y en caso de no cumplirse la proyección ocasiona presión para el 2025 (donde se espera desembolsar los recursos restantes, por encima del 20%).
Faltan últimos terrenos para la construcción de DP y CCP (2 años después de su inicio aún no se tiene el 100% de los terrenos).
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección Crédito Público

## Slide 59
Recomendaciones
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dependencia
Tener planes de acción establecidos ante cambios bruscos en los costos de construcción o en los mecanismos de contratación, los cuales puedan ponerse en marcha si los supuestos se cumplen, sin necesidad de empezar de cero, y sin que los ajustes impliquen más recursos de los ya disponibles.
Elaborar un plan de trabajo para definir los terrenos faltantes antes de que finalice el 2023, o bien haber tomado la decisión de que sea por sustitución.
Robustecer el estudio de oferentes y sus capacidades, previo a la adjudicación de contratos, con el fin de evitar que se repita la situación de la DP de Horquetas, y que las obras se paralicen por un tiempo y se incrementen costos, producto del retiro/abandono de estos.
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección Crédito Público

## Slide 60: Ministerio de Comercio Exterior (COMEX)
Al 30 de Setiembre 2023
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección Crédito Público

## Slide 61
Estado actual del Programas
En millones de dólares
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / DCP
Programa | Monto del Préstamo 1/ | Avance financiero a Set. 2023 | Avance físico a Set. 2023 | Contrapartida 1/ |  | Firma del contrato de préstamo | Fecha original de desembolsos | Fecha prórroga de desembolsos | Número de Prórrogas | Estado según DCP a Set. 2023
 |  |  |  | Original | Vigente 2/ |  |  |  |  | 
Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica (PIF) | 100 | 63,36% | 54,96% | 0,00 | 10,00 | 17/12/2015 | 31/05/2022 | 31/05/2024 | 1 | 
1/ En millones de dólares (USD$).
2/ El 15 de agosto fue publicada en La Gaceta, la DIRECTRIZ N° 020-COMEX, DIRIGIDA A LA PROMOTORA DEL COMERCIO EXTERIOR DE COSTA RICA Y AL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR PARA PROCURAR EL APORTE LOCAL AL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA DE COSTA RICA". Consecuentemente, PROCOMER aprobó el 09 de octubre pasado, otorgar $6 M como aporte local a ejecutarse en 2023 (cuyo convenio para uso de los fondos fue suscrito el 13 de octubre entre COMEX y PROCOMER) y el MH incluyó en presupuesto 2024 $4 M más. Aún debe concretarse aprobación de la AL, respecto de los fondos para 2024.

## Slide 62
Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica (PIF)
Avance físico | Avance financiero | Pago de comisiones de compromiso
54,96% | 63,36% | US$ 3.304.430,44
Avances:
Puesto Fronterizo de Paso Canoas. Avance de obras-equipamiento es 97,24%.
Puesto Fronterizo de Peñas Blancas. Avance de obras-equipamiento asciende a 33,20%, reflejado en instalación de techos, izado/instalación de estructuras metálicas, losas y paredes de edificios y trabajos de conducción de aguas dentro del proyecto.
Se completó el Plan Provisional de Procesos, al atender comentarios de Dirección General de Aduanas (CR).
Modernización de sistemas: a) Contratación para nuevas funcionalidades de VUCE/1 (Ventanilla Única de Comercio Exterior) registra avances al notificar intención de adjudicación, b) mapeo de proceso y reingeniería de VUI/2 (Ventanilla Única de Inversión) alcanza 87,50% de avance físico.
Problemas:
Limitación presupuestaria genera retrasos en: a) contratación de rediseño de puestos fronterizos de Las Tablillas y Sabalito, b) contratación del módulo de riesgos de la plataforma VUCE 3.0, y c) obtención de versión final de la adenda de SISCOG (con módulos adicionales antes incluidos en SINIGER).
Inauguración de Puesto Fronterizo de Paso Canoas fue pospuesta por inconvenientes con servicios públicos y aval para intervención de Ruta N° 2, del 03 de mayo, hasta fecha de 29 de noviembre.
Acciones tomadas:
Concretar todos los avances posibles, según las posibilidades presupuestarias.
Realizar continuas gestiones desde julio 2022 ante Presidencia, COMEX, PROCOMER, MH, por recursos.
Lo anterior resulta en obtención del aporte local requerido: a) publicación de DIRECTRIZ N° 020-COMEX en agosto, para procurar $6 M mediante PROCOMER, b) inclusión en Presupuesto Ordinario 2024 de $4 M.
Mediante seguimiento continuo, se logró conexión de servicios públicos durante setiembre.
1/ Ventanilla Única de Comercio Exterior, de COMEX.
2/ Ventanilla Única de Inversión, de COMEX.
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección Crédito Público

## Slide 63
Recomendaciones
COMEX como Ejecutor, debe continuar brindando apoyo a la excelente gestión de la UE, con el fin de garantizar la pronta y final consecución de los objetivos del Programa.
Realizar coordinación previa y de alto nivel, con el fin de evitar anquilosada respuesta por parte de instituciones encargadas de proveer servicios públicos a los puestos fronterizos.
Dar continuidad al seguimiento de las acciones del PILA (programa panameño homólogo del PIF), para garantizar cumplimiento de los acuerdos establecidos y evitar retrasos en gestión conjunta y coordinada de fronteras con Panamá.
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección Crédito Público

## Slide 64: Comisión Nacional de Emergencia (CNE)
Al 30 de Setiembre 2023
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección Crédito Público

## Slide 65
Proyecto Adquisición y Aplicación de Vacunas COVID-19
Programa / Proyecto | Monto del Préstamo 1/ | Avance financiero a Set 2023 | Avance físico a Set 2023 | Contrapartida 1/ |  | Firma del contrato de préstamo | Fecha original de desembolsos | Fecha prórroga de desembolsos | Número de Prórrogas | Estado según DCP a Set
 |  |  |  | Original | Vigente |  |  |  |  | 
BCIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Proyecto Adquisición y Aplicación de Vacunas COVID-19 | 80,00 | 100,00% | N/A | N/A | N/A | 21/5/2021 | 15/12/2022 | N/A | 0 | 
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección Crédito Público

## Slide 66
Proyecto Adquisición y Aplicación de Vacunas COVID-19
Avances:
El último desembolsado del Crédito se materializó el 23 de diciembre 2022 con lo cual se alcanzó el 100% del avance financiero.
Problemas:
Sobre la Contratación para la Auditoria y Supervisión del Proyecto, la CNE recibió retroalimentación del BCIE respecto al resultado final de la auditoria, en el que hizo referencia a que el Informe de la empresa contratada debe integrar algunos elementos adicionales de evidencia, los cuales la misma no ha entregado a la fecha,
Acciones tomadas:
La CNE está realizando la coordinación con la empresa para que subsane la situación descrita anteriormente, y así dar por concluido el cumplimiento de este compromiso.
Dar seguimiento a los entregables de la contratación para la Auditoria y Supervisión del Proyecto, con el propósito de finiquitar el crédito a la mayor brevedad posible; sobre todo considerando que el mismo se desembolsó en su totalidad desde finales del 2022.
Avance físico | Avance financiero | Pago de comisiones de compromiso
N/A | 100,00% | US$ 47.326,48
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección Crédito Público

## Slide 67: Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA)
Al 30 de Setiembre 2023
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección Crédito Público

## Slide 68
Estado actual del Programas ejecutado por INCOPESCA
En Millones de dólares
Programa / Proyecto | Monto del Préstamo 1/ | Avance financiero a Set 2023 | Avance físico a Set 2023 | Contrapartida 1/ |  | Firma del contrato de préstamo | Fecha original de desembolsos | Fecha prórroga de desembolsos | Número de Prórrogas | Estado según DCP a Set
 |  |  |  | Original | Vigente |  |  |  |  | 
Programa de Desarrollo Sostenible de Pesca y Acuicultura-PDSPA | 75,10 | 6,91% | 23,77% | 7,00 | 7,00 | 03/07/2020 | 19/09/2027 | N/A | 0 | 
1/ En millones de dólares (USD$).
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección Crédito Público

## Slide 69
Programa de Desarrollo Sostenible de Pesca y Acuicultura – PDSPA
(BIRF 9050)
Avances:
Proceso de contratación para apoyar a la UGP en marcha, con seis consultores contratados.
Avance en la preparación de 12 TDRs, a la espera de la aprobación del Banco Mundial.
Problema detectado en la ubicación para la construcción de plantas procesadoras, en proceso de negociación.
Aprobación de diseños para terminales y acuicultura, con convenios firmados con municipalidades locales.
Problemas:
Errores en TdR para contrataciones de asesoría legal, administrativa, financiera y estudios pesqueros, demoras en la aprobación del presupuesto 2022, dificultades en el reclutamiento de un especialista en adquisiciones.
INCOPESCA con poca experiencia en proyectos multilaterales, superada con apoyo del Banco Mundial.
Retrasos en la elaboración de diseños de terminales pesqueras en el primer semestre de 2023 debido a sugerencias de cambios y problemas en la disponibilidad de recursos por errores en el procedimiento para el uso del crédito.
Acciones Tomadas:
Se realizan coordinaciones de trabajo con los asesores del Banco para llegar a un acuerdo en conjunto con el fin coadyuvar con el fin de no generar un retraso de los plazos propuesto.
Se realizaron los planes de acción de ajuste a las necesidades actuales alineadas con los estándares de organizaciones internacionales que regulan el sector pesquero y acuícola.
Avance físico | Avance financiero | Pago de comisiones de compromiso
23,77% | 6,91% | US$ 513.277,08
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección Crédito Público

## Slide 70
Recomendaciones
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dependencia
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / DCP
Mejorar la priorización de actividades por ejecutar:
Mantener y reforzar el enfoque en un conjunto limitado de acciones de alta prioridad es fundamental. Continuar identificando y enfocando los recursos en aquellas actividades que tienen el mayor impacto en los objetivos del proyecto.
Mejorar la agilidad en la comunicación:
Sostener y fortalecer la comunicación fluida y ágil entre los equipos de INCOPESCA y el Banco Mundial es esencial, por ello mantener las reuniones quincenales para intercambiar actualizaciones y abordar obstáculos en tiempo real, y considerar el uso de plataformas de colaboración para facilitar la comunicación continua.
Robustecer la planificación de operaciones:
Anticipar la intensificación de operaciones y desembolsos a principios de 2024 debido a los avances en las contrataciones.
Mejorar la sistematización de intercambios técnicos
Fortalecer y formalizar el intercambio técnico entre los equipos de INCOPESCA y el Banco Mundial. Documentar las discusiones y acuerdos técnicos para garantizar la continuidad del conocimiento y la coherencia en la toma de decisiones.

## Slide 71: AyA/SENARA
Al 30 de Setiembre 2023
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / DCP

## Slide 72
Estado actual de los Programas/Proyectos financiados por el BCIE
En millones de dólares
Programa / Proyecto | Monto del Préstamo 1/ | Avance financiero a Set. 2023 | Avance físico a Set. 2023 | Contrapartida 1/ |  | Firma del contrato de préstamo | Fecha original de desembolsos | Fecha prórroga de desembolsos | Número de Prórrogas | Estado según DCP a Set. 23
 |  |  |  | Original | Vigente |  |  |  |  | 
AyA/SENARA | 55,08 | 0,91% | 24,12% | 1,61 | 2,14 | 07/01/2019 | 26/06/2023 | 26/06/2026 | 1 | 
1/ En millones de dólares (USD$).
2/ AyA gestionó prórroga para el plazo de desembolsos ante el BCIE en agosto 2023, ampliando la fecha límite de desembolsos hasta agosto 2025.
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección de Crédito Público

## Slide 73
Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón, BCIE 2198
Avances:
SENARA: se inició el proceso contratación el día 04 de setiembre 2023 para las obras en cauces Chitá- Santa Fe, Quebrada Chocolate, Canal Santa Rosa (Westfalia) y Canales menores. Está pendiente la no objeción del BCIE de los TdR del Estudio de Factibilidad para la gestión integral de residuos sólidos y el plan de educación ambiental.
AyA: Las obras para este Sector I continua en la fase de Pre-ejecución. El proceso de contratación administrativa asociado a la construcción de obras se encuentra en el proceso final de adjudicación.
Problemas:
SENARA
No contar con la totalidad de los terrenos por falta de contenido presupuestario para el periodo 2023.
Falta personal especializado necesario para llevar a cabo las actividades programadas
AyA
Falta de personal para la validación de diseños, elaboración de procesos de contratación administrativa, contrapartes técnicas, administración de contratos, e inspección de obras de construcción.
Incremento en el monto de la oferta constructiva para el Sector I, producto de los atrasos presentados en el proceso de contratación administrativa.
Acciones Tomadas:
SENARA
Se ha iniciado un proceso de revisión exhaustiva de las condiciones hidrológicas e hidráulicas.
Ha reforzado el equipo de la UE con personal fijo de INDEP, en el caso del AYA no han especificado de forma clara las acciones que tomarán para minimizar la falta de personal.
AyA
Redistribución de funciones al personal de la UE con dependencia del personal del AyA para elaborar actividades del Proyecto.
La obra del Sector I, está en proceso de adjudicación. La UE valora con la alta administración los recursos que debe de conseguir para cubrir el monto ofertado en la licitación; mediante contrapartida o financiamiento externo.
Nota: El Programa no tiene ninguna obra adjudicada.
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección de Crédito Público
Avance físico | Avance financiero | Pago de comisiones de compromiso
24,12% | 0,91% | US$ 0,00

## Slide 74
Implementar junto con los Acreedores planes de aceleración que permitan implementar medidas correctivas para subsanar los problemas que impactan las metas programadas.
Comunicación con el BCIE:
Resolución de Dificultades en Procesos de Contratación:
Gestión de Recursos Financieros:
Recomendaciones al AyA/SENARA en aras de mejorar la ejecución del Programa
Efectuar una revisión exhaustiva de los procedimientos de contratación, e identificar posibles puntos problemáticos y se implementen mejoras para garantizar la selección efectiva de proveedores y contratistas.
Planificar y gestionar cuidadosamente los recursos financieros, identificando fuentes de financiamiento y preparándose para posibles necesidades adicionales.
Establecer mecanismos rigurosos para supervisar y evaluar la implementación de los planes de acción, asegurando la puntualidad y eficacia de las actividades.
Seguimiento y Evaluación:
Ministerio de Hacienda / Gobierno de Costa Rica / Dirección de Crédito Público

## Slide 75
Programas/Proyectos de Inversión financiados con recursos externos y ejecutados por INCOPESCA
Gobierno Central y Resto del Sector Público
30 de setiembre 2023
Dirección de Crédito Público