## DGPN STAP
Dirección General de Presupuesto Nacional / Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria Informe de avance del Plan de Acción de GpRD al 30 de Noviembre del 2021
Línea de acción | Actividades a desarrollar | Avance al 30 de Noviembre del 2021 | Porcentaje de avance acumulado al 30 de Noviembre
Eje 1: Presupuesto por Programas Orientado a Resultados |  |  |  | Convenios Marco en ejecución. | 9 | PI.02.02. Nivel de administración de convenios marco administrados.
1. Elaboración de instrumentos (metodología y guía de aplicación) para estructuras programáticas. | a. Definir los requerimientos para los ajustes respectivos en los sistemas informáticos producto de la metodología. | Cumplido; como consta en la última versión del Plan de Acción actualizado del PpRD, comunicado mediante correo del 24 de junio de 2021, remitido por la Directora de la STAP a Mariana Ramírez, Doris Rodríguez y al despacho del Viceministro de Egresos de Hacienda. | N/A | Convenios marco con criterios sustentables. | 1 | PI.02.03. Porcentaje de cumplimiento de nuevos convenios marco publicados, con criterios sustentables.
| b. Actualizar y publicar la metodología para la revisión y ajuste de las Estructuras Programáticas de las entidades del Sector Público Costarricense. | Cumplido; como consta en la última versión del Plan de Acción actualizado del PpRD, comunicado mediante correo del 24 de junio de 2021, remitido por la Directora de la STAP a Mariana Ramírez, Doris Rodríguez y al despacho del Viceministro de Egresos de Hacienda. | N/A | Estudio de compras totales. | 1 | PI.03.02. Porcentaje de estudios realizados sobre uso efectivo del Sistema Integrado de Compra Pública.
2. Acompañamiento a las instituciones del Sector Público en la fase de formulación del presupuesto con enfoque de resultados. | a. Definir el cronograma para la implementación de la metodología que permita revisar y ajustar las Estructuras Programáticas de las entidades del Sector Público. | No hay avances a la fecha y está programado para ser atendido a febrero del 2022. | 0%
3. Diagnóstico sobre la vinculación plan- presupuesto en Costa Rica. | a. Gestionar coorperación para lograr un Diagnóstico plan presupuesto en Costa Rica. | Cumplido; como consta en la última versión del Plan de Acción actualizado del PpRD, comunicado mediante correo del 24 de junio de 2021, remitido por la Directora de la STAP a Mariana Ramírez, Doris Rodríguez y al despacho del Viceministro de Egresos de Hacienda. | N/A
Eje 2: Seguimiento y Evaluación a nivel presupuestario.
1. Definir una metodología de seguimiento y evaluación para el Sector Público con enfoque a resultados que realizará el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con sus competencias legales. | a. Gestionar recurso de coperación técnica para la elaboración de la metodología de seguimiento y evaluación para el Sector Público. | Cumplido; como consta en la última versión del Plan de Acción actualizado del PpRD, comunicado mediante correo del 24 de junio de 2021, remitido por la Directora de la STAP a Mariana Ramírez, Doris Rodríguez y al despacho del Viceministro de Egresos de Hacienda. | N/A
| b. Establecer propuesta metodológica para el seguimiento y la evaluación que realizará Hacienda. | El pasado 23 de noviembre se recibió el sexto borrador por parte de SIDEPRO, empresa encargada de brindar la cooperación técnica. Sin embargo, están pendiente la guía para los analistas y las instituciones. | 45%
| c. Aprobación de la propuesta metodológica. | Para avanzar en este tema se debe cumplir el punto anterior y está programada para ser cumplida en abril del 2022. | 0% | Estudio de clientes realizados. | 1 | PI.03.03. Porcentaje de cumplimiento de los estudios realizados.
2. Implementación de la metodología de seguimiento y evaluación para el Sector Público con enfoque a resultados. | a. Presentación metodología de seguimiento y evaluación para el Sector Público con enfoque a resultados a la DGPN y STAP. | Para avanzar en este tema se debe cumplir el punto anterior y está programada para ser cumplida en junio del 2022. | 0%

## DGABCA
Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa
Informe de avance del Plan de Acción de GpRD al 30 de Noviembre del 2021 |  |  |  | Reglamentos aprobados. | 3 | PI.01.01. Porcentaje de cumplimiento de reglamentos aprobados.
Línea de acción | Actividades a desarrollar | Avance al 30 de Noviembre del 2021 | Porcentaje de avance acumulado al 30 de Noviembre | Convenios Marco en ejecución. | 9 | PI.02.02. Nivel de administración de convenios marco administrados.
1. Ejercer la gobernanza en el uso de medios electrónicos aplicados en materia de contratación administrativa. | a. Gestionar la incorporación de las entidades pendientes de ingreso al Sistema Integrado de Compra Pública. | A la fecha, quedan pendientes de incorporación 13 entidades: 4 en implementación y 9 en pendientes. . | El nivel de implementación sobre el universo total es de 95,3%. El nivel de avance sobre la meta anual 2021 (19 entidades) es de 42,1%. | Convenios marco con criterios sustentables. | 1 | PI.02.03. Porcentaje de cumplimiento de nuevos convenios marco publicados, con criterios sustentables.
| b. Gestionar la implementación de mejoras identificadas al Sistema Integrado de Compra Pública, acordes a la normativa vigente. | A noviembre se tienen 11 mejoras del SICOP en producción sobre las realizadas con base en la Ley N°7494. Ley de Contratación Administrativa vigente. Por otra parte, se cuentan con 5 en estado de concluido debido a que están en pausa hasta que entre en vigencia la Ley N°9986. | Se requiere del cronograma anual para exponer el avance mensual. | Entidades registradas. | 275 | PI.03.01. Porcentaje de entidades del Sector Público que usan Sistema Integrado de Compras Públicas.
2. Ejercer la gobernanza en contratación administrativa a nivel del Sector Público. | a. Elaborar instrumentos jurídicos, alineados al Plan Estratégico Institucional. | El porcentaje de avance del Reglamento General a la Ley N.9986 es de un 60%. | 60% | Estudio de compras totales. | 1 | PI.03.02. Porcentaje de estudios realizados sobre uso efectivo del Sistema Integrado de Compra Pública.
|  | Reglamento de Organización de la Dirección de Contratación Pública posee un avance del 19%, cuya fecha de vencimiento es abril 2022. | 19%
| b. Depurar fichas técnicas que conforman el catálogo electrónico, en atención con los lineamientos de eficiencia energética. | 326 fichas de refrigeradores y congeladores de las cuales 299 cuentan con el aval. | N/I
|  | 408 fichas de luminarias de las cuales 316 poseen el aval. | N/I
|  | 11 fichas de vehículos electricos de las cuales 11 poseen el aval. | 100%
|  | 97 fichas de aires acondicionados de las cuales 60 poseen con el aval. | N/I | Estudio de clientes realizados. | 1 | PI.03.03. Porcentaje de cumplimiento de los estudios realizados.
3. Proponer las políticas públicas en contratación administrativa. | c. Gestionar la implementación de una herramienta institucional que promueva la apertura de datos, análisis y fiscalización de compras pública. | La segunda fase II del proyecto Observatorio de Compra Pública se encuentra en el proceso de revisión y aprobación del Plan del Proyecto y el cronograma correspondiente para lo cual se han llevado a cabo una serie de reuniones y actividades entorno a la planificación de la segunda fase del proyecto en conjunto con Arkkosoft. | N/I
| d. Generar un instrumento orientador para ejecutar estudios que permitan determinar la participación de las instituciones en el Sistema Integrado de Compra Pública. | La propuesta de la metodología fue aprobada, mas no ha sido gestionada su formalización, pues este primer estudio que se está realizando se considera un piloto, que permitirá verificar la aplicación de la metodología diseñada y determinar cualquier modificación que se requiera. A finales de agosto se inició el estudio en el cual se está aplicando la metodología contenida en el instructivo elaborado | N/I
4. Fortalecer las capacidades de los actores involucrados en contratación administrativa. | a. Participación en el diseño de estrategia de fortalecimiento de capacidades. | Se concluyó la aplicación de las encuestas a los funcionarios de la Proveeduría Institucional del MH y el Depto. de Compras Consolidadas de la DGABCA, se está a la espera de resultados. concluyó el estudio que le permitió obtener un diagnóstico del nivel y acceso a la capacitación en compras públicas, que tienen los participantes en el proceso, en las instituciones del Sector Público y el 30 de noviembre realizó una presentación preliminar a la DGABCA, de los resultados alcanzados del estudio ejecutado. El 17 de noviembre se participó en el “Conversatorio Retos del nuevo modelo de contratación pública en materia de profesionalización CICAP-UCR”, organizado por esa entidad, en la que la DGABCA, representada en este evento por Jeannette Leveridge Earle. Se continuó con la capacitación sobre la Ley Nº 9986, con los módulos 2 y 3, impartidos el 29 de octubre y 26 de noviembre del 2021, respectivamente. El programa de capacitación continuará en el 2022. | N/I

## TN
Tesorería Nacional Informe de avance del Plan de Acción de GpRD al 30 de Noviembre del 2021
Línea de acción | Actividades a desarrollar | Avance al 30 de Noviembre del 2021 | Porcentaje de avance acumulado al 30 de Noviembre | Convenios Marco en ejecución. | 9 | PI.02.02. Nivel de administración de convenios marco administrados.
1. Fortalecimiento del principio de Caja Única del Estado bajo la rectoria de la Tesorería Nacional. | a. Saldos promedios en cuentas de Caja Única (CUT) de las Juntas Educación y Administrativas, que gestionan sus pagos y cobros en la plataforma tecnológica Web Banking de Tesoro Digital/Total de saldos de Juntas de Educación y Adminsitrativas en CUT)*100/ Porcentaje de las Juntas Educación y Administrativas gestionando sus pagos y cobros en la plataforma tecnológica Web Banking de Tesoro Digital. | *Saldos de juntas en Web Banking: ¢ 63 086 904 778.90 *Saldos de juntas en Caja Única: ¢ 106 033 458 414,72 [Al 30 de noviembre de 2021, los saldos de cuentas de infraestructura y colegios técnicos (de juntasa dministrativas y de educación) ascienden a ¢106,033 millones. En los últimos meses se ha trabajado con la incorporación de las Juntas de Educación y Administraitivas para tener concentradas los recursos en la Caja Única del Estado. | 59.5% | Convenios marco con criterios sustentables. | 1 | PI.02.03. Porcentaje de cumplimiento de nuevos convenios marco publicados, con criterios sustentables.
| b. Entidades pagando recursos de programas sociales por SUPRES/Total de entidades de programas sociales con cuentas en Tesoro Digital*100/ Porcentaje de Entidades que pagan recursos de programas sociales gestionando sus pagos y cobros en el módulo de SUPRES de Tesoro Digital. | Esta meta se ajustó como consecuencia de la visita de evaluación del FMI, quedando el cumplimiento del Modelo Parámetro Estructural - FMI, que contiene las siguentes actividades al 31 de diciembre del 2021: 1. . Automatización de pagos en la TN 2. Bancarización de los programas de pago monetario y notificación de depósito a través del SINPE. 3. Intercambio de Flujos de Información entre Tesoro Digital y SINIRUBE. 4. Elaboración de Reglamento de SUPRES. | 50% | Entidades registradas. | 275 | PI.03.01. Porcentaje de entidades del Sector Público que usan Sistema Integrado de Compras Públicas.
2. Impulsar la innovación y mejora en la gestión de activos y pasivos, que aseguren la disponibilidad de los recursos para la operatibidad del Estado. | a. Migración de las inversiones realizadas mediante formulario RDI a la plataforma Tesoro Directo en RDD o inversiones de deuda estandarizada por subasta. | Al 30 de noviembre se mantienen inversiones por tesoro directo que representan un 71% del total colocado, y el restante 29% corresponde a inversiones RDI. | 29% | Estudio de compras totales. | 1 | PI.03.02. Porcentaje de estudios realizados sobre uso efectivo del Sistema Integrado de Compra Pública.
| b. Fomentar las operaciones de gestión de pasivos del MH, como mecanismo para minimizar el riesgo de refinanciamiento de la deuda interna con vencimiento en el corto plazo. | Durante el 2021 se han realizado 15 eventos de gestión de pasivos (13 canjes y 2 inversas), en los cuales se ha logrado canjear e inversas por un monto de ¢566.731,39 millones. Restando presión a los vencimientos del 2021, 2022 y 2023. | 40%
| c. Contar con instrumentos que orienten la toma de decisiones en materia de emisión y colocación de deuda interna estandarizada. | El 06 de abril, en la Gaceta N°65 se publico el Plan de Emsión de la Deuda Interna Estandarizada del Goibierno Central. | 100%
| d. Alcanzar un nivel sostenible de la Deuda Pública del Gobierno Central y mediante una adecuada de gestión de los riesgos del portafolio, para la consolidación de las finanzas públicas. | Porcentaje Deuda Pública del Gobierno Central menor a un año | 9.8%
|  | Porcentaje Deuda Pública del Gobierno Central a tasa variable | 24.6%
|  | Porcentaje Deuda Pública del Gobierno Central en moneda extranjera | 36.7%
3. Impulsar la innovación y mejora en la gestión financiera del Estado, que aseguren la eficiencia y eficacia en la administración de los recursos publicos para la operatibidad del Estado. | a. Asignar a las entidades del Gobierno Central los recursos para atender las prioridades nacionales en procura del desarrollo económico y social del país. | Se han atendido todas las propuestas de pago que la administración activa ha propuesto y que estos han señalado cumplen con el bloque de legalidad. | 91.66%

## CN
Dirección General de Contabilidad Informe de avance del Plan de Acción de GpRD al 30 de Noviembre del 2021
Línea de acción | Actividades a desarrollar | Avance al 30 de noviembre del 2021 | Porcentaje de avance acumulado al 30 de noviembre 2021 | Convenios Marco en ejecución. | 9 | PI.02.02. Nivel de administración de convenios marco administrados.
1. Proveer información financiera contable de las distintas Instancias del Sector Público responsables de la gestión y evaluación financiera y presupuestaria, bajo estándares de tratamiento contable internacionalmente adoptados. | a. Promover la Adoptar e implementar las NICSP en todas las Instituciones del Sector Público. | Avance a 30 de noviembre del 2021 ¦ de las NICSP versión 2018 (adoptada a partir de marzo del 2021) : De acuerdo a la aplicación de la matriz de autoevaluación de las NICSP ajustada a la versión 2018, adoptada en marzo del 2021, se tienen los siguientes resultados: 10 Instituciones que representan un 5% del total de las Instituciones Públicas han logrado un avance del 100% de las NICSP; 81 Institución que representan un 45% han logrado un avance entre un 80 a 99%; 60 que representan un 33% han logrado un avance entre un 51 a 79%; 31 que representan un 17%, han logrado un avance menor del 50%. De la estadística de años anteriores se dió una disminución en las que habían logrado un 100% dado los cambios de versión de las NICSP, sin embargo se logró un aumento en las Instituciones Públicas que se encuentran en un rango de un 79 a 51% y una disminución en las que estaban menor a un 50%. En promedio 91 Instituciones han avanzado más de un 80% en las NICSP. Al 15 de setiembre del 2021, las Instituciones Públicas remitieron la nueva matriz de autoevaluación versión 2018, actualmente se está en proceso de tabulación, para obtener los nuevos avances. a- Emisión y Publicacion de la Resolución DCN-002-2021 (Adopción NICSP versión 2018 y Politicas Contables Generales 2021 b- Emision de 312 oficio de observaciónes de requerimientos de presentacion de EEFF de entes contables. | 75.55% de avance en promedio NICSP en las Instituciones Públicas, ( con la adopción de las NICSP versión 2018) | Convenios marco con criterios sustentables. | 1 | PI.02.03. Porcentaje de cumplimiento de nuevos convenios marco publicados, con criterios sustentables.
| b. Desarrollar instrumentos que faciliten el proceso de implementación de las NICSP en el Sector Público. | Al 30 de noviembre se ha realizado: a- Emisión y Oficialización de la Matriz de Autoevaluación NICSP ajustada a la versión 2018 Setiembre 2021 (Oicio DCN-UCC-0742-2021) c- Emision de nuevo Formato de Notas Contables a entes contables (DCN-UCC-649-2021) d-Elaboración de 12 de Notas Tecnicas sobre NICSP; de las cuales 7 están en proceso de ajustes internos para la aprobación y 5 en proceso de consulta y validación por medio de Webinar a todas las Instituciones Públicas. | 87%
| c. Capacitar a todas las áreas contables financieras de las Instituciones Públicas. | Se han impartido 24 webinar; capacitandose un total de más de 200 Instituciones Públicas entre Poderes y Auxiliares de la Republica, Organos Desconcentrados, Instituciones Descentralizadas, Instituciones Financieras no Bancarias, Sector Municipal para un total aproximado de 13.000 funcionarios públicos; en temas relacionados con las NICSP (Cambios en Politicas Contables, Libros Contables, Matriz de Autoevaluación, Fideicomisos, Estado de Notas Contables, NICSP 33, NICSP 17, NICSP 16, NICSP 13, NICSP3, NICSP 4, NICSP 12, NICSP 19, NICSP 31, entre otros temas. | 98% | Estudio de compras totales. | 1 | PI.03.02. Porcentaje de estudios realizados sobre uso efectivo del Sistema Integrado de Compra Pública.
| d, Elaborar una Guia Metodologica de Costos | a- Integrar las Comision de Costos Interinstitucional | 100%
|  | b-Validación de las observaciones a la Guía de Metodología de Costos por parte de MIDEPLAN y publicación a las Instituciones del plan piloto. | 100%
|  | c-Aprobación de la guía por parte de la Comisión | 100%
|  | d-Plantear la reforma del artículo 52 de la Ley 8131 | 10%
|  | e-Notificación de la Guía Metodológica de costos, y obtener sugerencias producto de la experiencia de validación con los ministerios de Seguridad Pública, Justicia y Paz y Ministerio de Educación Pública. | 100%
|  | f- Planificar e Impartir una capacitación a las Instituciones del Sector Público, en el año 2022 para el conocimiento de la nueva metodología de guía de costos para todo el sector público; ajustada a los resultados deld del plan piloto. | 10%
| d. Generar la información financiera presupuestaria-contable consolidada de las Instituciones del Sector Público con NICSP por medio del nuevo módulo Contable del sistema de Administración Financiera del Proyecto de Hacienda Digital. | Se presentaron los requerimientos para el módulo contable incorporando todos los requisitos que deben remitir las Unidades Primarias que constituyen la Contabilidad del Poder Ejecutivo, y la información de la Consolidación de los Estados Financieros del Poder Ejecutivo. En cumplimiento a los plazos establecidos. Se ha venido realizando un análisis exhaustivo con los Organos Desconcentrados, para la incorporación de los mismos en la Contabilidad de la Administración Central. | 90%

## CP
Dirección de Crédito Público Informe de avance del Plan de Acción de GpRD al 30 de Noviembre del 2021
Línea de acción | Actividades a desarrollar | Avance al 30 de Noviembre del 2021 | Porcentaje de avance acumulado al 30 de Noviembre
Eje 1: Programación de Crédito Público |  |  |  | Convenios Marco en ejecución. | 9 | PI.02.02. Nivel de administración de convenios marco administrados.
1. Registro actualizado de fuentes de financiamiento de los proyectos de inversión. | a. Registrar las condiciones financieras de los recursos reembolsables que ofrecen diferentes acreedores al Sector Público para orientar a las instituciones públicas y al proceso de negociación del endeudamiento público. | La actualización de la base de datos se ha realizado trimestralmente hasta el IV trimestre | 100% | Convenios marco con criterios sustentables. | 1 | PI.02.03. Porcentaje de cumplimiento de nuevos convenios marco publicados, con criterios sustentables.
2. Elaboración/actualización e implementación de un Plan de Financiamiento de la Inversión Pública. | a. Definir el plan de financiamiento de la inversión pública con base en los instrumentos de planificación y priorización definidos por MIDEPLAN. | Su cumplimiento está programado para el 2023 | N.A. | Estudio de compras totales. | 1 | PI.03.02. Porcentaje de estudios realizados sobre uso efectivo del Sistema Integrado de Compra Pública.
Eje 2: Modalidades de financiamiento de la inversión (APP)
1. Fomento de nuevas modalidades de financiamiento para la inversión pública. | a. Fomentar actividades de capacitación para proyectos de Asociación Público Privado (APP). | a) Se han identificado tres temas para capacitación. b) Se han identificado dos temas de capacitación. | a) 55% b) 20%
| b. Desarrollar lineamientos generales y criterios iniciales para la estructuración de proyectos en APPS. | Publicados los lineamientos y criterios mínimos para la estructuración de proyectos en APPs | 100%
| c. Identificar los riesgos fiscales en Proyectos de APPs. | A la fecha se cuenta con una investigación para construir los "Aspectos mínimos que deben contemplarse en el análisis para la emisión del criterio de la Dirección de Crédito Público para proyectos de Asociación Público Privadas" en el marco del Decreto Ejecutivo N.°41042-H, y se cuenta con una primera propuesta, quedando pendiente la creación de la metodología y su revisión por parte de expertos asesores. | 45%
Eje 3: Fomentar la participación ciudadana y la transparencia en la inversión pública.
1. Fomento de la transparencia y rendición de cuentas en la infraestructura pública en Costa Rica - Proyecto CoST CR (Construction Sector Transparency). | a. Promover la elaboración de informes de aseguramiento o transparencia. | Se cumplió en tiempo con la elaboración de un "Informe de Transparencia en Infraestructura, 2021". | 100%
| b. Participar activamente en el Grupo Multisectorial (GMS). | Se ha participado activamente en las sesiones convocadas. | 100% | Estudio de clientes realizados. | 1 | PI.03.03. Porcentaje de cumplimiento de los estudios realizados.
2. Publicación de información sobre la ejecución de los Programas/Proyectos financiados con endeudamiento público. | a. Publicar los informes de seguimiento a los programas/proyectos de inversión y a las operaciones crediticias asociadas. | A dicha fecha se tienen publicados los informes con corte a diciembre 2020, marzo 2021 y junio 2021. El informe con corte a setiembre está en proceso de revisión y se estará publicando en el mes de diciembre. | 75%