## DGPN STAP
Dirección General de Presupuesto Nacional / Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria Informe de avance del Plan de Acción de GpRD al 31 de Diciembre del 2022
Línea de acción | Actividades a desarrollar | Avance al 31 de Diciembre del 2022 | Porcentaje de avance acumulado al 31 de Diciembre del 2022 | Justificaciones del cambio
Eje 1: Presupuesto por Programas Orientado a Resultados |  |  |  |  | Convenios Marco en ejecución. | 9 | PI.02.02. Nivel de administración de convenios marco administrados.
1. Elaboración de instrumentos (metodología y guía de aplicación) para estructuras programáticas. | a. Definir los requerimientos para los ajustes respectivos en los sistemas informáticos producto de la metodología. | Cumplido; como consta en la última versión del Plan de Acción actualizado del PpRD, comunicado mediante correo del 24 de junio de 2021, remitido por la Directora de la STAP a Mariana Ramírez, Doris Rodríguez y al despacho del Viceministro de Egresos de Hacienda. | N/A | No se requiere ninguna modificación debido a que la actividad se atendió. | Convenios marco con criterios sustentables. | 1 | PI.02.03. Porcentaje de cumplimiento de nuevos convenios marco publicados, con criterios sustentables.
| b. Actualizar y publicar la metodología para la revisión y ajuste de las Estructuras Programáticas de las entidades del Sector Público Costarricense. | Cumplido; como consta en la última versión del Plan de Acción actualizado del PpRD, comunicado mediante correo del 24 de junio de 2021, remitido por la Directora de la STAP a Mariana Ramírez, Doris Rodríguez y al despacho del Viceministro de Egresos de Hacienda. | N/A | No se requiere ninguna modificación debido a que la actividad se atendió. | Estudio de compras totales. | 1 | PI.03.02. Porcentaje de estudios realizados sobre uso efectivo del Sistema Integrado de Compra Pública.
| c. Actualizar el Manual de Orientaciones Metodológicas para la Revisión y Ajuste de las Estructuras Programáticas y la Construcción de Indicadores. | El Banco Mundial esta en el proceso de recepción de ofertas con el fin de contratar un consultor para avanzar en este tema. | N/A
2. Diagnóstico sobre la vinculación plan- presupuesto en Costa Rica. | a. Gestionar cooperación para lograr un Diagnóstico plan presupuesto en Costa Rica. | Cumplido; como consta en la última versión del Plan de Acción actualizado del PpRD, comunicado mediante correo del 24 de junio de 2021, remitido por la Directora de la STAP a Mariana Ramírez, Doris Rodríguez y al despacho del Viceministro de Egresos de Hacienda. | N/A | No se requiere ninguna modificación debido a que la actividad se atendió.
Eje 2: Seguimiento y Evaluación a nivel presupuestario.
1. Definir una metodología de seguimiento y evaluación para el Sector Público con enfoque a resultados que realizará el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con sus competencias legales. | a. Gestionar recurso de coperación técnica para la elaboración de la metodología de seguimiento y evaluación para el Sector Público. | Cumplido; como consta en la última versión del Plan de Acción actualizado del PpRD, comunicado mediante correo del 24 de junio de 2021, remitido por la Directora de la STAP a Mariana Ramírez, Doris Rodríguez y al despacho del Viceministro de Egresos de Hacienda. | N/A | No se requiere ninguna modificación debido a que la actividad se atendió.
| b. Establecer propuesta metodológica para el seguimiento y la evaluación que realizará Hacienda. |  | Finalizada

## DGABCA
Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa Informe de avance del Plan de Acción de GpRD al 31 de Diciembre del 2022
Línea de acción | Actividades a desarrollar | Avance al 31 de Diciembre del 2022 | Porcentaje de avance acumulado al 31 de Diciembre 2022 | Convenios Marco en ejecución. | 9 | PI.02.02. Nivel de administración de convenios marco administrados.
1. Ejercer la gobernanza en el uso de medios electrónicos aplicados en materia de contratación administrativa. | a. Gestionar la incorporación de las entidades pendientes de ingreso al Sistema Integrado de Compra Pública. | Con base en el Listado de la Organización del Sector Público Costarricense - MIDEPLAN, Junio 2022, el nivel de implementación sobre el universo total es de 96%. Se han implementado 266 de un total de 277 instituciones. | 96%. | Convenios marco con criterios sustentables. | 1 | PI.02.03. Porcentaje de cumplimiento de nuevos convenios marco publicados, con criterios sustentables.
| b. Gestionar la implementación de mejoras identificadas al Sistema Integrado de Compra Pública, acordes a la normativa vigente. | La gestión realizada en el mes de noviembre para la implementación de las 24 mejoras fue concluida satisfactoriamente. | 100% | Entidades registradas. | 275 | PI.03.01. Porcentaje de entidades del Sector Público que usan Sistema Integrado de Compras Públicas.
2. Ejercer la gobernanza en contratación administrativa a nivel del Sector Público. | a. Elaborar instrumentos jurídicos, alineados al Plan Estratégico Institucional. | Reglamento a la Ley N. 9986 Publicado mediante alcance 258 a la Gaceta 229, del 30 de noviembre del 2022. | 100% | Estudio de compras totales. | 1 | PI.03.02. Porcentaje de estudios realizados sobre uso efectivo del Sistema Integrado de Compra Pública.
|  | Reglamento del Modelo Tarifario Publicado mediante alcance 258 a la Gaceta 229, del 30 de noviembre del 2022. | 100%
|  | Reglamento de Organización y Funciones de la DCoP De acuerdo a lo indicado por Dirección Jurídica del MH, el reglamento se encuentra presentado en Leyes y Decretos mediante el oficio MH-DJ-OF-2160-2022, en proceso de revisión. | 90%
|  | Reglamento de Proveedurías Se encuentra presentado en la Dirección Jurídica del MH, en proceso de revisión. | 90%
| b. Depurar fichas técnicas que conforman el catálogo electrónico, en atención con los lineamientos de eficiencia energética. | Respecto a la depuración de fichas correspondientes a refrigeradoras, luminarias y aires acondicionados, el grupo de fichas técnicas Directriz 11, logró depurar el 100% de las fichas que existian y no estaban siendo utilzadas en procedimientos de compra actualmente. Queda pendiente de inhabilitar 22 fichas debido a que están actualmente en uso por las instituicones. Es importante indicar que la normativa de estos segmentos está siendo actualizada por lo que al momento en que se publique, se deberá revisar nuevamente el SDU para determinar cuáles fichas deben ser actualizadas según los valores indicados en la misma. | 100%
3. Proponer las políticas públicas en contratación administrativa. | c. Gestionar la implementación de una herramienta institucional que promueva la apertura de datos, análisis y fiscalización de compras pública. | La herramienta definida para la apertura de datos corresponde al Observatorio de Compra Pública. Se encuentra en la etapa de ajustes técnicos de los modelos de Machine Learning, chatbot y zona de descargas, para luego proceder con la entrega final de los desarrollos, que se han definido. | 79%
4. Fortalecer las capacidades de los actores involucrados en contratación administrativa. | a. Participación en el diseño de estrategia de fortalecimiento de capacidades. | Se han realizado coordinaciones con entidades u organismos, tales como ASPROCA, OCDE, consultores privados, entre otros, que han manifestado interés en apoyar el proceso para la elaboración de una estrategia de profesionalización en compras públicas en Costa Rica. | 10%
Nota:El proyecto relacionado con la actividad denominada "Generar un instrumento orientador para ejecutar estudios que permitan determinar la participación de las instituciones en el Sistema Integrado de Compra Pública" se completo exitosamente en el mes de Agosto del 2021, por lo tanto, el seguimiento sobre esta finalizó.

## TN
Tesorería Nacional Informe de avance del Plan de Acción de GpRD al 31 de Diciembre del 2022
Línea de acción | Actividades a desarrollar | Avance al 31 de Diciembre del 2022 | Porcentaje de avance acumulado al 31 de Diciembre 2022 | Convenios Marco en ejecución. | 9 | PI.02.02. Nivel de administración de convenios marco administrados.
1. Fortalecimiento del principio de Caja Única del Estado bajo la rectoria de la Tesorería Nacional. | a. Saldos promedios en cuentas de Caja Única (CUT) de las Juntas Educación y Administrativas, que gestionan sus pagos y cobros en la plataforma tecnológica Web Banking de Tesoro Digital/Total de saldos de Juntas de Educación y Adminsitrativas en CUT)*100/ Porcentaje de las Juntas Educación y Administrativas gestionando sus pagos y cobros en la plataforma tecnológica Web Banking de Tesoro Digital. | *Saldos de juntas en Web Banking: ¢67156 986 893,57 *Saldos de juntas en Caja Única: ¢ 109 475 087 322,53 (a noviembre e 2022). En los últimos meses se ha trabajado con la incorporación de las Juntas de Educación y Administrativas para tener concentradas los recursos en la Caja Única del Estado. | 61.34% | Convenios marco con criterios sustentables. | 1 | PI.02.03. Porcentaje de cumplimiento de nuevos convenios marco publicados, con criterios sustentables.
| b. Entidades pagando recursos de programas sociales por SUPRES/Total de entidades de programas sociales con cuentas en Tesoro Digital*100/ Porcentaje de Entidades que pagan recursos de programas sociales gestionando sus pagos y cobros en el módulo de SUPRES de Tesoro Digital. | Esta meta se ajustó como consecuencia de la visita de evaluación del FMI, quedando el cumplimiento del Modelo Parámetro Estructural - FMI, que contiene las siguentes actividades al 31 de diciembre del 2021, tomando como base dos grandes metas: 1. Pase de producción de SUPRES, según los requerimientos de ajuste en el Sistema de Tesoro Digital. 2. Publicación en Diario Oficial La Gaceta del Reglamento de SUPRES. Para el año 2022 se ajusta a la meta de incorporación de entidades a SUPRES | 6.67% | Entidades registradas. | 275 | PI.03.01. Porcentaje de entidades del Sector Público que usan Sistema Integrado de Compras Públicas.
2. Impulsar la innovación y mejora en la gestión de activos y pasivos, que aseguren la disponibilidad de los recursos para la operatibidad del Estado. | a. Migración de las inversiones realizadas mediante formulario RDI a la plataforma Tesoro Directo en RDD o inversiones de deuda estandarizada por subasta. | Al 30 de noviembre se mantienen inversiones por tesoro directo que representan un 70% del total colocado, y el restante 30% corresponde a inversiones RDI. | 83.33% | Estudio de compras totales. | 1 | PI.03.02. Porcentaje de estudios realizados sobre uso efectivo del Sistema Integrado de Compra Pública.
| b. Fomentar las operaciones de gestión de pasivos del MH, como mecanismo para minimizar el riesgo de refinanciamiento de la deuda interna con vencimiento en el corto plazo. | Al 30 de noviembre el porcentaje canjeado respecto a los vencimientos totales del 2022 deuda interna bonificada es de 31%. | 155%
| c. Contar con instrumentos que orienten la toma de decisiones en materia de emisión y colocación de deuda interna estandarizada. | No se ha obtenido asistencia técnica para actualización del Plan de Emisión. Se está preparando insumos para la revisión del Plan correspondiente al 2022. | 50%
| d. Alcanzar un nivel sostenible de la Deuda Pública del Gobierno Central y mediante una adecuada de gestión de los riesgos del portafolio, para la consolidación de las finanzas públicas. | Porcentaje Deuda Pública del Gobierno Central menor a un año. Las cifras disponibles estan a octubre 2022 (10,8%), por parte de DCP. | 92,6% Meta máximo 10% / logro 10,8%
|  | Porcentaje Deuda Pública del Gobierno Central a tasa variable. Las cifras disponibles estan a octubre 2022 (23,7%), por parte de DCP. | 84,4% Meta máximo 20% / logro 23,7%
|  | Porcentaje Deuda Pública del Gobierno Central en moneda extranjera. Las cifras disponibles estan a octubre 2022 (37%), por parte de DCP. | 94,6% Meta máximo 35% / logro 37%
3. Impulsar la innovación y mejora en la gestión financiera del Estado, que aseguren la eficiencia y eficacia en la administración de los recursos publicos para la operatibidad del Estado. | a. Asignar a las entidades del Gobierno Central los recursos para atender las prioridades nacionales en procura del desarrollo económico y social del país. | Se atendieron todas las propuestas de pago que la administración activa propuso y que estos han señalado cumplen con el bloque de legalidad. | 91.7%

## CN
Dirección General de Contabilidad Informe de avance del Plan de Acción de GpRD al 31 de Diciembre del 2022
Línea de acción | Actividades a desarrollar | Avance al 31 de Diciembre del 2022 | Porcentaje de avance acumulado al 31 de Diciembre 2022 | Convenios Marco en ejecución. | 9 | PI.02.02. Nivel de administración de convenios marco administrados.
1. Proveer información financiera contable de las distintas Instancias del Sector Público responsables de la gestión y evaluación financiera y presupuestaria, bajo estándares de tratamiento contable internacionalmente adoptados. | a. Promover la Adopción e implementar las NICSP en todas las Instituciones del Sector Público. | Producto de los resultados de la Matriz de Autoevaluación que realizan cada uno de los entes contables, a continuación, se informa los resultados del avance de la adopción de las NICSP en las 181 Instituciones Públicas, así como los resultados por grupos Institucionales y el avance de los 11 entes contables de las Empresas Públicas que deben aplicar NIIF’s; con corte al 31 de junio del 2022. De los 181 entes Contables del Sector Público, 5 que corresponden a un 2.76% han logrado adoptar el 100% de las NICSP. 93 Instituciones Públicas que representan un 55.36% han logrado un avance en la adopción de las NICSP en el rango de un 80% a un 99%. Es importante resaltar que 98 entes contables que representan un 58.12% del total, han logrado un avance mayor al 80%, lo cual se les reconoce el esfuerzo realizado y se insta a todos los Jerarcas, a ejecutar un esfuerzo mayor a fin de alcanzar la meta del 100% al año 2023, las NICSP, que no tienen transitorio y al 2024, las que tienen transitorio. Por otra parte 59 Instituciones Públicas que representan un 35.12%, han alcanzado un avance en el rango de un 79% a 51%; Asimismo, 11 Instituciones que representan un 6.55% , han logrado un avance inferior al 50%; lo cual implica que todas estas Instituciones tienen que realizar un mayor esfuerzo para superar las brechas identificadas y redefinir las acciones a emprender para adoptar el 100% de las NICSP, en los plazos establecidos en la normativa vigente. A través de los años, se ha logrado un avance promedio al 31 de junio del 2022 de un 80.56%%, sin embargo, se requiere de un esfuerzo significativo de todas las Instituciones para lograr el 100% de las NICSP en el 2023 y las que tienen transitorio al 2024. Es importante indicar que el Poder Ejecutivo tiene un avance de un 60%, lo cual se requiere del apoyo de los Jerarcas de las Unidades Primarias de Registro, (Tributación; Aduanas; Cobro Judicial; Tesorería Naciona; Crédito Público; todas las áreas de los Ministerios (Areas Financieras; Areas de Bienes; Proveedurías Institucionales; Direcciones Jurídicas; Recursos Humanos; entre otras) a fin de avanzar la superación de brechas. Sobre el avance de la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para las Empresas Públicas, es importante indicar que mediante el último Decreto Ejecutivo No. 41039-H del 1 de febrero del 2018, establece que las Empresas Públicas tendrán como plazo máximo para implementar dicha normativa hasta el 2020, lo cual implica que al cierre del ejercicio económico 31 de diciembre del 2020, todos los Estados Financieros de las Empresas Públicas tenían que adoptar el 100% de las NIIF. No obstante el avance reportado por las Empresas Públicas a través de los Estados Financieros y la matriz de autoevaluación al 30 de junio del 2022, indican que un 8 Empresas Públicas que representan un 73% de las 11 Empresas Públicas, han logrado adoptar el 100% de las NIIF; entre ellas INCOP- GRUPO ICE- INCOFER- RECOPE- SINART- CORREOS DE CR y AYA. Un 27% que corresponde a 3 Empresa Pública aún presentan brechas para la adopción de las NIIF, entre ellas la Junta de Protección Social que ha alcanzado un 99%; el Consejo Nacional de Producción y Fanal que ha logrado un 86% y la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántico, que tiene un avance de un 47%. | 80,56% de avance en promedio NICSP en las Instituciones Públicas, ( con la adopción de las NICSP versión 2018) | Convenios marco con criterios sustentables. | 1 | PI.02.03. Porcentaje de cumplimiento de nuevos convenios marco publicados, con criterios sustentables.
| b. Desarrollar instrumentos que faciliten el proceso de implementación de las NICSP en el Sector Público. | Al 30 de octubre se logró oficializar 10 notas técnicas como instrumento de apoyo técnico para las NICSP para todas las Instituciones Públicas. (notas técnicas de: Fideicomisos; Libros Contables Digitales; NICSP 21 Estado Fludo de Efectivo; NICSP 3 politicas contables y cambios en las estiaciones; NICSP 4 Efectos Variaciones Tasas de Cambio; NICSP 5 Costos por Prestamos; NICSP 12 Inventarios; NICSP 13 Arrendamientos; NICSP 16 Propiedades de Inversión; NICSP 31 Activos Intangibles. Como herramientas de apoyo, la Contabilidad Nacional realizó un trabajo especial, de revisión de la matriz de autoevaluación que cada Institución remite con el avance, así como los planes de acción y revisión de los Estados Financieros, el cual se le remitió a cada Institución del Sector Público, con el fin de que tomaran las acciones respectivas para poder avance en la adopción de las NICSP, oficio que también se le remitió a las Auditorías Internas, para que apoyen el proceso de revisión. | 100%
| c. Capacitar a todas las áreas contables financieras de las Instituciones Públicas. | Al 30 de octubre , se impartieron un total de 14 webinar, capacitandose más de 1200 funcionarios de las Instituciones del Sector Público, entre ellos Poder Ejecutivo y algunos Organos Desconcentrados, así como también se les ha dado asesoría más personalizada, a las Instituciones para abordar temas específicos, para lo cual se lleva un expediente por cada Institución. Por otra parte se logró, exponer al Consejo de Gobierno ampliado, en el mes de setiembre del 2022, para darles a conocer el avance de las NICSP y NIIF esta última en las Empresas Públicas; donde el Sr. Presidente, los exortó, a continuar realizando todos los esfuerzos para lograr la adopción del 100% de las normas. | 100% | Estudio de compras totales. | 1 | PI.03.02. Porcentaje de estudios realizados sobre uso efectivo del Sistema Integrado de Compra Pública.
| d.Elaboración e implementación Estrategia par a el Fortalecimiento de la Gestión de Costos en el Sector Público y Plan de Acción 2022. | Se realizaron las reuniones con los integrantes de la Comsión de Costos Interinstitucional Hacienda-Mideplan, para la elaboración de la “Estrategia para el Fortalecimiento de la Gestión de Costos en el Sector Público y Plan de Acción 2022-2026” (ámbito de la Ley 8131); el cual debe entregarse a la CGR, para cumplir con la disposición 4.4. NUMERAL i. DEL INFORME DFOE-FIP-IF-00009-2022 denominado “INFORME COMPLEMENTARIO DE LOS DICTÁMENES DEL INFORME ANUAL 2021 BALANCE DE RESULTADOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL BICENTENARIO 2019-2022 Y DEL INFORME DE RESULTADOS FÍSICOS DEL PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2021”, DE FECHA 13 DE JULIO 2022. La estrategia se desarrolló a través de cuatro areas estratégicas: 1. NORMATIVA; 2. CAPACITACION; 3. DIVULGACIÓN Y GESTION DE CAMBIO, 4. REQUERIMIENTO PARA SISTEMAS DE INFORMACION. | 100%
|  | d-Plantear la reforma del artículo 52 de la Ley 8131. Sobre este punto es importante indicar que al mes de julio del 2022, se concluyó, el análisis y remisión de las observaciones a la Propuesta de Modificación del artículo 52 de la Ley 8131, sobre costos y cambio en las fechas de remisión de los informes a la CGR, realizados por los Directores de la Administración Financiera y Funcionarios de MIDEPLAN. Y mediante oficio DCN-0746-2022 del 3 de agosto se remitió al Despacho del Señor Ministro el borrador de la propuesta de Modificación del artículo No.52 de la Ley 8131, así como también en la reunión del 13 de setiembre del 2022, se retomó el tema con el Sr. Ministro, quien indicó estar de acuerdo en plantear dicha modificación a la asamblea directamente desde el Ministerio de Hacienda. Se realizaron las gestiones a lo interno del Ministerio de Hacienda y mediante oficio DJMH-2170-2022 de fecha 03 de octubre del 2022, la Dirección Jurídica remite a la Licda. Marlen Priscila Guzman Rojas, Enlace Legislativo del Despacho del Ministro, para continuar con las gestiones respectivas ante Leyes y Decretos de la Presidencia. | 65%
| e. Generar la información financiera presupuestaria-contable consolidada de las Instituciones del Sector Público con NICSP por medio del nuevo módulo Contable del sistema de Administración Financiera del Proyecto de Hacienda Digital. | Se presentaron los requerimientos para el módulo contable incorporando todos los requisitos que deben remitir las Unidades Primarias que constituyen la Contabilidad del Poder Ejecutivo, y la información de la Consolidación de los Estados Financieros del Poder Ejecutivo. En cumplimiento a los plazos establecidos, en el proyecto de Hacienda Digital Se ha venido realizando un análisis exhaustivo con los Organos Desconcentrados, para la incorporación de los mismos en la Contabilidad de la Administración Central. Se continúa trabajando en el análisis de ofertas del nuevo sistema de administración financiera, a fin de que el mismo cumplan con los requisitos establecidos con las NICSP. Todo lo anterior de acuerdo al avance del Proyecto de Hacienda Digital. | 60%

## CP
Dirección de Crédito Público Informe de avance del Plan de Acción de GpRD al 31 de Diciembre del 2022
Línea de acción | Actividades a desarrollar | Avance al 31 de Diciembre del 2022 | Porcentaje de avance acumulado al 31 de Diciembre 2022
Eje 1: Programación de Crédito Público
1. Registro actualizado de fuentes de financiamiento de los proyectos de inversión. | a. Registrar las condiciones financieras de los recursos reembolsables que ofrecen diferentes acreedores al Sector Público para orientar a las instituciones públicas y al proceso de negociación del endeudamiento público. | Base de datos de las condiciones financieras ofrecidas al Sector Público se han actualizado y fueron publicadas en la página web del Ministerio de Hacienda. Dicha información corresponde al IV trimestre 2022. | 100%
2. Elaboración/ actualización e implementación de un Plan de Financiamiento de la Inversión Pública. | a. Definir el plan de financiamiento de la inversión pública con base en los instrumentos de planificación y priorización definidos por MIDEPLAN. | Su cumplimiento está programado para el 2023, en función de la publicación del nuevo PND y PNIP | N.A.
Eje 2: Modalidades de financiamiento de la inversión (APP)
1. Fomento de nuevas modalidades de financiamiento para la inversión pública. | a. Fomentar actividades de capacitación para proyectos de Asociación Público Privado (APP). | a) Se identificaron 9 capacitaciones las cuales se formalizaron mediante el oficio DCP-0182-2022 enviado a la UE del Contrato de Préstamo N° 4864/OC-CR para que se proceda con lo correspondiente. b) Con la identificación anterior se promueve un portafolio de fortalecimiento técnico para el CNC, MOPT y MH. | a) 100% b) 100%
| b. Desarrollar lineamientos generales y criterios iniciales para la estructuración de proyectos en APPS. | Alcanzado. Los lineamientos ya se encuentran en la pagina web de Ministerio de Hacienda | 100%
| c. Identificar los riesgos fiscales en Proyectos de APPs. | Se remitió Versión final (revisado por DCP) del "Lineamiento metodológico para optar por la modalidad de Contratación de Asociaciones Público Privadas (APP) " al MIDEPLAN para firmas y publicación. Se espera respuesta a la modificación del Decreto 41042-H, departe de la oficina de Leyes y Decretos. Dentro del marco de la Cooperación ATN/OC-17557-CR CR-T1207 del BID, los Manuales y Guías siguen en revisión de la DCP pendiente oficialización y divulgación, al contar con la modificación del DE. 41042-H y los manuales y guías producto de la Cooperación Técnica CR-T1207-P002 se podrá analizar los riesgos fiscales en los proyectos de APP solicitantes. | 80%
Eje 3: Fomentar la participación ciudadana y la transparencia en la inversión pública.
1. Fomento de la transparencia y rendición de cuentas en la infraestructura pública en Costa Rica - Proyecto CoST CR (Construcción Sector Transparencia). | a. Promover la elaboración de informes de aseguramiento o transparencia. | Su cumplimiento está programado para el 2023. | N.A.
| b. Participar activamente en el Grupo Multisectorial (GMS). | Participación activa en sesiones del GMS convocadas, | 100%
2. Publicación de información sobre la ejecución de los Programas/Proyectos financiados con endeudamiento público. | a. Publicar los informes de seguimiento a los programas/proyectos de inversión y a las operaciones crediticias asociadas. | Al cierre del avance, se encontraban elaborados y publicados los informes correspondientes a: II Semestre 2021, I Trimestre 2022 y I Semestre 2022. | 75%