## Índice
Anexos al Informe de Seguimiento de los Créditos Externos en Periodo de Ejecución
del Gobierno Central y Resto del Sector Público
II Semestre 2024
TABLA DE CONTENIDOS
Anexo 1 | FECHAS IMPORTANTES ASOCIADAS A LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
Anexo 2 | ESTADO FINANCIERO, FÍSICO Y DE PLAZOS ASOCIADOS A LOS CRÉDITOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
Anexo 3 | PROGRAMACIÓN DE DESEMBOLSOS DE LOS CRÉDITOS EXTERNOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
Anexo 4 | ESTADO FINANCIERO DE LA CONTRAPARTIDA NACIONAL/INSTITUCIONAL Y DONACIÓN ASOCIADOS A LOS CRÉDITOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
Anexo 5 | DESEMBOLSOS, AVANCE FINANCIERO, AVANCE FISICO Y DESEMPEÑO 2013 AL 2024 DE LOS CRÉDITOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
Anexo 6 | GESTIÓN DEL VALOR PLANIFICADO DE LOS CRÉDITOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
Anexo 7 | AJUSTES EN EL MONTO TOTAL DEL PLAN DE INVERSIÓN DE LOS PROGRAMAS/PROYECTOS EN EJECUCIÓN

## Anexo 1
ANEXO N° 1:
FECHAS IMPORTANTES ASOCIADAS A LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2024-12-31
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa / Proyecto | Unidad Ejecutora | Deudor / Garante | Monto del préstamo (en US$) | Fecha suscripción del Contrato | Fecha de aprobación de Ley | Número de Ley | Fecha de entrada en vigencia del Crédito | Fecha incorporación de recursos al Presupuesto Nacional y/o Institucional | Fecha de vencimiento del período de desembolso original | Fecha de vencimiento del período de desembolso con prórrogas | Cantidad de prórrogas otorgadas al período de desembolso | Fecha de vencimiento del Servicio de la Deuda
BCIE
1725 | Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón 1/ | AyA | AYA | 99453757 | 2008-03-26 | N/A | N/A | 2008-03-26 | 2008-06-17 | 2016-12-30 | 2021-06-30 | 3 | 2023-03-23
AM 2080 | Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | CONAVI | 90055000 | 2020-11-16 | N/A | N/A | 2020-11-16 | 2021-12-30 | 2027-04-29 | N/A | 0 | 2035-11-16
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | AYA | 130000000 | 2015-08-12 | N/A | N/A | 2015-08-12 | 2016-01-22 | 2023-08-12 | 2025-08-12 | 1 | 2030-08-12
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas | AyA | AYA | 154562390.29 | 2018-05-04 | N/A | N/A | 2018-05-04 | 2019-03-07 | 2024-04-30 | 2027-10-30 | 1 | 2039-04-30
2188-A | Programa Acueductos y Alcantarillados en Ciudades Costeras (PAACC) | AyA | AYA | 111128810 | 2019-05-07 | N/A | N/A | 2019-05-07 | 2019-10-18 | 2026-04-28 | N/A | 0 | 2051-04-28
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/SENARA | GOBNO | 55080000 | 2019-01-07 | 2019-06-27 | 9690 | 2019-06-27 | 2019-11-27 | 2023-06-26 | 2026-06-26 | 1 | 2040-06-26
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | GOBNO | 425000000 | 2022-04-04 | 2022-05-11 | 10230 | 2022-05-11 | 2022-11-25 | 60 meses a partir del primer desembolso | N/A | 0 | 20 años a partir del primer desembolso
2317 | Programa de emergencia para la reconstrucción integral y resiliente de infraestructura (PROERI) | CNE | GOBNO | 700000000 | 2023-03-15 | 2024-02-28 | 10456 | 2024-02-28 | 2024-03-22 | 2030-06-17 | N/A | 0 | 2054-06-17
1765279957.29
BID
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | GOBNO | 400000000 | 2014-04-03 | 2014-11-13 | 9283 | 2014-11-13 | 2015-04-16 | 2020-11-13 | 2026-11-12 | 3 | 2038-04-03
3072/CH-CR | Programa de Infraestructura de Transporte |  | GOBNO | 50000000
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | GOBNO | 100000000 | 2015-12-17 | 2017-05-31 | 9451 | 2017-05-31 | 2017-12-14 | 2022-05-31 | 2025-05-31 | 2 | 2042-05-15
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | GOBNO | 144036000 | 2018-09-20 | 2011-10-05 | 8982 | 2018-09-20 | 2018-11-09 | 2023-09-20 | 2025-09-20 | 1 | 2048-05-11
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | ICE | ICE / GOBNO | 121300000 | 2019-02-07 | 2018-07-04 | 9573 | 2019-02-07 | 2018-09-30 | 2024-02-07 | 2025-08-07 | 1 | 2044-02-07
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | GOBNO | 125000000 | 2020-03-18 | 2020-09-29 | 9899 | 2020-09-29 | 2020-10-27 | 2025-09-29 | N/A | 0 | 2046-03-18
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | GOBNO | 100000000 | 2020-03-17 | 2021-03-17 | 9968 | 2021-03-17 | 2021-10-01 | 2026-03-17 | N/A | 0 | 2045-03-15
5823/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana Conectividad Resiliente | MOPT | GOBNO | 225000000 | 2024-01-10 | 2020-09-29 | 9899 | 2024-01-10 | 2024-12-10 | 2029-01-10 | N/A | 0 | 2049-01-10
1265336000
BIRF
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | GOBNO | 156640000 | 2020-04-06 | 2020-11-23 | 9922 | 2020-11-23 | 2021-03-17 | 2026-07-31 | N/A | 0 | 2053-05-15
9502-CR | Segundo Préstamo de Políticas de Desarrollo de la Gestión del Riesgo de Desastres en Costa Rica con Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes (CAT DDO) 2/ | CNE | GOBNO | 160000000 | 2023-09-19 | 2024-12-09 | 10622 | 2024-12-09 | N/D | 2026-03-24 | N/A | 0 | N/D
316640000
EXIMBANK
1420202052013211015 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 3/4/ | CONAVI | GOBNO | 296000000 | 2013-06-03 | 2015-05-04 | 9293 | 2019-04-10 | 2015-12-16 | 2023-04-10 | 2025-04-10 | 2 | 2039-03-21
296000000
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 5/ | ICE | ICE / GOBNO | 165537226.9282 | 2017-06-20 | 2014-08-04 | 9254 | 2017-06-20 | 2017-09-29 | 2026-09-27 | N/A | 0 | 2057-06-20
165537226.9282
G. TOTAL en US$ |  |  |  | 3808793184.2182
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.1 / INFORMES DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE LAS UNIDADES EJECUTORAS (UE)
NOTAS:
1/ El Programa BCIE 1725 concluyó con el plazo de desembolsos establecido por el Acreedor. Los recursos no se desembolsaron al 100%, por lo tanto los recursos restantes fueron rescindidos por el BCIE.
2/ El plazo de desembolso es por 3 años y rige al día después de la fecha de aprobación del directorio del BIRF (23/03/2023). Puede renovarse hasta 4 veces, por un máximo de 15 años en total.
3/ La fecha de pago de conformidad con los plazos establecidos en el contrato de préstamo es el 07/12/2036, las cláusulas establecen que los pagos deben realizarse el 21 de marzo y 21 de setiembre, por lo cual la última amortización se realizaría el 21 de setiembre de 2036.
4/ El Crédito Concesional (¥628.000.000,00) que financia el proyecto, terminó de desembolsarse en mayo de 2019 y en el 2022 se desincorporó. Por lo anterior, dicho empréstito no forma parte de la cartera de créditos en ejecución.
5/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares, se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 31 de diciembre de 2024 de dicha moneda con respecto al dólar.
ABREVIATURAS:
N/D= Información no disponible.
N/A= No aplica.

## Anexo 2
ANEXO N° 2:
ESTADO FINANCIERO, FÍSICO Y DE PLAZOS ASOCIADOS A LOS CRÉDITOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2024-12-31
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa / Proyecto | Unidad Ejecutora | Monto del Préstamo (en US$) | Monto desembolsado acumulado a diciembre 2024 de la fuente externa | Monto desembolsado solo en el I Sem. 2024 de la fuente externa | Monto desembolsado solo en el II Sem. 2024 de la fuente externa | Monto pendiente por desembolsar a diciembre 2024 | % de Avance al 31/12/2024 |  | Años de Ejecución del crédito desde la entrada en vigencia |  |  | Años de Ejecución del crédito desde la incorporación presupuestaria
[8 empty] | Financiero 1/ | Físico según información de UE 1/ | Periodo estipulado en Contrato | Periodo estipulado con Prórrogas | Periodo de ejecución real al 31-12-2024 | Plazo desde la incorporación del crédito hasta la fecha límite de desembolsos con prórroga (cuando aplica) | Periodo de ejecución real al 31-12-2024
BCIE
1725 | Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón 2/ | AyA | 99453757 | 99453757 | N/A | N/A | N/A | 100% | 99.04% | 9 | 13.2712 | 16.7781 | 13.0438 | 16.5507
AM 2080 | Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial 2/ | CONAVI | 90055000 | 88554970.5 | 0 | 0 | 1500029.5 | 98.33% | 97% | 5 | N/A | 4.126 | 5.3315 | 3.0055
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM 2/ | AyA | 130000000 | 26000000 | 1910000 | 9090000 | 104000000 | 20% | 47.39% | 7 | N/A | 9.3945 | 9.5616 | 8.9479
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas 2/ | AyA | 154562390.29 | 25354499.49 | 0 | 8500000 | 129207890.8 | 16.4% | 36.91% | 5 | 9.4959 | 6.6658 | 8.6548 | 5.8247
2188-A | Programa Acueductos y Alcantarillados en Ciudades Costeras (PAACC) 2/ 3/ | AyA | 111128810 | 9088000 | 0 | 5100000 | 102040810 | 8.178% | 13.43% | 5 | N/A | 5.6575 | 6.5315 | 5.2082
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón 4/ | AyA/SENARA | 55080000 | 8500000 | 0 | 8000000 | 46580000 | 15.43% | 24.61% | 3 | 7.4712 | 5.5178 | 6.5836 | 5.0986
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | 425000000 | 0 | 0 | 0 | 425000000 | 0% | 7.46% | 5 | N/A | 2.6438 | N/A | 2.1014
2317 | Programa de emergencia para la reconstrucción integral y resiliente de infraestructura (PROERI) | CNE | 700000000 | 74689275.58 | 74689275.58 | 0 | 625310724.42 | 10.67% | 13.84% | 6 | N/A | 0.8411 | 6.2411 | 0.77808
|  |  | 1765279957.29 | 331640502.57 | 76599275.58 | 30690000 | 1433639454.72
BID
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | 400000000 | 313000000 | 20000000 | 10000000 | 87000000 | 78.25% | 58.74% | 6 | 12.0055 | 10.1397 | 11.5836 | 9.7178
3072/CH-CR | Programa de Infraestructura de Transporte |  | 50000000 | 30000000 | 0 | 0 | 20000000 | 60% |  |  |  | 125.0877
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | 100000000 | 91349418.6 | 0 | 0 | 8650581.4 | 91.35% | 69.94% | 5 | 8.0055 | 7.5918 | 7.4658 | 7.0521
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II 2/ | MOPT | 144036000 | 116989292.43 | 0 | 25000000 | 27046707.57 | 81.22% | 87% | 5 | 7.0055 | 6.2849 | 6.8685 | 6.1479
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | ICE | 121300000 | 116563456.84 | 12000000 | 10000000 | 4736543.16 | 96.1% | 87.69% | 5 | N/A | 5.9014 | 6.8575 | 6.2575
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | 125000000 | 48000000 | 0 | 8000000 | 77000000 | 38.4% | 60.29% | 5 | N/A | 4.2575 | 4.926 | 4.1808
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | 100000000 | 37923616.76 | 20000000 | 0 | 62076383.24 | 37.92% | 42.92% | 5 | N/A | 3.7945 | 4.4603 | 3.2521
5823/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana Conectividad Resiliente | MOPT | 225000000 | 0 | 0 | 0 | 225000000 | 0% | 3.89% | 5 | N/A | 0.97534 | 4.0877 | 0.057534
|  |  | 1265336000 | 753825784.63 | 52000000 | 53000000 | 511510215.37
BIRF
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | 156640000 | 14887331.13 | 3300233.54 | 2287197.57 | 141752668.87 | 9.504% | 23.57% | 6 | N/A | 4.1068 | 5.3753 | 3.7945
9502-CR | Segundo Préstamo de Políticas de Desarrollo de la Gestión del Riesgo de Desastres en Costa Rica con Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes (CAT DDO) | CNE | 160000000 | 0 | N/A | 0 | 160000000 | 0% | N/A | 3 | N/A | 0.060274 | N/D | N/D
|  |  | 316640000 | 14887331.13 | 3300233.54 | 2287197.57 | 301752668.87
EXIMBANK
1420202052013211015 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 | CONAVI | 296000000 | 268570302.8 | 16448532.43 | 905793.58 | 27429697.2 | 90.73% | 90% | 4 | 125.3616 | 5.7315 | 9.3233 | 9.0493
|  |  | 296000000 | 268570302.8 | 16448532.43 | 905793.58 | 27429697.2
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 2/ 5/ | ICE | 165537226.9282 | 39779249.6147 | 3971420.3172 | 830840.7681 | 125757977.3135 | 24.03% | 42.6% | 9 | N/A | 7.537 | 9 | 7.2603
|  |  | 165537226.9282 | 39779249.6147 | 3971420.3172 | 830840.7681 | 125757977.3135
G. TOTAL en US$ |  |  | 3808793184.2182 | 1408703170.7447 | 152319461.8672 | 87713831.9181 | 2400090013.4735
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.1 / INFORMES DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE LAS UNIDADES EJECUTORAS (UE)
NOTAS:
1/ Los valores corresponden al avance físico y financiero acumulado desde que inició el Programa/Proyecto hasta el periodo de corte del Informe.
2/ Para determinar los años de ejecución (tanto para el período estipulado en el contrato como para el período de ejecución real) se utilizó la fecha de suscripción del contrato de préstamo dado que este contrato no requirió de aprobación legislativa.
3/ El préstamo esta dividido en dos tractos, uno en dólares y el otro en euros, por lo tanto se puede proceder con los desembolsos según la moneda requerida.
4/ El ajuste en el porcentaje de avance físico para SENARA se debe a la redistribución de los componentes, lo que ha alterado los pesos relativos asignados a cada uno, con el objetivo de reflejar de manera más precisa el estado real del proyecto. La variación se debe exclusivamente a esta nueva distribución, y no implica una disminución real en el progreso. Este cambio busca una evaluación más precisa y alineada con el PGI (Plan Global de Inversión). El porcentaje indicado en la celda de este informe, es en conjunto con el avance físico del AyA.
5/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares, se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 31 de diciembre de 2024 de dicha moneda con respecto al dólar.
ABREVIATURAS:
N/D= Información no disponible.
N/A= No aplica.

## Anexo 3
ANEXO N° 3:
PROGRAMACIÓN DE DESEMBOLSOS DE LOS CRÉDITOS EXTERNOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2024-12-31
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa / Proyecto | Unidad Ejecutora | Monto del préstamo (en US$) | Monto pendiente por desembolsar a diciembre 2024 | II Semestre 2024 |  |  | Monto programado por desembolsar
[5 empty] | Monto programado por desembolsar | Monto real desembolsado | % Realizado sobre lo Programado | I Trimestre 2025 | II Trimestre 2025 | III Trimestre 2025 | IV Trimestre 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
BCIE
1725 | Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón 1/ | AyA | 99453757 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
AM 2080 | Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 90055000 | 1500029.5 | 0 | 0 | N/A | 1500029.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | 130000000 | 104000000 | 5500000 | 9090000 | 165.3% | 2758500 | 9349500 | 6396000 | 5951000 | 52889872.417 | 26655127.583 | N/A | N/A | N/A
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas | AyA | 154562390.29 | 129207890.8 | 20100000 | 8500000 | 42.29% | 3694370.365 | 6157618.075 | 8620666.305 | 6157618.075 | 65099324.9494 | 39478293.0306 | N/A | N/A | N/A
2188-A | Programa Acueductos y Alcantarillados en Ciudades Costeras (PAACC) 2/ | AyA | 111128810 | 102040810 | 5200000 | 5100000 | 98.08% | 0 | 2000000 | 2318000.0049 | 3150000.004 | 94572809.991 | N/A | N/A | N/A | N/A
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/SENARA | 55080000 | 46580000 | 12704453.7 | 8000000 | 62.97% | 2530000 | 6344000 | 7721000 | 3003000 | 26982000 | N/A | N/A | N/A | N/A
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | 425000000 | 425000000 | 0 | 0 | N/A | 5378516 | 10643886.555 | 8570153.4749 | 23186571.6849 | 61123760.01 | 94429106.93 | 118708743.34 | 88938672.87 | 14020589.14
2317 | Programa de emergencia para la reconstrucción integral y resiliente de infraestructura (PROERI) | CNE | 700000000 | 625310724.42 | 0 | 0 | N/A | 0 | 60516388.79 | 169089318.35 | 203606236.95 | 192098780.33 | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 1765279957.29 | 1433639454.72 | 43504453.7 | 30690000 |  | 15861415.865 | 95011393.42 | 202715138.1348 | 245054426.7139 | 492766547.6974 | 160562527.5436 | 118708743.34 | 88938672.87 | 14020589.14
BID
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | 400000000 | 87000000 | 6000000 | 10000000 | 166.7% | 0 | 0 | 0 | 23500000 | 55000000 | 8500000 | N/A | N/A | N/A
3072/CH-CR | Programa de Infraestructura de Transporte |  | 50000000 | 20000000 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | N/A | N/A | N/A | N/A
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | 100000000 | 8650581.4 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 8650581.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | 144036000 | 27046707.57 | 25000000 | 25000000 | 100% | 0 | 19572525.45 | 7474182.12 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | ICE | 121300000 | 4736543.16 | 8045280.72 | 10000000 | 124.3% | 2353648.07 | 2382895.09 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | 125000000 | 77000000 | 5000000 | 8000000 | 160% | 20000000 | 0 | 0 | 8000000 | 49000000 | N/A | N/A | N/A | N/A
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | 100000000 | 62076383.24 | 10000000 | 0 | 0% | 10000000 | 0 | 20000000 | 0 | 32076383.24 | NA | N/A | N/A | N/A
5823/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana Conectividad Resiliente | MOPT | 225000000 | 225000000 | 0 | 0 | N/A | 20500 | 1696500 | 2946500 | 1681500 | 33989000 | 98952500 | 83965000 | 1748500 | N/A
|  |  | 1265336000 | 511510215.37 | 54045280.72 | 53000000 |  | 32374148.07 | 23651920.54 | 30420682.12 | 41832081.4 | 190065383.24 | 107452500 | 83965000 | 1748500 | 0
BIRF
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | 156640000 | 141752668.87 | 9175689 | 2287197.57 | 24.93% | 5571205 | 2065488 | 10522674 | 18616421 | 104976880.87 | N/A | N/A | N/A | N/A
9502-CR | Segundo Préstamo de Políticas de Desarrollo de la Gestión del Riesgo de Desastres en Costa Rica con Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes (CAT DDO) 3/ | CNE | 160000000 | 160000000 | N/A | 0 | N/A | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D
|  |  | 316640000 | 301752668.87 | 9175689 | 2287197.57 |  | 5571205 | 2065488 | 10522674 | 18616421 | 104976880.87 | 0 | 0 | 0 | 0
EXIMBANK
1420202052013211015 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 | CONAVI | 296000000 | 27429697.2 | 14167745.27 | 905793.58 | 6.393% | 11016856.24 | 16412840.96 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 296000000 | 27429697.2 | 14167745.27 | 905793.58 |  | 11016856.24 | 16412840.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 4/ 5/ | ICE | 165537226.9282 | 125757977.3135 | 1239687.9559 | 830840.7681 | 67.02% | 0 | 196472.2183 | 49304.0762 | 245565.7984 | 4328837.268 | 120937797.9527 | N/A | N/A | N/A
|  |  | 165537226.9282 | 125757977.3135 | 1239687.9559 | 830840.7681 |  | 0 | 196472.2183 | 49304.0762 | 245565.7984 | 4328837.268 | 120937797.9527 | 0 | 0 | 0
G. TOTAL en US$ |  |  | 3808793184.2182 | 2400090013.4735 | 122132856.6459 | 87713831.9181 |  | 64823625.175 | 137338115.1383 | 243707798.331 | 305748494.9123 | 792137649.0754 | 388952825.4963 | 202673743.34 | 90687172.87 | 14020589.14
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.1 / INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS (UE)
NOTAS:
1/ El Programa no desembolsó US$4.051.243 por lo que el Banco procedió a desobligar dicho monto del Contrato de Préstamo.
2/ El préstamo esta dividido en dos tractos, uno en dólares y el otro en euros, por lo tanto se puede proceder con los desembolsos según la moneda requerida.
3/ Al ser una línea de financiemiento contingente le permite al gobierno desembolsar fondos de inmediato tras una declaratoría de emergencia, por lo cual no se tiene disponible una programación de desembolsos.
4/ El ICE realizó un ajuste a lo interno del Proyecto, por lo tanto están realizando programaciones hasta el año 2027 (no obstante es una proyección pues no se ha formalizado ninguna extensión del plazo).
5/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares, se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 31 de diciembre de 2024 de dicha moneda con respecto al dólar.
ABREVIATURAS:
N/D= Información no disponible.
N/A= No aplica.

## Anexo 4
ANEXO N° 4:
ESTADO FINANCIERO DE LA CONTRAPARTIDA NACIONAL/INSTITUCIONAL Y DONACIÓN ASOCIADOS A LOS CRÉDITOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2024-12-31
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa / Proyecto | Unidad Ejecutora | Monto del préstamo (en US$) | Contrapartida Nacional |  |  |  | Donación
|  |  |  | Monto Original (en US$) | Monto Vigente (en US$) | Monto ejecutado a diciembre 2024 | Monto pendiente por ejecutar | Monto de donación | Monto desembolsado a diciembre 2024 | Monto pendiente por desembolsar
BCIE
1725 | Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón | AyA | 99453757 | 69810000.19 | 73208236.19 | 73208236.19 | 0 | N/A | N/A | N/A
AM 2080 | Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 90055000 | 2673000 | 2673000 | 0 | 2673000 | N/A | N/A | N/A
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | 130000000 | 30196728 | 46931371.734 | 19549110.8583 | 27382260.8757 | 1878840 | 1878840 | 0
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas | AyA | 154562390.29 | 31304300 | 29441864 | 5696533.59 | 23745330.41 | N/A | N/A | N/A
2188-A | Programa Acueductos y Alcantarillados en Ciudades Costeras (PAACC) 1/ | AyA | 111128810 | 28734720 | 35574468 | 4051549.74 | 31522918.26 | N/A | N/A | N/A
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/SENARA | 55080000 | 1610800 | 14134037.5258 | 1617527.51 | 12516510.0158 | N/A | N/A | N/A
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | 425000000 | 32797287.81 | 248842394.8 | 12325276.49 | 236517118.31 | N/A | N/A | N/A
2317 | Programa de emergencia para la reconstrucción integral y resiliente de infraestructura (PROERI) | CNE | 700000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 1765279957.29 | 197126836 | 450805372.2498 | 116448234.3783 | 334357137.8715 | 1878840 | 1878840 | 0
BID
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | 400000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
3072/CH-CR | Programa de Infraestructura de Transporte |  | 50000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | 100000000 | 0 | 13552745.29 | 13296647.59 | 256097.7 | N/A | N/A | N/A
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | 144036000 | 8000000 | 10627755 | 7378773.57 | 3248981.43 | N/A | N/A | N/A
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | ICE | 121300000 | 91700000 | 91700000 | 42092833.267 | 49607166.733 | N/A | N/A | N/A
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | 125000000 | 53000000 | 53000000 | 26807679.9591 | 26192320.0409 | N/A | N/A | N/A
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | 100000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
5823/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana Conectividad Resiliente | MOPT | 225000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 1265336000 | 152700000 | 168880500.29 | 89575934.3861 | 79304565.9039 | 0 | 0 | 0
BIRF
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | 156640000 | NA | NA | NA | N/A | N/A | N/A | N/A
9502-CR | Segundo Préstamo de Políticas de Desarrollo de la Gestión del Riesgo de Desastres en Costa Rica con Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes (CAT DDO) | CNE | 160000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 316640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXIMBANK
1420202052013211015 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 | CONAVI | 296000000 | 147727758.0561 | 195357226.14 | 165530027.44 | 29827198.7 | N/A | N/A | N/A
|  |  | 296000000 | 147727758.0561 | 195357226.14 | 165530027.44 | 29827198.7 | 0 | 0 | 0
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 2/ | ICE | 165537226.9282 | 134325323.4798 | 134325323.4798 | 56328185.6466 | 77997137.8331 | N/A | N/A | N/A
|  |  | 165537226.9282 | 134325323.4798 | 134325323.4798 | 56328185.6466 | 77997137.8331 | 0 | 0 | 0
G. TOTAL en US$ |  |  | 3808793184.2182 | 631879917.5358 | 949368422.1596 | 427882381.851 | 521486040.3086 | 1878840 | 1878840 | 0
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.1 / INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS (UE)
NOTAS:
1/ Este préstamo puede ser desembolsado tanto en euros como en dólares, por lo cual el monto total desembolsado es ajustado según el tipo de cambio de euros.
2/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares, se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 31 de diciembre de 2024 de dicha moneda con respecto al dólar.
ABREVIATURAS:
N/D= Información no disponible.
N/A= No aplica.

## Anexo 5
ANEXO N° 5
DESEMBOLSOS, AVANCE FINANCIERO, AVANCE FISICO Y DESEMPEÑO 2013 AL 2024 DE LOS CRÉDITOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2024-12-31
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa / Proyecto | Unidad Ejecutora | Monto del préstamo (en US$) | Monto acumulado desembolsado a diciembre 2024 (en US$) | Desembolsos 1/ | [11 empty] | Comisiones de compromisos pagadas 1/ | [11 empty] | Avance financiero (%) 2/ | [11 empty] | Avance físico (%) 2/ | [11 empty] | Desempeño del Programa / Proyecto según DGGDP al 31-12-2024
[5 empty] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
BCIE
1725 | Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón 3/ | AyA | 99453757 | 99453757 | 8500000 | 13000000 | 9000000 | 16770000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 12483757 | N/A | N/A | N/A | 299893.66 | 424609.42 | 392287.5 | 320323.25 | 198467.26 | 129149.48 | 124012.5 | 124348.26 | 74978.53 | N/A | N/A | N/A | 36.91% | 49.47% | 58.16% | 74.36% | 84.02% | 84.02% | 84.02% | 84.02% | 96.09% | 100% | 100% | 100% | N/D | N/D | 61.2% | 68.98% | 79.58% | 70.11% | 76.9% | 83.73% | 91.35% | 95.16% | 93.17% | 99.04% | 3
AM 2080 | Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 90055000 | 88554970.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 48900000 | 39654970.5 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 54.3% | 98.33% | 98.33% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 6% | 47% | 75% | 97% | 1
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | 130000000 | 26000000 | N/A | N/A | 0 | 200000 | 3000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 3000000 | 3800000 | 11000000 | N/A | N/A | 0 | 330416.67 | 330163.89 | 322147.22 | 320522.23 | 312144.45 | 308729.16 | 305041.67 | 302643.06 | 290845.55 | N/A | N/A | 0% | 0.1538% | 2.462% | 2.462% | 6.308% | 6.308% | 6.308% | 8.615% | 11.54% | 20% | N/A | N/A | 0% | 3.12% | 4.33% | 6.67% | 10.4% | 14.83% | 26.42% | 30.68% | 40.42% | 47.39% | 2
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas | AyA | 154562390.29 | 25354499.49 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 1500000 | 0 | 9467661.49 | 5886838 | 0 | 8500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0.9705% | 0.9705% | 7.096% | 10.9% | 10.9% | 16.4% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 11.85% | 13.7% | 19.32% | 20.38% | 23.44% | 36.91% | 2
2188-A | Programa Acueductos y Alcantarillados en Ciudades Costeras (PAACC) | AyA | 111128810 | 9088000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 1000000 | 1088000 | 1900000 | 5100000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 112231.92 | 225333.52 | 225660.46 | 214396.94 | 217514.51 | 212937.77 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0.8999% | 1.896% | 3.589% | 8.178% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 9.162% | 11.45% | 11.65% | 14.31% | 13.43% | 2
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/SENARA | 55080000 | 8500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1074305.56 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0.9078% | 0.9078% | 0.9078% | 0.9078% | 15.43% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 9.14% | 15.98% | 18.15% | 23.3% | 25.35% | 24.61% | 3
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | 425000000 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 540104.17 | 1077256.95 | 847377.59 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/D | 0.03% | 7.46% | 2
2317 | Programa de emergencia para la reconstrucción integral y resiliente de infraestructura (PROERI) | CNE | 700000000 | 74689275.58 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 74689275.58 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.67% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 13.84% | 2
|  |  | 1765279957.29 | 331640502.57 | Desembolsos 1/ 2013: 8500000; Desembolsos 1/ 2014: 13000000; Desembolsos 1/ 2015: 9000000; Desembolsos 1/ 2016: 16970000; Desembolsos 1/ 2017: 13000000; Desembolsos 1/ 2018: 0; Desembolsos 1/ 2019: 6500000; Desembolsos 1/ 2020: 500000; Desembolsos 1/ 2021: 22951418.49; Desembolsos 1/ 2022: 58874838; Desembolsos 1/ 2023: 45354970.5; Desembolsos 1/ 2024: 107289275.58; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2013: 299893.66; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2014: 424609.42; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2015: 392287.5; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2016: 650739.92; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2017: 528631.15; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2018: 451296.7; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2019: 556766.65; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2020: 661826.23; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2021: 609368.15; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2022: 1059542.78; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2023: 1597414.52; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2024: 2425466.47
BID
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte 4/ | MOPT | 400000000 | 313000000 | N/A | 0 | 0 | 5000000 | 45000000 | 120000000 | 0 | 0 | 30000000 | 80000000 | 3000000 | 30000000 | N/A | 0 | 1369863.01 | 2278532.26 | 1966518.08 | 1785068.5 | 1230547.94 | 1150671.45 | 1055629.91 | 830136.99 | 598191.78 | 539713.15 | N/A | 0% | 0% | 1.111% | 12.5% | 42.5% | 42.5% | 42.5% | 50% | 70% | 70.75% | 78.25% | N/A | 0% | 0% | 13% | 31% | 49% | 59% | 74% | 47% | 57.97% | 53.69% | 58.74% | 1
3072/CH-CR | Programa de Infraestructura de Transporte 4/ |  | 50000000 | 30000000 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 5000000 | 10000000 | 0 | 0 | N/A | 0 | 171232.87 | 286447.34 | 249854.04 | 250000 | 250020.01 | 250145.97 | 176300.8 | 143698.63 | 100000 | 100058.38 | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 40% | 60% | 60% | 60% | [6 empty] | 0%
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | 100000000 | 91349418.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 5145797.18 | 0 | 15406901.2 | 32091430.6 | 38705289.62 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 874141.03 | 499003.72 | 498315.07 | 473928.73 | 469989.67 | 371635.6 | 204029.61 | 35984.49 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 5.146% | 5.146% | 20.55% | 52.64% | 91.35% | 91.35% | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 7.6% | 19.45% | 31.29% | 46.1% | 56.77% | 69.94% | 3
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | 144036000 | 116989292.43 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 11450375.07 | 32874109.24 | 10000000 | 7664808.12 | 30000000 | 25000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 530146.37 | 656164.29 | 513855.42 | 439212.82 | 388452.71 | 282696.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 7.95% | 30.77% | 37.72% | 43.04% | 63.87% | 81.22% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 12% | 25% | 44% | 61% | 70% | 87% | 2
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | ICE | 121300000 | 116563456.84 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 44485703.28 | 4077753.56 | 5000000 | 3000000 | 38000000 | 22000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 180561.65 | 486532.13 | 436210.72 | 414271.71 | 392395.04 | 195299.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 33.07% | 36.11% | 39.82% | 42.05% | 70.31% | 96.1% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 37.31% | 46.95% | 51.82% | 59.64% | 80.38% | 87.69% | 2
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | 125000000 | 48000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 20000000 | 0 | 20000000 | 8000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 809476.57 | 525000.01 | 525000.01 | 433699.76 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 16% | 16% | 32% | 38.4% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 40.3% | 44.1% | 51.92% | 60.29% | 2
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | 100000000 | 37923616.76 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 850000 | 5073616.76 | 12000000 | 20000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 666262.45 | 496751.37 | 471841.45 | 374708.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.85% | 5.924% | 17.92% | 37.92% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.2982% | 15.09% | 44.05% | 42.92% | 2
5823/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana Conectividad Resiliente | MOPT | 225000000 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 875000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.89% | 1
|  |  | 1265336000 | 753825784.63 | Desembolsos 1/ 2013: 0; Desembolsos 1/ 2014: 0; Desembolsos 1/ 2015: 0; Desembolsos 1/ 2016: 5000000; Desembolsos 1/ 2017: 45000000; Desembolsos 1/ 2018: 120000000; Desembolsos 1/ 2019: 61081875.53; Desembolsos 1/ 2020: 51951862.8; Desembolsos 1/ 2021: 86256901.2; Desembolsos 1/ 2022: 137829855.48; Desembolsos 1/ 2023: 141705289.62; Desembolsos 1/ 2024: 105000000; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2013: 0; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2014: 0; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2015: 1541095.88; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2016: 2564979.6; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2017: 3090513.15; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2018: 2534072.22; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2019: 2689591.04; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2020: 3017442.57; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2021: 4127725.54; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2022: 3220707.13; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2023: 2679910.6; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2024: 2837159.78
BIRF
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | 156640000 | 14887331.13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 3238550 | 2114200 | 3947150.02 | 5587431.11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 953381.87 | 379666.23 | 373438.26 | 364742.85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 2.068% | 3.417% | 5.937% | 9.504% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0.63% | 4.92% | 8.19% | 23.57% | 3
9502-CR | Segundo Préstamo de Políticas de Desarrollo de la Gestión del Riesgo de Desastres en Costa Rica con Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes (CAT DDO) 5/ | CNE | 160000000 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 316640000 | 14887331.13 | Desembolsos 1/ 2013: 0; Desembolsos 1/ 2014: 0; Desembolsos 1/ 2015: 0; Desembolsos 1/ 2016: 0; Desembolsos 1/ 2017: 0; Desembolsos 1/ 2018: 0; Desembolsos 1/ 2019: 0; Desembolsos 1/ 2020: 0; Desembolsos 1/ 2021: 3238550; Desembolsos 1/ 2022: 2114200; Desembolsos 1/ 2023: 3947150.02; Desembolsos 1/ 2024: 5587431.11; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2013: 0; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2014: 0; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2015: 0; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2016: 0; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2017: 0; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2018: 0; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2019: 0; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2020: 0; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2021: 953381.87; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2022: 379666.23; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2023: 373438.26; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2024: 364742.85
EXIMBANK
1420202052013211015 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 6/ | CONAVI | 296000000 | 268570302.8 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 37374665.86 | 39012508.71 | 62032244.91 | 53087088.47 | 59709468.84 | 17354326.01 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 275444.44 | 654723.52 | 525697.45 | 367992.26 | 202717.97 | 93427.13 | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.63% | 25.81% | 46.76% | 64.7% | 84.87% | 90.73% | N/A | N/A | 0% | 0.71% | 2.55% | 6.1% | 20.52% | 33.92% | 45.48% | 76.06% | 81.18% | 90% | 2
|  |  | 296000000 | 268570302.8 | Desembolsos 1/ 2013: 0; Desembolsos 1/ 2014: 0; Desembolsos 1/ 2015: 0; Desembolsos 1/ 2016: 0; Desembolsos 1/ 2017: 0; Desembolsos 1/ 2018: 0; Desembolsos 1/ 2019: 37374665.86; Desembolsos 1/ 2020: 39012508.71; Desembolsos 1/ 2021: 62032244.91; Desembolsos 1/ 2022: 53087088.47; Desembolsos 1/ 2023: 59709468.84; Desembolsos 1/ 2024: 17354326.01; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2013: 0; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2014: 0; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2015: 0; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2016: 0; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2017: 0; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2018: 0; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2019: 275444.44; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2020: 654723.52; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2021: 525697.45; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2022: 367992.26; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2023: 202717.97; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2024: 93427.13
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 7/ | ICE | 165537226.9282 | 39779249.6147 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 110302.7769 | 7747104.9487 | 7121400.5796 | 8910991.7967 | 3500054.8436 | 7587133.5838 | 4802261.0853 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 3273322.402 | 235399.253 | 227368.646 | 204064.986 | 164612.249 | 149433.862 | 127791.245 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.06663% | 4.747% | 9.049% | 14.43% | 16.55% | 21.13% | 24.03% | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25% | 1.648% | 10.84% | 16.76% | 25.67% | 30.14% | 35.14% | 42.6% | 2
|  |  | 165537226.9282 | 39779249.6147 | Desembolsos 1/ 2013: 0; Desembolsos 1/ 2014: 0; Desembolsos 1/ 2015: 0; Desembolsos 1/ 2016: 0; Desembolsos 1/ 2017: 0; Desembolsos 1/ 2018: 110302.7769; Desembolsos 1/ 2019: 7747104.9487; Desembolsos 1/ 2020: 7121400.5796; Desembolsos 1/ 2021: 8910991.7967; Desembolsos 1/ 2022: 3500054.8436; Desembolsos 1/ 2023: 7587133.5838; Desembolsos 1/ 2024: 4802261.0853; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2013: 0; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2014: 0; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2015: 0; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2016: 0; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2017: 0; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2018: 3273322.402; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2019: 235399.253; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2020: 227368.646; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2021: 204064.986; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2022: 164612.249; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2023: 149433.862; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2024: 127791.245
G. TOTAL en US$ |  |  | 3808793184.2182 | 1408703170.7447 | Desembolsos 1/ 2013: 8500000; Desembolsos 1/ 2014: 13000000; Desembolsos 1/ 2015: 9000000; Desembolsos 1/ 2016: 21970000; Desembolsos 1/ 2017: 58000000; Desembolsos 1/ 2018: 120110302.7769; Desembolsos 1/ 2019: 112703646.3387; Desembolsos 1/ 2020: 98585772.0896; Desembolsos 1/ 2021: 183390106.3967; Desembolsos 1/ 2022: 255406036.7936; Desembolsos 1/ 2023: 258304012.5638; Desembolsos 1/ 2024: 240033293.7853; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2013: 299893.66; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2014: 424609.42; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2015: 1933383.38; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2016: 3215719.52; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2017: 3619144.3; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2018: 6258691.322; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2019: 3757201.383; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2020: 4561360.966; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2021: 6420237.996; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2022: 5192520.649; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2023: 5002915.212; Comisiones de compromisos pagadas 1/ 2024: 5848587.475
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.1 / INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS (UE)
NOTAS:
1/ Los valores corresponden al comportamiento de cada año y periodo en particular (no son acumulados).
2/ Los valores corresponden al avance acumulado desde que inició el Programa/Proyecto hasta el final de cada periodo.
3/ El Programa presentó una disminución del avance físico del año 2022 al 2023, debido a que la UE AyA/BCIE realizó análisis que llevaron a la toma de decisiones, y a consecuentes modificaciones en la lista de proyectos, derivando en la disminución del avance registrado.
4/ Durante el I Trimestre 2021, el Ejecutor aplicó un cambio a la metodología que venía implementando para estimar de avance físico del Programa, considerando las mejoras implementadas por parte del PIT para el cumplimiento de las disposiciones establecidas por la CGR. Adicionalmente, durante el IV trimestre 2023, se incluye la carretera a San Carlos RN 35, con lo cual se introduce un ajuste en el porcentaje de avance físico.
5/ Este préstamo es destinado para emergencias, no aplica la Metodología del Desempeño, ya que es una línea de financiamiento contingente. Esto permite al gobierno realizar desembolsos de inmediato una vez se declare una emergencia, sin necesidad de una programación previa de los mismos.
6/ El avance físico acumulado reportado para el Proyecto incluye los dos créditos del EXIMBANK. El Crédito Concesional (¥628.000.000,00) que financia el proyecto, terminó de desembolsarse en mayo de 2019 y en el 2022 se desincorporó.
7/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares, se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 31 de diciembre de 2024 de dicha moneda con respecto al dólar.
ABREVIATURAS:
N/D= Información no disponible.
N/A= No aplica.
TIPOS DE CAMBIO
[5 empty] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (al 31 de DIC)
|  |  |  | Euros a $ | 1.3743 | 1.2098 | 1.0862 | 1.0517 | 1.2005 | 1.1445 | 1.1238 | 1.2281 | 1.1347 | 1.0671 | 1.1052 |  | Euros a $
|  |  |  | Yenes a $ | 105.31 | 119.78 | 120.22 | 116.96 | 112.69 | 110.03 | 108.5 | 103.07 | 115.1 | 131.85 | 141.78 | 157.01 | Yenes a $
|  |  |  | Yuanes a $ | 6.0543 | 6.2055 | 6.4937 | 6.945 | 6.5068 | 6.8785 | 6.9615 | 6.5351 | 6.3525 | 6.8962 | 7.1017 |  | Yuanes a $
|  |  |  | DEG a $ | 2020: 1.4403 |  | DEG a $

## Anexo 6
ANEXO N° 6:
GESTIÓN DEL VALOR PLANIFICADO DE LOS CRÉDITOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2024-12-31
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa / Proyecto | Unidad Ejecutora | Monto del préstamo (en US$) | Valor Planificado (PV) | Valor Ganado (EV) | Costo Real (AC) | Presupuesto Hasta la Conclusión (BAC) | Variación del Costo (CV) | Variación del Cronograma (SV) | Variación a la Conclusión (VAC) | Índice de Desempeño del Costo (CPI) | Índice de Desempeño del Cronograma (SPI) | Estimación a la Conclusión (EAC) | Estimación Hasta la Conclusión (ETC) | Estimación de tiempo hasta la Conclusión (TTC) 1/ | Índice de Desempeño del Trabajo por Completar (TCPI)
BCIE
1725 | Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón 2/ | AyA | 99453757 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
AM 2080 | Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 90055000 | 92729100 | 88554970.5 | 88554970.5 | 92729100.0036 | 0 | -4174129.5 | 0 | 1 | 95.5% | 92729100.0036 | 4174129.5036 | -97.7365 | 1
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | 130000000 | 135786038.0112 | 45549110.8583 | 178810211.734 | 178810211.734 | -133261100.8757 | -90236927.1529 | -133261100.8757 | 0.25473 | 33.54% | 312071312.6098 | 133261100.8757 | 31.2647 | N/A
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas | AyA | 154562390.29 | 31811713.198 | 31051033.6897 | 27387724.3181 | 184004254.29 | 3663309.3715 | -760679.5083 | 3663309.3715 | 1.1338 | 97.61% | 180340944.9185 | 152953220.6003 | -29.4382 | 0.97661
2188-A | Programa Acueductos y Alcantarillados en Ciudades Costeras (PAACC) | AyA | 111128810 | 9408598.6934 | 13139549.74 | 10031549.4176 | 146703278.4 | 3108000.3224 | 3730951.0466 | 3108000.3224 | 1.3098 | 139.7% | 143595278.0776 | 133563728.66 | -14.3132 | 0.97726
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/SENARA | 55080000 | 26939314.0058 | 10117527.5058 | 9577908.2458 | 69351737.5258 | 539619.26 | -16821786.5 | 539619.26 | 1.0563 | 37.56% | 68812118.2658 | 59234210.02 | -21.0093 | 0.99097
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | 425000000 | 24275427.8 | 12325276.49 | 12325276.49 | 673842395.7957 | 0 | -11950151.31 | 0 | 1 | 50.77% | 673842395.7957 | 661517119.3056 | -59.5078 | 1
2317 | Programa de emergencia para la reconstrucción integral y resiliente de infraestructura (PROERI) | CNE | 700000000 | 37923616.76 | 37923616.76 | 11494927.64 | 700000000 | 26428689.12 | 0 | 26428689.12 | 3.2992 | 100% | 673571310.88 | 662076383.24 | 28.274 | 0.96161
1765279957.29
BID
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | 400000000 | 107000000 | 343000000 | 320413700.56 | 450000000 | 22586299.44 | 236000000 | 22586299.44 | 1.0705 | 320.6% | 427413700.56 | 107000000 | 0 | 0.8257
3072/CH-CR | Programa de Infraestructura de Transporte |  | 50000000 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | 100000000 | 97894597.76 | 104646066.19 | 87232997.36 | 113552745.29 | 17413068.83 | 6751468.43 | 17413068.83 | 1.1996 | 106.9% | 96139676.46 | 8906679.1 | -1404.2084 | 0.3384
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | 144036000 | 130761483.06 | 124368066 | 102615128.48 | 154663755 | 21752937.52 | -6393417.06 | 21752937.52 | 1.212 | 95.11% | 132910817.48 | 30295689 | -32.7002 | 0.58207
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | ICE | 121300000 | 182123986.0553 | 158656289.9383 | 154346827.037 | 213000000 | 4309462.9013 | -23467696.1171 | 4309462.9013 | 1.0279 | 87.11% | 208690537.0987 | 54343710.0617 | -17.6999 | 0.92653
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | 125000000 | 103192320.0409 | 74807679.9591 | 74743114.7691 | 178000000 | 64565.19 | -28384640.0817 | 64565.19 | 1.0009 | 72.49% | 177935434.81 | 103192320.0409 | -14.9206 | 0.99937
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | 100000000 | 32923616.76 | 37923616.76 | 31641983.47 | 100000000 | 6281633.29 | 5000000 | 6281633.29 | 1.1985 | 115.2% | 93718366.71 | 62076383.24 | 7.7349 | 0.90811
5823/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana Conectividad Resiliente | MOPT | 225000000 | 0 | 0 | 0 | 225000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 225000000 | 225000000 | N/A | 1
1265336000
BIRF
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | 156640000 | 21775821.88 | 14887331.13 | 10411569.55 | 156640000 | 4475761.58 | -6888490.75 | 4475761.58 | 1.4299 | 68.37% | 152164238.42 | 141752668.87 | 0 | 0.96939
9502-CR | Segundo Préstamo de Políticas de Desarrollo de la Gestión del Riesgo de Desastres en Costa Rica con Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes (CAT DDO) | CNE | 160000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
316640000
EXIMBANK
1420202052013211015 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 3/ | CONAVI | 296000000 | 579918330.28 | 524643103.64 | 524643103.64 | 581899999.29 | 0 | -55275226.64 | 0 | 1 | 90.47% | 581899999.29 | 57256895.65 | 0 | 1
296000000
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 4/ | ICE | 165537226.9282 | 103436311.1413 | 98520136.8835 | 98520136.8835 | 299862550.4033 | 0 | -4916174.2578 | 0 | 1 | 95.25% | 299862550.4033 | 201342413.5198 | 0 | 1
165537226.9282
G. TOTAL en US$ |  |  | 3808793184.2182
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.1 / INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS (UE)
NOTAS:
1/ Para efectos de medir el indicador TTC se utilizan las fechas vigentes de finalización de los contratos de préstamo.
2/ Tomando en cuenta que desde el año 2021 se desembolsó el 100% de los fondos a utilizar del crédito y por tanto se estableció para este Programa un seguimiento diferido para este, no es viable llevar a cabo los cálculos de los distintos indicadores.
3/ Para el caso del Crédito Concesional (¥628.000.000,00) el monto del préstamo en dólares responde al monto desembolsado (utilizando las referencias cambiarias del acreedor), y al pagado a la empresa contratista a cargo del proyecto. Este crédito se desembolsó en su totalidad en el año 2019.
4/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares, se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 31 de diciembre de 2024 de dicha moneda con respecto al dólar.
ABREVIATURAS:
N/D= Información no disponible.
N/A= No aplica.

## Anexo 7
ANEXO N° 7:
AJUSTES EN EL MONTO TOTAL DEL PLAN DE INVERSIÓN DE LOS PROGRAMAS/PROYECTOS EN EJECUCIÓN
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2024-12-31
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa / Proyecto | Acreedor | Unidad Ejecutora | Ajuste a reportar | Tipo de ajuste en el Plan de Inversión Vigente (PIV) | Fuente de financiamiento que respalda ajuste en el PIV | Monto a ser modificado (US$) | Causas del ajuste en el Plan de Inversión Vigente (PIV) | Impacto del ajuste del PIV del Programa/Proyecto | ¿Alcance afectado? | ¿Plazo afectado? | Afectación en meses | Información o detalles adicionales a compartir | Ubicación del Programa/ Proyecto | Sector
BCIE
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón/(AyA/SENARA) | BCIE | SENARA | Modificación | Aumento | Contrapartida Nacional | 279037.5258 | El monto considerado en la formulación de la Ley 9690, es insuficiente para poder cumplir con los objetivos del proyecto, en cuanto a los gastos operativos se refiere. | No impacta el alcance del Proyecto, hay un compromiso institucional para la gestión e incorporación de los recursos adicionales de contrapartida para los periodos de 2023 a 2025, los recursos se irán integrando en la programación conforme estén aprobados e incorporados en el presupuesto institucional. | No | No | 0 | En Senara se da el incremento de la contrapartida por un monto acumulado total que está siendo analizado por la Institución para gestionar ante la DGGDP la modificación contractual. Del II Semestre 2023 al II Semestre 2024 hubo un incremento de la contrapartida de $279.037,53. | Limón | Salud
BID
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | BID | COMEX | Modificación | Aumento | Contrapartida Nacional | 92967.27 | Debido al reconocimiento y acaecimiento de ciertos hechos: a) Al 30 de setiembre se reportó que había aumentado el monto financiado con contrapartida en $3,623.52 por efecto del diferencial cambiario (de una porción de contrapartida destinada al CCF Peñas Blancas y se encontraba en colones), b) $22.778,17 por Garantía de Cumplimiento Ambiental de Paso Canoas del MINAE al Ministerio de Comercio Exterior que ahora se redirecciona al CCF Peñas Blancas), c) se dio un incremento de $50.065,6 (por prórroga de 3 meses en los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del CCI Paso Canoas proceso PIF CR-374-LPN-S-2023) y d) $6.000,00 por Servicios de no consultoría para la determinación del valor razonable, reconocimiento de existencia y clasificación de los activos en el Centro de Control Integrado de Paso Canoas, CR-L1066-P00184-C01, financiado por COMEX, Programa Presupuestario 792 e) del Programa 792-00 “Actividades Centrales” del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) del período 2024, se destinaron $10,500.00 para financiar el estudio de demanda de Las Tablillas y el análisis de datos del estudio de tiempos de despacho del CCI Paso Canoas. | En realidad, el impacto radica en que se reconoció una garantía ambiental pagada por concepto del CCI Paso Canoas (ahora para reforzar el financiamiento del CCF Peñas Blancas), viabilizar la obtención del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para este centro (Paso Canoas), así como una consultoría para determinar el valor razonable, reconocimiento y clasificación de bienes duraderos de dicho centro. Finalmente, realizar un estudio de demanda del CCF Las Tablillas y análisis de datos del estudio de tiempos de despacho del CCI Paso Canoas. De gran relevancia, este ajuste busca resguardar los alcances del Programa establecidos en la modificación contractual del año 2024, misma que consta en Oficios MH-DM-OF-0658-2024 y O-CID/CCR-415/2024. | No | No | 0 | Oficio PIF-COR-CAE-0081-2025 Contrato de Préstamo 3488/OC-CR. Solicitud de No Objeción para reconocimiento de Aporte Local. | Guanacaste, Alajuela, Puntarenas. | Acción Exterior
4507/OC-CR | Programa de la Red Vial Cantonal II (PRVC -II) | BID | MOPT | Modificación | Aumento | Contrapartida Nacional | $2 627 755,00 | Debido al atraso en la ejecución del Programa, se concedió una extensión de 24 meses al plazo autorizado para el Segundo Programa Red Vial Cantonal PRVC-II MOPT/BID. En octubre de 2023, mediante la Adenda No 1, se aprobó un incremento en la contrapartida para el pago de los servicios de asesoría técnica. Este aumento está vinculado con la prórroga de 24 meses, aprobada en junio de 2023, destinada al pago de la GIZ. Además del incremento en la contrapartida, el MOPT gestionó un ajuste en la distribución de fondos entre los componentes del Programa. Este ajuste se encuentra tramitado, conforme al oficio MH-DM-OF-1016-2024 del 30 de julio, enviado al Banco para formalizar la modificación en el contrato. El análisis técnico correspondiente se detalla en el informe N° 014-2024, elaborado en julio. | No impacta el alcance del Proyecto, hay un compromiso institucional para la gestión e incorporación de los recursos adicionales de contrapartida para los periodos de 2024 a 2025. | No | No | 0 | Documentos que lo respaldan: Informe Técnico N° 014-2024 elaborado por la DCP. Oficio MH-DM-OF-1016-2024 del 30 de julio. | Todo el país | Obras Públicas y Transportes
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | BID | ICE | Modificación | Disminución | Contrapartida Nacional | 29668029.99 | Esta modificación está actualmente en trámite en la DGGDP, debido a que la solicitud por parte del ICE fue notificada el día 28 de enero del 2025 mediante oficio N°0060-026-2025. Las rebajas en la contrapartida responden a que, en esta etapa del Programa, no se prevé un aumento en la adquisición de bienes y servicios asociados a la contrapartida local. Por lo tanto, se considera conveniente reducir el monto destinado a imprevistos, previamente reservado debido al riesgo de aumento de costos post-pandemia y la crisis de contenedores, riesgos que finalmente no se materializaron. Además, se procederá a ajustar el monto de $1,900,000 correspondiente a la contrapartida, pendiente de ser reducido debido al traslado de la actividad del Anillo Miravalles a otra operación. | La solicitud de reducción de la contrapartida no impacta los objetivos específicos del contrato de préstamo en cuanto al incremento en la generación eléctrica del país con geotermia, el aseguramiento de la confiabilidad del sistema de transmisión y distribución, pues los indicadores asociados, muestran una alta probabilidad de cumplimiento en el sistema de seguimiento del BID. | No | No | 0 | Documento de solicitud de modificación por parte del ICE oficio N°0060-026-2025. | Guanacaste | Ambiente y Energía
FUENTE: INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS (UE)
ABREVIATURAS:
N/D= Información no disponible.
N/A= No aplica.