## Índice
Anexos al Informe de Seguimiento de los Créditos Externos en Periodo de Ejecución
del Gobierno Central y Resto del Sector Público
I Semestre 2025
TABLA DE CONTENIDOS
Anexo 1 | FECHAS IMPORTANTES ASOCIADAS A LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
Anexo 2 | ESTADO FINANCIERO, FÍSICO Y DE PLAZOS ASOCIADOS A LOS CRÉDITOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
Anexo 3 | PROGRAMACIÓN DE DESEMBOLSOS DE LOS CRÉDITOS EXTERNOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
Anexo 4 | ESTADO FINANCIERO DE LA CONTRAPARTIDA NACIONAL/INSTITUCIONAL Y DONACIÓN ASOCIADOS A LOS CRÉDITOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
Anexo 5 | DESEMBOLSOS, AVANCE FINANCIERO, AVANCE FISICO Y DESEMPEÑO 2015 AL I SEMESTRE DE 2025 DE LOS CRÉDITOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
Anexo 6 | GESTIÓN DEL VALOR PLANIFICADO DE LOS CRÉDITOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
Anexo 7 | AJUSTES EN EL MONTO TOTAL DEL PLAN DE INVERSIÓN DE LOS PROGRAMAS/PROYECTOS EN EJECUCIÓN

## Anexo 1
ANEXO N° 1:
FECHAS IMPORTANTES ASOCIADAS A LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2025-06-30
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa / Proyecto | Unidad Ejecutora | Deudor / Garante | Monto del Préstamo (en US$) | Fecha Suscripción del Contrato | Fecha de Aprobación de Ley | Número de Ley | Fecha de entrada en vigencia del Crédito | Fecha incorporación de recursos al Presupuesto Nacional y/o Institucional | Fecha de vencimiento del período de desembolso original | Fecha de vencimiento del período de desembolso con prórrogas | Cantidad de prórrogas otorgadas al período de desembolso | Fecha de vencimiento del Servicio de la Deuda
BCIE
AM 2080 | Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | CONAVI | 90055000 | 2020-11-16 | N/A | N/A | 2020-11-16 | 2021-12-30 | 2027-04-29 | N/A | 0 | 2035-11-16
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | AYA | 130000000 | 2015-08-12 | N/A | N/A | 2015-08-12 | 2016-01-22 | 2023-08-12 | 2029-06-30 | 2 | 2030-08-12
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas | AyA | AYA | 154562390.29 | 2018-05-04 | N/A | N/A | 2018-05-04 | 2019-03-07 | 2024-04-30 | 2027-10-30 | 1 | 2039-04-30
2188-A | Programa Acueductos y Alcantarillados en Ciudades Costeras (PAACC) | AyA | AYA | 111128810 | 2019-05-07 | N/A | N/A | 2019-05-07 | 2019-10-18 | 2026-04-28 | N/A | 0 | 2051-04-28
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/SENARA | GOBNO | 55080000 | 2019-01-07 | 2019-06-27 | 9690 | 2019-06-27 | 2019-11-27 | 2023-06-26 | 2026-06-26 | 1 | 2040-06-26
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | GOBNO | 425000000 | 2022-04-04 | 2022-05-11 | 10230 | 2022-05-11 | 2022-11-25 | 2030-02-14 | N/A | 0 | 2045-02-14
2317 | Programa de emergencia para la reconstrucción integral y resiliente de infraestructura (PROERI) | CNE | GOBNO | 700000000 | 2023-03-15 | 2024-02-28 | 10456 | 2024-02-28 | 2024-03-22 | 2030-06-17 | N/A | 0 | 2054-06-17
1665826200.29
BID
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | GOBNO | 400000000 | 2014-04-03 | 2014-11-13 | 9283 | 2014-11-13 | 2015-04-16 | 2020-11-13 | 2026-11-12 | 3 | 2038-04-03
3072/CH-CR | Programa de Infraestructura de Transporte |  | GOBNO | 50000000
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica 1/ | COMEX | GOBNO | 100000000 | 2015-12-17 | 2017-05-31 | 9451 | 2017-05-31 | 2017-12-14 | 2022-05-31 | 2025-12-31 | 3 | 2042-05-15
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | GOBNO | 144036000 | 2018-09-20 | 2011-10-05 | 8982 | 2018-09-20 | 2018-11-09 | 2023-09-20 | 2026-04-24 | 2 | 2048-05-11
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | ICE | ICE / GOBNO | 121300000 | 2019-02-07 | 2018-07-04 | 9573 | 2019-02-07 | 2018-09-30 | 2024-02-07 | 2025-08-07 | 1 | 2044-02-07
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | GOBNO | 125000000 | 2020-03-18 | 2020-09-29 | 9899 | 2020-09-29 | 2020-10-27 | 2025-09-29 | N/A | 0 | 2046-03-18
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia 2/ | MJP | GOBNO | 100000000 | 2020-03-17 | 2021-03-17 | 9968 | 2021-03-17 | 2021-10-01 | 2026-03-17 | N/A | 0 | 2045-03-15
5823/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | MOPT | GOBNO | 225000000 | 2024-01-10 | 2020-09-29 | 9899 | 2024-01-10 | 2024-12-10 | 2029-01-10 | N/A | 0 | 2049-01-10
1265336000
BIRF
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario 3/ | MH | GOBNO | 141640000 | 2020-04-06 | 2020-11-23 | 9922 | 2020-11-23 | 2021-03-17 | 2026-07-31 | 2027-10-30 | 1 | 2053-05-15
9502-CR | Segundo Préstamo de Políticas de Desarrollo de la Gestión del Riesgo de Desastres en Costa Rica con Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes (CAT DDO) 4/ | CNE | GOBNO | 160000000 | 2023-09-19 | 2024-12-09 | 10622 | 2024-12-09 | N/D | 2026-03-24 | N/A | 0 | N/D
301640000
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 5/ | ICE | ICE / GOBNO | 179980610.761 | 2017-06-20 | 2014-08-04 | 9254 | 2017-06-20 | 2017-09-29 | 2026-09-27 | N/A | 0 | 2057-06-20
179980610.761
G. TOTAL en US$ |  |  |  | 3412782811.051
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.2 / INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE LAS UNIDADES EJECUTORAS (UE)
NOTAS:
1/ Se extiende el periodo de desembolsos por tercera vez, quedando debidamente autorizado por el BID en esta ocasión por 7 meses, mediante Oficio O-CID/CCR-236/2025.
2/ En julio se gestionó ante el BID la segunda modificación contractual que incluía la extensión de 5 meses en el plazo para la iniciación material de obras (al 17 de diciembre 2025) y la ampliación en 12 meses, del plazo de desembolsos del contrato de préstamo 4871/OC-CR (al 17 de marzo de 2027). Al cierre de este informe, se logró la formalización de la solicitud.
3/ La UCP solicitó la rescisión de US$15 millones del crédito, la cual se formalizó en junio 2025. Asimismo, se extendió la fecha de cierre del proyecto en 15 meses.
4/ El plazo de desembolso es por 3 años y rige al día después de la fecha de aprobación del directorio del BIRF (23/03/2023). Puede renovarse hasta 4 veces, por un máximo de 15 años en total.
5/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares, se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 30 de junio de 2025 de dicha moneda con respecto al dólar.
ABREVIATURAS:
N/D= Información no disponible.
N/A= No aplica.

## Anexo 2
ANEXO N° 2:
ESTADO FINANCIERO, FÍSICO Y DE PLAZOS ASOCIADOS A LOS CRÉDITOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2025-06-30
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa / Proyecto | Unidad Ejecutora | Monto del Préstamo (en US$) | Monto desembolsado acumulado a junio 2025 de la fuente externa | Monto desembolsado solo en el I Sem. 2025 de la fuente externa | Monto desembolsado solo en el II Sem. 2025 de la fuente externa | Monto pendiente por desembolsar a junio 2025 | % de Avance al 30/06/2025 |  | Años de Ejecución del crédito desde la entrada en vigencia |  |  | Años de Ejecución del crédito desde la incorporación presupuestaria
[8 empty] | Financiero 1/ | Físico según información de UE 1/ | Periodo estipulado en Contrato | Periodo estipulado con Prórrogas 2/ | Periodo de ejecución real al 30/06/2025 | Plazo desde la incorporación del crédito hasta la fecha límite de desembolsos con prórroga (cuando aplica) | Periodo de ejecución real al 30/06/2025
BCIE
AM 2080 | Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial 3/ | CONAVI | 90055000 | 88554970.5 | 0 |  | 1500029.5 | 98.33% | 100% | 5 | N/A | 4.6219 | 5.3315 | 3.5014
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM 3/ | AyA | 130000000 | 37800000 | 11800000 |  | 92200000 | 29.08% | 52.86% | 7 | 13.8932 | 9.8904 | 13.4466 | 9.4438
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas 3/ | AyA | 154562390.29 | 41354499.49 | 16000000 |  | 113207890.8 | 26.76% | 43.53% | 5 | 9.4959 | 7.1616 | 8.6548 | 6.3205
2188-A | Programa Acueductos y Alcantarillados en Ciudades Costeras (PAACC) 3/ 4/ | AyA | 111128810 | 13088000 | 4000000 |  | 98040810 | 11.78% | 14.18% | 5 | N/A | 6.1534 | 6.5315 | 5.7041
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón 5/ | AyA/SENARA | 55080000 | 28220000 | 19720000 |  | 26860000 | 51.23% | 31.59% | 3 | 7.0027 | 6.0137 | 6.5836 | 5.5945
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | 425000000 | 5700714.5 | 5700714.5 |  | 419299285.5 | 1.341% | 9.37% | 5 | N/A | 3.1397 | 7.2274 | 2.5973
2317 | Programa de emergencia para la reconstrucción integral y resiliente de infraestructura (PROERI) | CNE | 700000000 | 74689275.58 | 0 |  | 625310724.42 | 10.67% | 20.18% | 6 | N/A | 1.337 | 6.2411 | 1.274
|  |  | 1665826200.29 | 289407460.07 | 57220714.5 | 0 | 1376418740.22
BID
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | 400000000 | 313000000 | 0 |  | 87000000 | 78.25% | 63.16% | 6 | 12.0055 | 10.6356 | 11.5836 | 10.2137
3072/CH-CR | Programa de Infraestructura de Transporte |  | 50000000 | 30000000 | 0 |  | 20000000 | 60%
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | 100000000 | 91349418.6 | 0 |  | 8650581.4 | 91.35% | 86.35% | 5 | 8.5918 | 8.0877 | 8.0521 | 7.5479
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | 144036000 | 139989292.43 | 23000000 |  | 4046707.57 | 97.19% | 93% | 5 | 7.5973 | 6.7808 | 7.4603 | 6.6438
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad 3/ | ICE | 121300000 | 116563456.84 | 0 |  | 4736543.16 | 96.1% | 99.02% | 5 | 6.5014 | 6.3973 | 6.8575 | 6.7534
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | 125000000 | 68000000 | 20000000 |  | 57000000 | 54.4% | 64.72% | 5 | N/A | 4.7534 | 4.926 | 4.6767
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | 100000000 | 44923616.76 | 7000000 |  | 55076383.24 | 44.92% | 51.34% | 5 | N/A | 4.2904 | 4.4603 | 3.7479
5823/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | MOPT | 225000000 | 8347875.31 | 8347875.31 |  | 216652124.69 | 3.71% | 12.86% | 5 | N/A | 1.4712 | 4.0877 | 0.55342
|  |  | 1265336000 | 812173659.94 | 58347875.31 | 0 | 453162340.06
BIRF
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | 141640000 | 17830827.31 | 2943496.18 |  | 123809172.69 | 12.59% | 32.92% | 6 | 6.937 | 4.6027 | 6.6247 | 4.2904
9502-CR | Segundo Préstamo de Políticas de Desarrollo de la Gestión del Riesgo de Desastres en Costa Rica con Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes (CAT DDO) | CNE | 160000000 | 0 | 0 |  | 160000000 | 0% | N/A | 3 | N/A | 0.55616 | N/A | N/A
|  |  | 301640000 | 17830827.31 | 2943496.18 | 0 | 283809172.69
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 3/ 6/ | ICE | 179980610.761 | 43445992.4105 | 195940.5997 |  | 136534618.3505 | 24.14% | 48.76% | 9 | N/A | 8.0329 | 9 | 7.7562
|  |  | 179980610.761 | 43445992.4105 | 195940.5997 | 0 | 136534618.3505
G. TOTAL en US$ |  |  | 3412782811.051 | 1162857939.7305 | 118708026.5897 | 0 | 2249924871.3205
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.2 / INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE LAS UNIDADES EJECUTORAS (UE)
NOTAS:
1/ Los valores corresponden al avance físico y financiero acumulado desde que inició el Programa/Proyecto hasta el periodo de corte del Informe.
2/ El período de ejecución inicia con la entrada en vigencia del contrato o de la ley, e incluye el plazo para cumplir con las condiciones previas al primer desembolso. No obstante, el BCIE establece en sus contratos de préstamo que el plazo de ejecución comienza a partir del primer desembolso.
3/ Para determinar los años de ejecución (tanto para el período estipulado en el contrato como para el período de ejecución real) se utilizó la fecha de suscripción del contrato de préstamo dado que este contrato no requirió de aprobación legislativa.
4/ El préstamo esta dividido en dos tractos, uno en dólares y el otro en euros, por lo tanto se puede proceder con los desembolsos según la moneda requerida.
5/ El ajuste en el porcentaje de avance físico para SENARA se debe a la redistribución de los componentes, lo que ha alterado los pesos relativos asignados a cada uno, con el objetivo de reflejar de manera más precisa el estado real del proyecto. La variación se debe exclusivamente a esta nueva distribución, y no implica una disminución real en el progreso. Este cambio busca una evaluación más precisa y alineada con el PGI (Plan Global de Inversión). El porcentaje indicado en la celda de este informe, es en conjunto con el avance físico del AyA.
6/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares, se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 30 de junio de 2025 de dicha moneda con respecto al dólar.
ABREVIATURAS:
N/D= Información no disponible.
N/A= No aplica.

## Anexo 3
ANEXO N° 3:
PROGRAMACIÓN DE DESEMBOLSOS DE LOS CRÉDITOS EXTERNOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2025-06-30
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa / Proyecto | Unidad Ejecutora | Monto del préstamo (en US$) | Monto pendiente por desembolsar a junio 2025 | I Semestre 2025 |  |  | Monto Programado por Desembolsar
[5 empty] | Monto programado por desembolsar | Monto real desembolsado | % Realizado sobre lo Programado | III Trimestre 2025 | IV Trimestre 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
BCIE
AM 2080 | Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 90055000 | 1500029.5 | 1500029.5 | 0 | 0% | 0 | 1500029.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | 130000000 | 92200000 | 12108000 | 11800000 | 97.46% | 7200000 | 3000000 | 25000000 | 27000000 | 20000000 | 10000000 | N/A
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas | AyA | 154562390.29 | 113207890.8 | 9851988.44 | 16000000 | 162.4% | 10818251.5321 | 10599652.665 | 33058881.4389 | 36953798.43 | 19063685.4227 | 2713621.31 | N/A
2188-A | Programa Acueductos y Alcantarillados en Ciudades Costeras (PAACC) 1/ | AyA | 111128810 | 98040810 | 2000000 | 4000000 | 200% | 0 | 1000000 | 39257367.3325 | 37056843.7775 | 19344432.1 | 1382166.79 | N/A
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/SENARA | 55080000 | 26860000 | 8874000 | 19720000 | 222.2% | 0 | 3000000 | 12860000 | 11000000 | N/A | N/A | N/A
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | 425000000 | 419299285.5 | 16022402.555 | 5700714.5 | 35.58% | 11300000 | 0 | 74342423.95 | 94429106.93 | 118708743.34 | 106498422.14 | 14020589.14
2317 | Programa de emergencia para la reconstrucción integral y resiliente de infraestructura (PROERI) | CNE | 700000000 | 625310724.42 | 60516388.79 | 0 | 0% | 0 | 84587272.28 | 419756868.7 | 120966583.44 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1665826200.29 | 1376418740.22 | 110872809.285 | 57220714.5 |  | 29318251.5321 | 103686954.445 | 604275541.4214 | 327406332.5775 | 177116860.8627 | 120594210.24 | 14020589.14
BID
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | 400000000 | 87000000 | 0 | 0 | N/A | 0 | 5000000 | 82000000 | N/A | N/A | N/A | N/A
3072/CH-CR | Programa de Infraestructura de Transporte |  | 50000000 | 20000000 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 20000000 | N/A | N/A | N/A | N/A
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | 100000000 | 8650581.4 | 0 | 0 | N/A | 0 | 8650581.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | 144036000 | 4046707.57 | 19572525.45 | 23000000 | 117.5% | 0 | 0 | 4046707.75 | N/A | N/A | N/A | N/A
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | ICE | 121300000 | 4736543.16 | 4736543.16 | 0 | 0% | 4736543.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | 125000000 | 57000000 | 20000000 | 20000000 | 100% | 8000000 | 49000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia 2/ | MJP | 100000000 | 55076383.24 | 10000000 | 7000000 | 70% | 12000000 | 0 | 41076383.24 | 2000000 | N/A | N/A | N/A
5823/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | MOPT | 225000000 | 216652124.69 | 1717000 | 8347875.31 | 486.2% | 0 | 0 | 71417951.486 | 135535539.618 | 8647875.866 | 1050757.72 | N/A
|  |  | 1265336000 | 453162340.06 | 56026068.61 | 58347875.31 |  | 24736543.15 | 62650581.4 | 218541042.476 | 137535539.618 | 8647875.866 | 1050757.72 | 0
BIRF
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | 141640000 | 123809172.69 | 7636693 | 2943496.18 | 38.54% | 5525060.8 | 11660424.4 | 61483703.1 | 45139984.39 | N/A | N/A | N/A
9502-CR | Segundo Préstamo de Políticas de Desarrollo de la Gestión del Riesgo de Desastres en Costa Rica con Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes (CAT DDO) 3/ | CNE | 160000000 | 160000000 | 0 | 0 | N/A | 0 | 60000000 | 50000000 | 50000000 | N/A | N/A | N/A
|  |  | 301640000 | 283809172.69 | 7636693 | 2943496.18 |  | 5525060.8 | 71660424.4 | 111483703.1 | 95139984.39 | 0 | 0 | 0
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 4/ 5/ | ICE | 179980610.761 | 136534618.3505 | 213614.7289 | 195940.5997 | 91.73% | 2160478.6 | 618449.61 | 581133.09 | 133174557.05 | N/A | N/A | N/A
|  |  | 179980610.761 | 136534618.3505 | 213614.7289 | 195940.5997 |  | 2160478.6 | 618449.61 | 581133.09 | 133174557.05 | 0 | 0 | 0
G. TOTAL en US$ |  |  | 3412782811.051 | 2249924871.3205 | 174749185.6239 | 118708026.5897 |  | 61740334.0821 | 238616409.855 | 934881420.0874 | 693256413.6355 | 185764736.7287 | 121644967.96 | 14020589.14
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.2 / INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE LAS UNIDADES EJECUTORAS (UE)
NOTAS:
1/ El préstamo esta dividido en dos tractos, uno en dólares y el otro en euros, por lo tanto se puede proceder con los desembolsos según la moneda requerida.
2/ La programación de desembolsos para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia, incorpora una extensión en la fecha límite de desembolsos de 12 meses, la cual estaba en proceso de formalización al cierre de este Informe.
3/ Al ser una línea de financiamiento contingente le permite al gobierno desembolsar fondos de inmediato tras una declaratoria de emergencia, por lo cual no se tiene disponible una programación de desembolsos.
4/ El ICE realizó un ajuste a lo interno del Proyecto, por lo tanto están realizando programaciones hasta el año 2027 (no obstante, es una proyección pues no se ha formalizado ninguna extensión del plazo).
5/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares, se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 30 de junio de 2025 de dicha moneda con respecto al dólar.
ABREVIATURAS:
N/D= Información no disponible.
N/A= No aplica.

## Anexo 4
ANEXO N° 4:
ESTADO FINANCIERO DE LA CONTRAPARTIDA NACIONAL/INSTITUCIONAL Y DONACIÓN ASOCIADOS A LOS CRÉDITOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2025-06-30
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa / Proyecto | Unidad Ejecutora | Monto del Préstamo (en US$) | Contrapartida Nacional |  |  |  | Donación
|  |  |  | Monto Original (en US$) | Monto Vigente (en US$) | Monto Ejecutado a Junio 2025 | Monto Pendiente por Ejecutar | Monto de Donación | Monto Desembolsado a Junio 2025 | Monto Pendiente por Desembolsar
BCIE
AM 2080 | Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 90055000 | 2673000 | 2673000 | 0 | 2673000 | N/A | N/A | N/A
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | 130000000 | 30196728 | 46931371.734 | 21334903.2305 | 25596468.5035 | 1991890 | 1991890 | 0
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas | AyA | 154562390.29 | 31304300 | 29441864 | 6895319.9616 | 22546544.0384 | N/A | N/A | N/A
2188-A | Programa Acueductos y Alcantarillados en Ciudades Costeras (PAACC) 1/ | AyA | 111128810 | 28734720 | 35574528 | 4723744.7589 | 30850783.2411 | N/A | N/A | N/A
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/SENARA | 55080000 | 1610800 | 14291909.4 | 1833200.61 | 12458708.79 | N/A | N/A | N/A
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | 425000000 | 32797287.81 | 248842394.8024 | 13831864.93 | 235010529.8724 | N/A | N/A | N/A
2317 | Programa de emergencia para la reconstrucción integral y resiliente de infraestructura (PROERI) | CNE | 700000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 1665826200.29 | 127316835.81 | 377755067.9365 | 48619033.4911 | 329136034.4454 | 1991890 | 1991890 | 0
BID
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | 400000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
3072/CH-CR | Programa de Infraestructura de Transporte |  | 50000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | 100000000 | 0 | 17280591.62 | 14485824.55 | 2794767.07 | N/A | N/A | N/A
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | 144036000 | 8000000 | 10627755 | 8544988.59 | 2082766.41 | N/A | N/A | N/A
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | ICE | 121300000 | 91700000 | 62031971.01 | 52534568.96 | 9497402.05 | N/A | N/A | N/A
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | 125000000 | 53000000 | 53000000 | 26807679.9591 | 26192320.0409 | N/A | N/A | N/A
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | 100000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
5823/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | MOPT | 225000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 1265336000 | 152700000 | 142940317.63 | 102373062.0591 | 40567255.5709 | 0 | 0 | 0
BIRF
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | 141640000 | NA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
9502-CR | Segundo Préstamo de Políticas de Desarrollo de la Gestión del Riesgo de Desastres en Costa Rica con Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes (CAT DDO) | CNE | 160000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 301640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 2/ | ICE | 179980610.761 | 134325323.4798 | 134325323.4798 | 66397023.21 | 67928300.2698 | N/A | N/A | N/A
|  |  | 179980610.761 | 134325323.4798 | 134325323.4798 | 66397023.21 | 67928300.2698 | 0 | 0 | 0
G. TOTAL en US$ |  |  | 3412782811.051 | 414342159.2898 | 655020709.0462 | 217389118.7602 | 437631590.286 | 1991890 | 1991890 | 0
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.2 / INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE LAS UNIDADES EJECUTORAS (UE)
NOTAS:
1/ Este préstamo puede ser desembolsado tanto en euros como en dólares, por lo cual el monto total desembolsado es ajustado según el tipo de cambio de euros.
2/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares, se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 30 de junio de 2025 de dicha moneda con respecto al dólar.
ABREVIATURAS:
N/D= Información no disponible.
N/A= No aplica.

## Anexo 5
ANEXO N° 5
DESEMBOLSOS, AVANCE FINANCIERO, AVANCE FISICO Y DESEMPEÑO 2015 AL I SEMESTRE DE 2025 DE LOS CRÉDITOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2025-06-30
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa / Proyecto | Unidad Ejecutora | Monto del préstamo (en US$) | Monto acumulado desembolsado a junio 2025 (en US$) | Desembolsos 1/ | [10 empty] | Comisiones de Compromisos Pagadas 1/ | [10 empty] | Avance Financiero (%) 2/ | [10 empty] | Avance Físico (%) 2/ | [10 empty] | Desempeño del Programa / Proyecto según DGGDP al 30-06-2025
[5 empty] | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | I SEM 2025 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | I SEM 2025 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | I SEM 2025 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | I SEM 2025
BCIE
AM 2080 | Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 90055000 | 88554970.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 48900000 | 39654970.5 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 54.3% | 98.33% | 98.33% | 98.33% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 6% | 47% | 75% | 97% | 100% | 1
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | 130000000 | 37800000 | 0 | 200000 | 3000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 3000000 | 3800000 | 11000000 | 11800000 | 0 | 330416.67 | 330163.89 | 322147.22 | 320522.23 | 312144.45 | 308729.16 | 305041.67 | 302643.06 | 290845.55 | 137248.67 | 0% | 0.1538% | 2.462% | 2.462% | 6.308% | 6.308% | 6.308% | 8.615% | 11.54% | 20% | 29.08% | 0% | 3.12% | 4.33% | 6.67% | 10.4% | 14.83% | 26.42% | 30.68% | 40.42% | 47.39% | 52.86% | 2
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas | AyA | 154562390.29 | 41354499.49 | N/A | N/A | N/A | 0 | 1500000 | 0 | 9467661.49 | 5886838 | 0 | 8500000 | 16000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0.9705% | 0.9705% | 7.096% | 10.9% | 10.9% | 16.4% | 26.76% | N/A | N/A | N/A | 0% | 11.85% | 13.7% | 19.32% | 20.38% | 23.44% | 36.91% | 43.53% | 2
2188-A | Programa Acueductos y Alcantarillados en Ciudades Costeras (PAACC) | AyA | 111128810 | 13088000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 1000000 | 1088000 | 1900000 | 5100000 | 4000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 112231.92 | 225333.52 | 225660.46 | 214396.94 | 217514.51 | 212937.77 | 100189.59 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0.8999% | 1.896% | 3.589% | 8.178% | 11.78% | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 9.162% | 11.45% | 11.65% | 14.31% | 13.43% | 14.18% | 3
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón 3/ | AyA/SENARA | 55080000 | 28220000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 19720000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0.9078% | 0.9078% | 0.9078% | 0.9078% | 15.43% | 51.23% | N/A | N/A | N/A | 0% | 9.14% | 15.98% | 18.15% | 23.3% | 25.35% | 24.61% | 31.59% | 2
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) 3/ | SENARA | 425000000 | 5700714.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700714.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 540104.17 | 1077256.95 | 1074305.56 | 533827.36 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | 1.341% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/D | 0.03% | 7.46% | 9.37% | 2
2317 | Programa de emergencia para la reconstrucción integral y resiliente de infraestructura (PROERI) 3/ | CNE | 700000000 | 74689275.58 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 74689275.58 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 847377.59 | 799008.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.67% | 10.67% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 13.84% | 20.18% | 3
|  |  | 1665826200.29 | 289407460.07 | 0 | 200000 | 3000000 | 0 | 6500000 | 500000 | 10467661.49 | 58874838 | 45354970.5 | 107289275.58 | 57220714.5 | 0 | 330416.67 | 330163.89 | 322147.22 | 432754.15 | 537477.97 | 534389.62 | 1059542.78 | 1597414.52 | 2425466.47 | 1570273.77
BID
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte 4/ | MOPT | 400000000 | 313000000 | 0 | 5000000 | 45000000 | 120000000 | 0 | 0 | 30000000 | 80000000 | 3000000 | 30000000 | 0 | 1369863.01 | 2278532.26 | 1966518.08 | 1785068.5 | 1230547.94 | 1150671.45 | 1055629.91 | 830136.99 | 598191.78 | 539713.15 | 218699.3 | 0% | 1.111% | 12.5% | 42.5% | 42.5% | 42.5% | 50% | 70% | 70.75% | 78.25% | 78.25% | 0% | 13% | 31% | 49% | 59% | 74% | 47% | 57.97% | 53.69% | 58.74% | 63.16% | 2
3072/CH-CR | Programa de Infraestructura de Transporte 4/ |  | 50000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 5000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 171232.87 | 286447.34 | 249854.04 | 250000 | 250020.01 | 250145.97 | 176300.8 | 143698.63 | 100000 | 100058.38 | 49804.63 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 40% | 60% | 60% | 60% | 60% |  |  |  |  | 0%
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | 100000000 | 91349418.6 | N/A | N/A | 0 | 0 | 5145797.18 | 0 | 15406901.2 | 32091430.6 | 38705289.62 | 0 | 0 | N/A | N/A | 874141.03 | 499003.72 | 498315.07 | 473928.73 | 469989.67 | 371635.6 | 204029.61 | 35984.49 | 21433.48 | N/A | N/A | N/A | 0% | 5.146% | 5.146% | 20.55% | 52.64% | 91.35% | 91.35% | 91.35% | N/A | N/A | 0% | 0% | 7.6% | 19.45% | 31.29% | 46.1% | 56.77% | 69.94% | 86.35% | 2
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | 144036000 | 139989292.43 | N/A | N/A | N/A | 0 | 11450375.07 | 32874109.24 | 10000000 | 7664808.12 | 30000000 | 25000000 | 23000000 | N/A | N/A | N/A | 0 | 530146.37 | 656164.29 | 513855.42 | 439212.82 | 388452.71 | 282696.1 | 101501.76 | N/A | N/A | N/A | 0% | 7.95% | 30.77% | 37.72% | 43.04% | 63.87% | 81.22% | 97.19% | N/A | N/A | N/A | 0% | 12% | 25% | 44% | 61% | 70% | 87% | 93% | 2
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | ICE | 121300000 | 116563456.84 | N/A | N/A | N/A | N/A | 44485703.28 | 4077753.56 | 5000000 | 3000000 | 38000000 | 22000000 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 180561.65 | 486532.13 | 436210.72 | 414271.71 | 392395.04 | 195299.75 | 24531.49 | N/A | N/A | N/A | N/A | 33.07% | 36.11% | 39.82% | 42.05% | 70.31% | 96.1% | 96.1% | N/A | N/A | N/A | 0% | 37.31% | 46.95% | 51.82% | 59.64% | 80.38% | 87.69% | 99.02% | 2
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | 125000000 | 68000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 20000000 | 0 | 20000000 | 8000000 | 20000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 809476.57 | 525000.01 | 525000.01 | 433699.76 | 176960.33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 16% | 16% | 32% | 38.4% | 54.4% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 40.3% | 44.1% | 51.92% | 60.29% | 64.72% | 2
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | 100000000 | 44923616.76 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 850000 | 5073616.76 | 12000000 | 20000000 | 7000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 666262.45 | 496751.37 | 471841.45 | 374708.15 | 151459 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.85% | 5.924% | 17.92% | 37.92% | 44.92% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.2982% | 15.09% | 44.05% | 42.92% | 51.34% | 2
5823/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | MOPT | 225000000 | 8347875.31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 8347875.31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 875000 | 568750 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 3.71% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.89% | 12.86% | 1
|  |  | 1265336000 | 812173659.94 | 0 | 5000000 | 45000000 | 120000000 | 61081875.53 | 51951862.8 | 86256901.2 | 137829855.48 | 141705289.62 | 105000000 | 58347875.31 | 1541095.88 | 2564979.6 | 3090513.15 | 2534072.22 | 2689591.04 | 3017442.57 | 4127725.54 | 3220707.13 | 2679910.6 | 2837159.78 | 1313139.99
BIRF
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario 3/ | MH | 141640000 | 17830827.31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 3238550 | 2114200 | 3947150.02 | 5587431.11 | 2943496.18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 561781.87 | 379666.23 | 373438.26 | 364742.85 | 175656.66 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 2.068% | 3.417% | 5.937% | 9.504% | 12.59% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0.63% | 4.92% | 8.19% | 23.57% | 32.92% | 2
9502-CR | Segundo Préstamo de Políticas de Desarrollo de la Gestión del Riesgo de Desastres en Costa Rica con Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes (CAT DDO) 5/ | CNE | 160000000 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 301640000 | 17830827.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3238550 | 2114200 | 3947150.02 | 5587431.11 | 2943496.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561781.87 | 379666.23 | 373438.26 | 364742.85 | 175656.66
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 3/ 6/ | ICE | 179980610.761 | 43445992.4105 | N/A | N/A | 0 | 119926.8679 | 8423052.0601 | 7742753.999 | 9688489.8691 | 3805440.1426 | 8249122.9416 | 5221265.9303 | 195940.5997 | N/A | N/A | 0 | 3273322.402 | 235399.253 | 344548.27 | 204064.986 | 164612.249 | 149433.862 | 127791.245 | 67434.585 | N/A | N/A | N/A | 0.06663% | 4.747% | 9.049% | 14.43% | 16.55% | 21.13% | 24.03% | 24.14% | N/A | N/A | 0.25% | 1.648% | 10.84% | 16.76% | 25.67% | 30.14% | 35.14% | 42.6% | 48.76% | 2
|  |  | 179980610.761 | 43445992.4105 | 0 | 0 | 0 | 119926.8679 | 8423052.0601 | 7742753.999 | 9688489.8691 | 3805440.1426 | 8249122.9416 | 5221265.9303 | 195940.5997 | 0 | 0 | 0 | 3273322.402 | 235399.253 | 344548.27 | 204064.986 | 164612.249 | 149433.862 | 127791.245 | 67434.585
G. TOTAL en US$ |  |  | 3412782811.051 | 1162857939.7305 | 0 | 5200000 | 48000000 | 120119926.8679 | 76004927.5901 | 60194616.799 | 109651602.5591 | 202624333.6226 | 199256533.0816 | 223097972.6203 | 118708026.5897 | 1541095.88 | 2895396.27 | 3420677.04 | 6129541.842 | 3357744.443 | 3899468.81 | 5427962.016 | 4824528.389 | 4800197.242 | 5755160.345 | 3126505.005
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.2 / INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE LAS UNIDADES EJECUTORAS (UE)
NOTAS:
1/ Los valores corresponden al comportamiento de cada año y periodo en particular (no son acumulados).
2/ Los valores corresponden al avance acumulado desde que inició el Programa/Proyecto hasta el final de cada periodo.
3/ Al cierre del I semestre se realizó un ajuste de las comisiones de compromiso pagadas por los préstamos 2198, 2220, 2317 en el año 2024, 9075-CR en el año 2021 y CR-P5-2 en el año 2020.
4/ Durante el I Trimestre 2021, el Ejecutor aplicó un cambio a la metodología que venía implementando para estimar de avance físico del Programa, considerando las mejoras implementadas por parte del PIT para el cumplimiento de las disposiciones establecidas por la CGR. Adicionalmente, durante el IV trimestre 2023, se incluye la carretera a San Carlos RN 35, con lo cual se introduce un ajuste en los porcentajes de avance físico.
5/ Este préstamo es destinado para emergencias, no aplica la Metodología del Desempeño, ya que es una línea de financiamiento contingente. Esto permite al gobierno realizar desembolsos de inmediato una vez se declare una emergencia, sin necesidad de una programación previa de los mismos.
6/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares, se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 30 de junio de 2025 de dicha moneda con respecto al dólar.
ABREVIATURAS:
N/D= Información no disponible.
N/A= No aplica.
TIPOS DE CAMBIO
[5 empty] | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (al 30 de JUN)
|  |  |  | Euros a $ | 1.0862 | 1.0517 | 1.2005 | 1.1445 | 1.1238 | 1.2281 | 1.1347 | 1.0671 | 1.1052 |  | 1.1717 | Euros a $
|  |  |  | Yenes a $ | 120.22 | 116.96 | 112.69 | 110.03 | 108.5 | 103.07 | 115.1 | 131.85 | 141.78 | 157.01 | 144.41 | Yenes a $
|  |  |  | Yuanes a $ | 6.4937 | 6.945 | 6.5068 | 6.8785 | 6.9615 | 6.5351 | 6.3525 | 6.8962 | 7.1017 |  |  | Yuanes a $
|  |  |  | DEG a $ | 2020: 1.4403 |  | DEG a $

## Anexo 6
ANEXO N° 6:
GESTIÓN DEL VALOR PLANIFICADO DE LOS CRÉDITOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2025-06-30
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa / Proyecto | Unidad Ejecutora | Monto del préstamo (en US$) | Valor Planificado (PV) | Valor Ganado (EV) | Costo Real (AC) | Presupuesto Hasta la Conclusión (BAC) | Variación del Costo (CV) | Variación del Cronograma (SV) | Variación a la Conclusión (VAC) | Índice de Desempeño del Costo (CPI) | Índice de Desempeño del Cronograma (SPI) | Estimación a la Conclusión (EAC) | Estimación Hasta la Conclusión (ETC) | Estimación de tiempo hasta la Conclusión (TTC) 1/ | Índice de Desempeño del Trabajo por Completar (TCPI)
BCIE
AM 2080 | Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 90055000 | 92729100 | 88554970.5 | 88554970.5 | 92729100 | 0 | -4174129.5 | 0 | 1 | 95.5% | 92729100 | 4174129.5 | 0 | 1
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | 130000000 | 117796468.5035 | 60834903.2305 | 49244417.7164 | 179141371.862 | 11590485.5142 | -56961565.273 | 11590485.5142 | 1.2354 | 51.64% | 167550886.3479 | 118306468.6315 | 8.7851 | 0.91077
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas | AyA | 154562390.29 | 41823214.8033 | 48249820.0613 | 41509823.1967 | 184004254.2983 | 6739996.8646 | 6426605.258 | 6739996.8646 | 1.1624 | 115.4% | 177264257.4337 | 135754434.237 | -30.0651 | 0.9527
2188-A | Programa Acueductos y Alcantarillados en Ciudades Costeras (PAACC) | AyA | 111128810 | 16720307.9849 | 17811744.7589 | 10790957.7207 | 146703338 | 7020787.0382 | 1091436.7741 | 7020787.0382 | 1.6506 | 106.5% | 139682550.9618 | 128891593.2411 | -24.3502 | 0.94834
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/SENARA | 55080000 | 19961527.5 | 30053200.61 | 14173630.76 | 69509609.4 | 15879569.85 | 10091673.11 | 15879569.85 | 2.1204 | 150.6% | 53630039.55 | 39456408.79 | -9.1933 | 0.71303
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | 425000000 | 32894616.835 | 19532579.43 | 17446833.08 | 673842394.8037 | 2085746.35 | -13362037.405 | 2085746.35 | 1.1195 | 59.38% | 671756648.4537 | 654309815.3737 | -60.9041 | 0.99682
2317 | Programa de emergencia para la reconstrucción integral y resiliente de infraestructura (PROERI) | CNE | 700000000 | 135205664.37 | 74689275.58 | 24781224.76 | 700000000 | 49908050.82 | -60516388.79 | 49908050.82 | 3.0139 | 55.24% | 650091949.18 | 625310724.42 | 40.4106 | 0.92609
1665826200.29
BID
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | 400000000 | 107000000 | 343000000 | 320413700.56 | 450000000 | 22586299.44 | 236000000 | 22586299.44 | 1.0705 | 320.6% | 427413700.56 | 107000000 | 0 | 0.8257
3072/CH-CR | Programa de Infraestructura de Transporte |  | 50000000 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | 100000000 | 104752480.52 | 105835243.15 | 95399681.49 | 117280591.62 | 10435561.66 | 1082762.63 | 10435561.66 | 1.1094 | 101% | 106845029.96 | 11445348.47 | 0 | 0.52307
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | 144036000 | 154663754.82 | 148534280.84 | 117517302.14 | 154663755 | 31016978.7 | -6129473.98 | 31016978.7 | 1.2639 | 96.04% | 123646776.3 | 6129474.16 | -38.5811 | 0.16501
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | ICE | 121300000 | 173834568.97 | 169098025.51 | 170929982.92 | 183331971.01 | -1831957.41 | -4736543.46 | -1831957.41 | 0.98928 | 97.28% | 185163928.42 | 14233945.5 | -21.9684 | 1.1477
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | 125000000 | 85188556.0353 | 74807679.9591 | 74743114.7691 | 178000000 | 64565.19 | -10380876.0762 | 64565.19 | 1.0009 | 87.81% | 177935434.81 | 103192320.0409 | -19.0939 | 0.99937
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | 100000000 | 47923616.76 | 44923616.76 | 40894376.91 | 100000000 | 4029239.85 | -3000000 | 4029239.85 | 1.0985 | 93.74% | 95970760.15 | 55076383.24 | 3.1565 | 0.93183
5823/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | MOPT | 225000000 | 216652124.69 | 8347875.31 | 8347875.31 | 225000000 | 0 | -208304249.38 | 0 | 1 | 3.853% | 225000000 | 216652124.69 | N/A | 1
1265336000
BIRF
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario 2/ | MH | 141640000 | 22524024.04 | 17830827.31 | 10411560 | 141640000 | 7419267.31 | -4693196.73 | 7419267.31 | 1.7126 | 79.16% | 134220732.69 | 123809172.69 | 0 | 0.94346
9502-CR | Segundo Préstamo de Políticas de Desarrollo de la Gestión del Riesgo de Desastres en Costa Rica con Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes (CAT DDO) | CNE | 160000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
301640000
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 3/ | ICE | 179980610.761 | 109280145.82 | 109843015.63 | 110473620.63 | 314305934.24 | -630605 | 562869.81 | -630605 | 0.99429 | 100.5% | 314936539.24 | 204462918.61 | 0 | 1.0031
179980610.761
G. TOTAL en US$ |  |  | 3412782811.051
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.2 / INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE LAS UNIDADES EJECUTORAS (UE)
NOTAS:
1/ Para efectos de medir el indicador TTC se utilizan las fechas vigentes de finalización de los contratos de préstamo.
2/ El monto del crédito se actualizó a partir de una rescisión de US$ 15MM formalizada en junio de 2025.
3/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares, se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 30 de junio de 2025 de dicha moneda con respecto al dólar.
ABREVIATURAS:
N/D= Información no disponible.
N/A= No aplica.

## Anexo 7
ANEXO N° 7:
AJUSTES EN EL MONTO TOTAL DEL PLAN DE INVERSIÓN DE LOS PROGRAMAS/PROYECTOS EN EJECUCIÓN
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2025-06-30
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa / Proyecto | Acreedor | Unidad Ejecutora | Ajuste a Reportar | Tipo de ajuste en el Plan de Inversión Vigente (PIV) | Fuente de financiamiento que respalda ajuste en el PIV | Monto a ser Modificado (US$) | Causas del ajuste en el Plan de Inversión Vigente (PIV) | Impacto del ajuste del PIV del Programa/Proyecto | ¿Alcance afectado? | ¿Plazo afectado? | Afectación en meses | Información o detalles adicionales a compartir | Ubicación del Programa/ Proyecto | Sector
BCIE
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón/(AyA/SENARA) | BCIE | SENARA | Modificación | Aumento | Contrapartida Nacional | 436909.3969 | El monto considerado en la formulación de la Ley 9690, es insuficiente para poder cumplir con los objetivos del proyecto, en cuanto a los gastos operativos se refiere. | No impacta el alcance del Proyecto, hay un compromiso institucional para la gestión e incorporación de los recursos adicionales de contrapartida para los periodos de 2023 a 2025, los recursos se irán integrando en la programación conforme estén aprobados e incorporados en el presupuesto institucional. | No | No | 0 | En Senara se da el incremento de la contrapartida por un monto acumulado total que está siendo analizado por la Institución para gestionar ante la DGGDP la modificación contractual. Del II Semestre 2024 al I Semestre 2025 hubo un incremento de la contrapartida de $436.909,40 en total. | Limón | Salud
BID
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | BID | COMEX | Modificación | Aumento | Contrapartida Nacional | 3727846.33 | Costos reales de las obras superiores a los estimados, debido a factores exógenos como la pandemia por Covid-19, crisis de contenedores, oscilaciones del tipo de cambio del dólar, y algunos internos como la materialización de un riesgo de diseño en el CCF Peñas Blancas, por lo cual se hizo patente la necesidad de contrapartida para el PIF, así como del gradual incremento de esta con el fin de salvaguardar lo más posible, el alcance del Programa. | El incremento de contrapartida en el caso del PIF no conlleva ningún impacto de ajuste al Programa, sino más bien, el respaldar en lo viable la consecución de los objetivos programáticos y alcances actuales del mismo, ya que el incremento obedece a US$823.231,33 financiados por COMEX que serán utilizados en la Licitación Pública Nacional para la Contratación de un Gestor que brinde el Mantenimiento Preventivo y Correctivo en el Centro de Control Integrado de Paso Canoas, y US$2.904.615,00 igualmente aportado por el Ministerio de Comercio Exterior, que serán invertidos en la construcción y equipamiento del CCF Peñas Blancas. | No | No | 0 | El respaldo de la modificación plasmada, se encuentra respaldada en los oficios PIF-COR-CAE-0081-2025, PIF-COR-CAE-0427-2024 y PIF-COR-CAE-0510-2025, en los cuales el PIF ha informado al BID durante este año, sobre la conformación y progresivos incrementos en los montos de contrapartida (estos mismos recibieron oportunamente no objeción del acreedor). | Todo el país | Acción Exterior
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | BID | ICE | Modificación | Disminución | Contrapartida Nacional | 29668028.99 | Se realizó y se aprobó la modificación por parte de DGGDP y el BID, debido a que la solicitud por parte del ICE notificada el día 28 de enero del 2025 mediante oficio N° 0060-026-2025. Las rebajas en la contrapartida responden a que, en esta etapa del Programa, no se prevé un aumento en la adquisición de bienes y servicios asociados a la contrapartida local. Por lo tanto, se considera conveniente reducir el monto destinado a imprevistos, previamente reservado debido al riesgo de aumento de costos postpandemia y la crisis de contenedores, riesgos que finalmente no se materializaron. Además, se procedió a ajustar el monto de $1,900,000 correspondiente a la contrapartida, pendiente de ser reducido debido al traslado de la actividad del Anillo Miravalles a otra operación. | La solicitud de reducción de la contrapartida no impacta los objetivos específicos del contrato de préstamo en cuanto al incremento en la generación eléctrica del país con geotermia, el aseguramiento de la confiabilidad del sistema de transmisión y distribución, pues los indicadores asociados, muestran una alta probabilidad de cumplimiento en el sistema de seguimiento del BID. | No | No | 0 | Documento de solicitud de modificación por parte del ICE oficio N°0060-026-2025. Oficio aprobado por parte del MH MH-DM-OF-0181-2025 fechado el 20 de febrero 2025. | Guanacaste | Ambiente y Energía
BIRF
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | BIRF | Min. Hacienda | Modificación | Disminución | Crédito | 15000000 | La contratación para la "Adquisición de escáneres de rayos X para inspección no intrusiva" se sacó del Plan de Adquisiciones del Proyecto, debido a que la Embajada de los EEUU donó los equipos requeridos. A partir de lo anterior, la UCP y el Organismo Ejecutor (MH) efectuaron una valoración de los costos del proyecto y consideraron conveniente rescindir US$15 millones. Esta gestión fue formalizada ante el Banco Mundial por parte del Ministerio de Hacienda el 25 de marzo 2025, ante lo cual el Banco dio respuesta afirmativa mediante oficio de fecha 24 de Junio, 2025 | No genera impacto debido a que la adquisición fue realizada con otra fuente de financiamiento. No afecta el cumplimiento de objetivos ni el alcance del proyecto. | No | No | No | En junio 2025 el BIRF comunicó la aprobación de la cancelación parcial del crédito. | Todo el país | Hacienda Pública
FUENTE: INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE LAS UNIDADES EJECUTORAS (UE)
ABREVIATURAS:
N/A= No aplica.