## Índice
Anexos al Informe de Seguimiento de los Créditos Externos en Periodo de Ejecución del Gobierno Central y Resto del Sector Público I Semestre 2023
| Anexo 1 | FECHAS IMPORTANTES ASOCIADAS A LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
| Anexo 2 | ESTADO FINANCIERO, FÍSICO Y DE PLAZOS ASOCIADOS A LOS CRÉDITOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
| Anexo 3 | PROGRAMACIÓN DE DESEMBOLSOS DE LOS CRÉDITOS EXTERNOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
| Anexo 4 | ESTADO FINANCIERO DE LA CONTRAPARTIDA NACIONAL/INSTITUCIONAL Y DONACIÓN ASOCIADOS A LOS CRÉDITOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
| Anexo 5 | DESEMBOLSOS, AVANCE FINANCIERO Y AVANCE FISICO 2013 AL I SEMESTRE 2023 DE LOS CRÉDITOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
| Anexo 5.1 | CUADRO COMPARATIVO 2013 AL I SEMESTRE 2023
| Anexo 6 | GESTIÓN DEL VALOR PLANIFICADO DE LOS CRÉDITOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
| Anexo 7 | AJUSTES EN EL MONTO TOTAL DEL PLAN DE INVERSIÓN DE LOS PROGRAMAS/PROYECTOS EN EJECUCIÓN

## Anexo 1
ANEXO N° 1:
FECHAS IMPORTANTES ASOCIADAS A LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2023-06-30
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa / Proyecto | Unidad Ejecutora | Deudor / Garante | Monto del préstamo (en US$) | Fecha suscripción del Contrato | Fecha de aprobación de Ley | Número de Ley | Fecha incorporación de recursos al Presupuesto Nacional y/o Institucional | Fecha de vencimiento del período de desembolso original | Fecha de vencimiento del período de desembolso con prórrogas | Cantidad de prórrogas otorgadas al período de desembolso | Fecha de vencimiento del período de vigencia del crédito
BCIE
1725 | Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón 1/ | AyA | AYA | 99453757 | 2008-03-26 | N/A | N/A | 2008-06-17 | 2016-12-30 | 2021-06-30 | 3 | 2023-03-23
2080 | Programa Obras Estratégicas de Infraestructura Vial 2/ | CONAVI | CONAVI | 340000000 | 2012-04-16 | N/A | N/A | 2012-12-14 | 2017-05-29 | 2021-05-29 | 1 | 2027-04-16
AM 2080 | Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | CONAVI | 90055000 | 2020-11-16 | N/A | N/A | 2021-12-30 | 2027-04-29 | N/A | 0 | 2035-11-16
2128 | Programa de Renovación de la Infraestructura y Equipamiento Hospitalario | CCSS | CCSS | 270000000 | 2014-01-07 | N/A | N/A | 2014-10-21 | 2019-10-10 | 2023-10-10 | 2 | 2034-10-10
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | AYA | 130000000 | 2015-08-12 | N/A | N/A | 2016-01-22 | 2023-08-12 | 2025-08-12 | 1 | 2030-08-12
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas | AyA | AYA | 154562390.29 | 2018-05-04 | N/A | N/A | 2019-03-07 | 2024-04-30 | N/A | 0 | 2039-04-30
2188-A | Programa de Acueductos y Alcantarillados en Ciudades Costeras y construcción del Laboratorio Nacional de Aguas (PAACC) | AyA | AYA | 111128810 | 2019-05-07 | N/A | N/A | 2019-10-18 | 2026-04-28 | N/A | 0 | 2051-04-28
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/SENARA | GOBNO | 55080000 | 2019-01-07 | 2019-06-27 | 9690 | 2019-11-27 | 2023-06-26 | 2026-06-26 | 1 | 2040-06-26
2270 | Adquisición y Aplicación de Vacunas COVID-19 | CNE | GOBNO | 80000000 | 2021-05-21 | 2021-10-01 | 10056 | 2021-12-17 | 2022-12-15 | N/A | 0 | 2041-06-15
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | GOBNO | 425000000 | 2022-04-04 | 2022-05-11 | 10230 | 2022-11-25 | 60 meses a partir del primer desembolso | N/A | 0 | 20 años a partir del primer desembolso
1755279957.29
BID
2493/OC-CR | Programa de Agua Potable y Saneamiento | AyA | AYA / GOBNO | 73000000 | 2012-09-26 | 2013-09-24 | 9167 | 2014-07-23 | 2019-09-24 | 2024-07-24 | 2 | 2037-09-24
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | GOBNO | 400000000 | 2014-04-03 | 2014-11-13 | 9283 | 2015-04-16 | 2020-11-13 | 2024-11-12 | 2 | 2038-04-03
3072/CH-CR | Programa de Infraestructura de Transporte |  | GOBNO | 50000000
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | GOBNO | 100000000 | 2015-12-17 | 2017-05-31 | 9451 | 2017-12-14 | 2022-05-31 | 2024-05-31 | 1 | 2042-05-15
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | GOBNO | 144036000 | 2018-09-20 | 2011-10-05 | 8982 | 2018-11-09 | 2023-09-20 | 2025-09-20 | 1 | 2048-05-11
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | ICE | ICE / GOBNO | 134500000 | 2019-02-07 | 2018-07-04 | 9573 | 2018-09-30 | 2024-02-07 | N/A | 0 | 2044-02-07
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | GOBNO | 125000000 | 2020-03-18 | 2020-09-29 | 9899 | 2020-11-13 | 2025-09-29 | N/A | 0 | 2046-03-18
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | GOBNO | 100000000 | 2020-03-17 | 2021-03-17 | 9968 | 2021-10-01 | 2026-03-17 | N/A | 0 | 2045-03-15
1126536000
BIRF
8593-CR | Programa por Resultados para el Fortalecimiento del Seguro Universal de Salud en Costa Rica | CCSS | GOBNO | 420000000 | 2016-04-21 | 2016-09-28 | 9396 | 2016-12-22 | 2022-04-30 | 2024-06-30 | 1 | 2049-08-15
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | GOBNO | 156640000 | 2020-04-06 | 2020-11-23 | 9922 | 2021-03-17 | 2026-07-31 | N/A | 0 | 2053-05-15
9050-CR | Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura en Costa Rica | INCOPESCA | GOBNO | 75100500 | 2020-07-03 | 2021-09-14 | 10037 | 2022-04-22 | 2027-09-19 | N/A | 0 | 2053-07-15
651740500
EXIMBANK
1420203052013111013 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 3/ 4/ | CONAVI | GOBNO | 90542773.12 | 2013-06-03 | 2015-05-04 | 9293 | 2015-12-16 | 2020-12-07 | N/A | 0 | 2036-09-21
1420202052013211015 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 3/ |  | GOBNO | 296000000 |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2024-04-10 | 1 | 2039-03-21
386542773.12
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 5/ | ICE | ICE / GOBNO | 180018008.0344 | 2017-06-20 | 2014-08-04 | 9254 | 2017-09-29 | 2026-09-27 | N/A | 0 | 2057-06-20
180018008.0344
KFW
28568 | Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 5/ | AyA | GOBNO | 86580149.2311 | 2018-12-20 | 2019-09-27 | 9723 | 2019-11-27 | 2024-06-30 | N/A | 0 | 2039-05-15
86580149.2311
G. TOTAL en US$ |  |  | AyA | 4186697387.6755
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.1 / INFORMES DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE LAS UNIDADES EJECUTORAS (UE)
NOTAS:
N/A= No aplica.
1/ El Programa BCIE 1725 concluyó con el plazo de desembolsos establecido por el Acreedor. Los recursos no se desembolsaron al 100%, por lo tanto los recursos restantes fueron rescindidos por el BCIE.
2/ El Programa alcanza el 100% del monto del crédito desembolsado en Mayo 2021, sin embargo, continúa ejecutando las obras pendientes, como lo es el Corredor de Circunvalación Norte.
3/ La fecha de pago de conformidad con los plazos establecidos en el contrato de préstamo es el 07/12/2036, las cláusulas establecen que los pagos deben realizarse el 21 de marzo y 21 de setiembre, por lo cual la última amortización se realizaría el 21 de setiembre de 2036.
4/ Para el caso del Crédito Concesional (¥628.000.000,00) el monto del préstamo en dólares responde al monto desembolsado (utilizando las referencias cambiarias del acreedor), y al pagado a la empresa contratista a cargo del proyecto. Este crédito se desembolsó en su totalidad en el año 2019.
5/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares, se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 30 de junio de 2023 de dicha moneda con respecto al dólar.

## Anexo 2
ANEXO N° 2:
ESTADO FINANCIERO, FÍSICO Y DE PLAZOS ASOCIADOS A LOS CRÉDITOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2023-06-30
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa / Proyecto | Unidad Ejecutora | Monto del préstamo (en US$) | Monto desembolsado acumulado a Junio 2023 de la fuente externa | Monto desembolsado solo en el I Sem. 2023 de la fuente externa | Monto desembolsado solo en el II Sem. 2023 de la fuente externa | Monto pendiente por desembolsar a junio 2023 | % de Avance al 30/06/2023 |  | Años de Ejecución |  |  | Años de Ejecución (Presupuestario)
[8 empty] | Financiero 7/ | Físico según información de UE 7/ | Periodo estipulado en Contrato | Periodo estipulado con Prórrogas | Periodo de ejecución real al 30-06-2023 | Periodo de desembolsos estipulado en el Contrato desde la incorporación presupuestaria (en años) | Periodo de ejecución real desde la fecha en que se aprobó el presupuesto
BCIE
1725 | Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón 1/ | AyA | 99453757 | 99453757 | 0 |  | 0 | 100% | 92.91% | 9 | 13.2712 | 15.2712 | 13.0438 | 15.0438
2080 | Programa Obras Estratégicas de Infraestructura Vial 1/ | CONAVI | 340000000 | 340000000 | 0 |  | 0 | 100% | 100% | 5 | 9.1233 | 11.211 | 8.4603 | 10.5479
AM 2080 | Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial 1/ | CONAVI | 90055000 | 67443845.23 | 18543845.23 |  | 22611154.77 | 74.89% | 58% | 5 | N/A | 2.6192 | 5.3315 | 1.4986
2128 | Programa de Renovación de la Infraestructura y Equipamiento Hospitalario 1/ | CCSS | 270000000 | 234538945.12 | 20725112.39 |  | 35461054.88 | 86.87% | 92.66% | 6 | 9.7616 | 9.4822 | 4.9726 | 8.6959
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM 1/ | AyA | 130000000 | 11200000 | 0 |  | 118800000 | 8.615% | 35.31% | 7 | N/A | 7.8877 | 7.5589 | 7.4411
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas 1/ | AyA | 154562390.29 | 16854499.49 | 0 |  | 137707890.8 | 10.9% | 23.44% | 5 | N/A | 5.1589 | 5.1534 | 4.3178
2188-A | Programa de Agua Potable y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de la Calidad y Eficiencia del Servicio 1/ 2/ | AyA | 111128810 | 2088000 | 0 |  | 109040810 | 1.879% | 13.14% | 5 | N/A | 4.1507 | 6.5315 | 3.7014
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/SENARA | 55080000 | 500000 | 0 |  | 54580000 | 0.9078% | 23.41% | 3 | N/A | 4.011 | 3.5808 | 3.5918
2270 | Adquisición y Aplicación de Vacunas COVID-19 3/ | CNE | 80000000 | 80000000 | 0 |  | 0 | 100% | N/A | 1 | N/A | 1.7452 | 0.99452 | 1.5342
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | 425000000 | 0 | 0 |  | 425000000 | 0% | 0% | 5 | N/A | 1.137 | N/D | 0.59452
|  |  | 1755279957.29 | 852079046.84 | 39268957.62 | 0 | 903200910.45
BID
2493/OC-CR | Programa de Agua Potable y Saneamiento | AyA | 73000000 | 69088690.84 | 5630647.06 |  | 3911309.16 | 94.64% | 95.29% | 6 | 10.8384 | 9.7699 | 10.011 | 8.9425
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | 400000000 | 280000000 | 0 |  | 120000000 | 70% | 63.92% | 6 | 10.0055 | 8.6329 | 9.5836 | 8.211
3072/CH-CR | Programa de Infraestructura de Transporte |  | 50000000 | 30000000 | 0 |  | 20000000 | 60%
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | 100000000 | 63364896.03 | 10720767.05 |  | 36635103.97 | 63.36% | 54.08% | 5 | 7.0055 | 6.0849 | 6.4658 | 5.5452
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II 1/ | MOPT | 144036000 | 76989292.43 | 15000000 |  | 67046707.57 | 53.45% | 65% | 5 | 7.0055 | 4.7781 | 4.8658 | 4.6411
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | ICE | 134500000 | 81563456.84 | 25000000 |  | 52936543.16 | 60.64% | 62.74% | 5 | N/A | 4.3945 | 5.3589 | 4.7507
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | 125000000 | 20000000 | 0 |  | 105000000 | 16% | 48.26% | 5 | N/A | 2.7507 | 4.8795 | 2.6274
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | 100000000 | 5923616.76 | 0 |  | 94076383.24 | 5.924% | 29.16% | 5 | N/A | 2.2877 | 4.4603 | 1.7452
|  |  | 1126536000 | 626929952.9 | 56351414.11 | 0 | 499606047.1
BIRF
8593-CR | Programa por Resultados para el Fortalecimiento del Seguro Universal de Salud en Costa Rica 4/ | CCSS | 420000000 | 420000000 | 30000000 |  | 0 | 100% | 98.25% | 6 | 7.7589 | 6.7562 | 7.526 | 6.5233
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | 156640000 | 8111109.13 | 2758359.13 |  | 148528890.87 | 5.178% | 5.91% | 6 | N/A | 2.6 | 5.3753 | 2.2877
9050-CR | Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura en Costa Rica | INCOPESCA | 75100500 | 5187751.25 | 0 |  | 69912748.75 | 6.908% | 13.69% | 6 | N/A | 1.7918 | 5.4137 | 1.189
|  |  | 651740500 | 433298860.38 | 32758359.13 | 0 | 218441639.62
EXIMBANK
1420203052013111013 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 5/ | CONAVI | 90542773.12 | 90542773.12 | 0 |  | 0 | 100% | 82.28% | 4 | N/A | 2.4356 | 4.9808 | 7.5425 | 2016-12-07 | 2019-05-15
1420202052013211015 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 |  | 296000000 | 233280891.28 | 41774383.33 |  | 62719108.72 | 78.81% |  | 4 | N/A | 4.2247 | 7.3205 | 7.5425 | 2019-04-10
|  |  | 386542773.12 | 323823664.4 | 41774383.33 | 0 | 62719108.72
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 1/ 6/ | ICE | 180018008.0344 | 29961626.2571 | 175775.5506 |  | 150056381.7773 | 16.64% | 31.92% | 9 | N/A | 6.0301 | 9 | 5.7534
|  |  | 180018008.0344 | 29961626.2571 | 175775.5506 | 0 | 150056381.7773
KFW
28568 | Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 6/ | AyA | 86580149.2311 | 33926.0865 | 33926.0865 |  | 86546223.1446 | 0.03918% | 22.35% | 5 | N/A | 3.7589 | 4.5945 | 3.5918
|  |  | 86580149.2311 | 33926.0865 | 33926.0865 | 0 | 86546223.1446
G. TOTAL en US$ |  |  | 4186697387.6755 | 2266127076.8636 | 170362815.8271 | 0 | 1920570310.8119
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.1 / INFORMES DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE LAS UNIDADES EJECUTORAS (UE)
NOTAS:
N/A= No aplica
N/D= No disponible
1/ Para determinar los años de ejecución (tanto para el período estipulado en el Contrato como para el período de ejecución real) se utilizó la fecha de suscripción del Contrato de Préstamo dado que éstos no requirieron de aprobación legislativa.
2/ El préstamo esta dividivo en dos tractos, uno en dólares y el otro en euros, a la fecha se han desembolsado un primer tracto por 1 millon de dólares y el otro por un 1 millon en euros (marzo 2022); no obstante, para este ultimo monto se ajusta a valor presente el tipo de cambio EUR/USD, lo cual, cada registro suministrado por el AyA puede variar segun el TC (1,106)
3/ Los desembolsos del crédito corresponden a reembolsos de los gastos efectuados por el Prestatario con recursos propios para financiar el Plan de Vacunación contra el COVID 19, por lo que no aplica la medición de un avance físico del Proyecto.
4/ El avance físico corresponde a avance global de los indicadores del Programa, calculado por la CCSS.
5/ El Crédito Concesional que financia el Proyecto Ruta 32, se desembolsó en su totalidad (avance financiero: 100%) el 15 de mayo 2019. El monto del préstamo en dólares responde al monto desembolsado (utilizando las referencias cambiarias del acreedor), y pagado a la empresa contratista a cargo del Proyecto. Para efectos de calcular el periodo de ejecución real de dicho crédito, se utiliza la fecha de entrada en vigencia (efectividad dada por el Acreedor) y la fecha del último desembolso realizado por el Acreedor.
6/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares, se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 30 de junio de 2023 de dicha moneda con respecto al dólar.
7/ Los valores corresponden al avance físico y financiero acumulado desde que inició el Programa/Proyecto hasta el 30 de junio de 2023.
Ojo, este no encuentro dónde está, pero no es el tipo de cambio establecido por Fabio, hay que modificarlo.

## Anexo 3
ANEXO N° 3:
PROGRAMACIÓN DE DESEMBOLSOS DE LOS CRÉDITOS EXTERNOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2023-06-30
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa / Proyecto | Unidad Ejecutora | Monto del préstamo (en US$) | Monto pendiente por desembolsar a junio 2023 | I Semestre 2023 |  |  | Monto programado por desembolsar |  | Monto programado por desembolsar
[5 empty] | Monto programado por desembolsar | Monto real desembolsado | % Realizado sobre lo Programado | I Trimestre 2023 | II Trimestre 2023 | III Trimestre 2023 | IV Trimestre 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
BCIE
1725 | Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón 1/ | AyA | 99453757 | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2080 | Programa Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 340000000 | 0 | 0 | 0 | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
AM 2080 | Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 90055000 | 22611154.77 | 19894718.55 | 18543845.23 | 93.21% |  |  | 16500000 | 0 | 6111154.77 | N/A | N/A | N/A | N/A
2128 | Programa de Renovación de la Infraestructura y Equipamiento Hospitalario | CCSS | 270000000 | 35461054.88 | 43334204.06 | 20725112.39 | 47.83% |  |  | 35461054.88 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | 130000000 | 118800000 | 3376146 | 0 | 0% |  |  | 1879951.31 | 1920048.48 | 17000000.21 | 60000000 | 38000000 | N/A | N/A
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas | AyA | 154562390.29 | 137707890.8 | 4625656 | 0 | 0% |  |  | 0 | 3412029 | 134295860 | N/A | N/A | N/A | N/A
2188-A | Programa de Agua Potable y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de la Calidad y Eficiencia del Servicio 2/ | AyA | 111128810 | 109040810 | 1300000 | 0 | 0% |  |  | 500000 | 1400000 | 9517150 | 18000000 | 30775000 | 48848660 | N/A
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/SENARA | 55080000 | 54580000 | 25000 | 0 | 0% |  |  | 5943631.7 | 2655000 | 12755750 | 19967520.3 | 13049506 | 208592 | N/A
2270 | Adquisición y Aplicación de Vacunas COVID-19 | CNE | 80000000 | 0 | 0 | 0 | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | 425000000 | 425000000 | 0 | 0 | N/A |  |  | 0 | 0 | 7370746 | 52036825 | 161922681 | 117079256 | 86590492
|  |  | 1755279957.29 | 903200910.45 | 72555724.61 | 39268957.62 |  | 0 | 0 | 60284637.89 | 9387077.48 | 187050660.98 | 150004345.3 | 243747187 | 166136508 | 86590492
BID
2493/OC-CR | Programa de Agua Potable y Saneamiento | AyA | 73000000 | 3911309.16 | 5000000 | 5630647.06 | 112.6% |  |  | 1256000 | 0 | 2655309.16 | N/A | N/A | N/A | N/A
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | 400000000 | 120000000 | 30000000 | 0 | 0% |  |  | 15000000 | 0 | 105000000 | N/A | N/A | N/A | N/A
3072/CH-CR | Programa de Infraestructura de Transporte |  | 50000000 | 20000000 | 0 | 0 | N/A |  |  | 0 | 0 | 20000000 | N/A | N/A | N/A | N/A
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | 100000000 | 36635103.97 | 10783884.47 | 10720767.05 | 99.41% |  |  | 0 | 27979232.95 | 8655871.02 | N/A | N/A | N/A | N/A
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | 144036000 | 67046707.57 | 15000000 | 15000000 | 100% |  |  | 0 | 15000000 | 27038559.23 | 25008148.34 | N/A | N/A | N/A
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | ICE | 134500000 | 52936543.16 | 1056919.08 | 25000000 | 2365% |  |  | 0 | 0 | 52936543.16 | N/A | N/A | N/A | N/A
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | 125000000 | 105000000 | 50000000 | 0 | 0% |  |  | 10000000 | 10000000 | 38210000 | 46790000 | N/A | N/A | N/A
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | 100000000 | 94076383.24 | 5500000 | 0 | 0% |  |  | 12500000 | 0 | 59000000 | 22576383.24 | 0 | N/A | N/A
|  |  | 1126536000 | 499606047.1 | 117340803.55 | 56351414.11 |  | 0 | 0 | 38756000 | 52979232.95 | 313496282.57 | 94374531.58 | 0 | 0 | 0
BIRF
8593-CR | Programa por Resultados para el Fortalecimiento del Seguro Universal de Salud en Costa Rica | CCSS | 420000000 | 0 | 0 | 30000000 | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | 156640000 | 148528890.87 | 2343964 | 2758359.13 | 117.7% |  |  | 2313690 | 24454191 | 72079693 | 32691881 | 16989435.87 | N/A | N/A
9050-CR | Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura en Costa Rica | INCOPESCA | 75100500 | 69912748.75 | 0 | 0 | N/A |  |  | 0 | 0 | 17480687 | 17475687 | 17480687 | 17475687 | N/A
|  |  | 651740500 | 218441639.62 | 2343964 | 32758359.13 |  | 0 | 0 | 2313690 | 24454191 | 89560380 | 50167568 | 34470122.87 | 17475687 | 0
EXIMBANK
1420203052013111013 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 3/ | CONAVI | 90542773.12 | 0 | NA | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
1420202052013211015 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 |  | 296000000 | 62719108.72 | 52952163 | 41774383.33 | 78.89% |  |  | 15863057.73 | 18742420.36 | 28113630.53 | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 386542773.12 | 62719108.72 | 52952163 | 41774383.33 |  | 0 | 0 | 15863057.73 | 18742420.36 | 28113630.53 | 0 | 0 | 0 | 0
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 4/ 5/ | ICE | 180018008.0344 | 150056381.7773 | 3272831.521 | 175775.5506 | 5.371% |  |  | 6525108.9417 | 187121.1179 | 20056766.4081 | 14230740.8644 | 49286003.7332 | 59770640.712 | N/A
|  |  | 180018008.0344 | 150056381.7773 | 3272831.521 | 175775.5506 |  | 0 | 0 | 6525108.9417 | 187121.1179 | 20056766.4081 | 14230740.8644 | 49286003.7332 | 59770640.712 | 0
KFW
28568 | Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 4/ | AyA | 86580149.2311 | 86546223.1446 | 1624064.1051 | 33926.0865 | 2.089% |  |  | 1284637.23 | 781430.313 | 12533998.937 | 21043710.3932 | 40523574.5403 | 10378871.7311 | N/A
|  |  | 86580149.2311 | 86546223.1446 | 1624064.1051 | 33926.0865 |  | 0 | 0 | 1284637.23 | 781430.313 | 12533998.937 | 21043710.3932 | 40523574.5403 | 10378871.7311 | 0
G. TOTAL en US$ |  |  | 4186697387.6755 | 1920570310.8119 | 250089550.7861 | 170362815.8271 |  | 0 | 0 | 125027131.7917 | 106531473.2209 | 650811719.4251 | 329820896.1376 | 368026888.1435 | 253761707.4431 | 86590492
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.1 / INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS (UE) |  |  |  | 0
NOTAS:
N/A= No aplica
1/ El Programa no desembolsó US$4.051.243 por lo que el Banco procedió a desobligar dicho monto del Contrato de Préstamo.
2/ El préstamo esta dividivo en dos tractos, uno en dólares y el otro en euros, a la fecha se han desembolsado un primer tracto por 1 millon de dólares y el otro por un 1 millon en euros (marzo 2022); no obstante, para este último monto se ajusta a valor presente el tipo de cambio EUR/USD; lo cual; cada registro suministrado por el AyA puede variar segun el TC (1,0921).
3/ Para el caso del Crédito Concesional (¥628.000.000,00) el monto del préstamo en dólares responde al monto desembolsado (utilizando las referencias cambiarias del acreedor), y al pagado a la empresa contratista a cargo del Proyecto. Este crédito se desembolsó en su totalidad en el año 2019.
4/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares, se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 30 de junio de 2023 de dicha moneda con respecto al dólar.
5/ El ICE realizó un ajuste a lo interno del Proyecto, por lo tanto están realizando programaciones hasta el año 2027 (no obstante es una proyección pues no se ha formalizado ninguna extensión del plazo).

## Anexo 4
ANEXO N° 4:
ESTADO FINANCIERO DE LA CONTRAPARTIDA NACIONAL/INSTITUCIONAL Y DONACIÓN ASOCIADOS A LOS CRÉDITOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2023-06-30
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa / Proyecto | Unidad Ejecutora | Monto del préstamo (en US$) | Contrapartida Nacional |  |  |  |  | Donación
|  |  |  | Monto Original (en US$) | Monto Vigente (en US$) | Monto ejecutado a junio 2023 | Monto pendiente por ejecutar | Programado a Ejecutarse en el 2023 | Monto de donación | Monto desembolsado a junio 2023 | Monto pendiente por desembolsar | Programado a Ejecutarse en el 2023
BCIE
1725 | Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón | AyA | 99453757 | 69810000.19 | 73208236.19 | 73173032.15 | 35204.04 | 3585950.1751 | N/A | N/A | N/A | N/A
2080 | Programa Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 340000000 | 30540000 | 144860000 | 120540039.59 | 24319960.41 | 16300000 | N/A | N/A | N/A | N/A
AM 2080 | Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 90055000 | 2673000 | 2673000 | 0 | 2673000 | 2673000
2128 | Programa de Renovación de la Infraestructura y Equipamiento Hospitalario | CCSS | 270000000 | 82880641 | 82880641.58 | 58985434.02 | 23895207.56 | 14830883.96 | N/A | N/A | N/A | N/A
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | 130000000 | 30196728 | 46931372 | 2627599 | 44303773 | 1422720 | 1856570 | 1041914.97 | 814655.03 | 385164.0122
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas | AyA | 154562390.29 | 31304300 | 31304243.06 | 5228507.58 | 26075735.48 | 1606556.6315 | N/A | N/A | N/A | N/A
2188-A | Programa de Agua Potable y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de la Calidad y Eficiencia del Servicio | AyA | 111128810 | 28734720 | 28734720 | 1813341.78 | 26921378.22 | 849397.007 | N/A | N/A | N/A | N/A
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/SENARA | 55080000 | 1610800 | 2104700 | 1341835.87 | 762864.13 | 561023.493 | N/A | N/A | N/A | N/A
2270 | Adquisición y Aplicación de Vacunas COVID-19 | CNE | 80000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | 425000000 | 32797287.81 | 32797287.81 | 5290823.18 | 27506464.63 | 250000 | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 1755279957.29 | 310547477 | 445494200.64 | 269000613.17 | 176493587.47 | 42079531.2667 | 1856570 | 1041914.97 | 814655.03 | 385164.0122
BID
2493/OC-CR | Programa de Agua Potable y Saneamiento | AyA | 73000000 | 12025899.7041 | 16340816.19 | 12572338.84 | 3768477.35 | 2782347.7206 | 20000000 | 17994580.35 | 2005419.65 | 500000
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | 400000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
3072/CH-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | 50000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | 100000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | 144036000 | 8000000 | 8000000 | 5735476.83 | 2264523.17 | 967107.28 | N/A | N/A | N/A | N/A
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | ICE | 134500000 | 91700000 | 91700000 | 31116487.77 | 60583512.23 | 3304087.9346 | N/A | N/A | N/A | N/A
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | 125000000 | 53000000 | 55606619.3044 | 26807679.9591 | 28798939.3453 | 21397095.01 | N/A | N/A | N/A | N/A
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | 100000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 1126536000 | 164725899.7041 | 171647435.4944 | 76231983.3991 | 95415452.0953 | 28450637.9452 | 20000000 | 17994580.35 | 2005419.65 | 500000
BIRF
8593-CR | Programa por Resultados para el Fortalecimiento del Seguro Universal de Salud en Costa Rica | CCSS | 420000000 | N/A | NA | NA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | 156640000 | NA | NA | NA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
9050-CR | Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura en Costa Rica | INCOPESCA | 75100500 | 7000000 | 7000000 | 131368.55 | 6868631.45 | 86673.88 | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 651740500 | 7000000 | 7000000 | 131368.55 | 6868631.45 | 86673.88 | 0 | 0 | 0 | 0
EXIMBANK
1420203052013111013 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 1/ | CONAVI | 90542773.12 | 147727758.0561 | 156784226.61 | 111445990.02 | 45338236.59 | 39500181.3372 | N/A | N/A | N/A | N/A
1420202052013211015 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 |  | 296000000
|  |  | 386542773.12 | 147727758.0561 | 156784226.61 | 111445990.02 | 45338236.59 | 39500181.3372 | 0 | 0 | 0 | 0
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 2/ | ICE | 180018008.0344 | 134325323.4798 | 134325323.4798 | 29511963 | 104813360.4798 | 3457526.578 | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 180018008.0344 | 134325323.4798 | 134325323.4798 | 29511963 | 104813360.4798 | 3457526.578 | 0 | 0 | 0 | 0
KFW
28568 | Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 2/ | AyA | 86580149.2311 | 9528572.5 | 9527609.2678 | 5959361.9862 | 3568247.2816 | 551178.174 | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 86580149.2311 | 9528572.5 | 9527609.2678 | 5959361.9862 | 3568247.2816 | 551178.174 | 0 | 0 | 0 | 0
G. TOTAL en US$ |  |  | 4186697387.6755 | 773855030.7399 | 924778795.492 | 492281280.1254 | 432497515.3666 | 114125729.181 | 21856570 | 19036495.32 | 2820074.68 | 885164.0122
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.1 / INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS (UE)
NOTAS:
N/A= No aplica.
1/ Para el caso del Crédito Concesional (¥628.000.000,00) el monto del préstamo en dólares responde al monto desembolsado (utilizando las referencias cambiarias del acreedor), y al pagado a la empresa contratista a cargo del proyecto. Este crédito se desembolsó en su totalidad en el año 2019.
2/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares, se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 30 de junio de 2023 de dicha moneda con respecto al dólar.

## Anexo 5
ANEXO N° 5
DESEMBOLSOS, AVANCE FINANCIERO Y AVANCE FISICO 2013 AL 2022 DE LOS CRÉDITOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2023-06-30
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa / Proyecto | Unidad Ejecutora | Monto del préstamo (en US$) | Monto acumulado desembolsado a junio 2023 (en US$) | Desembolsos 6/ | [10 empty] | Comisiones de compromisos pagadas 6/ | [10 empty] | Avance financiero (%) 7/ | [10 empty] | Avance físico (%) 7/
[5 empty] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I Semestre 2023 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I Semestre 2023 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I Semestre 2023 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I Semestre 2023
BCIE
1725 | Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón 1/ | AyA | 99453757 | 99453757 | 8500000 | 13000000 | 9000000 | 16770000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 12483757 | N/A | N/A | 299893.66 | 424609.42 | 392287.5 | 320323.25 | 198467.26 | 129149.48 | 124012.5 | 124348.26 | 74978.53 | 0 | 0 | 36.91% | 49.47% | 58.16% | 74.36% | 84.02% | 84.02% | 84.02% | 84.02% | 96.09% | 100% | 100% | N/D | N/D | 61.2% | 68.98% | 79.58% | 70.11% | 76.9% | 83.73% | 91.35% | 95.16% | 92.91%
2080 | Programa Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 340000000 | 340000000 | 7500000 | 39953803 | 30618366 | 93500569 | 13134370 | 6000000 | 85381480 | 21238960 | 42672450 | 0 | 0 | 1681174.38 | 1605670.15 | 1371441.04 | 1146012.1 | 784140.77 | 749425.65 | 566647.53 | 289753.04 | 83841.59 | 0 | 0 | 2.206% | 13.96% | 22.96% | 50.46% | 54.33% | 56.09% | 81.2% | 87.45% | 100% | 100% | 100% | N/D | N/D | 38% | 46% | 51.88% | 68% | 75% | 82% | 97% | 98% | 100%
AM 2080 | Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 90055000 | 67443845.23 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 48900000 | 18543845.23 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 54.3% | 74.89% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 6% | 47% | 58%
2128 | Programa de Renovación de la Infraestructura y Equipamiento Hospitalario | CCSS | 270000000 | 234538945.12 | N/A | 5000000 | 26078740.9 | 12297306.35 | 7682132.73 | 12790856.84 | 9087363.04 | 59954659.53 | 0 | 80922773.34 | 20725112.39 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 1.852% | 11.51% | 16.07% | 18.91% | 23.65% | 27.01% | 49.22% | 49.22% | 79.19% | 86.87% | N/A | N/D | 37% | 52.61% | 58.8% | 74.73% | 81.33% | 85.09% | 87.53% | 91.78% | 92.66%
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | 130000000 | 11200000 | N/A | N/A | 0 | 200000 | 3000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | N/A | N/A | 0 | 330416.67 | 330163.89 | 322147.22 | 320522.23 | 312144.45 | 308729.16 | 305041.67 | 152625 | N/A | N/A | 0% | 0.1538% | 2.462% | 2.462% | 6.308% | 6.308% | 6.308% | 8.615% | 8.615% | N/A | N/A | 0% | 3.12% | 4.33% | 6.67% | 10.4% | 14.83% | 26.42% | 30.68% | 35.31%
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas 2/ | AyA | 154562390.29 | 16854499.49 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 1500000 | 0 | 9467661.49 | 5886838.38 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0.9705% | 0.9705% | 7.096% | 10.9% | 10.9% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 11.85% | 13.7% | 19.32% | 20.38% | 23.44%
2188-A | Programa de Agua Potable y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de la Calidad y Eficiencia del Servicio. 2/ | AyA | 111128810 | 2088000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 1000000 | 1106800 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 112231.92 | 225333.52 | 225660.46 | 214396.94 | 109434.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0.8999% | 1.896% | 1.879% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 9.162% | 11.45% | 11.65% | 13.14%
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/SENARA | 55080000 | 500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0.9078% | 0.9078% | 0.9078% | 0.9078% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 9.14% | 15.98% | 18.15% | 23.3% | 23.41%
2270 | Adquisición y Aplicación de Vacunas COVID-19 | CNE | 80000000 | 80000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 69425367.54 | 10574632.46 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 47216.14 | 110.34 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 86.78% | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | 425000000 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 540104.17 | 537152.78 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/D | 0%
|  |  | 1755279957.29 | 852079046.84 | 16000000 | 57953803 | 65697106.9 | 122767875.35 | 33816502.73 | 18790856.84 | 100968843.04 | 81693619.53 | 135049236.03 | 150391044.18 | 39268957.62 | 1981068.04 | 2030279.57 | 1763728.54 | 1796752.02 | 1312771.92 | 1200722.35 | 1123414.18 | 951579.27 | 693209.74 | 1106758.92 | 799322.13
BID
2493/OC-CR | Programa de Agua Potable y Saneamiento | AyA | 73000000 | 69088690.84 | 0 | 0 | 5075849.51 | 0 | 4104373.53 | 0 | 10302672.95 | 13635147.79 | 12000000 | 18340000 | 5630647.06 | 0 | 333949.45 | 182500 | 387517.82 | 337285.27 | 321804.31 | 319098.89 | 250945.59 | 188508.58 | 102736.91 | 26250.61 | 0% | 0% | 6.953% | 6.953% | 12.58% | 12.58% | 26.69% | 45.37% | 61.81% | 86.93% | 94.64% | 0% | 0% | 0.42% | 3.52% | 9.63% | 20.94% | 51.61% | 71.73% | 87.36% | 93.72% | 95.29%
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte 3/ | MOPT | 400000000 | 280000000 | N/A | 0 | 0 | 5000000 | 45000000 | 120000000 | 0 | 0 | 30000000 | 80000000 | 0 | N/A | 0 | 1369863.01 | 2278532.26 | 1966518.08 | 1785068.5 | 1230547.94 | 1150671.45 | 1055629.91 | 830136.99 | 299178.08 | N/A | 0% | 0% | 1.111% | 12.5% | 42.5% | 42.5% | 42.5% | 50% | 70% | 70% | N/A | 0% | 0% | 13% | 31% | 49% | 59% | 74% | 47% | 57.97% | 63.92%
3072/CH-CR | Programa de Infraestructura de Transporte 3/ | MOPT | 50000000 | 30000000 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 5000000 | 10000000 | 0 | N/A | 0 | 171232.87 | 286447.34 | 249854.04 | 250000 | 250020.01 | 250145.97 | 176300.8 | 143698.63 | 49863.01 | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 40% | 60% | 60% | [6 empty] | 0%
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | 100000000 | 63364896.03 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 5145797.18 | 0 | 15406901.2 | 32091430.6 | 10720767.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | 874141.03 | 499003.72 | 498315.07 | 473928.73 | 469989.67 | 371635.6 | 117416.62 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 5.146% | 5.146% | 20.55% | 52.64% | 63.36% | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 7.6% | 19.45% | 31.29% | 46.1% | 54.08%
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | 144036000 | 76989292.43 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 11450375.07 | 32874109.24 | 10000000 | 7664808.12 | 15000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 530146.37 | 656164.29 | 513855.42 | 439212.82 | 206802.66 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 7.95% | 30.77% | 37.72% | 43.04% | 53.45% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 12% | 25% | 44% | 61% | 65%
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | ICE | 134500000 | 81563456.84 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 44485703.28 | 4077753.56 | 5000000 | 3000000 | 25000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 180561.65 | 486532.13 | 436210.72 | 414271.71 | 199155.12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 33.07% | 36.11% | 39.82% | 42.05% | 60.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 37.31% | 46.95% | 51.82% | 59.64% | 62.74%
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | 125000000 | 20000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 20000000 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 809476.57 | 525000.01 | 260342.47 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 16% | 16% | 16% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 40.3% | 44.1% | 48.26%
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | 100000000 | 5923616.76 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 850000 | 5073616.76 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 666262.45 | 496751.37 | 234717.41 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.85% | 5.924% | 5.924% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.2982% | 15.09% | 29.16%
|  |  | 1126536000 | 626929952.9 | 0 | 0 | 5075849.51 | 5000000 | 49104373.53 | 120000000 | 71384548.48 | 65587010.59 | 98256901.2 | 156169855.48 | 56351414.11 | 0 | 333949.45 | 1723595.88 | 2952497.42 | 3427798.42 | 2855876.53 | 3008689.93 | 3268388.16 | 4316234.12 | 3323444.04 | 1393725.98
BIRF
8593-CR | Programa por Resultados para el Fortalecimiento del Seguro Universal de Salud en Costa Rica 4/ | CCSS | 420000000 | 420000000 | N/A | N/A | N/A | 105000000 | 0 | 120000000 | 60000000 | 105000000 | 0 | 0 | 30000000 | N/A | N/A | N/A | 0 | 1039856.83 | 787500 | 596526.84 | 299104.85 | 74921.94 | 74999.96 | 37808.2 | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 53.57% | 67.86% | 92.86% | 92.86% | 92.86% | 100% | 0% | 0% | 0% | ND | 35.54% | 67.44% | 79.4% | 86.36% | 92.28% | 96.63% | 98.25%
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | 156640000 | 8111109.13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 3238550 | 2114200 | 2758359.13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 953381.87 | 379666.23 | 186251.14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 2.068% | 3.417% | 5.178% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0.63% | 4.92% | 5.91%
9050-CR | Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura en Costa Rica | INCOPESCA | 75100500 | 5187751.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 187751.25 | 5000000 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 335892.47 | 90711.96 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25% | 6.908% | 6.908% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 4.29% | 13.69%
|  |  | 651740500 | 433298860.38 | 0 | 0 | 0 | 105000000 | 0 | 120000000 | 60000000 | 105000000 | 3426301.25 | 7114200 | 32758359.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039856.83 | 787500 | 596526.84 | 299104.85 | 1028303.81 | 790558.66 | 314771.3
EXIMBANK
1420203052013111013 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 5/ 8/ | CONAVI | 90542773.12 | 90542773.12 | N/A | N/A | 0 | 79150875.7997 | 1899621.02 | 6648673.56 | 2843602.7402 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 20174.24 | 21929.33 | 3911.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0% | 87.79% | 89.85% | 96.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A | N/A | 0% | 0.71% | 2.55% | 6.1% | 20.52% | 33.92% | 45.48% | 76.06% | 82.28%
1420202052013211015 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 5/ | CONAVI | 296000000 | 233280891.28 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 37374665.86 | 39012508.71 | 62032244.91 | 53087088.47 | 41774383.33 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 275444.44 | 654723.52 | 525697.45 | 367992.26 | 122583.09 | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.63% | 25.81% | 46.76% | 64.7% | 78.81% |  |  |  |  | 0%
|  |  | 386542773.12 | 323823664.4 | 0 | 0 | 0 | 79150875.7997 | 1899621.02 | 6648673.56 | 40218268.6002 | 39012508.71 | 62032244.91 | 53087088.47 | 41774383.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20174.24 | 21929.33 | 279356.24 | 654723.52 | 525697.45 | 367992.26 | 122583.09
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 9/ | ICE | 180018008.0344 | 29961626.2571 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 157399.2457 | 11210810.5806 | 10848269.186 | 12155645.7168 | 4167945.4759 | 175775.5506 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 3273322.402 | 235399.253 | 227368.646 | 204064.986 | 164612.249 | 76101.76 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.06663% | 4.747% | 9.049% | 14.43% | 16.55% | 16.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25% | 1.648% | 10.84% | 16.76% | 25.67% | 30.14% | 31.92%
|  |  | 180018008.0344 | 29961626.2571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157399.2457 | 11210810.5806 | 10848269.186 | 12155645.7168 | 4167945.4759 | 175775.5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3273322.402 | 235399.253 | 227368.646 | 204064.986 | 164612.249 | 76101.76
KFW
28568 | Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 9/ | AyA | 86580149.2311 | 33926.0865 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 33926.0865 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 88330.94 | 224450.57 | 233486.18 | 205732.23 | 108463.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03918% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.31% | 17.07% | 17.98% | 18.58% | 22.35%
|  |  | 86580149.2311 | 33926.0865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33926.0865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88330.94 | 224450.57 | 233486.18 | 205732.23 | 108463.02
G. TOTAL en US$ |  |  | 4186697387.6755 | 2266127076.8636 | 16000000 | 57953803 | 70772956.41 | 311918751.1497 | 84820497.28 | 265596929.6457 | 283782470.7008 | 302141408.016 | 310920329.1068 | 370930133.6059 | 170362815.8271 | 1981068.04 | 2364229.02 | 3487324.42 | 4749249.44 | 5800601.41 | 8139350.612 | 5331717.383 | 5625615.016 | 7000996.286 | 5959098.359 | 2814967.28
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.1 / INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS (UE)
NOTAS:
N/D= Información no disponible.
N/A= No aplica.
1/ El Programa presentó un menor porcentaje de avance físico del 2017 al 2018 debido a que realizó un cambio al PGI en el cual se incluyen nuevos Proyectos, por lo cual se realizó un ajuste interno en los pesos de cada unos de los Proyectos afectando el avance físico. Adicionalmente, en el I trimestre 2022 nuevamente la UEN ajustó el avance físico, por ello, los avances son menores que el dato reportado a finales de 2021.
2/ Se realiza una reprogramación de los proyectos del Programa BCIE 2164 Juanito Mora y BCIE 2188-A PAACC, dado que se han materializado algunos incidentes que impactan de manera negativa la ejecución de los objetivos inicialmente planteados en la restricción de tiempo, por lo que el Gerente de Proyecto en conjunto con el equipo del proyecto: Diseñadores, Contratistas, Consultores, Abogados, Sociológos, envian a la Gerencia General la justificación de los ajustes en los avances físicos a la baja, para este periodo y la de los siguientes periodos y se da el V°B° de la Gerencia General.
3/ Durante el I Trimestre 2021, el Ejecutor aplicó un cambio a la metodología que venía implementando para estimar de avance físico del Programa, considerando las mejoras implementadas por parte del PIT para el cumplimiento de las disposiciones establecidas por la CGR.
4/ El avance físico corresponde al avance global de los indicadores del Programa, calculado por la CCSS.
5/ El avance físico acumulado reportado para el Proyecto incluye los dos créditos del EXIMBANK.
6/ Los valores corresponden al comportamiento de cada año y periodo en particular (no son acumulados).
7/ Los valores corresponden al avance acumulado desde que inició el Programa/Proyecto hasta el final de cada periodo.
8/ Para el caso del Crédito Concesional (¥628.000.000,00) el monto del préstamo en dólares responde al monto desembolsado (utilizando las referencias cambiarias del acreedor), y al pagado a la empresa contratista a cargo del proyecto. Este crédito se desembolsó en su totalidad en el año 2019.
9/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares, se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 30 de junio de 2023 de dicha moneda con respecto al dólar.
TIPOS DE CAMBIO
[5 empty] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-06-01
|  |  |  | Euros a $ | 1.3743 | 1.2098 | 1.0862 | 1.0517 | 1.2005 | 1.1445 | 1.1238 | 1.2281 | 1.1347 | 1.0671 | 1.0921
|  |  |  | Yenes a $ | 105.31 | 119.78 | 120.22 | 116.96 | 112.69 | 110.03 | 108.5 | 103.07 | 115.1 | 131.85 | 144.38
|  |  |  | Yuanes a $ | 6.0543 | 6.2055 | 6.4937 | 6.945 | 6.5068 | 6.8785 | 6.9615 | 6.5351 | 6.3525 | 6.8962 | 7.2599
|  |  |  | DEG a $ | 2020: 1.4403

## Anexo 5.1
ANEXO N° 5.1:
PROGRAMAS/PROYECTOS EN EJECUCIÓN ORDENADOS DE MENOR A MAYOR SEGÚN AVANCE FINANCIERO
CUADRO COMPARATIVO 2013 AL I SEMESTRE 2023
(cifras expresadas en US$)
2023-06-30
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa / Proyecto | Unidad Ejecutora | Monto del préstamo (en US$) | Monto acumulado desembolsado a junio 2023 (en US$) | Desembolsos | [10 empty] | Comisiones de compromisos pagadas | [10 empty] | Avance financiero (%) | [10 empty] | Avance físico (%)
[5 empty] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I Semestre 2023 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I Semestre 2023 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I Semestre 2023 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I Semestre 2023
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | 425000000 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 540104.17 | 537152.78 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/D | 0%
28568 | Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias | AyA | 86580149.2311 | 33926.0865 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 33926.0865 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 88330.94 | 224450.57 | 233486.18 | 205732.23 | 108463.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03918% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.31% | 17.07% | 17.98% | 18.58% | 22.35%
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/SENARA | 55080000 | 500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0.9078% | 0.9078% | 0.9078% | 0.9078% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 9.14% | 15.98% | 18.15% | 23.3% | 23.41%
2188-A | Programa de Agua Potable y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de la Calidad y Eficiencia del Servicio. | AyA | 111128810 | 2088000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 1000000 | 1106800 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 112231.92 | 225333.52 | 225660.46 | 214396.94 | 109434.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0.8999% | 1.896% | 1.879% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 9.162% | 11.45% | 11.65% | 13.14%
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | 156640000 | 8111109.13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 3238550 | 2114200 | 2758359.13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 953381.87 | 379666.23 | 186251.14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 2.068% | 3.417% | 5.178% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0.63% | 4.92% | 5.91%
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | 100000000 | 5923616.76 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 850000 | 5073616.76 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 666262.45 | 496751.37 | 234717.41 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.85% | 5.924% | 5.924% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.2982% | 15.09% | 29.16%
9050-CR | Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura en Costa Rica | INCOPESCA | 75100500 | 5187751.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 187751.25 | 5000000 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 335892.47 | 90711.96 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25% | 6.908% | 6.908% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 4.29% | 13.69%
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | 130000000 | 11200000 | N/A | N/A | 0 | 200000 | 3000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | N/A | N/A | 0 | 330416.67 | 330163.89 | 322147.22 | 320522.23 | 312144.45 | 308729.16 | 305041.67 | 152625 | N/A | N/A | 0% | 0.1538% | 2.462% | 2.462% | 6.308% | 6.308% | 6.308% | 8.615% | 8.615% | N/A | N/A | 0% | 3.12% | 4.33% | 6.67% | 10.4% | 14.83% | 26.42% | 30.68% | 35.31%
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas 2/ | AyA | 154562390.29 | 16854499.49 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 1500000 | 0 | 9467661.49 | 5886838.38 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0.9705% | 0.9705% | 7.096% | 10.9% | 10.9% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 11.85% | 13.7% | 19.32% | 20.38% | 23.44%
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | 125000000 | 20000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 20000000 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 809476.57 | 525000.01 | 260342.47 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 16% | 16% | 16% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 40.3% | 44.1% | 48.26%
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I | ICE | 180018008.0344 | 29961626.2571 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 157399.2457 | 11210810.5806 | 10848269.186 | 12155645.7168 | 4167945.4759 | 175775.5506 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 3273322.402 | 235399.253 | 227368.646 | 204064.986 | 164612.249 | 76101.76 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.06663% | 4.747% | 9.049% | 14.43% | 16.55% | 16.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25% | 1.648% | 10.84% | 16.76% | 25.67% | 30.14% | 31.92%
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | 144036000 | 76989292.43 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 11450375.07 | 32874109.24 | 10000000 | 7664808.12 | 15000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 530146.37 | 656164.29 | 513855.42 | 439212.82 | 206802.66 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 7.95% | 30.77% | 37.72% | 43.04% | 53.45% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 12% | 25% | 44% | 61% | 65%
3072/CH-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | 50000000 | 30000000 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 5000000 | 10000000 | 0 | N/A | 0 | 171232.87 | 286447.34 | 249854.04 | 250000 | 250020.01 | 250145.97 | 176300.8 | 143698.63 | 49863.01 | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 40% | 60% | 60% | N/A | 0% | 0% | 13% | 31% | 49% | 59% | 74% | 47% | 57.97% | 63.92%
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | ICE | 134500000 | 81563456.84 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 44485703.28 | 4077753.56 | 5000000 | 3000000 | 25000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 180561.65 | 486532.13 | 436210.72 | 414271.71 | 199155.12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 33.07% | 36.11% | 39.82% | 42.05% | 60.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 37.31% | 46.95% | 51.82% | 59.64% | 62.74%
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | 100000000 | 63364896.03 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 5145797.18 | 0 | 15406901.2 | 32091430.6 | 10720767.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | 874141.03 | 499003.72 | 498315.07 | 473928.73 | 469989.67 | 371635.6 | 117416.62 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 5.146% | 5.146% | 20.55% | 52.64% | 63.36% | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 7.6% | 19.45% | 31.29% | 46.1% | 54.08%
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | 400000000 | 280000000 | N/A | 0 | 0 | 5000000 | 45000000 | 120000000 | 0 | 0 | 30000000 | 80000000 | 0 | N/A | 0 | 1369863.01 | 2278532.26 | 1966518.08 | 1785068.5 | 1230547.94 | 1150671.45 | 1055629.91 | 830136.99 | 299178.08 | N/A | 0% | 0% | 1.111% | 12.5% | 42.5% | 42.5% | 42.5% | 50% | 70% | 70% | N/A | 0% | 0% | 13% | 31% | 49% | 59% | 74% | 47% | 57.97% | 63.92%
AM 2080 | Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 90055000 | 67443845.23 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 48900000 | 18543845.23 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 54.3% | 74.89% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 6% | 47% | 58%
1420202052013211015 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 | CONAVI | 296000000 | 233280891.28 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 37374665.86 | 39012508.71 | 62032244.91 | 53087088.47 | 41774383.33 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 275444.44 | 654723.52 | 525697.45 | 367992.26 | 122583.09 | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.63% | 25.81% | 46.76% | 64.7% | 78.81% | N/A | N/A | 0% | 0.71% | 2.55% | 6.1% | 20.52% | 33.92% | 45.48% | 76.06% | 82.28%
2128 | Programa de Renovación de la Infraestructura y Equipamiento Hospitalario | CCSS | 270000000 | 234538945.12 | N/A | 5000000 | 26078740.9 | 12297306.35 | 7682132.73 | 12790856.84 | 9087363.04 | 59954659.53 | 0 | 80922773.34 | 20725112.39 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 1.852% | 11.51% | 16.07% | 18.91% | 23.65% | 27.01% | 49.22% | 49.22% | 79.19% | 86.87% | N/A | N/D | 37% | 52.61% | 58.8% | 74.73% | 81.33% | 85.09% | 87.53% | 91.78% | 92.66%
2493/OC-CR | Programa de Agua Potable y Saneamiento | AyA | 73000000 | 69088690.84 | 0 | 0 | 5075849.51 | 0 | 4104373.53 | 0 | 10302672.95 | 13635147.79 | 12000000 | 18340000 | 5630647.06 | 0 | 333949.45 | 182500 | 387517.82 | 337285.27 | 321804.31 | 319098.89 | 250945.59 | 188508.58 | 102736.91 | 26250.61 | 0% | 0% | 6.953% | 6.953% | 12.58% | 12.58% | 26.69% | 45.37% | 61.81% | 86.93% | 94.64% | 0% | 0% | 0.42% | 3.52% | 9.63% | 20.94% | 51.61% | 71.73% | 87.36% | 93.72% | 95.29%
1725 | Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón 1/ | AyA | 99453757 | 99453757 | 8500000 | 13000000 | 9000000 | 16770000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 12483757 | N/A | N/A | 299893.66 | 424609.42 | 392287.5 | 320323.25 | 198467.26 | 129149.48 | 124012.5 | 124348.26 | 74978.53 | 0 | 0 | 36.91% | 49.47% | 58.16% | 74.36% | 84.02% | 84.02% | 84.02% | 84.02% | 96.09% | 100% | 100% | N/D | N/D | 61.2% | 68.98% | 79.58% | 70.11% | 76.9% | 83.73% | 91.35% | 95.16% | 92.91%
2080 | Programa Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 340000000 | 340000000 | 7500000 | 39953803 | 30618366 | 93500569 | 13134370 | 6000000 | 85381480 | 21238960 | 42672450 | 0 | 0 | 1681174.38 | 1605670.15 | 1371441.04 | 1146012.1 | 784140.77 | 749425.65 | 566647.53 | 289753.04 | 83841.59 | 0 | 0 | 2.206% | 13.96% | 22.96% | 50.46% | 54.33% | 56.09% | 81.2% | 87.45% | 100% | 100% | 100% | N/D | N/D | 38% | 46% | 51.88% | 68% | 75% | 82% | 97% | 98% | 100%
2270 | Adquisición y Aplicación de Vacunas COVID-19 | CNE | 80000000 | 80000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 69425367.54 | 10574632.46 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 47216.14 | 110.34 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 86.78% | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
8593-CR | Programa por Resultados para el Fortalecimiento del Seguro Universal de Salud en Costa Rica | CCSS | 420000000 | 420000000 | N/A | N/A | N/A | 105000000 | 0 | 120000000 | 60000000 | 105000000 | 0 | 0 | 30000000 | N/A | N/A | N/A | 0 | 1039856.83 | 787500 | 596526.84 | 299104.85 | 74921.94 | 74999.96 | 37808.2 | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 53.57% | 67.86% | 92.86% | 92.86% | 92.86% | 100% | 0% | 0% | 0% | ND | 35.54% | 67.44% | 79.4% | 86.36% | 92.28% | 96.63% | 98.25%
1420203052013111013 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 | CONAVI | 90542773.12 | 90542773.12 | N/A | N/A | 0 | 79150875.7997 | 1899621.02 | 6648673.56 | 2843602.7402 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 20174.24 | 21929.33 | 3911.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0% | 87.79% | 89.85% | 96.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A | N/A | 0% | 0.71% | 2.55% | 6.1% | 20.52% | 33.92% | 45.48% | 76.06% | 82.28%
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.1 / INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS (UE)
NOTAS:
1/ Aplica el mismo detalle de las notas que forman parte del Anexo 5.

## Anexo 6
ANEXO N° 6:
GESTIÓN DEL VALOR PLANIFICADO DE LOS CRÉDITOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2023-06-30
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa / Proyecto | Unidad Ejecutora | Monto del préstamo (en US$) | Valor Planificado (PV) | Valor Ganado (EV) | Costo Real (AC) | Presupuesto Hasta la Conclusión (BAC) | Variación del Costo (CV) | Variación del Cronograma (SV) | Variación a la Conclusión (VAC) | Índice de Desempeño del Costo (CPI) | Índice de Desempeño del Cronograma (SPI) | Estimación a la conclusión (EAC) | Estimación Hasta la Conclusión (ETC) | Estimación de tiempo hasta la Conclusión (TTC) 1/ | Índice de Desempeño del Trabajo por Completar (TCPI)
BCIE
1725 | Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón | AyA | 99453757 | 172679928.53 | 172626789.15 | 165819737.45 | 172661993.19 | 6807051.7 | -53139.38 | 6807051.7 | 1.0411 | 0.99969 | 165854941.49 | 35204.04 | -75.278 | 0.0051451
2080 | Programa Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 340000000 | 0 | 468560000 | 468560000 | 484860000 | 0 | 468560000 | 0 | 1 | 1 | 484860000 | 16300000 | N/A | 1
AM 2080 | Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 90055000 | 66230601.86 | 26500000 | 26500000 | 92728000 | 0 | -39730601.86 | 0 | N/A | 0.40012 | 92728000 | 66228000 | N/A | 1
2128 | Programa de Renovación de la Infraestructura y Equipamiento Hospitalario | CCSS | 270000000 | 84856809.21 | 268023832.37 | 268023832.37 | 352880641.58 | 0 | 183167023.16 | 0 | 1 | 3.1585 | 352880641.58 | 84856809.21 | -13.2296 | 1
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | 130000000 | 157619202 | 22370261.63 | 16345555.9 | 178860362.73 | 6024705.73 | -135248940.37 | 6024705.73 | 1.3686 | 0.14193 | 172835657 | 156490101.1 | -75.0536 | 0.96293
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas | AyA | 154562390.29 | 27761056.62 | 22083007.45 | 22083007.45 | 185866632.46 | 0 | -5678049.17 | 0 | 1 | 0.79547 | 185866632.46 | 163783625.01 | -2.3971 | 1
2188-A | Programa de Agua Potable y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de la Calidad y Eficiencia del Servicio | AyA | 111128810 | 3966341.785 | 3901341.785 | 3901341.785 | 139863535 | 0 | -65000 | 0 | 1 | 0.98361 | 139863535 | 135962193.215 | 10.3616 | 1
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/SENARA | 55080000 | 5343011.783 | 1841835.869 | 1841835.869 | 57184700 | 0 | -3501175.914 | 0 | N/A | N/A | 57184700 | 55342864.131 | N/A | N/A
2270 | Adquisición y Aplicación de Vacunas COVID-19 | CNE | 80000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | 425000000 | 7337436.39 | 5290823.18 | 5290823.18 | 457797287.81 | 0 | -2046613.21 | 0 | 1 | 0.72107 | 457797287.81 | 452506464.63 | 64.2878 | 1
1755279957.29
BID
2493/OC-CR | Programa de Agua Potable y Saneamiento | AyA | 73000000 | 100088610 | 99655610.03 | 99655610.03 | 109340816.2 | 0 | -432999.97 | 0 | 1 | 0.99567 | 109340816.2 | 9685206.17 | 12.8776 | 1
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | 400000000 | 230000000 | 220000000 | 216585065.8 | 450000000 | 3414934.2 | -10000000 | 3414934.2 | 1.0158 | 0.95652 | 446585065.8 | 230000000 | -33.0306 | 0.98537
3072/CH-CR | Programa de Infraestructura de Transporte |  | 50000000
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | 100000000 | 52644128.98 | 63364896.03 | 52790768.96 | 100000000 | 10574127.07 | 10720767.05 | 10574127.07 | 1.2003 | 1.2036 | 89425872.93 | 36635103.97 | -10.8165 | 0.77602
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | 144036000 | 72760398.05 | 65997146.22 | 48877818.92 | 152036000 | 17119327.3 | -6763251.83 | 17119327.3 | 1.3502 | 0.90705 | 134916672.7 | 86038853.78 | 2.9359 | 0.83405
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | ICE | 134500000 | 88543920.78 | 112679944.45 | 90513480.72 | 226200000 | 22166463.73 | 24136023.67 | 22166463.73 | 1.2449 | 1.2726 | 204033536.27 | 113520055.55 | 5.7094 | 0.83663
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | 125000000 | 133238976.64 | 47418063.27 | 1712955.19 | 178000000 | 45705108.08 | -85820913.37 | 45705108.08 | N/A | 0.35589 | 132294891.92 | 130581936.73 | 75.8436 | 0.74073
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | 100000000 | 11423616.76 | 5923616.76 | 4080733.61 | 100000000 | 1842883.15 | -5500000 | 1842883.15 | N/A | 0.51854 | 98157116.85 | 94076383.24 | 62.7683 | 0.98079
1126536000
BIRF
8593-CR | Programa por Resultados para el Fortalecimiento del Seguro Universal de Salud en Costa Rica | CCSS | 420000000 | 420000000 | 420000000 | 394152136.88 | 420000000 | 25847863.12 | 0 | 25847863.12 | 1.0656 | 1 | 394152136.88 | 0 | -9.074 | 0
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | 156640000 | 10455073.59 | 10869468.26 | 3709013.41 | 157590000.08 | 7160454.85 | 414394.67 | 7160454.85 | N/A | N/A | 150429545.23 | 146720531.82 | N/A | 0.95347
9050-CR | Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura en Costa Rica | INCOPESCA | 75100500 | 7533120.547 | 5319120.547 | 5319120.547 | 82100500 | 0 | -2214000 | 0 | N/A | N/A | 82100500 | 76781379.453 | N/A | 1
651740500
EXIMBANK
1420203052013111013 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 2/ | CONAVI | 90542773.12 |  |  |  |  | 0 | 0 | -541988589.01 | 1.003 | 0.95629 | 541988589.01 | 541988589.01 | 19.6306 | 0.98638
1420202052013211015 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 |  | 296000000 | 466812834.81 | 446410331.86 | 445071921.14 | 543326999.73
386542773.12
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 3/ | ICE | 180018008.0344 | 63031004.79 | 59473588.98 | 58997866.02 | 314343331.51 | 475722.96 | -3557415.81 | 475722.96 | 1.0081 | 0.94356 | 313867608.55 | 254869742.53 | 37.7701 | 0.99814
180018008.0344
KFW
28568 | Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 3/ | AyA | 86580149.2311 | 6457509.71 | 5993288.07 | 5993288.07 | 96107758.5 | 0 | -464221.64 | 0 | 1 | 0.92811 | 96107758.5 | 90114470.43 | 16.0467 | 1
86580149.2311
G. TOTAL en US$ |  |  | 4186697387.6755
NOTAS:
N/A: No Aplica.
1/ Para efectos de medir el indicador TTC se utilizan las fechas vigentes de finalización de los contratos de préstamo.
2/ Para el caso del Crédito Concesional (¥628.000.000,00) el monto del préstamo en dólares responde al monto desembolsado (utilizando las referencias cambiarias del acreedor), y al pagado a la empresa contratista a cargo del proyecto. Este crédito se desembolsó en su totalidad en el año 2019.
3/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares, se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 30 de junio de 2023 de dicha moneda con respecto al dólar.

## Anexo 7
ANEXO N° 7:
AJUSTES EN EL MONTO TOTAL DEL PLAN DE INVERSIÓN DE LOS PROGRAMAS/PROYECTOS EN EJECUCIÓN
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2023-06-30
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa / Proyecto | Acreedor | Unidad Ejecutora | Ajuste a reportar | Tipo de ajuste en el Plan de Inversión Vigente (PIV) | Fuente financiamiento que respalda ajuste en el PIV | Monto a ser modificado (US$) | Causas del ajuste en el Plan de Inversión Vigente (PIV) | Impacto del ajuste del PIV del Programa/Proyecto | ¿Alcance afectado? | ¿Plazo afectado? | Afectación en meses | Información o detalles adicionales a compartir | Ubicación del Programa/ Proyecto | Sector
BCIE
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón/SENARA | BCIE | SENARA | Previsión | Aumento | Contrapartida Nacional | 1450000 | El monto considerado en la formulación de la Ley 9690, es insuficiente para poder cumplir con los objetivos del proyecto, en cuanto a los gastos operativos se refiere. | No impacta el alcance del Proyecto, hay un compromiso institucional para la gestión e incorporación de los recursos adicionales de contrapartida para los periodos de 2023 a 2025, los recursos se irán integrando en la programación conforme estén aprobados e incorporados en el presupuesto institucional. | No | Si | 21 |  | Limón | Salud
BID
2493/OC-CR | Programa de Agua Potable y Saneamiento | BID | AyA | Previsión | Aumento | Por definir | 254551803.04 | Posterior a la atualización del cuadro de costos en octubre del 2021 , durante el periodo 2021 la Unidad Ejecutora-PAPS (UE-PAPS) realizó una actualización de los presupuestos de las obras pendientes de ejecutar. Este estudio determino un incremento en los costos de las obras pendientes de financiar. | No. Los ajuste que se realicen al PIV serían para poder cumplir con los terminos de cumplimiento de objetivos y resultados del Programa, de no realizarse el cambio sí se afectaría el cumplimiento de estos. | No | Si | Aun no se ha estimado | Se está trabajando en el documento del estudio de factibilidad para conseguir el financiamiento. | Cartago, Huertar Norte y San José | Salud
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | BID | COMEX | Previsión | Aumento | Contrapartida Nacional | 10000000 | Costos reales superiores a los estimados. | Si | Si | Si | 12 | Debido al aumento del costo de las construcciones, aun con el aporte local es necesario acortar el alcance de la construcción y equipamiento de dos puestos fronterizos, el Centro de Control Integrado Sabalito y el Centro de Control Las Tablillas. | Paso Canoas-Peñas Blancas-Sabalito y Las Tablillas | Acción Exterior
EXIMBANK
1420203052013111013 & 1420202052013211015 | Proyecto Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N°32, Sección: Intersección con la Ruta Nacional 4 - Limón. | EXIMBANK | CONAVI | Previsión | Aumento | Contrapartida Nacional | 159211605.82 | i) Por la fluctuación cambiaria (Yuan /Dolar), el Crédito Concesional no logró cubrir el monto previsto para pagar al contratista, por lo cual el CONAVI deberá incluir oportunamente dentro de su presupuesto, los recursos pendientes de pagar al contratista del proyecto. ii) Construcción de Obras adicionales: retornos, 20 puentes peatonales, calles marginales, ciclovias, bahías de autobuses, aceras, rotondas y accesos a fincas que no estaban contemplados en el alcance inicial del proyecto. | i) Incrementa el costo total del proyecto, a través de la contrapartida; una vez que se incorpore dentro del presupuesto del CONAVI. Ii) Incremento en el alcance del proyecto, en caso de que se decida incorporarlos. | Si | Si | 6 | i) No se ha formalizado este incremento. ii) En proceso de análisis de obras y costos para tener mayor certeza y tomar decisiones respecto a la incorporación de estas obras dentro del proyecto (no hay nada formalizado). | Limón | Obras públicas y transportes
|  |  |  | Cambio formalizado | Aumento | Contrapartida Nacional | 2727047.69 | Incremento en relocalización de servicios | No afecta objetivos ni alcance del proyecto; por el contrario, es necesaria la reubicación de las tuberias del AyA para poder continuar con la construcción de obras. | No | No | NA | Incluye únicamente aprobaciones en el monto de la contrapartida, por parte del Consejo de Administración del CONAVI.
KFW
28568 | Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias | KFW | AYA | Previsión | Aumento | Por definir | 106462250.94 | Costos reales superiores a los estimados. | No. Los ajuste que se realicen al PIV serían para poder cumplir con los terminos de cumplimiento de objetivos y resultados del Programa, de no realizarse el cambio sí se afectaría el cumplimiento. | Si | Si | 19 meses de retraso con respecto al plan operativo (pero con respecto al Acuerdo Separado [Equivalente al Contrato], el atraso es de 38 meses). | Comentarios plasmados ante la consulta: "¿Este ajuste afectará el alcance del Programa?": Al momento se valoran dos opciones: 1. Búsqueda de financiamiento adicional para cubrir incremento. 2. Disminución del alcance de las áreas de cobertura de los alcantarillados y eliminación de proyectos completos. La afectación en plazo de ejecución dependerá de la estrategia que se plantee para solucionar el problema del incremento del costo de las obras. La cifra de 19 meses se obtiene respecto al programa original elaborado por la UEN AP, cuando le fue trasladado el programa de Zonas Prioritarias, sin embargo, el retraso con respecto al Acuerdo Separado es de 38 meses. | Puntarenas y Alajuela | Salud
FUENTE: INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS (UE)
NOTAS:
ND: No disponible
N/A: No Aplica