## Índice
Anexos al Informe de Seguimiento de los Créditos Externos en Periodo de Ejecución del Gobierno Central y Resto del Sector Público I Semestre 2024
Anexo 1 | FECHAS IMPORTANTES ASOCIADAS A LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
Anexo 2 | ESTADO FINANCIERO, FÍSICO Y DE PLAZOS ASOCIADOS A LOS CRÉDITOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
Anexo 3 | PROGRAMACIÓN DE DESEMBOLSOS DE LOS CRÉDITOS EXTERNOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
Anexo 4 | ESTADO FINANCIERO DE LA CONTRAPARTIDA NACIONAL/INSTITUCIONAL Y DONACIÓN ASOCIADOS A LOS CRÉDITOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
Anexo 5 | DESEMBOLSOS, AVANCE FINANCIERO, AVANCE FISICO Y DESEMPEÑO 2013 AL I SEMESTRE 2024 DE LOS CRÉDITOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
Anexo 6 | GESTIÓN DEL VALOR PLANIFICADO DE LOS CRÉDITOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
Anexo 7 | AJUSTES EN EL MONTO TOTAL DEL PLAN DE INVERSIÓN DE LOS PROGRAMAS/PROYECTOS EN EJECUCIÓN

## Anexo 1
ANEXO N° 1:
FECHAS IMPORTANTES ASOCIADAS A LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2024-06-30
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa / Proyecto | Unidad Ejecutora | Deudor / Garante | Monto del préstamo (en US$) | Fecha suscripción del Contrato | Fecha de aprobación de Ley | Número de Ley | Fecha de entrada en vigencia del Crédito | Fecha incorporación de recursos al Presupuesto Nacional y/o Institucional | Fecha límite de desembolso original | Fecha límite de desembolso con prórrogas | Cantidad de prórrogas otorgadas al período de desembolso | Fecha de vencimiento del período de vigencia del crédito
BCIE
1725 | Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón 1/ | AyA | AYA | 99453757 | 2008-03-26 | N/A | N/A | 2008-03-26 | 2008-06-17 | 2016-12-30 | 2021-06-30 | 3 | 2023-03-23
AM 2080 | Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | CONAVI | 90055000 | 2020-11-16 | N/A | N/A | 2020-11-16 | 2021-12-30 | 2027-04-29 | N/A | 0 | 2035-11-16
2128 | Programa de Renovación de la Infraestructura y Equipamiento Hospitalario | CCSS | CCSS | 270000000 | 2014-01-07 | N/A | N/A | 2014-01-07 | 2014-10-21 | 2019-10-10 | 2023-10-10 | 2 | 2034-10-10
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | AYA | 130000000 | 2015-08-12 | N/A | N/A | 2015-08-12 | 2016-01-22 | 2023-08-12 | 2025-08-12 | 1 | 2030-08-12
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas | AyA | AYA | 154562390.29 | 2018-05-04 | N/A | N/A | 2018-05-04 | 2019-03-07 | 2024-04-30 | 2027-10-30 | 1 | 2039-04-30
2188-A | Programa de Agua y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de la Calidad y Eficiencia del Servicio (PAACC) | AyA | AYA | 111128810 | 2019-05-07 | N/A | N/A | 2019-05-07 | 2019-10-18 | 2026-04-28 | N/A | 0 | 2051-04-28
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/ SENARA | GOBNO | 55080000 | 2019-01-07 | 2019-06-27 | 9690 | 2019-06-27 | 2019-11-27 | 2023-06-26 | 2026-06-26 | 1 | 2040-06-26
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | GOBNO | 425000000 | 2022-04-04 | 2022-05-11 | 10230 | 2022-05-11 | 2022-11-25 | 60 meses a partir del primer desembolso | N/A | 0 | 20 años a partir del primer desembolso
2317 | Programa de emergencia para la reconstrucción integral y resiliente de infraestructura (PROERI) | CNE | GOBNO | 700000000 | 2023-03-15 | 2024-02-28 | 10456 | 2024-02-28 | 2024-03-22 | 2030-06-17 | N/A | 0 | 2054-06-17
2035279957.29
BID
2493/OC-CR | Programa de Agua Potable y Saneamiento | AyA | AYA / GOBNO | 73000000 | 2012-09-26 | 2013-09-24 | 9167 | 2013-09-24 | 2014-07-23 | 2019-09-24 | 2024-07-24 | 2 | 2037-09-24
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | GOBNO | 400000000 | 2014-04-03 | 2014-11-13 | 9283 | 2014-11-13 | 2015-04-16 | 2020-11-13 | 2026-11-12 | 3 | 2038-04-03
3072/CH-CR | Programa de Infraestructura de Transporte |  | GOBNO | 50000000
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | GOBNO | 100000000 | 2015-12-17 | 2017-05-31 | 9451 | 2017-05-31 | 2017-12-14 | 2022-05-31 | 2025-05-31 | 2 | 2042-05-15
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | GOBNO | 144036000 | 2018-09-20 | 2011-10-05 | 8982 | 2018-09-20 | 2018-11-09 | 2023-09-20 | 2025-09-20 | 1 | 2048-05-11
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | ICE | ICE / GOBNO | 121300000 | 2019-02-07 | 2018-07-04 | 9573 | 2019-02-07 | 2018-09-30 | 2024-02-07 | 2025-08-07 | 1 | 2044-02-07
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | GOBNO | 125000000 | 2020-03-18 | 2020-09-29 | 9899 | 2020-09-29 | 2020-10-27 | 2025-09-29 | N/A | 0 | 2046-03-18
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | GOBNO | 100000000 | 2020-03-17 | 2021-03-17 | 9968 | 2021-03-17 | 2021-10-01 | 2026-03-17 | N/A | 0 | 2045-03-15
5823/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana Conectividad Resiliente | MOPT | GOBNO | 225000000 | 2024-01-10 | 2020-09-29 | 9899 | 2024-01-10 | Pendiente | 2029-01-10 | N/A | 0 | 2049-01-10
1338336000
BIRF
8593-CR | Programa por Resultados para el Fortalecimiento del Seguro Universal de Salud en Costa Rica | CCSS | GOBNO | 420000000 | 2016-04-21 | 2016-09-28 | 9396 | 2016-09-28 | 2016-12-22 | 2022-04-30 | 2024-06-30 | 2 | 2049-08-15
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | GOBNO | 156640000 | 2020-04-06 | 2020-11-23 | 9922 | 2020-11-23 | 2021-03-17 | 2026-07-31 | N/A | 0 | 2053-05-15
9050-CR | Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura en Costa Rica | INCOPESCA | GOBNO | 75100500 | 2020-07-03 | 2021-09-14 | 10037 | 2021-09-14 | 2022-04-22 | 2027-09-19 | N/A | 0 | 2053-07-15
651740500
EXIMBANK
1420202052013211015 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 3/4/ | CONAVI | GOBNO | 296000000 | 2013-06-03 | 2015-05-04 | 9293 | 2019-04-10 | 2015-12-16 | 2023-04-10 | 2025-04-10 | 2 | 2039-03-21
296000000
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 4/ | ICE | ICE / GOBNO | 161555196.4197 | 2017-06-20 | 2014-08-04 | 9254 | 2017-06-20 | 2017-09-29 | 2026-09-27 | N/A | 0 | 2057-06-20
161555196.4197
G. TOTAL en US$ |  |  |  | 4482911653.7097
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.1 / INFORMES DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE LAS UNIDADES EJECUTORAS (UE)
NOTAS:
1/ El Programa BCIE 1725 concluyó con el plazo de desembolsos establecido por el Acreedor. Los recursos no se desembolsaron al 100%, por lo tanto los recursos restantes fueron rescindidos por el BCIE.
2/ La fecha de pago de conformidad con los plazos establecidos en el contrato de préstamo es el 07/12/2036, las cláusulas establecen que los pagos deben realizarse el 21 de marzo y 21 de setiembre, por lo cual la última amortización se realizaría el 21 de setiembre de 2036.
3/ El Crédito Concesional (¥628 millones) se desembolsó en su totalidad para mayo 2019; en el 2022 se desincorporó. Por lo anterior, dicho empréstito no forma parte de la cartera de créditos en ejecución. Con fecha 5/8/2024 el EXIMBANK concedió la autorización para la segunda prórroga a la fecha límite de desembolsos del Crédito Comprador de Exportación (US$296 millones).
4/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares, se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 30 de junio de 2024 de la moneda respectiva con respecto al dólar.
ABREVIATURAS:
N/A= No aplica
N/D= No disponible
Referencia del acreedor

## Anexo 2
ANEXO N° 2:
ESTADO FINANCIERO, FÍSICO Y DE PLAZOS ASOCIADOS A LOS CRÉDITOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2024-06-30
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa / Proyecto | Unidad Ejecutora | Monto del préstamo (en US$) | Monto desembolsado de la fuente externa acumulado a junio 2024 | Monto desembolsado de fuente externa durante I Semestre 2024 | Monto desembolsado solo en el II Sem. 2024 de la fuente externa | Monto pendiente por desembolsar a junio 2024 | % de Avance al 30/06/2024 |  | Años de Ejecución del crédito desde la entrada en vigencia |  |  | Años de Ejecución del crédito desde la incorporación presupuestaria
[8 empty] | Financiero 1/ | Físico según información de UE 1/ | Periodo estipulado en Contrato | Periodo estipulado con Prórrogas | Periodo de ejecución real al 30-06-2024 | Plazo desde la incorporación del crédito hasta la fecha límite de desembolsos con prórroga (cuando aplica) | Periodo de ejecución real al 30-06-2024
BCIE
1725 | Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón 2/ | AyA | 99453757 | 99453757 | N/A |  | N/A | 100% | 98.41% | 9 | 13.2712 | 16.274 | 13.0438 | 16.0466
AM 2080 | Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial 2/ | CONAVI | 90055000 | 88554970.5 | 0 |  | 1500029.5 | 98.33% | 80.5% | 5 | N/A | 3.6219 | 5.3315 | 2.5014
2128 | Programa de Renovación de la Infraestructura y Equipamiento Hospitalario | CCSS | 270000000 | 270000000 | 0 |  | 0 | 100% | 100% | 6 | 9.7616 | 10.4849 | 8.9753 | 9.6986
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | 130000000 | 16910000 | 1910000 |  | 113090000 | 13.01% | 41.33% | 7 | N/A | 8.8904 | 9.5616 | 8.4438
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas 2/ | AyA | 154562390.29 | 16854499.49 | 0 |  | 137707890.8 | 10.9% | 28% | 5 | 9.4959 | 6.1616 | 5.1534 | 5.3205
2188-A | Programa de Agua y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de la Calidad y Eficiencia del Servicio (PAACC) 2/ 3/ | AyA | 111128810 | 3988000 | 0 |  | 107140810 | 3.589% | 12.82% | 5 | N/A | 5.1534 | 6.5315 | 4.7041
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/ SENARA | 55080000 | 500000 | 0 |  | 54580000 | 0.9078% | 23.65% | 3 | N/A | 5.0137 | 6.5836 | 4.5945
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | 425000000 | 0 | 0 |  | 425000000 | 0% | 6.45% | 5 | N/A | 2.1397 | N/D | 1.5973
2317 | Programa de emergencia para la reconstrucción integral y resiliente de infraestructura (PROERI) | CNE | 700000000 | 74689275.58 | 74689275.58 |  | 625310724.42 | 10.67% | 3.84% | 6.3 | N/A | 0.33699 | 6.2411 | 0.27397
|  |  | 2035279957.29 | 570950502.57 | 76599275.58 | 0 | 1464329454.72
BID
2493/OC-CR | Programa de Agua Potable y Saneamiento | AyA | 73000000 | 73000000 | 2661309.16 |  | 0 | 100% | 99.29% | 6 | 10.8384 | 10.7726 | 10.011 | 9.9452
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | 400000000 | 303000000 | 20000000 |  | 97000000 | 75.75% | 54.78% | 6 | 12.0055 | 9.6356 | 11.5836 | 9.2137
3072/CH-CR | Programa de Infraestructura de Transporte |  | 50000000 | 30000000 | 0 |  | 20000000 | 60%
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | 100000000 | 91349418.6 | 0 |  | 8650581.4 | 91.35% | 62.3% | 5 | 8.0055 | 7.0877 | 7.4658 | 6.5479
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II 2/ | MOPT | 144036000 | 91989292.43 | 0 |  | 52046707.57 | 63.87% | 80% | 5 | 7.0055 | 5.7808 | 6.8685 | 5.6438
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | ICE | 121300000 | 106563456.84 | 12000000 |  | 14736543.16 | 87.85% | 85.1% | 5 | 6.5014 | 5.3973 | 5.3589 | 5.7534
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | 125000000 | 40000000 | 0 |  | 85000000 | 32% | 54.61% | 5 | N/A | 3.7534 | 4.926 | 3.6767
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | 100000000 | 37923616.76 | 20000000 |  | 62076383.24 | 37.92% | 30.88% | 5 | N/A | 3.2904 | 4.4603 | 2.7479
5823/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana Conectividad Resiliente |  | 225000000 | 0 | 0 |  | 225000000 | 0% | 0% | 5 | N/A | 0.47123 | N/A | N/A
|  |  | 1338336000 | 773825784.63 | 54661309.16 | 0 | 564510215.37
BIRF
8593-CR | Programa por Resultados para el Fortalecimiento del Seguro Universal de Salud en Costa Rica 4/ | CCSS | 420000000 | 420000000 | 0 |  | 0 | 100% | 100% | 6 | 7.7589 | 7.7589 | 7.526 | 7.526
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | 156640000 | 12600133.56 | 3300233.54 |  | 144039866.44 | 8.044% | 19.68% | 6 | N/A | 3.6027 | 5.3753 | 3.2904
9050-CR | Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura en Costa Rica | INCOPESCA | 75100500 | 5187751.25 | 0 |  | 69912748.75 | 6.908% | 3.09% | 6 | N/A | 2.7945 | 5.4137 | 2.1918
|  |  | 651740500 | 437787884.81 | 3300233.54 | 0 | 213952615.19
EXIMBANK
1420202052013211015 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 5/ | CONAVI | 296000000 | 267664509.22 | 16448532.43 |  | 28335490.78 | 90.43% | 84.19% | 4 | N/A | 5.2274 | 9.3233 | 8.5452 | 2019-04-10
|  |  | 296000000 | 267664509.22 | 16448532.43 | 0 | 28335490.78
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 6/ | ICE | 161555196.4197 | 38011497.2215 | 3875887.0214 |  | 123543699.1982 | 23.53% | 37.24% | 9 | N/A | 7.0329 | 9 | 6.7562
|  |  | 161555196.4197 | 38011497.2215 | 3875887.0214 | 0 | 123543699.1982
G. TOTAL en US$ |  |  | 4482911653.7097 | 2088240178.4515 | 154885237.7314 | 0 | 2394671475.2582
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.1 / INFORMES DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE LAS UNIDADES EJECUTORAS (UE)
NOTAS:
1/ Los valores corresponden al avance físico y financiero acumulado desde que inició el Programa/Proyecto hasta el periodo de corte del Informe.
2/ Para determinar los años de ejecución (tanto para el período estipulado en el Contrato como para el período de ejecución real) se utilizó la fecha de suscripción del Contrato de Préstamo dado que éstos no requirieron de aprobación legislativa.
3/ Este préstamo puede ser desembolsado tanto en euros como en dólares, por lo cual el monto total desembolsado es ajustado según el tipo de cambio de euros.
4/ El avance físico corresponde a avance global de los indicadores del Programa, calculado por la CCSS.
5/ El Crédito Concesional que financia el Proyecto Ruta 32, se desembolsó en su totalidad (avance financiero: 100%) el 15 de mayo 2019. El monto del préstamo en dólares responde al monto desembolsado (utilizando las referencias cambiarias del acreedor), y pagado a la empresa contratista a cargo del Proyecto. Para efectos de calcular el periodo de ejecución real de dicho crédito, se utiliza la fecha de entrada en vigencia (efectividad dada por el Acreedor) y la fecha del último desembolso realizado por el Acreedor.
6/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares, se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 30 de junio de 2024 de la moneda respectiva con respecto al dólar.
ABREVIATURAS:
N/A= No aplica
N/D= No disponible

## Anexo 3
ANEXO N° 3:
PROGRAMACIÓN DE DESEMBOLSOS DE LOS CRÉDITOS EXTERNOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2024-06-30
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa / Proyecto | Unidad Ejecutora | Monto del préstamo (en US$) | Monto pendiente por desembolsar a junio 2024 | I Semestre 2024 |  |  | Monto programado por desembolsar
[5 empty] | Monto programado por desembolsar | Monto real desembolsado | % Realizado sobre lo Programado | I Trimestre 2024 | II Trimestre 2024 | III Trimestre 2024 | IV Trimestre 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
BCIE
1725 | Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón | AyA | 99453757 | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
AM 2080 | Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 90055000 | 1500029.5 | 1500029.5 | 0 | N/A |  |  | 0 | 0 | 1500029.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2128 | Programa de Renovación de la Infraestructura y Equipamiento Hospitalario | CCSS | 270000000 | 0 | 0 | 0 | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | 130000000 | 113090000 | 3649250.08 | 1910000 | 52.34% |  |  | 1290000 | 4210000 | 24000000 | 46400000 | 37190000 | N/A | N/A | N/A
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas | AyA | 154562390.29 | 137707890.8 | 5342147 | 0 | N/A |  |  | 11300000 | 8800000 | 56040000 | 47799752.16 | 13768138.64 | N/A | N/A | N/A
2188-A | Programa de Agua y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de la Calidad y Eficiencia del Servicio (PAACC) 1/ | AyA | 111128810 | 107140810 | 928764 | 0 | N/A |  |  | 1000000 | 4200000 | 17500000 | 84440810 | N/A | N/A | N/A | N/A
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/ SENARA | 55080000 | 54580000 | 10679212 | 0 | N/A |  |  | 34822 | 12669631.7 | 18467000 | 23408546.3 | N/A | N/A | N/A | N/A
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | 425000000 | 425000000 | 1000000 | 0 | N/A |  |  | 0 | 0 | 48999503.65 | 61538170.44 | 94843517.36 | 117447589.21 | 88544651.5078 | 13626567.8289
2317 | Programa de emergencia para la reconstrucción integral y resiliente de infraestructura (PROERI) | CNE | 700000000 | 625310724.42 | 74689275.58 | 74689275.58 | 100% |  |  | 0 | 0 | 625310724.42 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2035279957.29 | 1464329454.72 | 97788678.16 | 76599275.58 |  | 0 | 0 | 13624822 | 29879631.7 | 791817257.57 | 263587278.9 | 145801656 | 117447589.21 | 88544651.5078 | 13626567.8289
BID
2493/OC-CR | Programa de Agua Potable y Saneamiento | AyA | 73000000 | 0 | 0 | 2661309.16 | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | 400000000 | 97000000 | 0 | 20000000 | N/A |  |  | 0 | 6000000 | 20000000 | 71000000 | N/A | N/A | N/A | N/A
3072/CH-CR | Programa de Infraestructura de Transporte |  | 50000000 | 20000000 | 0 | 0 | N/A |  |  | 0 | 0 | 0 | 20000000 | N/A | N/A | N/A | N/A
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | 100000000 | 8650581.4 | 8650581.4 | 0 | N/A |  |  | 0 | 0 | 8650581.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | 144036000 | 52046707.57 | 15000000 | 0 | N/A |  |  | 25000000 | 0 | 27046707.57 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad 2/ | ICE | 121300000 | 14736543.16 | 10000000 | 12000000 | 120% |  |  | 1854701.47 | 6190579.25 | 6691262.44 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | 125000000 | 85000000 | 0 | 0 | N/A |  |  | 0 | 5000000 | 80000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | 100000000 | 62076383.24 | 15000000 | 20000000 | 133.3% |  |  | 0 | 10000000 | 52076383.24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
5823/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana Conectividad Resiliente | MOPT | 225000000 | 225000000 | 0 | 0 | N/A |  |  | 0 | 0 | 6317500 | 30000500 | 102954000 | 83963500 | 1764500 | N/A
|  |  | 1338336000 | 564510215.37 | 48650581.4 | 54661309.16 |  | 0 | 0 | 26854701.47 | 27190579.25 | 200782434.65 | 121000500 | 102954000 | 83963500 | 1764500 | 0
BIRF
8593-CR | Programa por Resultados para el Fortalecimiento del Seguro Universal de Salud en Costa Rica | CCSS | 420000000 | 0 | 0 | 0 | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | 156640000 | 144039866.44 | 8068425 | 3300233.54 | 40.9% |  |  | 3752706 | 5422983 | 54801640 | 80062537.44 | N/A | N/A | N/A | N/A
9050-CR | Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura en Costa Rica 3/ | INCOPESCA | 75100500 | 69912748.75 | 0 | 0 | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 651740500 | 213952615.19 | 8068425 | 3300233.54 |  | 0 | 0 | 3752706 | 5422983 | 54801640 | 80062537.44 | 0 | 0 | 0 | 0
EXIMBANK
1420202052013211015 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 4/ | CONAVI | 296000000 | 28335490.78 | 31420051.89 | 16448532.43 | 52.35% |  |  | 3683613.77 | 10484131.5 | 14167745.51 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 296000000 | 28335490.78 | 31420051.89 | 16448532.43 |  | 0 | 0 | 3683613.77 | 10484131.5 | 14167745.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 5/ 6/ | ICE | 161555196.4197 | 123543699.1982 | 5050366.6522 | 3875887.0214 | 76.74% |  |  | 78113.6188 | 1161574.337 | 9450665.1394 | 16609250.6616 | 96244095.4413 | N/A | N/A | N/A
|  |  | 161555196.4197 | 123543699.1982 | 5050366.6522 | 3875887.0214 |  | 0 | 0 | 78113.6188 | 1161574.337 | 9450665.1394 | 16609250.6616 | 96244095.4413 | 0 | 0 | 0
G. TOTAL en US$ |  |  | 4482911653.7097 | 2394671475.2582 | 190978103.1022 | 154885237.7314 |  | #REF! | #REF! | 47993956.8588 | 74138899.787 | 1071019742.8694 | 481259567.0016 | 344999751.4413 | 201411089.21 | 90309151.5078 | 13626567.8289
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.1 / INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS (UE)
NOTAS:
1/ Este préstamo puede ser desembolsado tanto en euros como en dólares, por lo cual el monto total desembolsado es ajustado según el tipo de cambio de euros.
2/ El saldo por desembolsar del crédito al cierre de diciembre 2023 no será utilizado a su totalidad. En la programación de desembolsos se proyecta el monto que la UCP tiene previsto, considerando rescindir la diferencia.
3/ Mediante oficio MH-DM-OF-365-2024 fechado 22 de marzo de 2024 se comunicó al Banco Mundial la Cancelación del Saldo No Retirado del Contrato de Préstamo, razón por la cual, no se establece programación de desembolsos.
4/ Para el caso del Crédito Concesional (¥628.000.000,00) el monto del préstamo en dólares responde al monto desembolsado (utilizando las referencias cambiarias del acreedor), y al pagado a la empresa contratista a cargo del Proyecto. Este crédito se desembolsó en su totalidad en el año 2019.
5/ El ICE realizó un ajuste a lo interno del Proyecto, por lo tanto están realizando programaciones hasta el año 2027 (no obstante es una proyección pues no se ha formalizado ninguna extensión del plazo).
6/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares, se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 30 de junio de 2024 de la moneda respectiva con respecto al dólar.
ABREVIATURAS:
N/A= No aplica
N/D= No disponible

## Anexo 4
ANEXO N° 4:
ESTADO FINANCIERO DE LA CONTRAPARTIDA NACIONAL/INSTITUCIONAL Y DONACIÓN ASOCIADOS A LOS CRÉDITOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2024-06-30
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa / Proyecto | Unidad Ejecutora | Monto del préstamo (en US$) | Contrapartida Nacional |  |  |  | Donación
|  |  |  | Monto Original (en US$) | Monto Vigente (en US$) | Monto ejecutado a junio 2024 | Monto pendiente por ejecutar | Monto de donación | Monto desembolsado a junio 2024 | Monto pendiente por desembolsar
BCIE
1725 | Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón | AyA | 99453757 | 69810000.19 | 73208236.1851 | 73149609.0962 | 58627.0888 | N/A | N/A | N/A
AM 2080 | Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 90055000 | 2673000 | 2673000 | 0 | 2673000 | N/A | N/A | N/A
2128 | Programa de Renovación de la Infraestructura y Equipamiento Hospitalario | CCSS | 270000000 | 82880641.58 | 82880641.58 | 63107980.9 | 19772660.68 | N/A | N/A | N/A
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | 130000000 | 30196728 | 46931371.73 | 14207768.28 | 32723603.45 | 1821210 | 1530038.8447 | 291171.1553
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas | AyA | 154562390.29 | 31304300 | 29441843 | 4338657.59 | 25103185.41 | N/A | N/A | N/A
2188-A | Programa de Agua y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de la Calidad y Eficiencia del Servicio (PAACC) | AyA | 111128810 | 28734720 | 35574448 | 3571972.85 | 32002475.15 | N/A | N/A | N/A
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/ SENARA | 55080000 | 1610800 | 14098514.53 | 1467456.51 | 12631058.02 | N/A | N/A | N/A
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | 425000000 | 32778600 | 248842394.8 | 8154988.25 | 240687406.55 | N/A | N/A | N/A
2317 | Programa de emergencia para la reconstrucción integral y resiliente de infraestructura (PROERI) | CNE | 700000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2035279957.29 | 279988789.77 | 533650449.8251 | 167998433.4762 | 365652016.3488 | 1821210 | 1530038.8447 | 291171.1553
BID
2493/OC-CR | Programa de Agua Potable y Saneamiento | AyA | 73000000 | 12025899.7041 | 16350675.48 | 14229912.11 | 2120763.37 | 20000000 | 19600000 | 400000
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | 400000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
3072/CH-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | 50000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | 100000000 | 0 | 13459778.02 | 6545179.16 | 6914598.86 | N/A | N/A | N/A
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II /1 | MOPT | 144036000 | 8000000 | 8000000 | 6422190.63 | 1577809.37 | N/A | N/A | N/A
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | ICE | 121300000 | 91700000 | 89800000 | 38038866.84 | 51761133.16 | N/A | N/A | N/A
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | 125000000 | 53000000 | 55606619.3044 | 26807679.9591 | 28798939.3453 | N/A | N/A | N/A
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | 100000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 20000000 | 0 | 20000000
5823/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana Conectividad Resiliente | MOPT | 225000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 1113336000 | 164725899.7041 | 183217072.8044 | 92043828.6991 | 91173244.1053 | 40000000 | 19600000 | 20400000
BIRF
8593-CR | Programa por Resultados para el Fortalecimiento del Seguro Universal de Salud en Costa Rica | CCSS | 420000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | 156640000 | NA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
9050-CR | Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura en Costa Rica | INCOPESCA | 75100500 | 7000000 | 7000000 | 0 | 7000000 | N/A | N/A | N/A
|  |  | 651740500 | 7000000 | 7000000 | 0 | 7000000 | 0 | 0 | 0
EXIMBANK
1420202052013211015 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 2/ | CONAVI | 296000000 | 147727758.0561 | 193375557.14 | 145273918.19 | 48101638.95 | N/A | N/A | N/A
|  |  | 296000000 | 147727758.0561 | 193375557.14 | 145273918.19 | 48101638.95 | 0 | 0 | 0
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 3/ | ICE | 161555196.4197 | 134325323.4798 | 134325323.48 | 46193597.66 | 88131725.82 | N/A | N/A | N/A
|  |  | 161555196.4197 | 134325323.4798 | 134325323.48 | 46193597.66 | 88131725.82 | 0 | 0 | 0
G. TOTAL en US$ |  |  | 4257911653.7097 | 733767771.0099 | 1051568403.2495 | 451509778.0254 | 600058625.2242 | 41821210 | 21130038.8447 | 20691171.1553
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.1 / INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS (UE)
NOTAS:
1/ El 1 de agosto del presente año se envió mediante oficio MH-DM-OF-1016-2024 la solicitud para la modificación del Plan de Financiamiento, en el cual se ajustan los componentes del proyecto y se aumenta la contrapartida del préstamos en US$2.627.755,00. No obstante, el incremento se verá reflejado una vez otorgada la aprobación por parte del BID.
2/ El Crédito Concesional (¥628.000.000,00) que financia el proyecto, terminó de desembolsarse en mayo 2019 y en el 2022 se desincorporó. Por lo anterior, dicho empréstito no forma parte de la cartera de créditos en ejecución.
3/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares, se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 30 de junio de 2024 de la moneda respectiva con respecto al dólar.
ABREVIATURAS:
N/A= No aplica
N/D= No disponible

## Anexo 5
ANEXO N° 5
DESEMBOLSOS, AVANCE FINANCIERO, AVANCE FISICO Y DESEMPEÑO 2013 AL I SEMESTRE 2024 DE LOS CRÉDITOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2024-06-30
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa / Proyecto | Unidad Ejecutora | Monto del préstamo (en US$) | Monto desembolsado acumulado a junio 2024 (en US$) | Desembolsos 1/ | [11 empty] | Comisiones de compromisos pagadas 1/ | [11 empty] | Avance financiero (%) 2/ | [11 empty] | Avance físico (%) 2/ | [11 empty] | Desempeño del Programa / Proyecto según la DCP al 30-06-2024
[5 empty] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Durante el I semestre 2024 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Durante el I semestre 2024 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Al I semestre 2024 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Al I semestre 2024
BCIE
1725 | Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón | AyA | 99453757 | 99453757 | 8500000 | 13000000 | 9000000 | 16770000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 12483757 | N/A | N/A | N/A | 299893.66 | 424609.42 | 392287.5 | 320323.25 | 198467.26 | 129149.48 | 124012.5 | 124348.26 | 74978.53 | N/A | N/A | N/A | 36.91% | 49.47% | 58.16% | 74.36% | 84.02% | 84.02% | 84.02% | 84.02% | 96.09% | 100% | 100% | 100% | N/D | N/D | 61.2% | 68.98% | 79.58% | 70.11% | 76.9% | 83.73% | 91.35% | 95.16% | 93.17% | 98.41% | 3
AM 2080 | Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 90055000 | 88554970.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 48900000 | 39654970.5 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 54.3% | 98.33% | 98.33% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 6% | 47% | 75% | 80.5% | 1
2128 | Programa de Renovación de la Infraestructura y Equipamiento Hospitalario | CCSS | 270000000 | 270000000 | N/A | 5000000 | 26078740.9 | 12297306.35 | 7682132.73 | 12790856.84 | 9087363.04 | 59954659.53 | 0 | 80922773.34 | 56186167.26 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1.852% | 11.51% | 16.07% | 18.91% | 23.65% | 27.01% | 49.22% | 49.22% | 79.19% | 100% | 100% | N/A | N/D | 37% | 52.61% | 58.8% | 74.73% | 81.33% | 85.09% | 87.53% | 91.78% | 97% | 100% | 2
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | 130000000 | 16910000 | N/A | N/A | 0 | 200000 | 3000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 3000000 | 3800000 | 1910000 | N/A | N/A | 0 | 330416.67 | 330163.89 | 322147.22 | 320522.23 | 312144.45 | 308729.16 | 305041.67 | 302643.06 | 147408.33 | N/A | N/A | 0% | 0.1538% | 2.462% | 2.462% | 6.308% | 6.308% | 6.308% | 8.615% | 11.54% | 13.01% | N/A | N/A | 0% | 3.12% | 4.33% | 6.67% | 10.4% | 14.83% | 26.42% | 30.68% | 40.42% | 41.33% | 2
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas | AyA | 154562390.29 | 16854499.49 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 1500000 | 0 | 9467661.49 | 5886838.38 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0.9705% | 0.9705% | 7.096% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 11.85% | 13.7% | 19.32% | 20.38% | 23.44% | 28% | 3
2188-A | Programa de Agua y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de la Calidad y Eficiencia del Servicio (PAACC) | AyA | 111128810 | 3988000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 1000000 | 1106800 | 1900000 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 112231.92 | 225333.52 | 225660.46 | 214396.94 | 217514.51 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0.8999% | 1.896% | 3.589% | 3.589% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 9.162% | 11.45% | 11.65% | 14.31% | 12.82% | 3
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/ SENARA | 55080000 | 500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0.9078% | 0.9078% | 0.9078% | 0.9078% | 0.9078% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 9.14% | 15.98% | 18.15% | 23.3% | 25.35% | 23.65% | 3
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | 425000000 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 540104.17 | 1077256.95 | 537152.78 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/D | 0.03% | 6.45% | 2
2317 | Programa de emergencia para la reconstrucción integral y resiliente de infraestructura (PROERI) | CNE | 700000000 | 74689275.58 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 74689275.58 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.67% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.84% | 1
|  |  | 2035279957.29 | 570950502.57 | 8500000 | 18000000 | 35078740.9 | 29267306.35 | 20682132.73 | 12790856.84 | 15587363.04 | 60454659.53 | 22951418.49 | 139816411.72 | 101541137.76 | 76599275.58 | 299893.66 | 424609.42 | 392287.5 | 650739.92 | 528631.15 | 451296.7 | 556766.65 | 661826.23 | 609368.15 | 1059542.78 | 1597414.52 | 684561.11
BID
2493/OC-CR | Programa de Agua Potable y Saneamiento | AyA | 73000000 | 73000000 | 0 | 0 | 5075849.51 | 0 | 4104373.53 | 0 | 10302672.95 | 13635147.79 | 12000000 | 18340000 | 6880647.06 | 2661309.16 | 0 | 333949.45 | 182500 | 387517.82 | 337285.27 | 321804.31 | 319098.89 | 250945.59 | 188508.58 | 102736.91 | 36105.91 | 6421.3 | 0% | 0% | 6.953% | 6.953% | 12.58% | 12.58% | 26.69% | 45.37% | 61.81% | 86.93% | 96.35% | 100% | 0% | 0% | 0.42% | 3.52% | 9.63% | 20.94% | 51.61% | 71.73% | 87.36% | 93.72% | 96.93% | 99.29% | 2
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte 3/ | MOPT | 400000000 | 303000000 | N/A | 0 | 0 | 5000000 | 45000000 | 120000000 | 0 | 0 | 30000000 | 80000000 | 3000000 | 20000000 | N/A | 0 | 1369863.01 | 2278532.26 | 1966518.08 | 1785068.5 | 1230547.94 | 1150671.45 | 1055629.91 | 830136.99 | 598191.78 | 292841.57 | N/A | 0% | 0% | 1.111% | 12.5% | 42.5% | 42.5% | 42.5% | 50% | 70% | 70.75% | 75.75% | N/A | 0% | 0% | 13% | 31% | 49% | 59% | 74% | 47% | 57.97% | 53.69% | 54.78% | 2
3072/CH-CR | Programa de Infraestructura de Transporte 3/ | MOPT | 50000000 | 30000000 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 5000000 | 10000000 | 0 | 0 | N/A | 0 | 171232.87 | 286447.34 | 249854.04 | 250000 | 250020.01 | 250145.97 | 176300.8 | 143698.63 | 100000 | 50058.38 | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 40% | 60% | 60% | 60% | [6 empty] | 0% | [5 empty] | 2
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | 100000000 | 91349418.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 5145797.18 | 0 | 15406901.2 | 32091430.6 | 38705289.62 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 874141.03 | 499003.72 | 498315.07 | 473928.73 | 469989.67 | 371635.6 | 204029.61 | 14239.85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 5.146% | 5.146% | 20.55% | 52.64% | 91.35% | 91.35% | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 7.6% | 19.45% | 31.29% | 46.1% | 56.77% | 62.3% | 3
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | 144036000 | 91989292.43 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 11450375.07 | 32874109.24 | 10000000 | 7664808.12 | 30000000 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 530146.37 | 656164.29 | 513855.42 | 439212.82 | 388452.71 | 153290.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 7.95% | 30.77% | 37.72% | 43.04% | 63.87% | 63.87% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 12% | 25% | 44% | 61% | 70% | 80% | 2
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | ICE | 121300000 | 106563456.84 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 44485703.28 | 4077753.56 | 5000000 | 3000000 | 38000000 | 12000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 180561.65 | 486532.13 | 436210.72 | 414271.71 | 392395.04 | 122442.47 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 33.07% | 36.11% | 39.82% | 42.05% | 70.31% | 87.85% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 37.31% | 46.95% | 51.82% | 59.64% | 80.38% | 85.1% | 2
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | 125000000 | 40000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 20000000 | 0 | 20000000 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 809476.57 | 525000.01 | 525000.01 | 220038.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 16% | 16% | 32% | 32% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 40.3% | 44.1% | 51.92% | 54.61% | 2
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia 4/ | MJP | 100000000 | 37923616.76 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 850000 | 5073616.76 | 12000000 | 20000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 666262.45 | 496751.37 | 471841.45 | 206374.07 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.85% | 5.924% | 17.92% | 37.92% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.2982% | 15.09% | 44.05% | 30.88% | 2
5823/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana Conectividad Resiliente | MOPT | 225000000 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 303125 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 1
|  |  | 1338336000 | 773825784.63 | 0 | 0 | 5075849.51 | 5000000 | 49104373.53 | 120000000 | 71384548.48 | 65587010.59 | 98256901.2 | 156169855.48 | 148585936.68 | 54661309.16 | 0 | 333949.45 | 1723595.88 | 2952497.42 | 3427798.42 | 2855876.53 | 3008689.93 | 3268388.16 | 4316234.12 | 3323444.04 | 2716016.51 | 1368831.54
BIRF
8593-CR | Programa por Resultados para el Fortalecimiento del Seguro Universal de Salud en Costa Rica 5/ | CCSS | 420000000 | 420000000 | N/A | N/A | N/A | 105000000 | 0 | 120000000 | 60000000 | 105000000 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 1039856.83 | 787500 | 596526.84 | 299104.85 | 74921.94 | 74999.96 | 38013.68 | 0 | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 53.57% | 67.86% | 92.86% | 92.86% | 92.86% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | ND | 35.54% | 67.44% | 79.4% | 86.36% | 92.28% | 96.63% | 99.75% | 100% | 1
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario 4/ | MH | 156640000 | 12600133.56 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 3238550 | 2114200 | 3947150.02 | 3300233.54 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 953381.87 | 379666.23 | 373438.26 | 183298.28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 2.068% | 3.417% | 5.937% | 8.044% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0.63% | 4.92% | 8.19% | 19.68% | 2
9050-CR | Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura en Costa Rica 6/ | INCOPESCA | 75100500 | 5187751.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 187751.25 | 5000000 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 335892.47 | 177384.61 | 88090.91 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25% | 6.908% | 6.908% | 6.908% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 4.29% | 23.87% | 3.09% | 3
|  |  | 651740500 | 437787884.81 | 0 | 0 | 0 | 105000000 | 0 | 120000000 | 60000000 | 105000000 | 3426301.25 | 7114200 | 33947150.02 | 3300233.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039856.83 | 787500 | 596526.84 | 299104.85 | 1028303.81 | 790558.66 | 588836.55 | 271389.19
EXIMBANK
1420202052013211015 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 7/ | CONAVI | 296000000 | 267664509.22 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 37374665.86 | 39012508.71 | 62032244.91 | 53087088.47 | 59709468.84 | 16448532.43 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 275444.44 | 654723.52 | 525697.45 | 367992.26 | 202717.97 | 56527.81 | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.63% | 25.81% | 46.76% | 64.7% | 84.87% | 90.43% | N/A | N/A | 0% | 0.71% | 2.55% | 6.1% | 20.52% | 33.92% | 45.48% | 76.06% | 81.18% | 84.19% | 3
|  |  | 296000000 | 267664509.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37374665.86 | 39012508.71 | 62032244.91 | 53087088.47 | 59709468.84 | 16448532.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275444.44 | 654723.52 | 525697.45 | 367992.26 | 202717.97 | 56527.81
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 8/ | ICE | 161555196.4197 | 38011497.2215 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 157399.2457 | 11210810.5806 | 10848269.186 | 12155645.7168 | 4167945.4759 | 8402143.0667 | 3875887.0214 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 3273322.402 | 235399.253 | 227368.646 | 204064.986 | 164612.249 | 149433.862 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.06663% | 4.747% | 9.049% | 14.43% | 16.55% | 21.13% | 23.53% | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25% | 1.648% | 10.84% | 16.76% | 25.67% | 30.14% | 35.14% | 37.24% | 1
|  |  | 161555196.4197 | 38011497.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157399.2457 | 11210810.5806 | 10848269.186 | 12155645.7168 | 4167945.4759 | 8402143.0667 | 3875887.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3273322.402 | 235399.253 | 227368.646 | 204064.986 | 164612.249 | 149433.862 | 0
G. TOTAL en US$ |  |  | 4482911653.7097 | 2088240178.4515 | 8500000 | 18000000 | 40154590.41 | 139267306.35 | 69786506.26 | 252948256.0857 | 195557387.9606 | 280902448.016 | 198822511.5668 | 360355501.1459 | 352185836.3667 | 154885237.7314 | 299893.66 | 758558.87 | 2115883.38 | 3603237.34 | 4996286.4 | 7367995.632 | 4672827.113 | 5111411.406 | 6683668.516 | 5706149.989 | 5254419.412 | 2381309.65
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.1 / INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS (UE)
NOTAS:
1/ Los valores corresponden al comportamiento de cada año y periodo en particular (no son acumulados).
2/ Los valores corresponden al avance acumulado desde que inició el Programa/Proyecto hasta el final de cada periodo.
3/ Durante el I Trimestre 2021, el Ejecutor aplicó un cambio a la metodología que venía implementando para estimar de avance físico del Programa, considerando las mejoras implementadas por parte del PIT para el cumplimiento de las disposiciones establecidas por la CGR. Adicionalmente, durante el IV trimestre 2023, se incluye la carretera a San Carlos RN 35, lo cual se hace un ajuste en el porcentaje de avance físico.
4/ Se realizó un ajuste en la Metodología de Cálculo del Avance Físico, durante el II trimestre 2024.
5/ El avance físico corresponde al avance global de los indicadores del Programa, calculado por la CCSS.
6/ Se realiza un ajuste en la metodología de cálculo del avance físico del Programa, en virtud de que no hubo ejecución de obras, y este se encuentra en proceso de cierre.
7/ El avance físico acumulado reportado para el Proyecto incluye los dos créditos del EXIMBANK.
8/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares, se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 30 de junio de 2024 de la moneda respectiva con respecto al dólar.
ABREVIATURAS:
N/A= No aplica
N/D= No disponible
TIPOS DE CAMBIO
[5 empty] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | I semestre 2024
|  |  |  | Euros a $ | 1.3743 | 1.2098 | 1.0862 | 1.0517 | 1.2005 | 1.1445 | 1.1238 | 1.2281 | 1.1347 | 1.0671 | 1.1052 | 1.0713 |  | Euros a $
|  |  |  | Yenes a $ | 105.31 | 119.78 | 120.22 | 116.96 | 112.69 | 110.03 | 108.5 | 103.07 | 115.1 | 131.85 | 141.78 | 160.88 |  | Yenes a $
|  |  |  | Yuanes a $ | 6.0543 | 6.2055 | 6.4937 | 6.945 | 6.5068 | 6.8785 | 6.9615 | 6.5351 | 6.3525 | 6.8962 | 7.1017 | 7.2673 |  | Yuanes a $
|  |  |  | DEG a $ | 2020: 1.4403 |  |  | DEG a $

## Anexo 5.1 (hidden)
ANEXO N° 5.1:
PROGRAMAS/PROYECTOS EN EJECUCIÓN ORDENADOS DE MENOR A MAYOR SEGÚN AVANCE FINANCIERO
CUADRO COMPARATIVO 2013 AL I SEMESTRE 2024
(cifras expresadas en US$)
2024-06-30
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa / Proyecto | Unidad Ejecutora | Monto del préstamo (en US$) | Monto acumulado desembolsado a junio 2024 (en US$) | Desembolsos | [11 empty] | Comisiones de compromisos pagadas | [11 empty] | Avance financiero (%) | [11 empty] | Avance físico (%) | [11 empty] | Desempeño del Programa / Proyecto según DCP al 30-06-2024
[5 empty] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Al I semestre 2024 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Al I semestre 2024 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Al I semestre 2024 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Al I semestre 2024
Se ajusta una vez terminado el anexo 5
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.1 / INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS (UE)
NOTAS:
1/ Aplica el mismo detalle de las notas que forman parte del Anexo 5.
ABREVIATURAS:
N/A= No aplica
N/D= No disponible

## Anexo 6
ANEXO N° 6:
GESTIÓN DEL VALOR PLANIFICADO DE LOS CRÉDITOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2024-06-30
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa / Proyecto | Unidad Ejecutora | Monto del préstamo (en US$) | Valor Planificado (PV) | Valor Ganado (EV) | Costo Real (AC) | Presupuesto Hasta la Conclusión (BAC) | Variación del Costo (CV) | Variación del Cronograma (SV) | Variación a la Conclusión (VAC) | Índice de Desempeño del Costo (CPI) | Índice de Desempeño del Cronograma (SPI) | Estimación a la Conclusión (EAC) | Estimación Hasta la Conclusión (ETC) | Estimación de Tiempo hasta la Conclusión (TTC) 1/ | Índice de Desempeño del Trabajo por Completar (TCPI)
BCIE
1725 | Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón | AyA | 99453757 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
AM 2080 | Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 90055000 | 92729100 | 88554970.5 | 88554970.5 | 92729100.0036 | 0 | -4174129.5 | 0 | 1 | 95.5% | 92729100.0036 | 4174129.5036 | 17.3165 | 1
2128 | Programa de Renovación de la Infraestructura y Equipamiento Hospitalario | CCSS | 270000000 | 20060523.36 | 332820118.22 | 332820118.23 | 352880641.58 | -0.01 | 312759594.86 | -0.0099999 | 1 | 1659% | 352880641.59 | 20060523.36 | -3.2439 | 1
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | 130000000 | 148140908 | 36446537.7044 | 32545975.92 | 179141371.86 | 3900561.7844 | -111694370.2956 | 3900561.7844 | 1.1198 | 24.6% | 175240810.0756 | 142694834.1556 | -92.2054 | 0.97339
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas | AyA | 154562390.29 | 25909196.4 | 21221960.13 | 21221960.13 | 184004232.28 | 0 | -4687236.27 | 0 | 1 | 81.91% | 184004232.28 | 162782272.15 | -17.0186 | 1
2188-A | Programa de Agua y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de la Calidad y Eficiencia del Servicio (PAACC) | AyA | 111128810 | 8406286.14 | 6932660.29 | 6932660.29 | 139863535 | 0 | -1473625.85 | 0 | 1 | 82.47% | 139863535 | 132930874.71 | -2.2324 | 1
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/ SENARA | 55080000 | 12688691.5058 | 1967456.5058 | 1967456.5058 | 69178514.5258 | 0 | -10721235 | 0 | 1 | 15.51% | 69178514.5258 | 67211058.02 | -155.843 | 1
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | 425000000 | 10215751.43 | 8154988.25 | 8154988.25 | 673842394.8024 | 0 | -665687406.5524 | 0 | 1 | 79.83% | 673842394.8024 | 665687406.5524 | 42.9968 | 1
2317 | Programa de emergencia para la reconstrucción integral y resiliente de infraestructura (PROERI) | CNE | 700000000 | 74689275.58 | 74689275.58 | 9000000 | 700000000 | 65689275.58 | -691000000 | 65689275.58 | 8.2988 | 100% | 634310724.42 | 625310724.42 | 71.5562 | 0.90494
2035279957.29
BID
2493/OC-CR | Programa de Agua Potable y Saneamiento | AyA | 73000000 | 106109090.36 | 106109090.36 | 106109090.36 | 109350675.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 109350675.48 | 3241585.12 | -57.2712 | 1
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | 400000000 | 137000000 | 333000000 | 309485972.0125 | 450000000 | 23514027.9875 | 196000000 | 23514027.9875 | 1.076 | 243.1% | 426485972.0125 | 117000000 | -17.9488 | 0.83266
3072/CH-CR | Programa de Infraestructura de Transporte |  | 50000000
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | 100000000 | 110000000 | 97894597.76 | 72771633.78 | 113459778.02 | 25122963.98 | -12105402.24 | 25122963.98 | 1.3452 | 89% | 88336814.04 | 15565180.26 | -28.1499 | 0.38255
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | 144036000 | 113411483.06 | 98411483.06 | 98411483.06 | 152036000 | 0 | -15000000 | 0 | 1 | 86.77% | 152036000 | 53624516.94 | -10.798 | 1
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | ICE | 121300000 | 149393436.6387 | 144602323.5155 | 144602323.5155 | 211100000 | 0 | -4791113.1231 | 0 | 1 | 96.79% | 211100000 | 66497676.4845 | -4.9251 | 1
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | 125000000 | 113798939.3453 | 66807679.9591 | 59198054.8191 | 178000000 | 7609625.14 | -46991259.3862 | 7609625.14 | 1.1285 | 58.71% | 170390374.86 | 111192320.0409 | 25.4807 | 0.93595
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | 100000000 | 32923616.76 | 37923616.76 | 20072710.47 | 100000000 | 17850906.29 | 5000000 | 17850906.29 | 1.8893 | 115.2% | 82149093.71 | 62076383.24 | 17.8103 | 0.77666
5823/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana Conectividad Resiliente | MOPT | 225000000 | 0 | 0 | 0 | 225000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 225000000 | 225000000 | N/A | 1
1338336000
BIRF
8593-CR | Programa por Resultados para el Fortalecimiento del Seguro Universal de Salud en Costa Rica | CCSS | 420000000 | 420000000 | 420000000 | 394152136.88 | 394152136.88 | 25847863.12 | 0 | 25847863.12 | 1.0656 | 100% | 368304273.76 | N/A | -21.1068 | N/A
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | 156640000 | 17368325.26 | 12600133.56 | 7599184.91 | 156640000 | 5000948.65 | -4768191.7 | 5000948.65 | 1.6581 | 72.55% | 151639051.35 | 144039866.44 | 39.6533 | 0.96645
9050-CR | Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura en Costa Rica | INCOPESCA | 75100500 | 5675731.42 | 5811247.11 | 5811247.11 | 82100500 | 0 | 135515.69 | 0 | 1 | 102.4% | 82100500 | 76289252.89 | 37.5687 | 1
651740500
EXIMBANK
1420202052013211015 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 2/ | CONAVI | 296000000 | 543416864.12 | 503481200.79 | 503481200.79 | 579918330.29 | 0 | -39935663.33 | 0 | 1 | 92.65% | 579918330.29 | 76437129.5 | -15.897 | 1
296000000
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 3/ | ICE | 161555196.4197 | 85263982.76 | 84205094.8776 | 84205094.8776 | 295880519.8947 | 0 | -1058887.8825 | 0 | 1 | 98.76% | 295880519.8947 | 211675425.0172 | 23.9023 | 1
161555196.4197
G. TOTAL en US$ |  |  | 4482911653.7097
NOTAS:
1/ Para efectos de medir el indicador TTC se utilizan las fechas vigentes de finalización de los contratos de préstamo.
2/ Para el caso del Crédito Concesional (¥628.000.000,00) el monto del préstamo en dólares responde al monto desembolsado (utilizando las referencias cambiarias del acreedor), y al pagado a la empresa contratista a cargo del proyecto. Este crédito se desembolsó en su totalidad en el año 2019.
3/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares, se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 30 de junio de 2024 de la moneda respectiva con respecto al dólar.
ABREVIATURAS:
N/A= No aplica
N/D= No disponible

## Anexo 7
ANEXO N° 7:
AJUSTES EN EL MONTO TOTAL DEL PLAN DE INVERSIÓN DE LOS PROGRAMAS/PROYECTOS EN EJECUCIÓN
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2024-06-30
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa / Proyecto | Acreedor | Unidad Ejecutora | Ajuste a Reportar | Tipo de ajuste en el Plan de Inversión Vigente (PIV) | Fuente de Financiamiento que Respalda Ajuste en el PIV | Monto a Ser Modificado (US$) | Causas del Ajuste en el Plan de Inversión Vigente (PIV) | Impacto del Ajuste del PIV del Programa/Proyecto | ¿Alcance Afectado? | ¿Plazo Afectado? | Afectación en Meses | Información o Detalles Adicionales a Compartir | Ubicación del Programa/ Proyecto | Sector
BCIE
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón/(AyA/SENARA) | BCIE | SENARA/AyA | Modificación | Aumento | Contrapartida Nacional | 12487714.53 | El monto considerado en la formulación de la Ley 9690, es insuficiente para poder cumplir con los objetivos del proyecto, en cuanto a los gastos operativos se refiere. | No impacta el alcance del Proyecto, hay un compromiso institucional para la gestión e incorporación de los recursos adicionales de contrapartida para los periodos de 2023 a 2025, los recursos se irán integrando en la programación conforme estén aprobados e incorporados en el presupuesto institucional. | No | No | 0 | En Senara se da el incremento de la contrapartida por un monto total que está siendo analizado por la Institución. Del II Semestre 2023 al I Semestre 2024 hubo un incremento de la contrapartida de $105.814,50 En el caso del AyA se realiza un aumento en la contrapartida por $12.381.900,00 para poder cubrir los sobrecostos en la contratación para el Sector I y adicional pagar el IVA del contrato relacionado con la obra | Limón | Salud
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | BCIE | SENARA | Modificación | Aumento | Contrapartida Nacional | 216063794.8 | Al existir un retraso provocado por 3 acciones de inconstitucionalidad, por la aprobación de la viabilidad ambiental en un plazo mayor al estimado y la aprobación del crédito, se acumula un aumento en los costos de ejecución del Proyecto desde el 2018. Con el presupuesto original del PIV, no era suficiente para completar las metas originalmente propuestas. | No se genera impacto en el Proyecto, sino más bien, el ajuste en la contrapartida se realizó para preservar el PAACUME con sus alcances originales. | No | No | 0 1/ | Documentos internos de respaldo: Informe Técnico N° 3-2024 Análisis sobre la Solicitud de Modificación al Contrato BCIE 2220. Oficio MH-DM-OF-263-2024 del 06 de marzo de 2024. | Guanacaste | Agropecuario
BID
2493/OC-CR | Programa de Agua Potable y Saneamiento | BID | AyA | Modificación | Aumento | Sin Financiamiento / Préstamo | 33507146.4641 | La UE realizó un ajuste por tipos de cambio al monto ejecutado con fondos JICA con base en el sistema contable. Se actualizó la ejecución de las obras BID y FECASALC con los tipos de cambios de las justificaciones presentadas al banco. Se actualizó el monto de las servidumbres. y se actualizaron los costos de la gestión del Programa, a pesar de que se trabaja con los costos actuales, la UE requirió hacer estos ajustes. Cabe resaltar, que en el ultimo trimestre del 2023 la UE había efectuado una actualización general del monto de los paquetes pendientes de licitar y se determinó una orden de cambio de las obras denominadas COMECO y los paquetes: Paquete A Línea 1 (Redes Sur: Obra 3), Paquete A Línea 2 (Extensión Colector Cuenca Tiribí), Paquete B Línea 1 (Extensiones Mozotal, Purral y Torres), Paquete B línea 2 (Extensiones Ma. Aguilar, Poró y Mina) y Paquete C: Rehabilitaciones Colectores y Sub Colectores (ampliado), esto representaba un incremento por US$44,6 millones ascendió a US$ 261.15 millones. | Este ajuste por tipos de cambio no afecta al alcance, no obstante, al ser una actualización general modifica el costo del PGI l por US$33,5 millones que ya se ejecutaron; más el monto de los paquetes pendientes de licitar por US$44,6 millones que suman US$78,09 millones de sobrecostos del Programa. Actualmente el requerimiento de financiamiento asciende a US$ 261.15 millones, por lo que se valora opciones de financiamiento sin nada concreto a la fecha. | No | Si | 24 | El incremento del PIV se viene dando desde la aprobación del cuadro de costos en el 2019, de los dos últimos estudios de factibilidad en el 2021 se aprobó la actualización del costo del PMAAMSJ en el componente I a un monto de US$506.75 millones, así como la ampliación de cierre al año 2028. En la Sesión ordinaria No. 2022-61, del 06 de diciembre de 2022 (Acuerdo de Junta Directiva No. 2022-565), se aprobó que el costo directo del PMAAMSJ se mantiene en el monto de US$506.75 millones. A la fecha en la última actualización de costos el Componente I tiene un costo directo actual (sin gestión) de US$ 557.18 millones, por lo cual las actividades sin financiar incrementaron de US$ 214,55 de la línea base a US$261,15 millones para un incremento de US$46,5 millones que contemplan los paquetes A, B y C mencionados. Ahora bien, este nuevo ajuste equivale a un ajuste por tipos de cambio al monto ejecutado con fondos JICA con base en el sistema contable, lo ejecutado de las obras BID y FECASALC con los tipos de cambio de las justificaciones presentadas al banco. Se actualizó el monto de las servidumbres. Se actualiza la obra Guatuso ya que fue financiada con fondos del INDER. Se contemplan órdenes de cambio en las obras. Se actualizan los costos de la gestión. | Área Metropolitana de San José | Salud
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | BID | COMEX | Modificación | Aumento 2/ | Contrapartida Nacional | 13459778.02 | Debido al incremento en los precios de la construcción, generado principalmente por tres factores: producto de la pandemia por COVID-19, la crisis de los contenedores y la guerra entre Rusia y Ucrania pues. Todo esto originó la necesidad del incremento de contrapartida, así como la aplicación de otras contingencias internas que permitieron resguardar el alcance del Programa en gran medida. | Se considera que no hay afectación en el objetivo de desarrollo que persigue el Programa, en cuanto a mejorar la competitividad del país, porque se van a construir y equipar los dos puestos fronterizos que concentran el mayor tránsito del comercio terrestre (Peñas Blancas y Paso Canoas). Sin embargo sí se afecta el alcance de los productos asociados a los sistemas informáticos en los dos puestos fronterizos de menor tránsito Sabalito y Las Tablillas. Además, según el Programa de Inversión Ajustado se realizará la rehabilitación de la infraestructura del Puesto Fronterizo Sabalito. Pero no hay recursos para la rehabilitación del Puesto Fronterizo Las Tablillas. Pese a lo anterior, el Organismo Ejecutor se encuentra en la búsqueda de los recursos adicionales para realizar una mejora menor en la infraestructura existente, ya que, como ese puesto opera al 60% de su capacidad, no requiere aún una intervención mayor. | Sí | Sí | 12 | Documentos internos de respaldo: Informe Técnico N° 8-2024 Análisis sobre la solicitud de modificación al Contrato BID 3488/OC-CR que financia el Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica. Oficio MH-DM-OF-0658-2024 del 15 de mayo de 2024. | Guanacaste, Alajuela, Puntarenas. | Acción Exterior
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | BID | ICE | Modificación | Rebajo | Contrapartida Nacional | 1900000 | Se solicitó una extensión de plazo en setiembre del 2023, la cual se concedió por 18 meses mediante el oficio MH-DM-OF-121-2024 del 06 de febrero del 2024 , como consecuencia de esto, la licitación de la actividad Anillo Miravalles se excluyó pues su instalación sobrepasaba el plazo | Se afectan los objetivos del programa, pues esta actividad tiene un impacto directo en el aseguramiento de la confiabilidad del sistema de transmisión de electricidad del país, por lo que se cumplirá parcialmente. | Si | N/A | 0 | El ICE debe de presentar los ajustes relaciones a la contrapartida para ver reflejado dentro del contrato de préstamo este rebajo del monto referente a Anillo Miravalles. | Guanacaste | Ambiente y Energía
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | BID | ICE | Modificación | Rebajo | Préstamo | 13200000 | Se solicitó una extensión de plazo en setiembre del 2023, la cual se concedió por 18 meses mediante el oficio MH-DM-OF-121-2024 del 06 de febrero del 2024 , como consecuencia de esto, la licitación de la actividad Anillo Miravalles se excluyó pues su instalación sobrepasaba el plazo | Se afectan los objetivos del programa, pues esta actividad tiene un impacto directo en el aseguramiento de la confiabilidad del sistema de transmisión de electricidad del país, por lo que se cumplirá parcialmente. | Si | N/A | 0 | Se realizó la renuncia respectiva y se solicita el considerar el monto para un segundo contrato de préstamo dentro del convenio actual CR-L 1070, Teniendo el aval del garante mediante el oficio MH-DM-OF-121-2024 del 06 de febrero del 2024. La extensión de plazo otorgada, por parte del garante, no permitía la ejecución de la actividad Anillo Miravalles, pues el desarrollo del proyecto se extendía a junio del 2026. | Guanacaste | Ambiente y Energía
4507/OC-CR | Programa de la Red Vial Cantonal II (PRVC -II) | BID | MOPT | Modificación | Aumento 3/ | Contrapartida Nacional | 2627755 | Debido al atraso en la ejecución del Programa, se concedió una extensión de 24 meses al plazo autorizado para el Segundo Programa Red Vial Cantonal PRVC-II MOPT/BID. En octubre de 2023, mediante la Adenda No 1, se aprobó un incremento en la contrapartida para el pago de los servicios de asesoría técnica. Este aumento está vinculado con la prórroga de 24 meses, aprobada en junio de 2023, destinada al pago de la GIZ. Además del incremento en la contrapartida, el MOPT gestionó un ajuste en la distribución de fondos entre los componentes del Programa. Este ajuste está actualmente en trámite, conforme al oficio MH-DM-OF-1016-2024 del 30 de julio, enviado al Banco para formalizar la modificación en el contrato. El análisis técnico correspondiente se detalla en el informe N° 014-2024, elaborado en julio. | No impacta el alcance del Proyecto, hay un compromiso institucional para la gestión e incorporación de los recursos adicionales de contrapartida para los periodos de 2024 a 2025. | No | No | 0 | Documentos que lo respaldan: Informe Técnico N° 014-2024 elaborado por la DCP. Oficio MH-DM-OF-1016-2024 del 30 de julio. | Todo el país | Obras Públicas y Transportes
FUENTE: INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS (UE)
NOTAS:
1/ La modificación contractual llevada a cabo para el BCIE 2220 implica la prórroga de un año para el proceso de cumplimiento de condiciones previas, lo cual conlleva el hecho de postergar el inicio del plazo de desembolsos.
2/ Si bien es cierto durante la modificación contractual, la contrapartida aumentó a $10.519.050,34, al corte del 30 de junio de 2024, la contrapartida ascendía a $13.459.778,02. Esto corresponde a $529.762,30 para mantenimiento preventivo y correctivo del Centro Fronterizo Paso Canoas, $450.683,92 de presupuesto nacional y $1.960.281,46 provenientes de modificación presupuestaria realizada por COMEX como Ejecutor (los dos últimos montos vienen a garantizar que los alcances originales del CCF Peñas Blancas se mantengan).
3/ El 1 de agosto del presente año se envió mediante oficio MH-DM-OF-1016-2024 la solicitud para la modificación del Plan de Financiamiento, en el cual se ajustan los componentes del proyecto y se aumenta la contrapartida del préstamos en US$2.627.755,00. No obstante, el incremento se verá reflejado una vez otorgada la aprobación por parte del BID.
ABREVIATURAS:
N/A= No aplica
N/D= No disponible