## Índice
Informe Estadístico sobre los Créditos Externos en Periodo de Ejecución del Gobierno Central y Resto del Sector Público I Trimestre 2023
| Cuadro 1 | FECHAS IMPORTANTES ASOCIADAS A LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO
| Cuadro 2 | DESEMBOLSOS REALES Y PROGRAMACIÓN 2023
| Cuadro 3 | ESTADO FINANCIERO DE LA CONTRAPARTIDA NACIONAL Y DONACIÓN
| Cuadro 4 | DESEMBOLSOS, AVANCE FINANCIERO Y AVANCE FISICO (2015 - I TRIMESTRE 2023)
| Cuadro 5 | PROGRAMAS DE APOYO PRESUPUESTARIO

## Cuadro 1
CUADRO N° 1
FECHAS IMPORTANTES ASOCIADAS A LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2023-03-31
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa / Proyecto | Unidad Ejecutora | Deudor / Garante | Monto del préstamo (en US$) 2/ | Fecha suscripción del Contrato | Fecha de aprobación de Ley | Número de Ley | Fecha incorporación de recursos al Presupuesto Nacional y/o Institucional | Fecha de vencimiento del período de desembolso original | Fecha de vencimiento del período de desembolso con prórrogas | Cantidad de prórrogas otorgadas al período de desembolso
BCIE
1725 | Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón 1/ | AyA | AyA | 99453757 | 2008-03-26 | N/A | N/A | 2008-06-17 | 2016-12-30 | 2021-06-30 | 3
2080 | Programa Obras Estratégicas de Infraestructura Vial 2/ | CONAVI | CONAVI | 340000000 | 2012-04-16 | N/A | N/A | 2012-12-14 | 2017-05-29 | 2021-05-29 | 1
AM2080 | Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | CONAVI | 90055000 | 2020-11-16 | N/A | N/A | 2021-12-30 | 2027-04-29 | N/A | 0
2128 | Programa de Renovación de la Infraestructura y Equipamiento Hospitalario | CCSS | CCSS | 270000000 | 2014-01-07 | N/A | N/A | 2014-10-21 | 2019-10-10 | 2023-10-10 | 2
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | AyA | 130000000 | 2015-08-12 | N/A | N/A | 2016-01-22 | 2023-08-12 | N/A | 0
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas | AyA | AyA | 154562390.29 | 2018-05-04 | N/A | N/A | 2019-03-07 | 2024-04-30 | N/A | 0
2188-A | Programa de Agua Potable y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de la Calidad y Eficiencia del Servicio (PAACC) | AyA | AyA | 111128810 | 2019-05-07 | N/A | N/A | 2019-10-18 | 2026-04-28 | N/A | 0
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/SENARA | Gobierno | 55080000 | 2019-01-07 | 2019-06-27 | 9690 | 2019-11-27 | 2023-06-26 | N/A | 0
2270 | Adquisición y Aplicación de Vacunas COVID-19 | CNE | Gobierno | 80000000 | 2021-05-21 | 2021-10-01 | 10056 | 2021-12-17 | 2022-12-15 | N/A | 0
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | Gobierno | 425000000 | 2022-04-04 | 2022-05-11 | 10230 | 2022-11-25 | 60 meses a partir del primer desembolso | N/A | 0
1755279957.29
BID
2493/OC-CR | Programa de Agua Potable y Saneamiento | AyA | AyA / Gobierno | 73000000 | 2012-09-26 | 2013-09-24 | 9167 | 2014-07-23 | 2019-09-24 | 2024-07-24 | 2
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | Gobierno | 400000000 | 2014-04-03 | 2014-11-13 | 9283 | 2015-04-16 | 2020-11-13 | 2024-11-12 | 2
3072/CH-CR | Programa de Infraestructura de Transporte |  | Gobierno | 50000000
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | Gobierno | 100000000 | 2015-12-17 | 2017-05-31 | 9451 | 2017-12-14 | 2022-05-31 | 2024-05-31 | 1
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | Gobierno | 144036000 | 2018-09-20 | 2011-10-05 | 8982 | 2018-11-09 | 2023-09-20 | N/A | 0
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | ICE | Gobierno | 134500000 | 2019-02-07 | 2018-07-04 | 9573 | 2018-09-30 | 2024-02-07 | N/A | 0
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | Gobierno | 125000000 | 2020-03-18 | 2020-09-29 | 9899 | 2020-11-13 | 2025-09-29 | N/A | 0
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | Gobierno | 100000000 | 2020-03-17 | 2021-03-17 | 9968 | 2021-10-01 | 2026-03-17 | N/A | 0
1126536000
BIRF
8593-CR | Programa por Resultados para el Fortalecimiento del Seguro Universal de Salud en Costa Rica | CCSS | Gobierno | 420000000 | 2016-04-21 | 2016-09-28 | 9396 | 2016-12-22 | 2022-04-30 | 2024-06-30 | 1
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | Gobierno | 156640000 | 2020-04-06 | 2020-11-23 | 9922 | 2021-03-17 | 2026-07-31 | N/A | 0
9050-CR | Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura en Costa Rica | INCOPESCA | Gobierno | 75100500 | 2020-07-03 | 2021-09-14 | 10037 | 2022-04-22 | 2027-09-19 | N/A | 0
651740500
EXIMBANK
1420203052013111013 | Proyecto Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 3/ | CONAVI | Gobierno | 90542773.12 | 2013-06-03 | 2015-05-04 | 9293 | 2015-12-16 | 2020-12-07 | N/A | 0
1420202052013211015 | Proyecto Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 |  |  | 296000000 |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2024-04-10 | 1
386542773.12
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 4/ | ICE | ICE / Gobierno | 195494546.8221 | 2017-06-20 | 2014-08-04 | 9254 | 2017-09-29 | 2026-09-27 | N/A | 0
195494546.8221
KFW
28568 | Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 4/ | AyA | Gobierno | 86366097.0354 | 2018-12-20 | 2019-09-27 | 9723 | 2019-11-27 | 2024-06-30 | N/A | 0
86366097.0354
G. TOTAL en US$ |  |  |  | 4201959874.2675
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.1 / INFORMES DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE LAS UNIDADES EJECUTORAS (UE)
NOTAS:
N/A= No aplica.
1/ El Programa alcanza el 100% del monto del crédito desembolsado en junio 2021 (considerando los recursos rescindidos por el BCIE); sin embargo, continúa ejecutando las obras pendientes, con fecha prevista de finalización en 2024.
2/ El Programa alcanza el 100% del monto del crédito desembolsado en Mayo 2021; sin embargo, continúa ejecutando las obras pendientes, como lo es el Corredor de Circunvalación Norte.
3/ El monto del préstamo en dólares responde al monto desembolsado (utilizando las referencias cambiarias del acreedor), y pagado a la empresa contratista a cargo del proyecto. Para efectos de calcular el periodo de ejecución real de dicho crédito, se utiliza la fecha de entrada en vigencia (efectividad dada por el Acreedor) y la fecha del último desembolso realizado por el Acreedor.
4/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 31 de marzo del 2023 de dicha moneda con respecto al dólar.

## Cuadro 2
CUADRO N° 2
DESEMBOLSOS REALES Y PROGRAMACIÓN 2023
(cifras expresadas en valores absolutos US$)
2023-03-31
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa/Proyecto | Unidad Ejecutora | Monto del préstamo (en US$) | Monto acumulado desembolsado a Marzo 2023 (en US$) | Monto Pendiente por desembolsar (en US$) | Programado 1/ | Real | Programado 1/
[6 empty] | I Trimestre 2023 | I Trimestre 2023 | II Trimestre 2023 | III Trimestre 2023 | IV Trimestre 2023
BCIE
1725 | Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón | AyA | 99453757 | 99453757 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2080 | Programa Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 340000000 | 339999998 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
AM2080 | Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 90055000 | 48900000 | 41155000 | 19894718.55 | 0 | 0 | 16500000 | 4760281.45
2128 | Programa de Renovación de la Infraestructura y Equipamiento Hospitalario | CCSS | 270000000 | 213813832.73 | 56186167.27 | 21500000 | 0 | 21834204.06 | 12851963.21 | N/A
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | 130000000 | 11200000 | 118800000 | 1688073 | 0 | 1688073 | 1688073 | 1688073
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas | AyA | 154562390.29 | 16854499.49 | 137707890.8 | 2374825 | 0 | 2250831 | 1173159 | 4842218
2188-A | Programa de Agua Potable y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de la Calidad y Eficiencia del Servicio | AyA | 111128810 | 2088000 | 109040810 | 1000000 | 0 | 300000 | 1000000 | 0
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/SENARA | 55080000 | 500000 | 54580000 | - | 0 | 25000 | 400000 | 3512000
2270 | Proyecto Adquisición y Aplicación de Vacunas COVID-19 | CNE | 80000000 | 80000000 | 0 | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | 425000000 | 0 | 425000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1755279957.29 | 812810087.22 | 942469870.07 | 46457616.55 | 0 | 26098108.06 | 33613195.21 | 14802572.45
BID
2493/OC-CR | Programa de Agua Potable y Saneamiento | AyA | 73000000 | 68074043.78 | 4925956.22 | 5000000 | 4616000 | 0 | 0 | 286000
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | 400000000 | 280000000 | 120000000 | 30000000 | 0 | 0 | 30000000 | 0
3072/CH-CR | Programa de Infraestructura de Transporte |  | 50000000 | 30000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | 100000000 | 52644128.98 | 47355871.02 | 10783884.47 | 0 | 0 | 0 | 27922876.84
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | 144036000 | 61989292.43 | 82046707.57 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 15000000
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | ICE | 134500000 | 56563456.84 | 77936543.16 | 653642.75 | 0 | 403276.33 | 7703179.72 | 27795143.21
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | 125000000 | 20000000 | 105000000 | 20000000 | 0 | 30000000 | 0 | 15000000
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | 100000000 | 5923616.76 | 94076383.24 | 0 | 0 | 5500000 | 0 | 7000000
|  |  | 1126536000 | 575194538.79 | 551341461.21 | 81437527.22 | 4616000 | 35903276.33 | 47703179.72 | 93004020.05
BIRF
8593-CR | Programa por Resultados para el Fortalecimiento del Seguro Universal de Salud en Costa Rica | CCSS | 420000000 | 420000000 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 12500000 | 17500000
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | 156640000 | 8111109.13 | 148528890.87 | 2343964 | 2758359.13 | 0 | 2313690 | 24454191
9050-CR | Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura en Costa Rica | INCOPESCA | 75100500 | 5187751.25 | 69912748.75 | 0 | 0 | 0 | 14278.25 | 1799000
|  |  | 651740500 | 433298860.38 | 218441639.62 | 2343964 | 32758359.13 | 0 | 14827968.25 | 43753191
EXIMBANK
1420203052013111013 | Proyecto Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 2/ | CONAVI | 90542773.12 | 90542773.12 | 0 | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A
1420202052013211015 | Proyecto Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 |  | 296000000 | 224626188.18 | 71373811.82 | 33378029.02 | 33119680.23 | 19574133.98 | 20134920.76 | 18437842.23
|  |  | 386542773.12 | 315168961.3 | 71373811.82 | 33378029.02 | 33119680.23 | 19574133.98 | 20134920.76 | 18437842.23
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 3/ | ICE | 195494546.8221 | 32346604.9267 | 163147941.8954 | 1197756.1113 | 0 | 2356447.8375 | 2677112.7341 | 3577768.4693
|  |  | 195494546.8221 | 32346604.9267 | 163147941.8954 | 1197756.1113 | 0 | 2356447.8375 | 2677112.7341 | 3577768.4693
KFW
28568 | Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 3/ | AyA | 86366097.0354 | 0 | 86366097.0354 | 1124698.7497 | 0 | 495350.18 | 26717.535 | 582387.2374
|  |  | 86366097.0354 | 0 | 86366097.0354 | 1124698.7497 | 0 | 495350.18 | 26717.535 | 582387.2374
G. TOTAL en US$ |  |  | 4201959874.2675 | 2168819052.6167 | 2033140821.6508 | 165939591.651 | 70494039.36 | 84427316.3875 | 118983094.2091 | 174157781.4368
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.1 / INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS (UE)
NOTAS: |  |  | 2.055%
N/A= No aplica
1/ Los datos de Programación de Desembolsos de los Recursos Externos para el año 2023 fueron suministrados por las UE/UCP en el Informe de Seguimiento correspondiente al II Semestre 2022.
2/ El monto del préstamo en dólares responde al monto desembolsado (utilizando las referencias cambiarias del acreedor), y pagado a la empresa contratista a cargo del proyecto. Para efectos de calcular el periodo de ejecución real de dicho crédito, se utiliza la fecha de entrada en vigencia (efectividad dada por el Acreedor) y la fecha del último desembolso realizado por el Acreedor.
3/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares, se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 31 de marzo de 2023 de dicha moneda con respecto al dólar.

## Cuadro 3
CUADRO N° 3
ESTADO FINANCIERO DE LA CONTRAPARTIDA NACIONAL Y DONACIÓN
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2023-03-31
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa/Proyecto | Unidad Ejecutora | Monto del préstamo (en US$) | Contrapartida Nacional |  |  |  | Donación
|  |  |  | Monto Original (en US$) | Monto Vigente (en US$) | Monto ejecutado a marzo 2023 | Monto pendiente por ejecutar | Monto de donación | Monto desembolsado a Marzo 2023 (Desembolsado) | Monto pendiente por desembolsar
BCIE
1725 | Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón | AyA | 99453757 | 69810000.19 | 73208236.19 | 72869554.75 | 338681.44 | N/A | N/A | N/A
2080 | Programa Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 340000000 | 30540000 | 144860000 | 120540039.59 | 24319960.41 | N/A | N/A | N/A
AM2080 | Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 90055000 | 2673000 | 2673000 | 0 | 2673000 | N/A | N/A | N/A
2128 | Programa de Renovación de la Infraestructura y Equipamiento Hospitalario | CCSS | 270000000 | 82880641 | 82880641.64 | 54355721 | 28524920.64 | N/A | N/A | N/A
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | 130000000 | 30196728 | 46931371.734 | 11046806 | 35884565.734 | 2087770 | 655088.1896 | 1432681.8104
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas 3/ | AyA | 154562390.29 | 31304300 | 31304243.06 | 4370554.1 | 26933688.96 | N/A | N/A | NA
2188-A | Programa de Agua Potable y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de la Calidad y Eficiencia del Servicio (PAACC) | AyA | 111128810 | 28734720 | 28734720 | 1627780.89 | 27106939.11 | N/A | N/A | N/A
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/SENARA | 55080000 | 1610800 | 1610800 | 1303268.87 | 307531.13 | N/A | N/A | N/A
2270 | Proyecto Adquisición y Aplicación de Vacunas COVID-19 | CNE | 80000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | 425000000 | 32797287.81 | 32797287.81 | 5290823.18 | 27506464.63 | N/A | N/A | N/A
|  |  | 1755279957.29 | 310547477 | 445000300.434 | 271404548.38 | 173595752.054 | 2087770 | 655088.1896 | 1432681.8104
BID
2493/OC-CR | Programa de Agua Potable y Saneamiento | AyA | 73000000 | 12025899.7041 | 12788905.7852 | 11659127.61 | 1129778.1752 | 20000000 | 17994580.35 | 2005419.65
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | 400000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
3072/CH-CR | Programa de Infraestructura de Transporte |  | 50000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | 100000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | 144036000 | 8000000 | 8000000 | 5327027.06 | 2672972.94 | N/A | N/A | N/A
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | ICE | 134500000 | 91700000 | 91700000 | 31116487.77 | 60583512.23 | N/A | N/A | N/A
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | 125000000 | 53000000 | 53000000 | 26452645.15 | 26547354.85 | N/A | N/A | N/A
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | 100000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 1126536000 | 164725899.7041 | 165488905.7852 | 74555287.59 | 90933618.1952 | 20000000 | 17994580.35 | 2005419.65
BIRF
8593-CR | Programa por Resultados para el Fortalecimiento del Seguro Universal de Salud en Costa Rica | CCSS | 420000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | 156640000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
9050-CR | Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura en Costa Rica | INCOPESCA | 75100500 | 7000000 | 7000000 | 131368.55 | 6868631.45 | N/A | N/A | N/A
|  |  | 651740500 | 7000000 | 7000000 | 131368.55 | 6868631.45 | 0 | 0 | 0
EXIMBANK
1420203052013111013 | Proyecto Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 1/ | CONAVI | 90542773.12 | 147727758.0561 | 154057178.92 | 117174141.36 | 36883037.56 | N/A | N/A | N/A
1420202052013211015 | Proyecto Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 |  | 296000000
|  |  | 386542773.12 | 147727758.0561 | 154057178.92 | 117174141.36 | 36883037.56 | 0 | 0 | 0
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 2/ | ICE | 195494546.8221 | 134325323.4798 | 134325323.475 | 27518505.39 | 106806818.085 | N/A | N/A | N/A
|  |  | 195494546.8221 | 134325323.4798 | 134325323.475 | 27518505.39 | 106806818.085 | 0 | 0 | 0
KFW
28568 | Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 2/ | AyA | 86366097.0354 | 9504054.1492 | 9504054.1492 | 5938279.0377 | 3565775.1115 | N/A | N/A | N/A
|  |  | 86366097.0354 | 9504054.1492 | 9504054.1492 | 5938279.0377 | 3565775.1115 | 0 | 0 | 0
G. TOTAL en US$ |  |  | 4201959874.2675 | 773830512.3891 | 915375762.7635 | 496722130.3077 | 418653632.4557 | 22087770 | 18649668.5396 | 3438101.4604
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.1 / INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS (UE)
NOTAS:
N/A= No aplica
1/ El monto del préstamo en dólares responde al monto desembolsado (utilizando las referencias cambiarias del acreedor), y pagado a la empresa contratista a cargo del proyecto. Para efectos de calcular el periodo de ejecución real de dicho crédito, se utiliza la fecha de entrada en vigencia (efectividad dada por el Acreedor) y la fecha del último desembolso realizado por el Acreedor.
2/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 31 de marzo de 2023 de dicha moneda con respecto al dólar.

## Cuadro 4
CUADRO N° 4
DESEMBOLSOS, AVANCE FINANCIERO Y AVANCE FISICO (2015 - I Trimestre 2023)
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2023-03-31
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa/Proyecto | Unidad Ejecutora | Monto del préstamo (en US$) | Monto acumulado desembolsado a Marzo 2023 (en US$) | Desembolsos 1/ | [8 empty] | Avance financiero (%) 2/ | [8 empty] | Avance físico (%) 2/
[5 empty] | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I Trimestre 2023 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Al I Trimestre 2023 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Al I Trimestre 2023
BCIE
1725 | Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón 3/ | AyA | 99453757 | 99453757 | 9000000 | 16770000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 12483757 | N/A | N/A | 58.16% | 74.36% | 84.02% | 84.02% | 84.02% | 84.02% | 100% | 100% | 100% | 61.2% | 68.98% | 79.58% | 70.11% | 76.9% | 83.73% | 91.35% | 95.16% | 92.09%
2080 | Programa Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 340000000 | 339999998 | 30618366 | 93500569 | 13134370 | 6000000 | 85381480 | 21238960 | 42672450 | 0 | N/A | 22.96% | 50.46% | 54.33% | 56.09% | 81.2% | 87.45% | 100% | 100% | 100% | 38% | 46% | 51.88% | 68% | 75% | 82% | 97% | 98% | 98%
AM2080 | Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 90055000 | 48900000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 48900000 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 54.3% | 54.3% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 6% | 47% | 55%
2128 | Programa de Renovación de la Infraestructura y Equipamiento Hospitalario | CCSS | 270000000 | 213813832.73 | 26078740.9 | 12297306.35 | 7682132.73 | 12790856.84 | 9087363.04 | 59954659.53 | 0 | 80922773.34 | 0 | 11.51% | 16.07% | 18.91% | 23.65% | 27.01% | 49.22% | 49.22% | 79.19% | 79.19% | 37% | 52.61% | 58.8% | 74.73% | 81.33% | 85.09% | 87.53% | 91.78% | 92.66%
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | 130000000 | 11200000 | 0 | 200000 | 3000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0% | 0.1538% | 2.462% | 2.462% | 6.308% | 6.308% | 6.308% | 8.615% | 8.615% | 0% | 3.12% | 4.33% | 6.67% | 10.4% | 14.83% | 26.42% | 30.68% | 31.89%
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas | AyA | 154562390.29 | 16854499.49 | N/A | N/A | N/A | 0 | 1500000 | 0 | 9467661.49 | 5886838.38 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0% | 0.9705% | 0.9705% | 7.096% | 10.9% | 10.9% | N/A | N/A | N/A | 0% | 11.85% | 13.7% | 19.32% | 20.38% | 22.4%
2188-A | Programa de Acueducto y Alcantarillado en Ciudades Costeras (PAACC) 4/ | AyA | 111128810 | 2088000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 1000000 | 1106800 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0.8999% | 1.896% | 1.879% | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 9.162% | 11.45% | 11.65% | 12.1%
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/SENARA | 55080000 | 500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0.9078% | 0.9078% | 0.9078% | 0.9078% | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.14% | 15.98% | 18.15% | 23.3% | 26.01%
2270 | Proyecto Adquisición y Aplicación de Vacunas COVID-19 | CNE | 80000000 | 80000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 69425367.54 | 10574632.46 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 86.78% | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | 425000000 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/D | 0%
|  |  | 1755279957.29 | 812810087.22 | 65697106.9 | 122767875.35 | 33816502.73 | 18790856.84 | 100968843.04 | 81693619.53 | 135049236.03 | 150391044.18 | 0
BID
2493/OC-CR | Programa de Agua Potable y Saneamiento | AyA | 73000000 | 68074043.78 | 5075849.51 | 0 | 4104373.53 | 0 | 10302672.95 | 13635147.79 | 12000000 | 18340000 | 4616000 | 6.953% | 6.953% | 12.58% | 12.58% | 26.69% | 45.37% | 61.81% | 86.93% | 93.25% | 0.42% | 3.52% | 9.63% | 20.94% | 51.61% | 71.73% | 87.36% | 93.72% | 94.47%
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte 5/ | MOPT | 400000000 | 280000000 | 0 | 5000000 | 45000000 | 120000000 | 0 | 0 | 30000000 | 80000000 | 0 | 0% | 1.111% | 12.5% | 42.5% | 42.5% | 42.5% | 50% | 70% | 70% | 0% | 13% | 31% | 49% | 59% | 74% | 47% | 57.97% | 62.73%
3072/CH-CR | Programa de Infraestructura de Transporte 5/ | MOPT | 50000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 5000000 | 10000000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 40% | 60% | 60%
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | 100000000 | 52644128.98 | N/A | N/A | 0 | 0 | 5145797.18 | 0 | 15406901.2 | 32091430.6 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0% | 5.146% | 5.146% | 20.55% | 52.64% | 52.64% | N/A | N/A | 0% | 0% | 7.6% | 19.45% | 31.29% | 46.1% | 52.05%
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | 144036000 | 61989292.43 | N/A | N/A | N/A | 0 | 11450375.07 | 32874109.24 | 10000000 | 7664808.12 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0% | 7.95% | 30.77% | 37.72% | 43.04% | 43.04% | N/A | N/A | N/A | 0% | 12% | 25% | 44% | 61% | 63%
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | ICE | 134500000 | 56563456.84 | N/A | N/A | N/A | N/A | 44485703.28 | 4077753.56 | 5000000 | 3000000 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 33.07% | 36.11% | 39.82% | 42.05% | 42.05% | N/A | N/A | N/A | N/A | 37.31% | 46.95% | 51.82% | 59.64% | 61.01%
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | 125000000 | 20000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 20000000 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 16% | 16% | 16% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 40.3% | 44.1% | 46.35%
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | 100000000 | 5923616.76 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 850000 | 5073616.76 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.85% | 5.924% | 5.924% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.2982% | 15.09% | 24.62%
|  |  | 1126536000 | 575194538.79 | 5075849.51 | 5000000 | 49104373.53 | 120000000 | 71384548.48 | 65587010.59 | 98256901.2 | 156169855.48 | 4616000
BIRF
8593-CR | Programa por Resultados para el Fortalecimiento del Seguro Universal de Salud en Costa Rica | CCSS | 420000000 | 420000000 | N/A | 105000000 | 0 | 120000000 | 60000000 | 105000000 | 0 | 0 | 30000000 | 0% | 25% | 25% | 53.57% | 67.86% | 92.86% | 92.86% | 92.86% | 100% | N/A | ND | 35.54% | 67.44% | 79.4% | 86.36% | 92.28% | 96.63% | 97.85%
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | 156640000 | 8111109.13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 3238550 | 2114200 | 2758359.13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 2.068% | 3.417% | 5.178% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0.63% | 4.92% | 5.37%
9050-CR | Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura en Costa Rica | INCOPESCA | 75100500 | 5187751.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 187751.25 | 5000000 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25% | 6.908% | 6.908% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 4.29% | 6.88%
|  |  | 651740500 | 433298860.38 | 0 | 105000000 | 0 | 120000000 | 60000000 | 105000000 | 3426301.25 | 7114200 | 32758359.13
EXIMBANK
1420203052013111013 | Proyecto Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 6/ | CONAVI | 90542773.12 | 90542773.12 | 0 | 79150875.8 | 1899621.02 | 6648673.56 | 2843602.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 87.79% | 89.85% | 96.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0.71% | 2.55% | 6.1% | 20.52% | 33.92% | 45.48% | 76.06% | 79.89%
1420202052013211015 | Proyecto Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 |  | 296000000 | 224626188.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37374665.86 | 39012508.71 | 62032244.91 | 53087088.47 | 33119680.23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.63% | 25.81% | 46.76% | 64.7% | 75.89% |  |  | 0%
|  |  | 386542773.12 | 315168961.3 | 0 | 79150875.8 | 1899621.02 | 6648673.56 | 40218268.6 | 39012508.71 | 62032244.91 | 53087088.47 | 33119680.23
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 7/ | ICE | 195494546.8221 | 32346604.9267 | N/A | N/A | 0 | 157399.2457 | 11210810.5806 | 10848269.186 | 62032244.91 | 4167945.4759 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.06663% | 4.747% | 9.05% | 14.43% | 16.55% | 16.55% | N/A | N/A | 0.25% | 1.648% | 10.84% | 16.76% | 25.67% | 30.14% | 31.06%
|  |  | 195494546.8221 | 32346604.9267 | 0 | 0 | 0 | 157399.2457 | 11210810.5806 | 10848269.186 | 62032244.91 | 4167945.4759 | 0
KFW
28568 | Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 7/ | AyA | 86366097.0354 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.31% | 17.07% | 17.98% | 18.58% | 21.99%
|  |  | 86366097.0354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G. TOTAL en US$ |  |  | 4201959874.2675 | 2168819052.6167 | 70772956.41 | 311918751.15 | 84820497.28 | 265596929.6457 | 283782470.7006 | 302141408.016 | 360796928.3 | 370930133.6059 | 70494039.36
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.1 / INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS (UE)
NOTAS:
N/D= Información no disponible
N/A= No aplica
1/ Los valores corresponden al comportamiento de cada año y periodo en particular (no son acumulados).
2/ Los valores corresponden al avance acumulado desde que inició el Programa/Proyecto hasta el final de cada periodo.
3/ Esta disminución de Avance Físico, se atribuye según AyA, a cambios solicitados por Casa Presidencial en cuanto al cronograma del Proyecto "Diseño Quinta Etapa Ampliación Acueducto Metropolitano" y a un error a lo interno en cuanto al cálculo del avance físico para el "Plan Maestro del Gran Área Metropolitana" y a la necesidad de replanteamiento de este último proyecto por parte del AyA.
4/ El avance financiero para el préstamo BCIE 2188-A PAACC tuvo un leve ajuste a la baja al cierre del I trimestre 2023 producto de variaciones con el tipo de cambio de la porción del crédito desembolsada en Euros al convertirla a Dólares.
5/ Durante el I Trimestre 2021, el Ejecutor aplicó un cambio a la metodología que venía implementando para estimar de avance físico del Programa, considerando las mejoras implementadas por parte del PIT para el cumplimiento de las disposiciones establecidas por la CGR.
6/ El monto del préstamo en dólares responde al monto desembolsado (utilizando las referencias cambiarias del acreedor), y pagado a la empresa contratista a cargo del proyecto. Para efectos de calcular el periodo de ejecución real de dicho crédito, se utiliza la fecha de entrada en vigencia (efectividad dada por el Acreedor) y la fecha del último desembolso realizado por el Acreedor.
7/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares, se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 31 de marzo de 2023 de dicha moneda con respecto al dólar.
TIPOS DE CAMBIO
[5 empty] | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
|  |  |  | Euros a $ | 1.0862 | 1.0517 | 1.2005 | 1.1445 | 1.1238 | 1.2281 | 1.1347 | 1.0671 | 1.0894
|  |  |  | Yenes a $ | 120.22 | 116.96 | 112.69 | 110.03 | 108.5 | 103.07 | 115.1 | 131.85 | 132.95
|  |  |  | Yuanes a $ | 6.4937 | 6.945 | 6.5068 | 6.8785 | 6.9615 | 6.5351 | 6.3525 | 6.8962 | 6.8692

## Cuadro 5
CUADRO N° 5
PROGRAMAS DE APOYO PRESUPUESTARIO
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2023-03-31
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa / Proyecto | Unidad Ejecutora | Deudor / Garante | Monto del préstamo (en US$) | Número de Ley | Fecha suscripción del Contrato | Fecha de aprobación de Ley | Fecha de vencimiento del período de desembolso original | Fecha de desembolso realizado | Monto desembolsado acumulado a marzo 2023 (en US$)
AFD
CCR 1025 01L | Programa de Apoyo Presupuestario basado en Políticas para Implementar la Trayectoria Sostenible e Inclusiva de Costa Rica | MH | GOBNO | 163410000 | 10233 | 2021-10-14 | 2022-05-04 | 2023-10-14 | 2022-10-24 | 98010000
|  |  |  | 163410000 | [5 empty] | 98010000
BCIE
2252 | Programa de Gestión Fiscal y de Descarbonización | MH | GOBNO | 300000000 | 9988 | 2020-09-16 | 2021-06-11 | 2022-06-11 | 2021-12-15 | 30000000
[9 empty] | 2022-04-22 | 270000000
|  |  |  | 300000000 | [5 empty] | 300000000
BID
5264/OC-CR | Programa de Emergencia y Fortalecimiento Fiscal SDL | MH | GOBNO | 250000000 | 10105 | 2021-06-24 | 2021-12-20 | 2022-12-20 | 2021-12-23 | 250000000
5263/OC-CR | Programa de Apoyo a la Sostenibilidad Fiscal II (PBP) | MH | GOBNO | 250000000 | 10105 | 2021-06-24 | 2021-12-20 | 2022-12-20 | 2022-03-11 | 250000000
|  |  |  | 500000000 | [5 empty] | 500000000
BIRF
9146-CR | Programa de Gestión Fiscal y de Descarbonización | MH | GOBNO | 300000000 | 9988 | 2020-09-15 | 2021-06-11 | 2022-04-30 | 2021-06-22 | 300000000
9279-CR | Segundo Préstamo para Políticas de Desarrollo para la Gestión Fiscal y Descarbonización, entre el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento | MH | GOBNO | 300000000 | 10207 | 2021-08-30 | 2022-05-04 | 2022-08-31 | 2022-07-27 | 300000000
|  |  |  | 600000000 | [5 empty] | 600000000
FMI
N/D | Apoyo para la recuperación post pandemia y consolidación fiscal | MH | GOBNO | 1778000000 | 10002 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2024-07-20 | 2021-07-30 | 293589103.31
[9 empty] | 2022-03-29 | 284474398.96
[9 empty] | 2022-11-17 | 269888631.52
|  |  |  | 1778000000 | [5 empty] | 847952133.79
G. TOTAL en US$ |  |  |  | 3341410000 | [5 empty] | 2345962133.79
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.1