## Índice
Informe Estadístico sobre los Créditos Externos en Periodo de Ejecución del Gobierno Central y Resto del Sector Público I Trimestre 2024
| Cuadro 1 | FECHAS IMPORTANTES ASOCIADAS A LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO
| Cuadro 2 | DESEMBOLSOS REALES Y PROGRAMACIÓN I TRIMESTRE 2024
| Cuadro 3 | ESTADO FINANCIERO DE LA CONTRAPARTIDA NACIONAL Y DONACIÓN
| Cuadro 4 | DESEMBOLSOS, AVANCE FINANCIERO Y AVANCE FISICO (2015 - I TRIMESTRE 2024)

## Cuadro 1
CUADRO N° 1
FECHAS IMPORTANTES ASOCIADAS A LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2024-03-31
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa / Proyecto | Unidad Ejecutora | Deudor / Garante | Monto del préstamo (en US$) | Fecha suscripción del Contrato | Fecha de aprobación de Ley | Número de Ley | Fecha incorporación de recursos al Presupuesto Nacional y/o Institucional | Fecha de vencimiento del período de desembolso original | Fecha de vencimiento del período de desembolso con prórrogas | Cantidad de prórrogas otorgadas al período de desembolso
BCIE
1725 | Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón 1/ | AyA | AYA | 99453757 | 2008-03-26 | N/A | N/A | 2008-06-17 | 2016-12-30 | 2021-06-30 | 3
AM 2080 | Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | CONAVI | 90055000 | 2020-11-16 | N/A | N/A | 2021-12-30 | 2027-04-29 | N/A | 0
2128 | Programa de Renovación de la Infraestructura y Equipamiento Hospitalario | CCSS | CCSS | 270000000 | 2014-01-07 | N/A | N/A | 2014-10-21 | 2019-10-10 | 2023-10-10 | 2
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | AYA | 130000000 | 2015-08-12 | N/A | N/A | 2016-01-22 | 2023-08-12 | 2025-08-12 | 1
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas | AyA | AYA | 154562390.29 | 2018-05-04 | N/A | N/A | 2019-03-07 | 2024-04-30 | 2027-10-30 | 1
2188-A | Programa de Agua y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de la Calidad y Eficiencia del Servicio (PAACC) | AyA | AYA | 111128810 | 2019-05-07 | N/A | N/A | 2019-10-18 | 2026-04-28 | N/A | 0
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/SENARA | GOBNO | 55080000 | 2019-01-07 | 2019-06-27 | 9690 | 2019-11-27 | 2023-06-26 | 2026-06-26 | 1
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | GOBNO | 425000000 | 2022-04-04 | 2022-05-11 | 10230 | 2022-11-25 | 60 meses a partir del primer desembolso | N/A | 0
2317 | Programa de emergencia para la reconstrucción integral y resiliente de infraestructura (PROERI) | CNE | GOBNO | 700000000 | 2023-03-15 | 2024-02-28 | 10456 | 2024-03-22 | 72 meses a partir del primer desembolso | N/A | 0
2035279957.29
BID
2493/OC-CR | Programa de Agua Potable y Saneamiento | AyA | AYA / GOBNO | 73000000 | 2012-09-26 | 2013-09-24 | 9167 | 2014-07-23 | 2019-09-24 | 2024-07-24 | 2
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | GOBNO | 400000000 | 2014-04-03 | 2014-11-13 | 9283 | 2015-04-16 | 2020-11-13 | 2026-11-12 | 3
3072/CH-CR | Programa de Infraestructura de Transporte |  | GOBNO | 50000000
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica 2/ | COMEX | GOBNO | 100000000 | 2015-12-17 | 2017-05-31 | 9451 | 2017-12-14 | 2022-05-31 | 2024-05-31 | 1
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | GOBNO | 144036000 | 2018-09-20 | 2011-10-05 | 8982 | 2018-11-09 | 2023-09-20 | 2025-09-20 | 1
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad 3/ | ICE | ICE / GOBNO | 121300000 | 2019-02-07 | 2018-07-04 | 9573 | 2018-09-30 | 2024-02-07 | 2025-08-07 | 1
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | GOBNO | 125000000 | 2020-03-18 | 2020-09-29 | 9899 | 2020-10-27 | 2025-09-29 | N/A | 0
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | GOBNO | 100000000 | 2020-03-17 | 2021-03-17 | 9968 | 2021-10-01 | 2026-03-17 | N/A | 0
5823/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana Conectividad Resiliente | MOPT | GOBNO | 225000000 | 2024-01-10 | 2020-09-29 | 9899 | Pendiente | 2029-01-10 | N/A | 0
1338336000
BIRF
8593-CR | Programa por Resultados para el Fortalecimiento del Seguro Universal de Salud en Costa Rica | CCSS | GOBNO | 420000000 | 2016-04-21 | 2016-09-28 | 9396 | 2016-12-22 | 2022-04-30 | 2024-06-30 | 1
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | GOBNO | 156640000 | 2020-04-06 | 2020-11-23 | 9922 | 2021-03-17 | 2026-07-31 | N/A | 0
9050-CR | Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura en Costa Rica 4/ | INCOPESCA | GOBNO | 75100500 | 2020-07-03 | 2021-09-14 | 10037 | 2022-04-22 | 2027-09-19 | N/A | 0
651740500
EXIMBANK
1.4202e+18 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 5/ | CONAVI | GOBNO | 296000000 | 2013-06-03 | 2015-05-04 | 9293 | 2015-12-16 | 2023-04-10 | 2024-04-10 | 1
296000000
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 6/ | ICE | ICE / GOBNO | 171727783.2838 | 2017-06-20 | 2014-08-04 | 9254 | 2017-09-29 | 2026-09-27 | N/A | 0
171727783.2838
G. TOTAL en US$ |  |  |  | 4493084240.5738
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.1 / INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS Y COORDINADORAS.
NOTAS:
N/A= No aplica.
1/ El Programa BCIE 1725 concluyó con el plazo de desembolsos establecido por el Acreedor. Los recursos no se desembolsaron al 100%, por lo tanto los recursos restantes fueron rescindidos por el BCIE.
2/ El 19 de febrero el Ministerio de Hacienda recibió solicitud formal de modificación del plazo de desembolsos del crédito. Al cierre del I TRIM 2024, la misma se encontraba en análisis por parte de la DCP.
3/ El ICE procede con la reducción del monto contratado en US$13,2 millones esto debido a la exclusión de la construcción de la Subestación Fortuna (Anillo Miravalles), del Proyecto. ya que el mismo presentaba elementos técnicos e indicadores de desempeño que la volvían riesgosa de ejecutar y completar en un periodo de prórroga sano para el Contrato de préstamo 3589/OC-CR, adicionalmente esta actividad no formaba parte del alcance inicial del Programa y fue incluida en el año 2021 como parte de la optimización del mismo.
4/ En el oficio MH-DM-OF-365-2024 se notificó al BM el 22/3/2024 se le comunicó al Banco la decisión de Cancelación del Saldo No Retirado del Contrato de Préstamo BIRF 9050-CR.
5/ Se encuentra en proceso de aprobación la segunda prórroga del crédito comprador exportación, cuya fecha límite de desembolsos venció el 10 de abril de 2024.
6/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares, se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 31 de marzo de 2024 de dicha moneda con respecto al dólar.

## Cuadro 2
CUADRO N° 2
DESEMBOLSOS REALES Y PROGRAMACIÓN I TRIMESTRE 2024
(cifras expresadas en valores absolutos US$)
2024-03-31
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa/Proyecto | Unidad Ejecutora | Monto del préstamo (en US$) | Monto acumulado desembolsado a Marzo 2024 (en US$) | Monto Pendiente por desembolsar (en US$) | I Trimestre 2024
[6 empty] | Programado 1/ | Real
BCIE
1725 | Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón | AyA | 99453757 | 99453757 | 0 | N/A | 0
AM2080 | Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 90055000 | 88554970.5 | 1500029.5 | 0 | 0
2128 | Programa de Renovación de la Infraestructura y Equipamiento Hospitalario | CCSS | 270000000 | 270000000 | 0 | N/A | 0
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | 130000000 | 16910000 | 113090000 | 1440000.0459 | 1910000
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas | AyA | 154562390.29 | 16854499.49 | 137707890.8 | 2345674 | 0
2188-A | Programa de Agua Potable y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de la Calidad y Eficiencia del Servicio | AyA | 111128810 | 3988000 | 107140810 | 527299 | 0
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/SENARA | 55080000 | 500000 | 54580000 | 7655506 | 0
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | 425000000 | 0 | 425000000 | 0 | 0
2317 | Programa de emergencia para la reconstrucción integral y resiliente de infraestructura (PROERI) | CNE | 700000000 | 0 | 700000000 | N/A | 0
|  |  | 2035279957.29 | 496261226.99 | 1539018730.3 | 11968479.0459 | 1910000
BID
2493/OC-CR | Programa de Agua Potable y Saneamiento | AyA | 73000000 | 70338690.84 | 2661309.16 | 0 | 0
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | 400000000 | 283000000 | 117000000 | 0.002152 | 0
3072/CH-CR | Programa de Infraestructura de Transporte |  | 50000000 | 30000000 | 20000000 | 0 | 0
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | 100000000 | 91349418.6 | 8650581.4 | 0 | 0
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | 144036000 | 91989292.43 | 52046707.57 | 0 | 0
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | ICE | 121300000 | 94563456.84 | 26736543.16 | 7614632.71 | 0
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | 125000000 | 40000000 | 85000000 | 0 | 0
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | 100000000 | 17923616.76 | 82076383.24 | 0 | 0
5823/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana Conectividad Resiliente | MOPT | 225000000 | 0 | 225000000 | 0 | 0
|  |  | 1338336000 | 719164475.47 | 619171524.53 | 7614632.7122 | 0
BIRF
8593-CR | Programa por Resultados para el Fortalecimiento del Seguro Universal de Salud en Costa Rica | CCSS | 420000000 | 420000000 | 0 | N/A | 0
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | 156640000 | 11201241.68 | 145438758.32 | 1485355 | 1901341.66
9050-CR | Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura en Costa Rica | INCOPESCA | 75100500 | 5187751.25 | 69912748.75 | 0 | 0
|  |  | 651740500 | 436388992.93 | 215351507.07 | 1485355 | 1901341.66
EXIMBANK
1420202052013211015 | Proyecto Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 | CONAVI | 296000000 | 262121591.75 | 33878408.25 | 11374095.22 | 10905614.96
|  |  | 296000000 | 262121591.75 | 33878408.25 | 11374095.22 | 10905614.96
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 2/ | ICE | 171727783.2838 | 36291616.4982 | 135436166.7856 | 8532.1176 | 6601.8368
|  |  | 171727783.2838 | 36291616.4982 | 135436166.7856 | 8532.1176 | 6601.8368
G. TOTAL en US$ |  |  | 4493084240.5738 | 1950227903.6382 | 2542856336.9356 | 32451094.0957 | 14723558.4568
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.1 / INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS Y COORDINADORAS.
NOTAS:
N/A= No aplica
1/ Los datos de Programación de Desembolsos de los Recursos Externos para el I trimestre 2024 fueron suministrados por las UE/UCP en el Informe de Seguimiento correspondiente al II Semestre 2023.
2/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares, se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 31 de marzo de 2024 de dicha moneda con respecto al dólar.

## Cuadro 3
CUADRO N° 3
ESTADO FINANCIERO DE LA CONTRAPARTIDA NACIONAL Y DONACIÓN
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2024-03-31
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa/Proyecto | Unidad Ejecutora | Monto del préstamo (en US$) | Contrapartida Nacional |  |  |  | Donación
|  |  |  | Monto Original (en US$) | Monto Vigente (en US$) | Monto ejecutado a marzo 2024 | Monto pendiente por ejecutar | Monto de donación | Monto desembolsado a marzo 2024 (Desembolsado) | Monto pendiente por desembolsar
BCIE
1725 | Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón 1/ | AyA | 99453757 | 69810000.19 | 73862794.91 | 73862794.91 | 0 | N/A | N/A | N/A
AM2080 | Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 90055000 | 2673000 | 2673000 | 0 | 2673000 | N/A | N/A | N/A
2128 | Programa de Renovación de la Infraestructura y Equipamiento Hospitalario | CCSS | 270000000 | 82880641 | 82880641.58 | 62957304.12 | 19923337.46 | N/A | N/A | N/A
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | 130000000 | 30196728 | 46931371.734 | 13876838.1256 | 33054533.6085 | 1834300 | 1405590.7323 | 428709.2677
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas | AyA | 154562390.29 | 31304243.06 | 31304243.06 | 5958846.1 | 25345396.96 | N/A | N/A | NA
2188-A | Programa de Agua Potable y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de la Calidad y Eficiencia del Servicio (PAACC) | AyA | 111128810 | 28734720 | 28734720 | 2164822.12 | 26569897.88 | N/A | N/A | N/A
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/SENARA | 55080000 | 1610800 | 1610800 | 1419574.51 | 191225.49 | N/A | N/A | N/A
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | 425000000 | 32778600 | 32778600 | 6668347.77 | 26110252.23 | N/A | N/A | N/A
2317 | Programa de emergencia para la reconstrucción integral y resiliente de infraestructura (PROERI) | CNE | 700000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2035279957.29 | 279988732.25 | 300776171.284 | 166908527.6556 | 133867643.6285 | 1834300 | 1405590.7323 | 428709.2677
BID
2493/OC-CR | Programa de Agua Potable y Saneamiento | AyA | 73000000 | 12025899.7041 | 16350675.48 | 14021050.59 | 2329624.89 | 20000000 | 19600000 | 400000
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | 400000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
3072/CH-CR | Programa de Infraestructura de Transporte |  | 50000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica 2/ | COMEX | 100000000 | N/A | 10519050.34 | 6392145.14 | 4126905.2 | N/A | N/A | N/A
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | 144036000 | 8000000 | 8000000 | 6422190.63 | 1577809.37 | N/A | N/A | N/A
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | ICE | 121300000 | 91700000 | 91700000 | 31116487.77 | 60583512.23 | N/A | N/A | N/A
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | 125000000 | 53000000 | 55606619.3044 | 26807679.9591 | 28798939.3453 | N/A | N/A | N/A
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | 100000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
5823/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana Conectividad Resiliente | MOPT | 225000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 1338336000 | 164725899.7041 | 182176345.1244 | 84759554.0891 | 97416791.0353 | 20000000 | 19600000 | 400000
BIRF
8593-CR | Programa por Resultados para el Fortalecimiento del Seguro Universal de Salud en Costa Rica | CCSS | 420000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | 156640000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
9050-CR | Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura en Costa Rica | INCOPESCA | 75100500 | 7000000 | 7000000 | 623495.11 | 6376504.89 | N/A | N/A | N/A
|  |  | 651740500 | 7000000 | 7000000 | 623495.11 | 6376504.89 | 0 | 0 | 0
EXIMBANK
1420202052013211015 | Proyecto Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 | CONAVI | 296000000 | 89839008.06 | 193375557.14 | 144547467.79 | 48828089.35 | N/A | N/A | N/A
|  |  | 296000000 | 89839008.06 | 193375557.14 | 144547467.79 | 48828089.35 | 0 | 0 | 0
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 3/ | ICE | 171727783.2838 | 134325323.4798 | 134325323.48 | 43277095.19 | 91048228.29 | N/A | N/A | N/A
|  |  | 171727783.2838 | 134325323.4798 | 134325323.48 | 43277095.19 | 91048228.29 | 0 | 0 | 0
G. TOTAL en US$ |  |  | 4493084240.5738 | 675878963.4939 | 817653397.0285 | 440116139.8347 | 377537257.1938 | 21834300 | 21005590.7323 | 828709.2677
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.1 / INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS Y COORDINADORAS.
NOTAS:
N/A= No aplica
1/ La Unidad Ejecutora AyA/BCIE realiza al presente una conciliación financiero-contable de este Programa desde 2008 a la fecha, por lo cual, una vez terminado dicho proceso, el monto vigente de la contrapartida, así como el monto ejecutado de la misma, podrían sufrir modificaciones. En el Informe con corte a marzo 2024, la UE BCIE/AyA notificó incremento de la contrapartida (sujeto a confirmación tras finalizar la verificación financiero-contable).
2/ La Directriz N° 020-COMEX promueve la contribución de PROCOMER y COMEX al PIF. En la cual PROCOMER aprobó $6 M en 2023 y se agregaron $4 M al presupuesto de 2024. Además, se cuenta con fondos de garantías de cumplimiento e indemnización por pérdida de mejoras. El monto total de contrapartida es de $10,5 M.
3/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 31 de marzo de 2024 de dicha moneda con respecto al dólar.

## Cuadro 4
CUADRO N° 4
DESEMBOLSOS, AVANCE FINANCIERO Y AVANCE FISICO (2015 - I Trimestre 2024)
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2024-03-31
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa/Proyecto | Unidad Ejecutora | Monto del préstamo (en US$) | Monto acumulado desembolsado a marzo 2024 (en US$) | Desembolsos 1/ | [9 empty] | Avance financiero (%) 2/ | [9 empty] | Avance físico (%) 2/ | [9 empty] | Desempeño del Programa / Proyecto según DCP al 31-12-2023
[5 empty] | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Al I Trimestre 2024 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Al I Trimestre 2024 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Al I Trimestre 2024
BCIE
1725 | Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón3/ | AyA | 99453757 | 99453757 | 9000000 | 16770000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 12483757 | N/A | N/A | 0 | 58.16% | 74.36% | 84.02% | 84.02% | 84.02% | 84.02% | 100% | 100% | 100% | 100% | 61.2% | 68.98% | 79.58% | 70.11% | 76.9% | 83.73% | 91.35% | 95.16% | 93.17% | 97.7% | 3
AM2080 | Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 90055000 | 88554970.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 48900000 | 39654970.5 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 54.3% | 98.33% | 98.33% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 6% | 47% | 75% | 78.33% | 1
2128 | Programa de Renovación de la Infraestructura y Equipamiento Hospitalario | CCSS | 270000000 | 270000000 | 26078740.9 | 12297306.35 | 7682132.73 | 12790856.84 | 9087363.04 | 59954659.53 | 0 | 80922773.34 | 56186167.26 | 0 | 11.51% | 16.07% | 18.91% | 23.65% | 27.01% | 49.22% | 49.22% | 79.19% | 100% | 100% | 37% | 52.61% | 58.8% | 74.73% | 81.33% | 85.09% | 87.53% | 91.78% | 97% | 98.01% | 2
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | 130000000 | 16910000 | 0 | 200000 | 3000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 3000000 | 3800000 | 1910000 | 0% | 0.1538% | 2.462% | 2.462% | 6.308% | 6.308% | 6.308% | 8.615% | 11.54% | 13.01% | 0% | 3.12% | 4.33% | 6.67% | 10.4% | 14.83% | 26.42% | 30.68% | 40.42% | 40.5% | 2
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas | AyA | 154562390.29 | 16854499.49 | N/A | N/A | N/A | 0 | 1500000 | 0 | 9467661.49 | 5886838.38 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0% | 0.9705% | 0.9705% | 7.096% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | N/A | N/A | N/A | 0% | 11.85% | 13.7% | 19.32% | 20.38% | 23.44% | 25.81% | 3
2188-A | Programa de Acueducto y Alcantarillado en Ciudades Costeras (PAACC) 4/ | AyA | 111128810 | 3988000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 1000000 | 1088000 | 1900000 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0.8999% | 1.896% | 3.589% | 3.589% | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 9.162% | 11.45% | 11.65% | 14.31% | 11.88% | 3
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón 5/ | AyA/SENARA | 55080000 | 500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0.9078% | 0.9078% | 0.9078% | 0.9078% | 0.9078% | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.14% | 15.98% | 18.15% | 23.3% | 25.35% | 22.43% | 3
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | 425000000 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/D | 0.03% | 3.2% | 2
2317 | Programa de emergencia para la reconstrucción integral y resiliente de infraestructura (PROERI) 6/ | CNE | 700000000 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2035279957.29 | 496261226.99 | 35078740.9 | 29267306.35 | 20682132.73 | 12790856.84 | 15587363.04 | 60454659.53 | 22951418.49 | 139797611.72 | 101541137.76 | 1910000
BID
2493/OC-CR | Programa de Agua Potable y Saneamiento | AyA | 73000000 | 70338690.84 | 5075849.51 | 0 | 4104373.53 | 0 | 10302672.95 | 13635147.79 | 12000000 | 18340000 | 6880647.06 | 0 | 6.953% | 6.953% | 12.58% | 12.58% | 26.69% | 45.37% | 61.81% | 86.93% | 96.35% | 96.35% | 0.42% | 3.52% | 9.63% | 20.94% | 51.61% | 71.73% | 87.36% | 93.72% | 96.93% | 98.72% | 2
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte 7/ | MOPT | 400000000 | 283000000 | 0 | 5000000 | 45000000 | 120000000 | 0 | 0 | 30000000 | 80000000 | 3000000 | 0 | 0% | 1.111% | 12.5% | 42.5% | 42.5% | 42.5% | 50% | 70% | 70.75% | 70.75% | 0% | 13% | 31% | 49% | 59% | 74% | 47% | 57.97% | 53.69% | 54.41% | 1
3072/CH-CR | Programa de Infraestructura de Transporte 7/ | MOPT | 50000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 5000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 40% | 60% | 60% | 60%
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | 100000000 | 91349418.6 | N/A | N/A | 0 | 0 | 5145797.18 | 0 | 15406901.2 | 32091430.6 | 38705289.62 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0% | 5.146% | 5.146% | 20.55% | 52.64% | 91.35% | 91.35% | N/A | N/A | 0% | 0% | 7.6% | 19.45% | 31.29% | 46.1% | 56.77% | 58.52% | 2
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | 144036000 | 91989292.43 | N/A | N/A | N/A | 0 | 11450375.07 | 32874109.24 | 10000000 | 7664808.12 | 30000000 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0% | 7.95% | 30.77% | 37.72% | 43.04% | 63.87% | 63.87% | N/A | N/A | N/A | 0% | 12% | 25% | 44% | 61% | 70% | 74% | 2
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | ICE | 121300000 | 94563456.84 | N/A | N/A | N/A | N/A | 44485703.28 | 4077753.56 | 5000000 | 3000000 | 38000000 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 33.07% | 36.11% | 39.82% | 42.05% | 70.31% | 77.96% | N/A | N/A | N/A | N/A | 37.31% | 46.95% | 51.82% | 59.64% | 80.38% | 82.4% | 2
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | 125000000 | 40000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 20000000 | 0 | 20000000 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 16% | 16% | 32% | 32% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 40.3% | 44.1% | 51.92% | 51.92% | 2
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | 100000000 | 17923616.76 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 850000 | 5073616.76 | 12000000 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.85% | 5.924% | 17.92% | 17.92% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.2982% | 15.09% | 44.05% | 54.07% | 2
5823/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana Conectividad Resiliente 6/ | MOPT | 225000000 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.52% | N/A
|  |  | 1338336000 | 719164475.47 | 5075849.51 | 5000000 | 49104373.53 | 120000000 | 71384548.48 | 65587010.59 | 98256901.2 | 156169855.48 | 148585936.68 | 0
BIRF
8593-CR | Programa por Resultados para el Fortalecimiento del Seguro Universal de Salud en Costa Rica | CCSS | 420000000 | 420000000 | N/A | 105000000 | 0 | 120000000 | 60000000 | 105000000 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0% | 25% | 25% | 53.57% | 67.86% | 92.86% | 92.86% | 92.86% | 100% | 100% | N/A | ND | 35.54% | 67.44% | 79.4% | 86.36% | 92.28% | 96.63% | 99.75% | 100% | 1
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | 156640000 | 11201241.68 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 3238550 | 2114200 | 3947150.02 | 1901341.66 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 2.068% | 3.417% | 5.937% | 7.151% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0.63% | 4.92% | 8.19% | 11.05% | 2
9050-CR | Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura en Costa Rica | INCOPESCA | 75100500 | 5187751.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 187751.25 | 5000000 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25% | 6.908% | 6.908% | 6.908% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 4.29% | 23.87% | 23.87% | 2
|  |  | 651740500 | 436388992.93 | 0 | 105000000 | 0 | 120000000 | 60000000 | 105000000 | 3426301.25 | 7114200 | 33947150.02 | 1901341.66
EXIMBANK
1420202052013211015 | Proyecto Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 | CONAVI | 296000000 | 262121591.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37374665.86 | 39012508.71 | 62032244.91 | 53087088.47 | 59709468.84 | 10905614.96 | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.63% | 25.81% | 46.76% | 64.7% | 84.87% | 88.55% | 0% | 0.71% | 2.55% | 6.1% | 20.52% | 33.92% | 45.48% | 76.06% | 81.18% | 82.86% | 3
|  |  | 296000000 | 262121591.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37374665.86 | 39012508.71 | 62032244.91 | 53087088.47 | 59709468.84 | 10905614.96
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 8/ | ICE | 171727783.2838 | 36291616.4982 | N/A | N/A | 0 | 114427.7436 | 8036821.5923 | 7387717.9055 | 9244234.0403 | 3630945.5633 | 7870867.8163 | 6601.8368 | N/A | N/A | N/A | 0.06663% | 4.747% | 9.05% | 14.43% | 16.55% | 21.13% | 21.13% | N/A | N/A | 0.25% | 1.648% | 10.84% | 16.76% | 25.67% | 30.14% | 35.14% | 35.98% | 2
|  |  | 171727783.2838 | 36291616.4982 | 0 | 0 | 0 | 114427.7436 | 8036821.5923 | 7387717.9055 | 9244234.0403 | 3630945.5633 | 7870867.8163 | 6601.8368
G. TOTAL en US$ |  |  | 4493084240.5738 | 1950227903.6382 | 40154590.41 | 139267306.35 | 69786506.26 | 252905284.5836 | 192383398.9723 | 277441896.7355 | 195911099.8903 | 359799701.2333 | 351654561.1163 | 14723558.4568
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.1 / INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS Y COORDINADORAS.
NOTAS:
N/D= Información no disponible
N/A= No aplica
1/ Los valores corresponden al comportamiento de cada año y periodo en particular (no son acumulados).
2/ Los valores corresponden al avance anual acumulado a diciembre de cada año, desde que inició la fase de ejecución del Programa/Proyecto (avances reportados en los años previos a 2015, se encuentran de forma agregada junto con los generados en el año 2015, dado que este informe contempla los años 2015 al presente).
3/ Esta disminución de Avance Físico para III TRIM 2023, se atribuye según AyA, a cambios solicitados por Casa Presidencial en cuanto al cronograma del Proyecto "Diseño Quinta Etapa Ampliación Acueducto Metropolitano" y a un error a lo interno en cuanto al cálculo del avance físico para el "Plan Maestro del Gran Área Metropolitana" y a la necesidad de replanteamiento de este último proyecto por parte del AyA.
4/ Se realiza una reprogramación de los proyectos del BCIE 2188-A PAACC, dado que se han materializado algunos incidentes que impactan de manera negativa la ejecución de los objetivos inicialmente planteados en la restricción de tiempo, por lo que la Unidad Ejecutora envia a la Gerencia General la justificación de los ajustes en los avances físicos a la baja y esta da el respectivo Visto Bueno. A su vez, indicar la variación del avance financiero a la baja por efectos del tipo de cambio ya que el préstamo desembolsó en Euros.
5/ La disminución del Avance Físico para el primer trimestre de 2024 se debe a una revisión realizada en SENARA, donde se descubrió que la fórmula de cálculo no se estaba aplicando correctamente, sino que estaba basada en un dato ingresado manualmente que no correspondía exactamente al cálculo real de avance. Se procedió a corregir este error e incorporar las fórmulas adecuadas. En el caso del AyA, se ajustó la fórmula según lo indicado en la Guía Metodológica para el Plan Nacional de Desarrollo (consultar página 32) y se modificaron los pesos de los cálculos realizados previamente.
6/ Este Programa inicia su ejecución durante el I TRIM 2024, por lo cual, al haberse realizado la clasificación del desempeño de toda la Cartera con base a diciembre 2023, y al ser esta clasificación semestral, técnicamente no se cuenta aún con una clasificación asignada (rojo o estado crítico, amarillo o estado de alerta, verde o buen desempeño).
7/ Para el III trimestre 2023 se realizó ajustes en la metodología de cálculo del avance físico en el PIT, tomando en cuenta plazo y alcance de los proyectos, a su vez dado a la salida del Proyecto Limonal - Barranca y la entrada del nuevo Proyecto de la Ruta 35 carretera a San Carlos.
8/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares, se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 31 de marzo de 2024 de dicha moneda con respecto al dólar.
TIPOS DE CAMBIO
[5 empty] | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  | I trimestre 2024
|  |  |  | Euros a $ | 1.0862 | 1.0517 | 1.2005 | 1.1445 | 1.1238 | 1.2281 |  |  | Yenes | 151.35
|  |  |  | Yenes a $ | 120.22 | 116.96 | 112.69 | 110.03 | 108.5 | 103.07 |  |  | Euros | 1.079
|  |  |  | Yuanes a $ | 6.4937 | 6.945 | 6.5068 | 6.8785 | 6.9615 | 6.5351