## Índice
Informe Estadístico sobre los Créditos Externos en Periodo de Ejecución del Gobierno Central y Resto del Sector Público I Trimestre 2026
Cuadro 1 | FECHAS IMPORTANTES ASOCIADAS A LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO
Cuadro 2 | DESEMBOLSOS REALES Y PROGRAMACIÓN I TRIMESTRE 2026
Cuadro 3 | ESTADO FINANCIERO DE LA CONTRAPARTIDA NACIONAL/INSTITUCIONAL Y DONACIÓN
Cuadro 4 | DESEMBOLSOS, AVANCE FINANCIERO / AVANCE FISICO (2016 - I TRIMESTRE 2026) Y DESEMPEÑO DE PROGRAMAS/PROYECTOS

## Cuadro 1
CUADRO N° 1
FECHAS IMPORTANTES ASOCIADAS A LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
Al 31/03/2026
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa/Proyecto | Organismo Ejecutor | Deudor/Garante | Monto del Préstamo (en US$) | Fecha de Suscripción del Contrato | Fecha de Aprobación de Ley | Número de Ley | Fecha de incorporación de recursos al Presupuesto Nacional y/o Institucional | Fecha de vencimiento del período de desembolso original | Fecha de vencimiento del período de desembolso con prórrogas | Cantidad de prórrogas otorgadas al período de desembolso
BCIE
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AYA | AYA | 130000000 | 2015-08-12 | N/A | N/A | 2016-01-22 | 2023-08-12 | 2029-08-12 | 2
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas | AYA | AYA | 154562390.29 | 2018-05-04 | N/A | N/A | 2019-03-07 | 2024-04-30 | 2027-10-30 | 1
2188-A | Programa de Acueductos y Alcantarillados en Ciudades Costeras (PAACC) | AYA | AYA | 111128810 | 2019-05-07 | N/A | N/A | 2019-10-18 | 2026-04-28 | 2029-06-29 | 1
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón 1/ | AYA/SENARA | GOBNO | 55080000 | 2019-01-07 | 2019-06-27 | 9690 | 2019-11-27 | 2023-06-26 | 2026-06-26 | 1
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) 2/ | SENARA | GOBNO | 425000000 | 2022-04-04 | 2022-05-11 | 10230 | 2022-11-25 | 2030-02-14 | N/A | 0
2317 | Programa de emergencia para la reconstrucción integral y resiliente de infraestructura (PROERI) | CNE | GOBNO | 700000000 | 2023-03-15 | 2024-02-28 | 10456 | 2024-03-22 | 2030-06-17 | N/A | 0
1575771200.29
BID
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | GOBNO | 400000000 | 2014-04-03 | 2014-11-13 | 9283 | 2015-04-16 | 2020-11-13 | 2026-11-12 | 3
3072/CH-CR |  |  | GOBNO | 50000000 |  |  | 9283
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | GOBNO | 144036000 | 2018-09-20 | 2011-10-05 | 8982 | 2018-11-09 | 2023-09-20 | 2026-04-24 | 2
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | GOBNO | 125000000 | 2020-03-18 | 2020-09-29 | 9899 | 2020-10-27 | 2025-09-29 | 2027-09-29 | 1
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | GOBNO | 100000000 | 2020-03-17 | 2021-03-17 | 9968 | 2021-10-01 | 2026-03-17 | 2027-03-17 | 1
5823/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | MOPT | GOBNO | 225000000 | 2024-01-10 | 2020-09-29 | 9899 | 2024-12-10 | 2029-01-10 | N/A | 0
1044036000
BIRF
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario 3/ | MH | GOBNO | 126640000 | 2020-04-06 | 2020-11-23 | 9922 | 2021-03-17 | 2026-07-31 | 2027-10-30 | 1
9502-CR | Segundo Préstamo de Políticas de Desarrollo de la Gestión del Riesgo de Desastres en Costa Rica con Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes (CAT DDO) 4/ | CNE | GOBNO | 160000000 | 2023-09-19 | 2024-12-09 | 10622 | N/D | 2026-03-24 | 2029-03-24 | 0
286640000
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 5/ | ICE | ICE / GOBNO | 163311341.5017 | 2017-06-20 | 2014-08-04 | 9254 | 2017-09-29 | 2026-09-27 | N/A | 0
163311341.5017
G. TOTAL en US$ |  |  |  | 3069758541.7917
Fuente: Base de datos SIGADE v. 6.2 / Informes de Seguimiento de las Unidades Ejecutoras y Coordinadoras.
Notas:
1/ Al cierre del presente informe, el Ministerio de Hacienda se encontraba analizando la solicitud de modificación del plazo del crédito presentada por el AyA/SENARA.
2/ La "Fecha de vencimiento del período de desembolso original" se obtuvo, una vez que el 14 de febrero 2025 se realizó el primer desembolso del crédito.
3/ El monto del proyecto considera dos rescisiones de US$15 millones del crédito cada una (para un total de US$30 millones), las cuales se formalizaron en junio 2025 y marzo 2026. Asimismo, se formalizó la extensión de la fecha de cierre del proyecto (15 meses) al 30 de junio 2027.
4/ El plazo de desembolsos es por 3 años, con posibilidad de prórroga hasta 4 veces, para un máximo acumulado de 15 años. El BIRF otorgó una primera prórroga del período de desembolsos hasta el 24/03/2029.
5/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares, se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 31 de marzo de 2026 de dicha moneda con respecto al dólar.
Abreviaturas:
N/D= Información no disponible.
N/A= No aplica.

## Cuadro 2
CUADRO N° 2
DESEMBOLSOS REALES Y PROGRAMACIONES I TRIMESTRE 2026
(cifras expresadas en valores absolutos US$)
Al 31/03/2026
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa/Proyecto | Organismo Ejecutor | Monto del Préstamo (en US$) | Monto acumulado desembolsado a marzo 2026 (en US$) | Monto Pendiente por desembolsar (en US$) | I Trimestre 2026
[6 empty] | Programado 1/ | Real
BCIE
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | 130000000 | 50000000 | 80000000 | 4000000 | 0
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas | AyA | 154562390.29 | 67354499.49 | 87207890.8 | 5720893 | 6000000
2188-A | Programa de Acueductos y Alcantarillados en Ciudades Costeras (PAACC) | AyA | 111128810 | 17088000 | 94040810 | 0 | 0
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/SENARA | 55080000 | 36620000 | 18460000 | 0 | 0
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | 425000000 | 112700714.5 | 312299285.5 | 0 | 0
2317 | Programa de emergencia para la reconstrucción integral y resiliente de infraestructura (PROERI) | CNE | 700000000 | 207564110.88 | 492435889.12 | 0 | 0
|  |  | 1575771200.29 | 491327324.87 | 1084443875.42 | 9720893 | 6000000
BID
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | 400000000 | 318000000 | 82000000 | 0 | 0
3072/CH-CR |  |  | 50000000 | 30000000 | 20000000 | 0 | 0
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | 144036000 | 139989292.43 | 4046707.57 | 0 | 0
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | 125000000 | 81500000 | 43500000 | 15000000 | 0
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | 100000000 | 74923616.76 | 25076383.24 | 10000000 | 10000000
5823/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | MOPT | 225000000 | 8347875.31 | 216652124.69 | 1680475 | 0
|  |  | 1044036000 | 652760784.5 | 391275215.5 | 26680475 | 10000000
BIRF
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | 126640000 | 26080634.16 | 100559365.84 | 3847331 | 1795380.22
9502-CR | Segundo Préstamo de Políticas de Desarrollo de la Gestión del Riesgo de Desastres en Costa Rica con Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes (CAT DDO) | CNE | 160000000 | 0 | 160000000 | 0 | 0
|  |  | 286640000 | 26080634.16 | 260559365.84 | 3847331 | 1795380.22
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 2/ | ICE | 163311341.5017 | 41967524.9764 | 121343816.5253 | 24263.6004 | 17214.0748
|  |  | 163311341.5017 | 41967524.9764 | 121343816.5253 | 24263.6004 | 17214.0748
G. TOTAL en US$ |  |  | 3069758541.7917 | 1212136268.5064 | 1857622273.2853 | 40272962.6004 | 17812594.2948
Fuente: Base de datos SIGADE v. 6.2 / Informes de Seguimiento de las Unidades Ejecutoras y Coordinadoras.
Notas:
1/ Los montos programados por desembolsar para el I trimestre de 2026 son proyecciones realizadas por las UE/UCP en el Informe de Seguimiento correspondiente al II Semestre 2025.
2/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares, se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 31 de marzo de 2026 de dicha moneda con respecto al dólar.

## Cuadro 3
CUADRO N° 3
ESTADO FINANCIERO DE LA CONTRAPARTIDA NACIONAL/INSTITUCIONAL Y DONACIÓN
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
Al 31/03/2026
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa/Proyecto | Organismo Ejecutor | Monto del Préstamo (en US$) | Contrapartida Nacional/Institucional |  |  |  | Donación
|  |  |  | Monto Original (en US$) | Monto Vigente (en US$) | Monto ejecutado a marzo 2026 | Monto pendiente por ejecutar | Monto de Donación (en US$) | Monto desembolsado a marzo 2026 (Desembolsado) | Monto pendiente por desembolsar
BCIE
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | 130000000 | 30196728 | 48707935.4965 | 20250622.0988 | 28457313.3976 | 1958060 | 1958060 | 0
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas | AyA | 154562390.29 | 31304243.06 | 58374723.9709 | 11309840.9438 | 47064883.0271 | N/A | N/A | NA
2188-A | Programa de Acueductos y Alcantarillados en Ciudades Costeras (PAACC) | AyA | 111128810 | 28734720 | 104449724.3214 | 11386222.6528 | 93063501.6686 | N/A | N/A | N/A
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/SENARA | 55080000 | 1610800 | 13855000 | 3677213.11 | 10177786.89 | N/A | N/A | N/A
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | 425000000 | 32778600 | 248842394.8 | 16491679.38 | 232350715.42 | N/A | N/A | N/A
2317 | Programa de emergencia para la reconstrucción integral y resiliente de infraestructura (PROERI) | CNE | 700000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 1575771200.29 | 124625091.06 | 474229778.5888 | 63115578.1855 | 411114200.4033 | 1958060 | 1958060 | 0
BID
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | 400000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
3072/CH-CR |  |  | 50000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | 144036000 | 8000000 | 10627755 | 9775454.29 | 852300.71 | N/A | N/A | N/A
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | 125000000 | 53000000 | 70647917.22 | 39647917.22 | 31000000 | N/A | N/A | N/A
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | 100000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
5823/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | MOPT | 225000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 1044036000 | 61000000 | 81275672.22 | 49423371.51 | 31852300.71 | 0 | 0 | 0
BIRF
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | 126640000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
9502-CR | Segundo Préstamo de Políticas de Desarrollo de la Gestión del Riesgo de Desastres en Costa Rica con Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes (CAT DDO) | CNE | 160000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 286640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 1/ | ICE | 163311341.5017 | 134325323.4798 | 134325323.48 | 92201814.6 | 42123508.88 | N/A | N/A | N/A
|  |  | 163311341.5017 | 134325323.4798 | 134325323.48 | 92201814.6 | 42123508.88 | 0 | 0 | 0
G. TOTAL en US$ |  |  | 3069758541.7917 | 319950414.5398 | 689830774.2888 | 204740764.2955 | 485090009.9933 | 1958060 | 1958060 | 0
Fuente: Base de datos SIGADE v. 6.2 / Informes de Seguimiento de las Unidades Ejecutoras y Coordinadoras.
Notas:
1/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 31 de marzo de 2026 de dicha moneda con respecto al dólar.
Abreviaturas:
N/A= No aplica.

## Cuadro 4
CUADRO N° 4
DESEMBOLSOS, AVANCE FINANCIERO / AVANCE FISICO (2016 - I TRIMESTRE 2026) Y DESEMPEÑO DE PROGRAMAS / PROYECTOS
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
Al 31/03/2026
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa/Proyecto | Organismo Ejecutor | Monto del Préstamo (en US$) | Monto acumulado desembolsado a marzo 2026 (en US$) | Desembolsos 1/ | [10 empty] | Avance Financiero (%) 2/ | [10 empty] | Avance Físico (%) 2/ | [10 empty] | Desempeño del Programa/ Proyecto según DGGDP al 31-12-2025 3/
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Al I Trimestre 2026 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Al I Trimestre 2026 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Al I Trimestre 2026
BCIE
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | 130000000 | 50000000 | 200000 | 3000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 3000000 | 3800000 | 11000000 | 24000000 | 0 | 0.15% | 2.46% | 2.46% | 6.31% | 6.31% | 6.31% | 8.62% | 11.54% | 20% | 38.46% | 38.46% | 3.12% | 4.33% | 6.67% | 10.4% | 14.83% | 26.42% | 30.68% | 40.42% | 47.39% | 62.12% | 64.83% | 2
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas | AyA | 154562390.29 | 67354499.49 | N/A | N/A | 0 | 1500000 | 0 | 9467661.49 | 5886838 | 0 | 8500000 | 36000000 | 6000000 | N/A | N/A | 0% | 0.97% | 0.97% | 7.1% | 10.9% | 10.9% | 16.4% | 39.7% | 43.58% | N/A | N/A | 0% | 11.85% | 13.7% | 19.32% | 20.38% | 23.44% | 36.91% | 51.95% | 54.17% | 2
2188-A | Programa de Acueductos y Alcantarillados en Ciudades Costeras (PAACC) | AyA | 111128810 | 17088000 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 1000000 | 1088000 | 1900000 | 5100000 | 8000000 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0.9% | 1.9% | 3.59% | 8.18% | 15.38% | 15.38% | N/A | N/A | 0% | 0% | 9.16% | 11.45% | 11.65% | 14.31% | 13.43% | 17.51% | 23.39% | 2
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/SENARA | 55080000 | 36620000 | N/A | N/A | N/A | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 28120000 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0% | 0.91% | 0.91% | 0.91% | 0.91% | 15.43% | 66.49% | 66.49% | N/A | N/A | 0% | 9.14% | 15.98% | 18.15% | 23.3% | 25.35% | 24.61% | 45.89% | 50.48% | 2
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | 425000000 | 112700714.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 112700714.5 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | 26.52% | 26.52% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/D | 0.03% | 7.46% | 11.29% | 11.86% | 2
2317 | Programa de emergencia para la reconstrucción integral y resiliente de infraestructura (PROERI) 4/ | CNE | 700000000 | 207564110.88 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 74689275.58 | 132874835.3 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.67% | 29.65% | 29.65% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 13.84% | 26.55% | 33.4% | 3
|  |  | 1575771200.29 | 491327324.87 | 200000 | 3000000 | 0 | 6500000 | 500000 | 10467661.49 | 9974838 | 5700000 | 107289275.58 | 341695549.8 | 6000000
BID
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | 400000000 | 318000000 | 5000000 | 45000000 | 120000000 | 0 | 0 | 30000000 | 80000000 | 3000000 | 30000000 | 5000000 | 0 | 1.11% | 12.5% | 42.5% | 42.5% | 42.5% | 50% | 70% | 70.75% | 78.25% | 79.5% | 79.5% | 13% | 31% | 49% | 59% | 74% | 47% | 57.97% | 53.69% | 58.74% | 65.91% | 65.93% | 2
3072/CH-CR |  |  | 50000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 5000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 40% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60%
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | 144036000 | 139989292.43 | N/A | N/A | 0 | 11450375.07 | 32874109.24 | 10000000 | 7664808.12 | 30000000 | 25000000 | 23000000 | 0 | N/A | N/A | 0% | 7.95% | 30.77% | 37.72% | 43.04% | 63.87% | 81.22% | 97.19% | 97.19% | N/A | N/A | 0% | 12% | 25% | 44% | 61% | 70% | 87% | 98% | 99% | 2
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | 125000000 | 81500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 20000000 | 0 | 20000000 | 8000000 | 33500000 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 16% | 16% | 32% | 38.4% | 65.2% | 65.2% | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 40.3% | 44.1% | 51.92% | 60.29% | 77.93% | 79.03% | 1
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | 100000000 | 74923616.76 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 850000 | 5073616.76 | 12000000 | 20000000 | 27000000 | 10000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.85% | 5.92% | 17.92% | 37.92% | 64.92% | 74.92% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.3% | 15.09% | 44.05% | 42.92% | 64.73% | 72.99% | 2
5823/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | MOPT | 225000000 | 8347875.31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 8347875.31 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 3.71% | 3.71% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.89% | 14.91% | 17.05% | 2
|  |  | 1044036000 | 652760784.5 | 5000000 | 45000000 | 120000000 | 11450375.07 | 47874109.24 | 65850000 | 102738424.88 | 65000000 | 83000000 | 96847875.31 | 10000000
BIRF
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | 126640000 | 26080634.16 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 3238550 | 2114200 | 3947150.02 | 5587431.11 | 9397922.81 | 1795380.22 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 2.07% | 3.42% | 5.94% | 9.5% | 17.15% | 20.59% | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0.63% | 4.92% | 8.19% | 23.57% | 50.38% | 52.79% | 2
9502-CR | Segundo Préstamo de Políticas de Desarrollo de la Gestión del Riesgo de Desastres en Costa Rica con Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes (CAT DDO) 5/ | CNE | 160000000 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 286640000 | 26080634.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3238550 | 2114200 | 3947150.02 | 5587431.11 | 9397922.81 | 1795380.22
JICA |  |  |  |  | Desembolsos 1/ 2018: 0
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 6/ | ICE | 163311341.5017 | 41967524.9764 | N/A | 0 | 108819.5979 | 7642934.0119 | 7025643.1354 | 8791170.732 | 3452991.5866 | 7485113.6915 | 4737687.7977 | 2705950.3487 | 17214.0748 | N/A | N/A | 0.07% | 4.75% | 9.05% | 14.43% | 16.55% | 21.13% | 24.03% | 25.69% | 25.7% | N/A | 0.25% | 1.65% | 10.84% | 16.76% | 25.67% | 30.14% | 35.14% | 42.6% | 50.83% | 51.22% | 2
|  |  | 163311341.5017 | 41967524.9764 | 0 | 0 | 108819.5979 | 7642934.0119 | 7025643.1354 | 8791170.732 | 3452991.5866 | 7485113.6915 | 4737687.7977 | 2705950.3487 | 17214.0748
G. TOTAL en US$ |  |  | 3069758541.7917 | 1212136268.5064 | 5200000 | 48000000 | 120108819.5979 | 25593309.0819 | 55399752.3754 | 88347382.222 | 118280454.4666 | 82132263.7115 | 200614394.4877 | 450647298.2687 | 17812594.2948
Fuente: Base de datos SIGADE v. 6.2 / Informes de Seguimiento de las Unidades Ejecutoras y Coordinadoras.
Notas:
1/ Los valores corresponden al comportamiento de cada año y periodo en particular (no son acumulados).
2/ Los valores corresponden al avance anual acumulado a diciembre de cada año, desde que inició la fase de ejecución del Programa/Proyecto según corresponda (avances reportados en los años previos a 2016 no son contemplados en este informe.
3/ El cálculo del desempeño de los Programas/Proyectos, se realiza en el I y II semestre de cada año. En el I y I trimestre se reflejan los cálculos del semestre anterior según corresponda.
4/ El avance físico para este periodo, considera un ajuste en el cálculo de la Metodología de avance físico del PROERI.
5/ El Crédito 9502-CR será ejecutado en caso de emergencia nacional, por lo cual no le aplica medición de desempeño ni de avance físico.
6/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares, se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 31 de marzo de 2026 de dicha moneda con respecto al dólar.
Abreviaturas:
N/A= No aplica. |  |  | TIPOS DE CAMBIO
[5 empty] | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | I trimestre 2026
|  |  |  | Euros a $ | 1.0862 | 1.0517 | 1.2005 | 1.1445 | 1.1238 | 1.2281 |  |  | Yenes |  | 159.15
|  |  |  | Yenes a $ | 120.22 | 116.96 | 112.69 | 110.03 | 108.5 | 103.07 |  |  | Euros |  | 1.1518
|  |  |  | Yuanes a $ | 6.4937 | 6.945 | 6.5068 | 6.8785 | 6.9615 | 6.5351