## Índice
Informe Estadístico sobre los Créditos Externos en Periodo de Ejecución del Gobierno Central y Resto del Sector Público I Trimestre 2022
| Cuadro 1 | FECHAS IMPORTANTES ASOCIADAS A LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO
| Cuadro 2 | DESEMBOLSOS REALES Y PROGRAMACIÓN 2022
| Cuadro 3 | ESTADO FINANCIERO DE LA CONTRAPARTIDA NACIONAL Y DONACIÓN
| Cuadro 4 | DESEMBOLSOS, AVANCE FINANCIERO Y AVANCE FISICO 2013 - I TRIMESTRE 2022
| Cuadro 5 | PROGRAMAS DE APOYO PRESUPUESTARIO

## Cuadro 1
CUADRO N° 1
FECHAS IMPORTANTES ASOCIADAS A LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2022-03-31
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa / Proyecto | Unidad Ejecutora | Deudor / Garante | Monto del préstamo (en US$) 2/ | Fecha suscripción del Contrato | Fecha de aprobación de Ley | Número de Ley | Fecha incorporación de recursos al Presupuesto Nacional y/o Institucional | Fecha de vencimiento del período de desembolso original | Fecha de vencimiento del período de desembolso con prórrogas | Cantidad de prórrogas otorgadas al período de desembolso | Fecha de vencimiento del período de vigencia del crédito
BCIE
1725 | Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón | AyA | AyA | 103505000 | 2008-03-26 | N/A | N/A | 2008-06-17 | 2016-12-30 | 2021-06-30 | 3 | 2023-03-23
2080 | Programa Obras Estratégicas de Infraestructura Vial 1/ | CONAVI | CONAVI | 340000000 | 2012-04-16 | N/A | N/A | 2012-12-14 | 2017-05-29 | 2021-05-29 | 1 | 2027-04-16
AM2080 | Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | CONAVI | 90055000 | 2020-11-16 | N/A | N/A | 2021-12-30 | 2027-04-29 | N/A | 0 | 2035-11-16
2128 | Programa de Renovación de la Infraestructura y Equipamiento Hospitalario | CCSS | CCSS | 270000000 | 2014-01-07 | N/A | N/A | 2014-10-21 | 2019-10-10 | 2023-10-10 | 2 | 2034-10-10
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | AyA | 130000000 | 2015-08-12 | N/A | N/A | 2016-01-22 | 2023-08-12 | N/A | 0 | 2030-08-12
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas | AyA | AyA | 154562390.29 | 2018-05-04 | N/A | N/A | 2019-03-07 | 2024-04-30 | N/A | 0 | 2039-04-30
2188-A | Programa de Agua Potable y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de la Calidad y Eficiencia del Servicio (PAACC) | AyA | AyA | 111128810 | 2019-05-07 | N/A | N/A | 2019-10-18 | 2026-04-28 | N/A | 0 | 2051-04-28
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/SENARA | Gobierno | 55080000 | 2019-01-07 | 2019-06-27 | 9690 | 2019-11-27 | 2023-06-26 | N/A | 0 | 2040-06-26
2270 | Adquisición y Aplicación de Vacunas COVID-19 | CNE | GOBNO | 80000000 | 2021-05-21 | 2021-10-01 | 10056 | 2021-12-17 | 2022-12-15 | N/A | 0 | 2041-06-15
1334331200.29
BID
2493/OC-CR | Programa de Agua Potable y Saneamiento | AyA | AyA / Gobierno | 73000000 | 2012-09-26 | 2013-09-24 | 9167 | 2014-07-23 | 2019-09-24 | 2024-07-24 | 2 | 2037-09-24
2852/OC-CR | Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad | MICITT | Gobierno | 35000000 | 2013-04-02 | 2014-04-01 | 9218 | 2014-05-16 | 2019-04-01 | 2021-09-30 | 2 | 2038-04-02
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | Gobierno | 400000000 | 2014-04-03 | 2014-11-13 | 9283 | 2015-04-16 | 2020-11-13 | 2022-11-12 | 1 | 2038-04-03
3072/CH-CR | Programa de Infraestructura de Transporte |  | Gobierno | 50000000
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | Gobierno | 100000000 | 2015-12-17 | 2017-05-31 | 9451 | 2017-12-14 | 2022-05-31 | 2024-05-31 | 1 | 2042-05-15
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | Gobierno | 144036000 | 2018-09-20 | 2011-10-05 | 8982 | 2018-11-09 | 2023-09-20 | N/A | 0 | 2048-05-11
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | ICE | Gobierno | 134500000 | 2019-02-07 | 2018-07-04 | 9573 | 2018-09-30 | 2024-02-07 | N/A | 0 | 2044-02-07
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | Gobierno | 125000000 | 2020-03-18 | 2020-09-29 | 9899 | 2020-11-13 | 2025-09-29 | N/A | 0 | 2046-03-18
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | Gobierno | 100000000 | 2020-03-17 | 2021-03-17 | 9968 | 2021-10-01 | 2026-03-17 | N/A | 0 | 2045-03-15
1161536000
BIRF
8593-CR | Programa por Resultados para el Fortalecimiento del Seguro Universal de Salud en Costa Rica | CCSS | Gobierno | 420000000 | 2016-04-21 | 2016-09-28 | 9396 | 2016-12-22 | 2022-04-30 | 2023-12-31 | 1 | 2049-08-15
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | Gobierno | 156640000 | 2020-04-06 | 2020-11-23 | 9922 | 2021-03-17 | 2026-03-31 | N/A | 0 | 2053-05-15
9050-CR | Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura en Costa Rica | INCOPESCA | Gobierno | 75100500 | 2020-07-03 | 2021-09-14 | 10037 | 2022-04-22 | 2027-05-19 | N/A | 0 | 2053-07-15
651740500
EXIMBANK
1420203052013111013 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 2/ | CONAVI | Gobierno | 90542773.12 | 2013-06-03 | 2015-05-04 | 9293 | 2015-12-16 | 2020-12-07 | N/A | 0 | 2036-09-21
1420202052013211015 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 3/ |  |  | 296000000 |  |  |  |  | 2023-04-10 | N/A | 0 | 2039-03-21
386542773.12
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 4/ | ICE | ICE / Gobierno | 213847293.0722 | 2017-06-20 | 2014-08-04 | 9254 | 2017-09-29 | 2026-09-27 | N/A | 0 | 2057-06-20
213847293.0722
KFW
28568 | Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 4/ | AyA | Gobierno | 87904101.7008 | 2018-12-20 | 2019-09-27 | 9723 | 2019-11-27 | 2024-06-30 | N/A | 0 | 2039-05-15
87904101.7008
G. TOTAL en US$ |  |  |  | 3835901868.183
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.1 / INFORMES DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE LAS UNIDADES EJECUTORAS (UE)
NOTAS:
N/A= No aplica.
1/ El Programa alcanza el 100% del monto del crédito desembolsado en Mayo 2021, sin embargo, continua ejecutando las obras pendientes.
2/ Si bien es cierto la fecha de pago de acuerdo con los plazos establecidos en el contrato de préstamo es el 07/12/2036, las cláusulas establecen que los pagos deben realizarse el 21 de marzo y 21 de setiembre, por lo que la última amortización se realizaría el 21 de setiembre del 2036.
3/ Si bien es cierto la fecha de pago de acuerdo con los plazos establecidos en el contrato de préstamo es el 07/04/2039, las cláusulas establecen que los pagos deben realizarse el 21 de marzo y 21 de setiembre, por lo que la última amortización se realizaría el 21 de marzo del 2039.
4/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 31 de marzo del 2022 de dicha moneda con respecto al dólar.

## Cuadro 2
CUADRO N° 2
DESEMBOLSOS REALES Y PROGRAMACIÓN 2022
(cifras expresadas en valores absolutos US$)
2022-03-31
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa/Proyecto | Unidad Ejecutora | Monto del préstamo (en US$) 1/ | Monto acumulado desembolsado a Marzo 2022 (en US$) | Monto Pendiente por desembolsar (en US$) | Programado | Real | Programado
[6 empty] | I Trimestre 2022 | I Trimestre 2022 | II Trimestre 2022 | III Trimestre 2022 | IV Trimestre 2022
BCIE
1725 | Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón | AyA | 103505000 | 99453757 | 4051243 | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A
2080 | Programa Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 340000000 | 339999998 | 2 | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A
AM2080 | Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 90055000 | 0 | 90055000 | 25000000 | 0 | 0 | 20000000 | 0
2128 | Programa de Renovación de la Infraestructura y Equipamiento Hospitalario | CCSS | 270000000 | 139198657.25 | 130801342.75 | 14255004.06 | 6307597.86 | 21363885.54 | 38176090.23 | 36775748.52
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | 130000000 | 11200000 | 118800000 | 2055000 | 3000000 | 405000 | 651000 | 572000
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas | AyA | 154562390.29 | 10967661.49 | 143594728.8 | 1779356.1473 | 0 | 2881077.5866 | 1846746.6006 | 1929199.6571
2188-A | Programa de Agua Potable y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de la Calidad y Eficiencia del Servicio | AyA | 111128810 | 2108800 | 109020010 | 448826.2911 | 1108800 | 897652.5822 | 1204870.892 | 2048708.9202
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/SENARA | 55080000 | 500000 | 54580000 | 0 | 0 | 0 | 372565.7766 | 9215349.0757
2270 | Adquisición y Aplicación de Vacunas COVID-19 | CNE | 80000000 | 79688453.54 | 311546.46 | 0 | 10263086 | 10574632.46 | 0 | 0
|  |  | 1334331200.29 | 683117327.28 | 651213873.01 | 43538186.4984 | 20679483.86 | 36122248.1687 | 62251273.4993 | 50541006.173
BID
2493/OC-CR | Programa de Agua Potable y Saneamiento | AyA | 73000000 | 52618043.78 | 20381956.22 | 9663136.7074 | 7500000 | 8273946.9504 | 7242296.0276 | 0
2852/OC-CR | Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad | MICITT | 35000000 | 31859898.28 | 3140101.72 | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | 400000000 | 240000000 | 160000000 | 40000000 | 40000000 | 0 | 25000000 | 15000000
3072/CH-CR | Programa de Infraestructura de Transporte |  | 50000000 | 20000000 | 30000000 | 0 | 0 | 5000000 | 10000000 | 0
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | 100000000 | 20552698.38 | 79447301.62 | 0 | 0 | 18000000 | 0 | 14000000
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | 144036000 | 54324484.31 | 89711515.69 | 0 | 0 | 10628600.05 | 0 | 13799649.7
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | ICE | 134500000 | 53563456.84 | 80936543.16 | 0 | 0 | 400000 | 673893 | 4942731.4904
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | 125000000 | 20000000 | 105000000 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 0
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | 100000000 | 850000 | 99150000 | 0 | 0 | 0 | 2936995 | 0
|  |  | 1161536000 | 493768581.59 | 667767418.41 | 49663136.7074 | 47500000 | 42302547.0004 | 65853184.0276 | 47742381.1904
BIRF
8593-CR | Programa por Resultados para el Fortalecimiento del Seguro Universal de Salud en Costa Rica | CCSS | 420000000 | 390000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300000
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | 156640000 | 5352750 | 151287250 | 0 | 2114200 | 0 | 3800000 | 4165000
9050-CR | Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura en Costa Rica | INCOPESCA | 75100500 | 187751.25 | 74912748.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7488108.16
|  |  | 651740500 | 395540501.25 | 256199998.75 | 0 | 2114200 | 0 | 3800000 | 15953108.16
EXIMBANK
1420203052013111013 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 | CONAVI | 90542773.12 | 90542773.12 | 0 | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A
1420202052013211015 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 |  | 296000000 | 148960209.73 | 147039790.27 | 24046639.7662 | 10540790.25 | 31419750.74 | 39274688.425 | 47129626.11
|  |  | 386542773.12 | 239502982.85 | 147039790.27 | 24046639.7662 | 10540790.25 | 31419750.74 | 39274688.425 | 47129626.11
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 1/ | ICE | 213847293.0722 | 30978732.442 | 182868560.6302 | 155971.9928 | 116978.9946 | 2971537.9999 | 4337344.2093 | 258512.5303
|  |  | 213847293.0722 | 30978732.442 | 182868560.6302 | 155971.9928 | 116978.9946 | 2971537.9999 | 4337344.2093 | 258512.5303
KFW
28568 | Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 1/ | AyA | 87904101.7008 | 0 | 87904101.7008 | 55440 | 0 | 55440 | 439289.928 | 789670.728
|  |  | 87904101.7008 | 0 | 87904101.7008 | 55440 | 0 | 55440 | 439289.928 | 789670.728
G. TOTAL en US$ |  |  | 3835901868.183 | 1842908125.412 | 1992993742.771 | 117459374.9648 | 80951453.1046 | 112871523.909 | 175955780.0892 | 162414304.8917
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.1 / INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS (UE)
NOTAS:
N/A= No aplica
1/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares, se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 31 de marzo del 2022 de dicha moneda con respecto al dólar.

## Cuadro 3
CUADRO N° 3
ESTADO FINANCIERO DE LA CONTRAPARTIDA NACIONAL Y DONACIÓN
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2022-03-31
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa/Proyecto | Unidad Ejecutora | Monto del préstamo (en US$)1/ | Contrapartida Nacional |  |  |  |  | Donación
|  |  |  | Monto Original (en US$) | Monto Vigente (en US$) | Monto ejecutado a Marzo 2022 | Monto pendiente por ejecutar | Programado a Ejecutarse en el 2022 2/ | Monto de donación | Monto desembolsado a Marzo 2022 (Desembolsado) | Monto pendiente por desembolsar | Programado a Ejecutarse en el 2022 2/
BCIE
1725 | Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón | AyA | 103505000 | 69810000.19 | 73208236.19 | 69944546.0824 | 3263690.1076 | 3585950.1751 | N/A | N/A | N/A | N/A
2080 | Programa Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 340000000 | 30540000 | 144860000 | 128555580 | 16304420 | 16300000 | N/A | N/A | N/A | N/A
AM2080 | Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 90055000 | 2673000 | 2673000 | 0 | 2673000 | 2673000 | N/A | N/A | N/A | N/A
2128 | Programa de Renovación de la Infraestructura y Equipamiento Hospitalario | CCSS | 270000000 | 82880641 | 82880641.64 | 47619764.07 | 35260877.57 | 14830883.96 | N/A | N/A | N/A | N/A
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | 130000000 | 30196728 | 46931371.734 | 9700674.1156 | 37230697.6185 | 1422720 | 2087770 | 553947.6702 | 1533822.3298 | 433128.7642
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas 3/ | AyA | 154562390.29 | 31304300 | 31304243.06 | 3474934.7777 | 27829308.2823 | 1606556.6315 | N/A | N/A | NA | N/A
2188-A | Programa de Agua Potable y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de la Calidad y Eficiencia del Servicio (PAACC) | AyA | 111128810 | 28734710 | 28734720 | 1428484.4697 | 27306235.5303 | 849397.007 | N/A | N/A | N/A | N/A
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/SENARA | 55080000 | 1610800 | 1610800 | 1000998.5258 | 609801.4742 | 561023.493 | N/A | N/A | N/A | N/A
2270 | Adquisición y Aplicación de Vacunas COVID-19 | CNE | 80000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 1334331200.29 | 277750179.19 | 412203012.624 | 261724982.0412 | 150478030.5828 | 41829531.2667 | 2087770 | 553947.6702 | 1533822.3298 | 433128.7642
BID
2493/OC-CR | Programa de Agua Potable y Saneamiento | AyA | 73000000 | 12025899.7041 | 17926165.8981 | 14697500.483 | 3228665.4151 | 2782347.7206 | 20000000 | 17394580.3469 | 2605419.6531 | 2605419.6531
2852/OC-CR | Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad | MICITT | 35000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | 400000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
3072/CH-CR | Programa de Infraestructura de Transporte |  | 50000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | 100000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | 144036000 | 8000000 | 8000000 | 4007853.79 | 3992146.21 | 967107.28 | N/A | N/A | N/A | N/A
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | ICE | 134500000 | 91700000 | 91700000 | 31614592.5004 | 60085407.4996 | 3304087.9346 | N/A | N/A | N/A | N/A
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | 125000000 | 53000000 | 55606619.3044 | 27715349.8094 | 27891269.4951 | 21397095.0302 | N/A | N/A | N/A | N/A
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | 100000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 1161536000 | 164725899.7041 | 173232785.2026 | 78035296.5828 | 95197488.6197 | 28450637.9654 | 20000000 | 17394580.3469 | 2605419.6531 | 2605419.6531
BIRF
8593-CR | Programa por Resultados para el Fortalecimiento del Seguro Universal de Salud en Costa Rica | CCSS | 420000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | 156640000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
9050-CR | Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura en Costa Rica | INCOPESCA | 75100500 | 7000000 | 7000000 | 0 | 24000 | 1275000 | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 651740500 | 7000000 | 7000000 | 0 | 24000 | 1275000 | 0 | 0 | 0 | 0
EXIMBANK
1420203052013111013 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 | CONAVI | 90542773.12 | 147727758.0561 | 125417800.8466 | 88318712.27 | 37099088.5766 | 39500181.3372 | N/A | N/A | N/A | N/A
1420202052013211015 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 |  | 296000000
|  |  | 386542773.12 | 147727758.0561 | 125417800.8466 | 88318712.27 | 37099088.5766 | 39500181.3372 | 0 | 0 | 0 | 0
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 1/ | ICE | 213847293.0722 | 134325323.4798 | 134325323.475 | 21606136.3447 | 112719187.1304 | 3457526.578 | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 213847293.0722 | 134325323.4798 | 134325323.475 | 21606136.3447 | 112719187.1304 | 3457526.578 | 0 | 0 | 0 | 0
KFW
28568 | Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 1/ | AyA | 87904101.7008 | 9674280 | 9674280 | 5684746.966 | 3989533.034 | 559606.5922 | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 87904101.7008 | 9674280 | 9674280 | 5684746.966 | 3989533.034 | 559606.5922 | 0 | 0 | 0 | 0
G. TOTAL en US$ |  |  | 3835901868.183 | 741203440.4299 | 861853202.1482 | 455369874.2047 | 399507327.9435 | 115072483.7394 | 22087770 | 17948528.0171 | 4139241.9829 | 3038548.4173
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.1 / INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS (UE)
NOTAS:
N/A= No aplica
1/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 31 de marzo del 2022 de dicha moneda con respecto al dólar.
2/ Los datos de Programación de Ejecución de las contrapartidas y las donaciones para el año 2022 fueron suministrados por las UE/UCP en el Informe de Seguimiento correspondiente al II Semestre 2021.
3/ Producto a una revisión de los sistemas contables del AyA, se detectó una inconsistencia que se venía arrastrando en el dato de contrapartida por lo que se realizó el ajuste correspondiente.
17.9262

## Cuadro 4
CUADRO N° 4
DESEMBOLSOS, AVANCE FINANCIERO Y AVANCE FISICO 2013 - I Trimestre 2022
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2022-03-31
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa/Proyecto | Unidad Ejecutora | Monto del préstamo (en US$) 1/ | Monto acumulado desembolsado a Marzo 2022 (en US$) | Desembolsos 2/ | [9 empty] | Avance financiero (%) 3/ | [9 empty] | Avance físico (%) 3/
[5 empty] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Al I Trimestre 2022 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Al I Trimestre 2022 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Al I Trimestre 2022
BCIE
1725 | Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón | AyA | 103505000 | 99453757 | 8500000 | 13000000 | 9000000 | 16770000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 12483757 | 0 | 36.91% | 49.47% | 58.16% | 74.36% | 84.02% | 84.02% | 84.02% | 84.02% | 96.09% | 96.09% | N/D | N/D | 61.2% | 68.98% | 79.58% | 70.11% | 76.9% | 83.73% | 91.35% | 92.78%
2080 | Programa Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 340000000 | 339999998 | 7500000 | 39953803 | 30618366 | 93500569 | 13134370 | 6000000 | 85381480 | 21238960 | 42672450 | 0 | 2.206% | 13.96% | 22.96% | 50.46% | 54.33% | 56.09% | 81.2% | 87.45% | 100% | 100% | N/D | N/D | 38% | 46% | 51.88% | 68% | 75% | 82% | 97% | 94%
AM2080 | Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 90055000 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 6% | 6%
2128 | Programa de Renovación de la Infraestructura y Equipamiento Hospitalario | CCSS | 270000000 | 139198657.25 | N/A | 5000000 | 26078740.9 | 12297306.35 | 7682132.73 | 12790856.84 | 9087363.04 | 59954659.53 | 0 | 6307597.86 | N/A | 1.852% | 11.51% | 16.07% | 18.91% | 23.65% | 27.01% | 49.22% | 49.22% | 51.56% | N/A | N/D | 37% | 52.61% | 58.8% | 74.73% | 81.33% | 85.09% | 87.53% | 88.5%
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | 130000000 | 11200000 | N/A | N/A | 0 | 200000 | 3000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 3000000 | N/A | N/A | 0% | 0.1538% | 2.462% | 2.462% | 6.308% | 6.308% | 6.308% | 8.615% | N/A | N/A | 0% | 3.12% | 4.33% | 6.67% | 10.4% | 14.83% | 26.42% | 27.3%
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas | AyA | 154562390.29 | 10967661.49 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 1500000 | 0 | 9467661.49 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0.9705% | 0.9705% | 7.096% | 7.096% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 11.85% | 13.7% | 19.32% | 19.33%
2188-A | Programa de Acueducto y Alcantarillado en Ciudades Costeras (PAACC) | AyA | 111128810 | 2108800 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 1000000 | 1108800 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0.8999% | 1.898% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 9.162% | 11.45% | 10.26%
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/SENARA | 55080000 | 500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 500000 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0.9078% | 0.9078% | 0.9078% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.14% | 15.98% | 18.15% | 19.33%
2270 | Adquisición y Aplicación de Vacunas COVID-19 | CNE | 80000000 | 79688453.54 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 69425367.54 | 10263086 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 86.78% | 99.61% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 1334331200.29 | 683117327.28 | 16000000 | 57953803 | 65697106.9 | 122767875.35 | 33816502.73 | 18790856.84 | 100968843.04 | 81693619.53 | 135049236.03 | 20679483.86
BID
2493/OC-CR | Programa de Agua Potable y Saneamiento 6/ | AyA | 73000000 | 52618043.78 | 0 | 0 | 5075849.51 | 0 | 4104373.53 | 0 | 10302672.95 | 13635147.79 | 12000000 | 7500000 | 0% | 0% | 6.953% | 6.953% | 12.58% | 12.58% | 26.69% | 45.37% | 61.81% | 72.08% | 0% | 0% | 0.42% | 3.52% | 9.63% | 20.94% | 51.61% | 71.73% | 87.36% | 84.42%
2852/OC-CR | Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad | MICITT | 35000000 | 31859898.28 | N/A | 996830.15 | 8017595.87 | 0 | 2333026.66 | 1880170.99 | 9032942.6 | 0 | 9599332.01 | 0 | N/A | 2.848% | 25.76% | 25.76% | 32.42% | 37.79% | 63.6% | 63.6% | 91.03% | 91.03% | N/A | 1.24% | 33.01% | 64.26% | 40% | 65.73% | 95.03% | 97.01% | 100% | 100%
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte 4/ | MOPT | 400000000 | 240000000 | N/A | 0 | 0 | 5000000 | 45000000 | 120000000 | 0 | 0 | 30000000 | 40000000 | N/A | 0% | 0% | 1.111% | 12.5% | 42.5% | 42.5% | 42.5% | 50% | 60% | N/A | 0% | 0% | 13% | 31% | 49% | 59% | 74% | 47% | 50.53%
3072/CH-CR | Programa de Infraestructura de Transporte 4/ | MOPT | 50000000 | 20000000 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 5000000 | 0 | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 40% | 40%
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | 100000000 | 20552698.38 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 5145797.18 | 0 | 15406901.2 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 5.146% | 5.146% | 20.55% | 20.55% | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 7.6% | 19.45% | 31.29% | 33.01%
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | 144036000 | 54324484.31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 11450375.07 | 32874109.24 | 10000000 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 7.95% | 30.77% | 37.72% | 37.72% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 12% | 25% | 44% | 46%
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | ICE | 134500000 | 53563456.84 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 44485703.28 | 4077753.56 | 5000000 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 33.07% | 36.11% | 39.82% | 39.82% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 37.31% | 46.95% | 51.82% | 55.71%
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | 125000000 | 20000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 20000000 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 16% | 16% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 40.3% | 42.04%
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | 100000000 | 850000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 850000 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.85% | 0.85% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.2982% | 1.448%
|  |  | 1161536000 | 493768581.59 | 0 | 996830.15 | 13093445.38 | 5000000 | 51437400.19 | 121880170.99 | 80417491.08 | 65587010.59 | 107856233.21 | 47500000
BIRF
8593-CR | Programa por Resultados para el Fortalecimiento del Seguro Universal de Salud en Costa Rica | CCSS | 420000000 | 390000000 | N/A | N/A | N/A | 105000000 | 0 | 120000000 | 60000000 | 105000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 53.57% | 67.86% | 92.86% | 92.86% | 92.86% | N/A | N/A | N/A | ND | 35.54% | 67.44% | 79.4% | 86.36% | 92.28% | 93.35%
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | 156640000 | 5352750 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 3238550 | 2114200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 2.068% | 3.417% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0.63% | 1.37%
9050-CR | Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura en Costa Rica | INCOPESCA | 75100500 | 187751.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 187751.25 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25% | 0.25% | N/A | N/A | N/A | N | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0.82%
|  |  | 651740500 | 395540501.25 | 0 | 0 | 0 | 105000000 | 0 | 120000000 | 60000000 | 105000000 | 3426301.25 | 2114200
EXIMBANK
1420203052013111013 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 | CONAVI | 90542773.12 | 90542773.12 | N/A | N/A | 0 | 79382265.3218 | 1985240.304 | 6475530.6375 | 2762431.6943 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0% | 87.79% | 89.85% | 96.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A | N/A | 0% | 0.71% | 2.55% | 6.1% | 20.52% | 33.92% | 45.48% | 52.11%
1420202052013211015 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 |  | 296000000 | 148960209.73 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 37374665.86 | 39012508.71 | 62032244.91 | 10540790.25 | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.63% | 25.81% | 46.76% | 50.32% |  |  |  |  | 0%
|  |  | 386542773.12 | 239502982.85 | 0 | 0 | 0 | 79382265.3218 | 1985240.304 | 6475530.6375 | 40137097.5543 | 39012508.71 | 62032244.91 | 10540790.25
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 1/ | ICE | 213847293.0722 | 30978732.442 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 157399.2457 | 11210810.5806 | 10848269.186 | 62032244.91 | 116978.9946 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.06663% | 4.747% | 9.05% | 14.43% | 14.49% | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25% | 1.648% | 10.84% | 16.76% | 25.67% | 26.81%
|  |  | 213847293.0722 | 30978732.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157399.2457 | 11210810.5806 | 10848269.186 | 62032244.91 | 116978.9946
KFW
28568 | Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 1/5/ | AyA | 87904101.7008 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.31% | 17.07% | 17.98% | 18.15%
|  |  | 87904101.7008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G. TOTAL en US$ |  |  | 3835901868.183 | 1842908125.412 | 16000000 | 58950633.15 | 78790552.28 | 312150140.6718 | 87239143.224 | 267303957.7132 | 292734242.255 | 302141408.016 | 370396260.31 | 80951453.1046
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.1 / INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS (UE)
NOTAS:
N/D= Información no disponible
N/A= No aplica
1/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares, se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 31 de marzo del 2022 de dicha moneda con respecto al dólar.
2/ Los valores corresponden al comportamiento de cada año y periodo en particular (no son acumulados).
3/ Los valores corresponden al avance acumulado desde que inició el Programa/Proyecto hasta el final de cada periodo.
4/ Durante el I Trimestre se modificó la metodología para el cálculo de avance físico, considerando las mejoras implementadas por parte del Programa de Infraestructura de Transporte para el cumplimiento de las disposiciones establecidas por la Contraloría General de la República. Según la nueva metodología, la cual se enfoca principalmente en la complejidad, relevancia y costo de los principales productos del Programa.
5/ El porcentaje de avance físico disminuye con respecto al Informe anterior debido a una reprogramación del Programa, donde las actividades de diseño de la PTAR se trasladaron a la fase de ejecución (en formato Diseño y construcción); lo anterior de acuerdo con la solicitud de cambio UENPC-202113.
6/ Se reporta una disminución en el porcentaje de avance físico del Programa de Agua Potable y Saneamiento al I trimestre 2022 (84,42%), dicha disminución se debió a que en las obras de Construcción de Alcantarillado Sanitario Redes Zona Sur se amplió el alcance (tenía un avance del 92% paso a un 79% al incrementarse de 17 km a 22.5 km de asfaltado).
TIPOS DE CAMBIO
[5 empty] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | I Trim 2022
|  |  |  | Euros a $ | 1.3743 | 1.2098 | 1.0862 | 1.0517 | 1.2005 | 1.1445 | 1.1238 | 1.2281 | 1.1347 | 1.1088
|  |  |  | Yenes a $ | 105.31 | 119.78 | 120.22 | 116.96 | 112.69 | 110.03 | 108.5 | 103.07 | 115.1 | 121.54
|  |  |  | Yuanes a $ | 6.0543 | 6.2055 | 6.4937 | 6.945 | 6.5068 | 6.8785 | 6.9615 | 6.5351 | 6.3525 | 6.3395

## Cuadro 5
CUADRO N° 5
PROGRAMAS DE APOYO PRESUPUESTARIO
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2022-03-31
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa / Proyecto | Unidad Ejecutora | Deudor / Garante | Monto del préstamo (en US$) | Número de Ley | Fecha suscripción del Contrato | Fecha de aprobación de Ley | Fecha de vencimiento del período de desembolso original | Fecha de desembolso realizado | Monto desembolsado acumulado a Marzo 2022 (en US$) | Fecha de vencimiento del período de vigencia del crédito
BCIE
2252 | Apoyo Presupuestario Programa de Gestión Fiscal y de Descarbonización | MH | GOBNO | 300000000 | 9988 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2022-06-11 | 2021-12-15 | 30000000 | 2041-06-11
BID
5264/OC-CR | Programa de Emergencia y Fortalecimiento Fiscal SDL | MH | GOBNO | 250000000 | 10105 | 2021-06-24 | 2021-12-20 | 2022-12-20 | 2021-12-23 | 250000000 | 2041-12-20
5263/OC-CR | Programa de Apoyo a la Sostenibilidad Fiscal II (PBP) | MH | GOBNO | 250000000 | 10105 | 2021-06-24 | 2021-12-20 | 2022-12-20 | 2022-03-11 | 250000000 | 2041-12-20
BIRF
9146-CR | Apoyo Presupuestario Programa de Gestión Fiscal y de Descarbonización | MH | GOBNO | 300000000 | 9988 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2022-04-30 | 2021-06-22 | 300000000 | 2041-06-11
FMI
N/D | Apoyo para la recuperación post pandemia y consolidación fiscal | MH | GOBNO | 1778000000 | 10002 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2024-07-20 | 2021-07-30 | 578063502.27 | 2031-07-20
G. TOTAL en US$ |  |  |  | 2878000000
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.1