## Índice
Anexos al Informe de Seguimiento de los Créditos Externos en Periodo de Ejecución del Gobierno Central y Resto del Sector Público I Semestre 2022
| Anexo 1 | FECHAS IMPORTANTES ASOCIADAS A LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
| Anexo 2 | ESTADO FINANCIERO, FÍSICO Y DE PLAZOS ASOCIADOS A LOS CRÉDITOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
| Anexo 3 | PROGRAMACIÓN DE DESEMBOLSOS DE LOS CRÉDITOS EXTERNOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
| Anexo 4 | ESTADO FINANCIERO DE LA CONTRAPARTIDA NACIONAL/INSTITUCIONAL Y DONACIÓN ASOCIADOS A LOS CRÉDITOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
| Anexo 5 | DESEMBOLSOS, AVANCE FINANCIERO Y AVANCE FISICO 2013 - I SEM 2022 DE LOS CRÉDITOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
| Anexo 5.1 | CUADRO COMPARATIVO 2013 - I SEM 2022
| Anexo 6 | GESTIÓN DEL VALOR PLANIFICADO DE LOS CRÉDITOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
| Anexo 7 | AJUSTES EN EL MONTO TOTAL DEL PLAN DE INVERSIÓN DE LOS PROGRAMAS/PROYECTOS EN EJECUCIÓN
| Anexo 8 | PROGRAMAS DE APOYO PRESUPUESTARIO

## Anexo 1
ANEXO N° 1:
FECHAS IMPORTANTES ASOCIADAS A LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2022-06-30
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa / Proyecto | Unidad Ejecutora | Deudor / Garante | Monto del préstamo (en US$) | Fecha suscripción del Contrato | Fecha de aprobación de Ley | Número de Ley | Fecha incorporación de recursos al Presupuesto Nacional y/o Institucional | Fecha de vencimiento del período de desembolso original | Fecha de vencimiento del período de desembolso con prórrogas | Cantidad de prórrogas otorgadas al período de desembolso | Fecha de vencimiento del período de vigencia del crédito
BCIE
1725 | Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón 1/ | AyA | AYA | 99453757 | 2008-03-26 | N/A | N/A | 2008-06-17 | 2016-12-30 | 2021-06-30 | 3 | 2023-03-23
2080 | Programa Obras Estratégicas de Infraestructura Vial 2/ | CONAVI | CONAVI | 340000000 | 2012-04-16 | N/A | N/A | 2012-12-14 | 2017-05-29 | 2021-05-29 | 1 | 2027-04-16
AM 2080 | Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | CONAVI | 90055000 | 2020-11-16 | N/A | N/A | 2021-12-30 | 2027-04-29 | N/A | 0 | 2035-11-16
2128 | Programa de Renovación de la Infraestructura y Equipamiento Hospitalario | CCSS | CCSS | 270000000 | 2014-01-07 | N/A | N/A | 2014-10-21 | 2019-10-10 | 2023-10-10 | 2 | 2034-10-10
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | AYA | 130000000 | 2015-08-12 | N/A | N/A | 2016-01-22 | 2023-08-12 | N/A | 0 | 2030-08-12
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas | AyA | AYA | 154562390.29 | 2018-05-04 | N/A | N/A | 2019-03-07 | 2024-04-30 | N/A | 0 | 2039-04-30
2188-A | Programa de Acueductos y Alcantarillados en Ciudades Costeras y construcción del Laboratorio Nacional de Aguas (PAACC) | AyA | AYA | 111128810 | 2019-05-07 | N/A | N/A | 2019-10-18 | 2026-04-28 | N/A | 0 | 2051-04-28
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/SENARA | GOBNO | 55080000 | 2019-01-07 | 2019-06-27 | 9690 | 2019-11-27 | 2023-06-26 | N/A | 0 | 2040-06-26
2270 | Adquisición y Aplicación de Vacunas COVID-19 | CNE | GOBNO | 80000000 | 2021-05-21 | 2021-10-01 | 10056 | 2021-12-17 | 2022-12-15 | N/A | 0 | 2041-06-15
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | GOBNO | 425000000 | 2022-04-04 | 2022-05-11 | 10230 | En proceso de incorporación | 60 meses a partir del primer desembolso | N/A | 0 | 20 años a partir del primer desembolso
1755279957.29
BID
2493/OC-CR | Programa de Agua Potable y Saneamiento | AyA | AYA / GOBNO | 73000000 | 2012-09-26 | 2013-09-24 | 9167 | 2014-07-23 | 2019-09-24 | 2024-07-24 | 2 | 2037-09-24
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte 3/ | MOPT | GOBNO | 400000000 | 2014-04-03 | 2014-11-13 | 9283 | 2015-04-16 | 2020-11-13 | 2022-11-12 | 1 | 2038-04-03
3072/CH-CR | Programa de Infraestructura de Transporte 3/ |  | GOBNO | 50000000
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | GOBNO | 100000000 | 2015-12-17 | 2017-05-31 | 9451 | 2017-12-14 | 2022-05-31 | 2024-05-31 | 1 | 2042-05-15
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | GOBNO | 144036000 | 2018-09-20 | 2011-10-05 | 8982 | 2018-11-09 | 2023-09-20 | N/A | 0 | 2048-05-11
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | ICE | ICE / GOBNO | 134500000 | 2019-02-07 | 2018-07-04 | 9573 | 2018-09-30 | 2024-02-07 | N/A | 0 | 2044-02-07
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | GOBNO | 125000000 | 2020-03-18 | 2020-09-29 | 9899 | 2020-11-13 | 2025-09-29 | N/A | 0 | 2046-03-18
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | GOBNO | 100000000 | 2020-03-17 | 2021-03-17 | 9968 | 2021-10-01 | 2026-03-17 | N/A | 0 | 2045-03-15
1126536000
BIRF
8593-CR | Programa por Resultados para el Fortalecimiento del Seguro Universal de Salud en Costa Rica | CCSS | GOBNO | 420000000 | 2016-04-21 | 2016-09-28 | 9396 | 2016-12-22 | 2022-04-30 | 2024-06-30 | 1 | 2049-08-15
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | GOBNO | 156640000 | 2020-04-06 | 2020-11-23 | 9922 | 2021-03-17 | 2026-07-31 | N/A | 0 | 2053-05-15
9050-CR | Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura en Costa Rica | INCOPESCA | GOBNO | 75100500 | 2020-07-03 | 2021-09-14 | 10037 | 2022-04-22 | 2027-09-19 | N/A | 0 | 2053-07-15
651740500
EXIMBANK
1420203052013111013 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 3/4/ | CONAVI | GOBNO | 90542773.12 | 2013-06-03 | 2015-05-04 | 9293 | 2015-12-16 | 2020-12-07 | N/A | 0 | 2036-09-21
1420202052013211015 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 4/ |  | GOBNO | 296000000 |  |  |  |  | 2023-04-10 | N/A | 0 | 2039-03-21
386542773.12
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 6/ | ICE | ICE / GOBNO | 191194644.6962 | 2017-06-20 | 2014-08-04 | 9254 | 2017-09-29 | 2026-09-27 | N/A | 0 | 2057-06-20
191194644.6962
KFW
28568 | Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 6/ | AyA | GOBNO | 82624147.5402 | 2018-12-20 | 2019-09-27 | 9723 | 2019-11-27 | 2024-06-30 | N/A | 0 | 2039-05-15
82624147.5402
G. TOTAL en US$ |  |  |  | 4193918022.6464
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.1 / INFORMES DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE LAS UNIDADES EJECUTORAS (UE)
NOTAS:
N/A= No aplica.
1/ El Programa BCIE 1725 y BID 2852/OC-CR concluyeron con el plazo de desembolso establecido por el Acreedor. Los recursos no se desembolsaron al 100%, por lo tanto se prescindieron por el Banco respecivo.
2/ El Programa alcanza el 100% del monto del crédito desembolsado en Mayo 2021, sin embargo, continua ejecutando las obras pendientes, como lo es el Corredor de Circunvalación Norte.
3/ Se esta gestionando una prorroga del programa para el Programa el cual se extendería por 24 meses adicionales para la gestión de los desembolsos. .
4/ La fecha de pago de conformidad con los plazos establecidos en el contrato de préstamo es el 07/12/2036, las cláusulas establecen que los pagos deben realizarse el 21 de marzo y 21 de setiembre, por lo que la última amortización se realizaría el 21 de setiembre del 2036.
5/ Para el caso del Crédito Concesional (¥628.000.000,00) el monto del préstamo en dólares responde al monto desembolsado (utilizando las referencias cambiarias del acreedor), y al pagado a la empresa contratista a cargo del proyecto. Este crédito se desembolsó en su totalidad en el año 2019.
6/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares, se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 30 de junio del 2022 de dicha moneda con respecto al dólar.

## Anexo 2
ANEXO N° 2:
ESTADO FINANCIERO, FÍSICO Y DE PLAZOS ASOCIADOS A LOS CRÉDITOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2022-06-30
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa / Proyecto | Unidad Ejecutora | Monto del préstamo (en US$) 3/ | Monto desembolsado acumulado a Junio 2022 de la fuente externa | Monto desembolsado solo en el I Sem. 2022 de la fuente externa | Monto desembolsado solo en el II Sem. 2022 de la fuente externa | Monto pendiente por desembolsar a junio 2022 | % de Avance 30/06/2022 |  | Años de Ejecución |  |  | Años de Ejecución (Presupuestario)
[8 empty] | Financiero 7/ | Físico según información de UE 7/ | Periodo estipulado en Contrato | Periodo estipulado con Prórrogas | Periodo de ejecución real al 30-06-2022 | Periodo de desembolsos estipulado en el Contrato desde la incorporación presupuestaria (en años) | Periodo de ejecución real desde la fecha en que se aprobó el presupuesto
BCIE
1725 | Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón 1/ | AyA | 99453757 | 99453757 | 0 | 12483757 | 0 | 100% | 90.77% | 9 | 13.2712 | 14.2712 | 13.0438 | 14.0438
2080 | Programa Obras Estratégicas de Infraestructura Vial 1/ | CONAVI | 340000000 | 340000000 | 0 | 42672450 | 0 | 100% | 98% | 5 | 9.1233 | 10.211 | 8.4603 | 9.5479
AM 2080 | Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial 1/ | CONAVI | 90055000 | 26500000 | 26500000 | 0 | 63555000 | 29.43% | 38% | 5 | N/A | 1.6192 | 5.3315 | 0.49863
2128 | Programa de Renovación de la Infraestructura y Equipamiento Hospitalario 1/ | CCSS | 270000000 | 159800233.27 | 26909173.88 | 0 | 110199766.73 | 59.19% | 89.89% | 6 | 9.7616 | 8.4822 | 4.9726 | 7.6959
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM 1/ | AyA | 130000000 | 11200000 | 3000000 | 0 | 118800000 | 8.615% | 28.18% | 7 | N/A | 6.8877 | 7.5589 | 6.4411
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas 1/ | AyA | 154562390.29 | 10967661.49 | 0 | 9467661.49 | 143594728.8 | 7.096% | 18.75% | 5 | N/A | 4.1589 | 5.1534 | 3.3178
2188-A | Programa de Agua Potable y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de la Calidad y Eficiencia del Servicio 1/ | AyA | 111128810 | 2088000 | 1088000 | -88000 | 109040810 | 1.879% | 8.47% | 5 | N/A | 3.1507 | 6.5315 | 2.7014
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/SENARA | 55080000 | 500000 | 0 | 0 | 54580000 | 0.9078% | 20.57% | 3 | N/A | 3.011 | 3.5808 | 2.5918
2270 | Adquisición y Aplicación de Vacunas COVID-19 2/ | CNE | 80000000 | 79688453.54 | 10263086 | 0 | 311546.46 | 99.61% | N/A | 1 | N/A | 0.74521 | 0.99452 | 0.53425
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | 425000000 | 0 | 0 |  | 425000000 | 0% | N/D | 5 | N/A | 0.13699 | N/D | N/D
|  |  | 1755279957.29 | 730198105.3 | 67760259.88 | 64535868.49 | 1025081851.99
BID
2493/OC-CR | Programa de Agua Potable y Saneamiento | AyA | 73000000 | 59158043.78 | 14040000 | 0 | 13841956.22 | 81.04% | 87.41% | 6 | 10.8384 | 8.7699 | 10.011 | 7.9425
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | 400000000 | 240000000 | 40000000 | -10000000 | 160000000 | 60% | 57.62% | 6 | 8.0027 | 7.6329 | 5.5836 | 7.211
3072/CH-CR | Programa de Infraestructura de Transporte |  | 50000000 | 20000000 | 0 | 5000000 | 30000000 | 40%
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | 100000000 | 20552698.38 | 0 | 0 | 79447301.62 | 20.55% | 36.92% | 5 | 7.0055 | 5.0849 | 4.463 | 4.5452
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II 1/ | MOPT | 144036000 | 61989292.43 | 7664808.12 | 0 | 82046707.57 | 43.04% | 52% | 5 | N/A | 3.7781 | 4.8658 | 3.6411
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | ICE | 134500000 | 53563456.84 | 0 | 0 | 80936543.16 | 39.82% | 57.06% | 5 | N/A | 3.3945 | 5.3589 | 3.7507
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | 125000000 | 20000000 | 0 | 20000000 | 105000000 | 16% | 42.9% | 5 | N/A | 1.7507 | 4.8795 | 1.6274
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | 100000000 | 850000 | 0 | 0 | 99150000 | 0.85% | 3.174% | 5 | N/A | 1.2877 | 4.4603 | 0.74521
|  |  | 1126536000 | 476113491.43 | 61704808.12 | 15000000 | 650422508.57
BIRF
8593-CR | Programa por Resultados para el Fortalecimiento del Seguro Universal de Salud en Costa Rica 4/ | CCSS | 420000000 | 390000000 | 0 | 0 | 30000000 | 92.86% | 93.5% | 6 | 7.7589 | 5.7562 | 5.3562 | 5.5233
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | 156640000 | 5352750 | 2114200 | 1124350 | 151287250 | 3.417% | 4.67% | 6 | N/A | 1.6 | 5.3753 | 1.2877
9050-CR | Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura en Costa Rica | INCOPESCA | 75100500 | 187751.25 | 0 | 0 | 74912748.75 | 0.25% | 0.82% | 6 | N/A | 0.79178 | N/D | N/D
|  |  | 651740500 | 395540501.25 | 2114200 | 1124350 | 256199998.75
EXIMBANK
1420203052013111013 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 6/ | CONAVI | 90542773.12 | 90542773.12 | 0 | 0 | 0 | 100% | 70.37% | 4 | N/A | 2.4356 | 4.9808 | 6.5425 | 2016-12-07 | 2019-05-15
1420202052013211015 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 |  | 296000000 | 169281847.07 | 30862427.59 | 0 | 126718152.93 | 57.19% |  | 4 | N/A | 3.2247 | 7.3205 | 6.5425 | 2019-04-10
|  |  | 386542773.12 | 259824620.19 | 30862427.59 | 0 | 126718152.93
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 1/ 5/ | ICE | 191194644.6962 | 27873802.2216 | 281206.1203 | 0 | 163320842.4746 | 14.58% | 27.68% | 9 | N/A | 5.0301 | 9 | 4.7534
|  |  | 191194644.6962 | 27873802.2216 | 281206.1203 | 0 | 163320842.4746
KFW
28568 | Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 5/ | AyA | 82624147.5402 | 0 | 0 | 0 | 82624147.5402 | 0% | 18.15% | 5 | N/A | 2.7589 | 4.5945 | 2.5918
|  |  | 82624147.5402 | 0 | 0 | 0 | 82624147.5402
G. TOTAL en US$ |  |  | 4193918022.6464 | 1889550520.3916 | 162722901.7103 | 80660218.49 | 2304367502.2548
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.1 / INFORMES DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE LAS UNIDADES EJECUTORAS (UE)
NOTAS:
N/A= No aplica
N/D= No disponible
1/ Para determinar los años de ejecución (tanto para el período estipulado en el Contrato como para el período de ejecución real) se utilizó la fecha de suscripción del Contrato de Préstamo dado que éstos no requirieron de aprobación legislativa.
2/ Los desembolsos del crédito corresponden a reembolsos de los gastos efectuados por el Prestatario con recursos propios para financiar el Plan de Vacunación contra el COVID 19, por lo que no aplica la medición de un avance físico del Proyecto.
3/ De acuerdo a la metodología de cálculo del avance físico que utiliza la UE, el porcentaje de avance se mide en actividades (iniciales, convocatorias y adjudicaciones) siendo que la metodología contempla contabilizar todo el trabajo realizado previamente por la UE y no solamente la meta de beneficiarios acordada por el Banco; en razón de esto el porcentaje físico alcanzó el 100% al 30 de setiembre de 2021.
4/ El avance físico corresponde a avance global de los indicadores del Programa, calculado por la CCSS.
5/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares, se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 30 de junio del 2022 de dicha moneda con respecto al dólar.
6/ El Crédito Concesional que financia el Proyecto Ruta 32, se desembolsó en su totalidad (avance financiero: 100%) el 15 de mayo 2019. El monto del préstamo en dólares responde al monto desembolsado (utilizando las referencias cambiarias del acreedor), y pagado a la empresa contratista a cargo del Proyecto. Para efectos de calcular el periodo de ejecución real de dicho crédito, se utiliza la fecha de entrada en vigencia (efectividad dada por el Acreedor) y la fecha del último desembolso realizado por el Acreedor.
7/ Los valores corresponden al avance físico y financiero acumulado desde que inició el Programa/Proyecto hasta el 30 de junio del 2022.

## Anexo 3
ANEXO N° 3:
PROGRAMACIÓN DE DESEMBOLSOS DE LOS CRÉDITOS EXTERNOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2022-06-30
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa / Proyecto | Unidad Ejecutora | Monto del préstamo (en US$) | Monto pendiente por desembolsar a junio 2022 | I Semestre 2022 |  |  | II Semestre 2022 |  |  | Monto proyectado por desembolsar
[5 empty] | Monto proyectado por desembolsar | Monto real desembolsado | % Realizado sobre lo Programado | Monto proyectado por desembolsar | Monto real desembolsado | % Realizado sobre lo Programado | I Trimestre 2023 | II Trimestre 2023 | III Trimestre 2022 | IV Trimestre 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
BCIE
1725 | Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón 1/ | AyA | 99453757 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 12483757 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2080 | Programa Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 340000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 42672450 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
AM 2080 | Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 90055000 | 63555000 | 25000000 | 26500000 | 106% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 16370355 | 0 | 47184645 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2128 | Programa de Renovación de la Infraestructura y Equipamiento Hospitalario | CCSS | 270000000 | 110199766.73 | 35618889.6 | 26909173.88 | 75.55% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 38176090.23 | 36775748.52 | 35247927.98 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | 130000000 | 118800000 | 2460000 | 3000000 | 122% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 25700000 | 75600000 | 17500000 | N/A | N/A | N/A
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas | AyA | 154562390.29 | 143594728.8 | 4660433.7339 | 0 | 0% | 0 | 9467661.49 | N/A | 0 | 0 | 790681.4234 | 2261555.6633 | 10689290.7701 | 129853200.9432 | N/A | N/A | N/A | N/A
2188-A | Programa de Agua Potable y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de la Calidad y Eficiencia del Servicio | AyA | 111128810 | 109040810 | 1346478.8732 | 1088000 | 80.8% | 0 | -88000 | #DIV/0! | 0 | 0 | 1204870.892 | 2288387.7934 | 10031242.2591 | 39968273.6581 | 37222634.0015 | 18371201.3959 | N/A | N/A
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/SENARA | 55080000 | 54580000 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 12780556 | 22748500 | 19050944 | N/A | N/A | N/A
2270 | Adquisición y Aplicación de Vacunas COVID-19 | CNE | 80000000 | 311546.46 | 10574632.46 | 10263086 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 311546.46 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | 425000000 | 425000000 | N/A | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 13270364.6467 | 56781685.4467 | 93094800.4867 | 132169798.3267 | 78772748.8511 | 50910602.2422
|  |  | 1755279957.29 | 1025081851.99 | 79660434.6671 | 67760259.88 |  | 0 | 64535868.49 |  | 0 | 0 | 56853544.0054 | 41325691.9767 | 154904026.6558 | 324951660.0479 | 166868378.4881 | 150540999.7226 | 78772748.8511 | 50910602.2422
BID
2493/OC-CR | Programa de Agua Potable y Saneamiento | AyA | 73000000 | 13841956.22 | 17937083.6578 | 14040000 | 78.27% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2460000 | 0 | 11381956.22 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte 2/ | MOPT | 400000000 | 160000000 | 40000000 | 40000000 | 100% | 0 | -10000000 | #DIV/0! | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 110000000 | 10000000 | N/A | N/A | N/A | N/A
3072/CH-CR | Programa de Infraestructura de Transporte 2/ |  | 50000000 | 30000000 | 5000000 | 0 | N/A | 0 | 5000000 | #DIV/0! | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 20000000 |  | N/A | N/A | N/A | N/A
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | 100000000 | 79447301.62 | 18000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 11847217.52 | 0 | 49566266.26 | 18033817.84 | N/A | N/A | N/A | N/A
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | 144036000 | 82046707.57 | 10628600.05 | 7664808.12 | 72.11% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 8743243.7 | 73303463.87 |  | N/A | N/A | N/A | N/A
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | ICE | 134500000 | 80936543.16 | 400000 | 0 | N/A | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 1073893 | 2025731.4904 | 50403612.5096 | 27433306.16 | N/A | N/A | N/A | N/A
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | 125000000 | 105000000 | 0 | 0 | N/A | 0 | 20000000 | #DIV/0! | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 65000000.0033 | 18699999.9967 | 1300000 | N/A | N/A | N/A
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | 100000000 | 99150000 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 5100000 | 0 | 12306648 | 47631320 | 34112032 | N/A | N/A | N/A
|  |  | 1126536000 | 650422508.57 | 91965683.7078 | 61704808.12 |  | 0 | 15000000 |  | 0 | 0 | 90481110.52 | 10768975.1904 | 391961946.863 | 121798443.9967 | 35412032 | 0 | 0 | 0
BIRF
8593-CR | Programa por Resultados para el Fortalecimiento del Seguro Universal de Salud en Costa Rica | CCSS | 420000000 | 30000000 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | 156640000 | 151287250 | 0 | 2114200 | N/A | 0 | 1124350 | #DIV/0! | 0 | 0 | 1685800 | 4165000 | 72029793.13 | 45590646.64 | 22816805.31 | 4999204.92 | N/A | N/A
9050-CR | Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura en Costa Rica | INCOPESCA | 75100500 | 74912748.75 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 347504.46 | 9565782.77 | 13474260.31 | 21615624.42 | 16659514.56 | 0 | 13250062.23
|  |  | 651740500 | 256199998.75 | 0 | 2114200 |  | 0 | 1124350 |  | 0 | 0 | 1685800 | 4512504.46 | 111595575.9 | 59064906.95 | 44432429.73 | 21658719.48 | 0 | 13250062.23
EXIMBANK
1420203052013111013 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 3/ | CONAVI | 90542773.12 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
1420202052013211015 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 |  | 296000000 | 126718152.93 | 55466390.5062 | 30862427.59 | 55.64% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 30598080.9964 | 45530560.3428 | 50589511.5908 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 386542773.12 | 126718152.93 | 55466390.5062 | 30862427.59 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30598080.9964 | 45530560.3428 | 50589511.5908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 4/ 5/ | ICE | 191194644.6962 | 163320842.4746 | 2796215.7165 | 281206.1203 | 10.06% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 4715315.5804 | 264866.6471 | 11722157.6905 | 25961622.0188 | 30257887.9328 | 50314301.9151 | 40084690.6899 | N/A
|  |  | 191194644.6962 | 163320842.4746 | 2796215.7165 | 281206.1203 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4715315.5804 | 264866.6471 | 11722157.6905 | 25961622.0188 | 30257887.9328 | 50314301.9151 | 40084690.6899 | 0
KFW
28568 | Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 4/ | AyA | 82624147.5402 | 82624147.5402 | 104220 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 975220.0141 | 1581718.3939 | 19053315.4654 | 38900403.0566 | 19180224.4975 | 2933266.1128 | N/A
|  |  | 82624147.5402 | 82624147.5402 | 104220 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 975220.0141 | 1581718.3939 | 19053315.4654 | 38900403.0566 | 19180224.4975 | 2933266.1128 | 0
G. TOTAL en US$ |  |  | 4193918022.6464 | 2304367502.2548 | 229992944.5977 | 162722901.7103 |  |  | 80660218.49 |  | 0 | 0 | 184333851.1022 | 103377818.631 | 722354937.094 | 550829948.4788 | 315871131.2075 | 241694245.6152 | 121790705.6538 | 64160664.4722
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.1 / INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS (UE) |  |  |  | 0
NOTAS:
N/A= No aplica
1/ El Programa no desembolsó US$4.051.243 por lo que el Banco procedió a desobligar dicho monto del Contrato de Préstamo.
2/ Se esta gestionando una prorroga del programa para el Programa el cual se extendería por 24 meses adicionales para la gestión de los desembolsos. .
3/ Para el caso del Crédito Concesional (¥628.000.000,00) el monto del préstamo en dólares responde al monto desembolsado (utilizando las referencias cambiarias del acreedor), y al pagado a la empresa contratista a cargo del Proyecto. Este crédito se desembolsó en su totalidad en el año 2019.
4/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares, se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 30 de junio del 2022 de dicha moneda con respecto al dólar.
5/ El ICE realizó un ajuste a lo interno del Proyecto, por lo tanto están realizando programaciones hasta el año 2027 (no obstante es una proyección pues no se ha formalizado ninguna extensión del plazo).

## Anexo 4
ANEXO N° 4:
ESTADO FINANCIERO DE LA CONTRAPARTIDA NACIONAL/INSTITUCIONAL Y DONACIÓN ASOCIADOS A LOS CRÉDITOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2022-06-30
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa / Proyecto | Unidad Ejecutora | Monto del préstamo (en US$) | Contrapartida Nacional |  |  |  |  | Donación
|  |  |  | Monto Original (en US$) | Monto Vigente (en US$) | Monto ejecutado a Junio 2022 | Monto pendiente por ejecutar | Programado a Ejecutarse en el 2022 | Monto de donación | Monto desembolsado a Junio 2022 | Monto pendiente por desembolsar | Programado a Ejecutarse en el 2022
BCIE
1725 | Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón | AyA | 99453757 | 69810000.19 | 73208236.19 | 71907321.4654 | 1300914.7246 | 3585950.1751 | N/A | N/A | N/A | N/A
2080 | Programa Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 340000000 | 30540000 | 144860000 | 128560000 | 16300000 | 16300000 | N/A | N/A | N/A | N/A
AM 2080 | Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 90055000 | 2673000 | 2673000 | 0 | 2673000 | 2673000
2128 | Programa de Renovación de la Infraestructura y Equipamiento Hospitalario | CCSS | 270000000 | 82880641 | 82880641.58 | 47422343.91 | 35458297.67 | 14830883.96 | N/A | N/A | N/A | N/A
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | 130000000 | 30196728 | 46931372.73 | 10150189.28 | 36781183.45 | 1422720 | 1771740 | 447750.5893 | 1323989.4107 | 367565.1804
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas | AyA | 154562390.29 | 31304300 | 31304243.06 | 5772050.5278 | 25532192.5322 | 1606556.6315 | N/A | N/A | N/A | N/A
2188-A | Programa de Agua Potable y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de la Calidad y Eficiencia del Servicio | AyA | 111128810 | 28734720 | 28734720 | 1454372.8763 | 27280347.1237 | 849397.007 | N/A | N/A | N/A | N/A
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/SENARA | 55080000 | 1610800 | 1610800 | 958168.5258 | 652631.4742 | 561023.493 | N/A | N/A | N/A | N/A
2270 | Adquisición y Aplicación de Vacunas COVID-19 | CNE | 80000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | 425000000 | 32797287.81 | 32797287.81 | 4156165.0787 | 28641122.7313 | 250000 | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 1755279957.29 | 310547477 | 445000301.37 | 270380611.6641 | 174619689.7059 | 42079531.2667 | 1771740 | 447750.5893 | 1323989.4107 | 367565.1804
BID
2493/OC-CR | Programa de Agua Potable y Saneamiento | AyA | 73000000 | 12025899.7041 | 12788905.7852 | 9760962.8615 | 3027942.9237 | 2782347.7206 | 20000000 | 17994580.35 | 2005419.65 | 500000
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | 400000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
3072/CH-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | 50000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | 100000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | 144036000 | 8000000 | 8000000 | 4007853.79 | 3992146.21 | 967107.28 | N/A | N/A | N/A | N/A
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | ICE | 134500000 | 91700000 | 91700000 | 29982417.9324 | 61717582.0676 | 3304087.9346 | N/A | N/A | N/A | N/A
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | 125000000 | 53000000 | 53000000 | 27418063.2691 | 25581936.7309 | 21397095.01 | N/A | N/A | N/A | N/A
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | 100000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 1126536000 | 164725899.7041 | 165488905.7852 | 71169297.853 | 94319607.9322 | 28450637.9452 | 20000000 | 17994580.35 | 2005419.65 | 500000
BIRF
8593-CR | Programa por Resultados para el Fortalecimiento del Seguro Universal de Salud en Costa Rica | CCSS | 420000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | 156640000 | NA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
9050-CR | Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura en Costa Rica | INCOPESCA | 75100500 | 7000000 | 7000000 | 0 | 7000000 | 86673.88 | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 651740500 | 7000000 | 7000000 | 0 | 7000000 | 86673.88 | 0 | 0 | 0 | 0
EXIMBANK
1420203052013111013 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 1/ | CONAVI | 90542773.12 | 147727758.0561 | 133616951.6561 | 95970586.2609 | 37646365.3952 | 39500181.3372 | N/A | N/A | N/A | N/A
1420202052013211015 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 |  | 296000000
|  |  | 386542773.12 | 147727758.0561 | 133616951.6561 | 95970586.2609 | 37646365.3952 | 39500181.3372 | 0 | 0 | 0 | 0
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 2/ | ICE | 191194644.6962 | 134325323.4798 | 134325323.475 | 22363884.8515 | 111961438.6236 | 3457526.578 | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 191194644.6962 | 134325323.4798 | 134325323.475 | 22363884.8515 | 111961438.6236 | 3457526.578 | 0 | 0 | 0 | 0
KFW
28568 | Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 2/ | AyA | 82624147.5402 | 9093195 | 9093195 | 5659342.243 | 3433852.757 | 525993.8585 | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 82624147.5402 | 9093195 | 9093195 | 5659342.243 | 3433852.757 | 525993.8585 | 0 | 0 | 0 | 0
G. TOTAL en US$ |  |  | 4193918022.6464 | 773419653.2399 | 894524677.2863 | 465543722.8724 | 428980954.4139 | 114100544.8656 | 21771740 | 18442330.9393 | 3329409.0607 | 867565.1804
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.1 / INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS (UE)
NOTAS:
N/A= No aplica.
1/ Para el caso del Crédito Concesional (¥628.000.000,00) el monto del préstamo en dólares responde al monto desembolsado (utilizando las referencias cambiarias del acreedor), y al pagado a la empresa contratista a cargo del proyecto. Este crédito se desembolsó en su totalidad en el año 2019.
2/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares, se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 30 de junio del 2022 de dicha moneda con respecto al dólar.

## Anexo 5
ANEXO N° 5
DESEMBOLSOS, AVANCE FINANCIERO Y AVANCE FISICO 2013 - I SEM 2022 DE LOS CRÉDITOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2022-06-30
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa / Proyecto | Unidad Ejecutora | Monto del préstamo (en US$) | Monto acumulado desembolsado a Junio 2022 (en US$) | Desembolsos 6/ | [9 empty] | Comisiones de compromisos pagadas 6/ | [9 empty] | Avance financiero (%) 7/ | [9 empty] | Avance físico (%) 7/
[5 empty] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | I Sem 2022 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | I Sem 2022 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | I Sem 2022 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | I Sem 2022
BCIE
1725 | Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón 1/ | AyA | 99453757 | 99453757 | 8500000 | 13000000 | 9000000 | 16770000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 12483757 | 0 | 299893.66 | 424609.42 | 392287.5 | 320323.25 | 198467.26 | 129149.48 | 124012.5 | 124348.26 | 74978.53 | 0 | 36.91% | 49.47% | 58.16% | 74.36% | 84.02% | 84.02% | 84.02% | 84.02% | 96.09% | 100% | N/D | N/D | 61.2% | 68.98% | 79.58% | 70.11% | 76.9% | 83.73% | 91.35% | 90.77%
2080 | Programa Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 340000000 | 340000000 | 7500000 | 39953803 | 30618366 | 93500569 | 13134370 | 6000000 | 85381480 | 21238960 | 42672450 | 0 | 1681174.38 | 1605670.15 | 1371441.04 | 1146012.1 | 784140.77 | 749425.65 | 566647.53 | 289753.04 | 83841.59 | 0 | 2.206% | 13.96% | 22.96% | 50.46% | 54.33% | 56.09% | 81.2% | 87.45% | 100% | 100% | N/D | N/D | 38% | 46% | 51.88% | 68% | 75% | 82% | 97% | 98%
AM 2080 | Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 90055000 | 26500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 26500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 29.43% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 6% | 38%
2128 | Programa de Renovación de la Infraestructura y Equipamiento Hospitalario | CCSS | 270000000 | 159800233.27 | N/A | 5000000 | 26078740.9 | 12297306.35 | 7682132.73 | 12790856.84 | 9087363.04 | 59954659.53 | 0 | 26909173.88 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 1.852% | 11.51% | 16.07% | 18.91% | 23.65% | 27.01% | 49.22% | 49.22% | 59.19% | N/A | N/D | 37% | 52.61% | 58.8% | 74.73% | 81.33% | 85.09% | 87.53% | 89.89%
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | 130000000 | 11200000 | N/A | N/A | 0 | 200000 | 3000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 3000000 | N/A | N/A | 0 | 330416.67 | 330163.89 | 322147.22 | 320522.23 | 312144.45 | 308729.16 | 157325 | N/A | N/A | 0% | 0.1538% | 2.462% | 2.462% | 6.308% | 6.308% | 6.308% | 8.615% | N/A | N/A | 0% | 3.12% | 4.33% | 6.67% | 10.4% | 14.83% | 26.42% | 28.18%
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas 2/ | AyA | 154562390.29 | 10967661.49 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 1500000 | 0 | 9467661.49 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0.9705% | 0.9705% | 7.096% | 7.096% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 11.85% | 13.7% | 19.32% | 18.75%
2188-A | Programa de Agua Potable y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de la Calidad y Eficiencia del Servicio. 2/ | AyA | 111128810 | 2088000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 1000000 | 1088000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 112231.92 | 225333.52 | 225660.46 | 108981.38 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0.8999% | 1.879% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 9.162% | 11.45% | 8.47%
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/SENARA | 55080000 | 500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 500000 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0.9078% | 0.9078% | 0.9078% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 9.14% | 15.98% | 18.15% | 20.57%
2270 | Adquisición y Aplicación de Vacunas COVID-19 | CNE | 80000000 | 79688453.54 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 69425367.54 | 10263086 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 46815.89 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 86.78% | 99.61% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | 425000000 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/D
|  |  | 1755279957.29 | 730198105.3 | 16000000 | 57953803 | 65697106.9 | 122767875.35 | 33816502.73 | 18790856.84 | 100968843.04 | 81693619.53 | 135049236.03 | 67760259.88 | 1981068.04 | 2030279.57 | 1763728.54 | 1796752.02 | 1312771.92 | 1200722.35 | 1123414.18 | 951579.27 | 693209.74 | 313122.27
BID
2493/OC-CR | Programa de Agua Potable y Saneamiento | AyA | 73000000 | 59158043.78 | 0 | 0 | 5075849.51 | 0 | 4104373.53 | 0 | 10302672.95 | 13635147.79 | 12000000 | 14040000 | 0 | 333949.45 | 182500 | 387517.82 | 337285.27 | 321804.31 | 319098.89 | 250945.59 | 188508.58 | 62830.61 | 0% | 0% | 6.953% | 6.953% | 12.58% | 12.58% | 26.69% | 45.37% | 61.81% | 81.04% | 0% | 0% | 0.42% | 3.52% | 9.63% | 20.94% | 51.61% | 71.73% | 87.36% | 87.41%
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte 3/ | MOPT | 400000000 | 240000000 | N/A | 0 | 0 | 5000000 | 45000000 | 120000000 | 0 | 0 | 30000000 | 40000000 | N/A | 0 | 1369863.01 | 2278532.26 | 1966518.08 | 1785068.5 | 1230547.94 | 1150671.45 | 1055629.91 | 454246.58 | N/A | 0% | 0% | 1.111% | 12.5% | 42.5% | 42.5% | 42.5% | 50% | 60% | N/A | 0% | 0% | 13% | 31% | 49% | 59% | 74% | 47% | 57.62%
3072/CH-CR | Programa de Infraestructura de Transporte 3/ | MOPT | 50000000 | 20000000 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 5000000 | 0 | N/A | 0 | 171232.87 | 286447.34 | 249854.04 | 250000 | 250020.01 | 250145.97 | 176300.8 | 74794.52 | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 40% | 40% | [6 empty] | 0%
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | 100000000 | 20552698.38 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 5145797.18 | 0 | 15406901.2 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 874141.03 | 499003.72 | 498315.07 | 473928.73 | 469989.67 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 5.146% | 5.146% | 20.55% | 20.55% | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 7.6% | 19.45% | 31.29% | 36.92%
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | 144036000 | 61989292.43 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 11450375.07 | 32874109.24 | 10000000 | 7664808.12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 530146.37 | 656164.29 | 513855.42 | 226122.18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 7.95% | 30.77% | 37.72% | 43.04% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 12% | 25% | 44% | 52%
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | ICE | 134500000 | 53563456.84 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 44485703.28 | 4077753.56 | 5000000 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 180561.65 | 486532.13 | 436210.72 | 213593.43 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 33.07% | 36.11% | 39.82% | 39.82% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 37.31% | 46.95% | 51.82% | 57.06%
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | 125000000 | 20000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 20000000 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 809476.57 | 260342.47 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 16% | 16% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 40.3% | 42.9%
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | 100000000 | 850000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 850000 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 666262.45 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.85% | 0.85% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.2982% | 3.174%
|  |  | 1126536000 | 476113491.43 | 0 | 0 | 5075849.51 | 5000000 | 49104373.53 | 120000000 | 71384548.48 | 65587010.59 | 98256901.2 | 61704808.12 | 0 | 333949.45 | 1723595.88 | 2952497.42 | 3427798.42 | 2855876.53 | 3008689.93 | 3268388.16 | 4316234.12 | 1291929.79
BIRF
8593-CR | Programa por Resultados para el Fortalecimiento del Seguro Universal de Salud en Costa Rica 4/ | CCSS | 420000000 | 390000000 | N/A | N/A | N/A | 105000000 | 0 | 120000000 | 60000000 | 105000000 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 1039856.83 | 787500 | 596526.84 | 299104.85 | 74921.94 | 37808.2 | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 53.57% | 67.86% | 92.86% | 92.86% | 92.86% | 0% | 0% | 0% | ND | 35.54% | 67.44% | 79.4% | 86.36% | 92.28% | 93.5%
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | 156640000 | 5352750 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 3238550 | 2114200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 953381.87 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 2.068% | 3.417% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0.63% | 4.67%
9050-CR | Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura en Costa Rica | INCOPESCA | 75100500 | 187751.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 187751.25 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 243021.19 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25% | 0.25% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0.82%
|  |  | 651740500 | 395540501.25 | 0 | 0 | 0 | 105000000 | 0 | 120000000 | 60000000 | 105000000 | 3426301.25 | 2114200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039856.83 | 787500 | 596526.84 | 299104.85 | 1028303.81 | 280829.39
EXIMBANK
1420203052013111013 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 5/ 8/ | CONAVI | 90542773.12 | 90542773.12 | N/A | N/A | 0 | 79150875.7997 | 1899621.02 | 6648673.56 | 2843602.7402 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 20174.24 | 21929.33 | 3911.8 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0% | 87.79% | 89.85% | 96.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A | N/A | 0% | 0.71% | 2.55% | 6.1% | 20.52% | 33.92% | 45.48% | 70.37%
1420202052013211015 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 5/ | CONAVI | 296000000 | 169281847.07 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 37374665.86 | 39012508.71 | 62032244.91 | 30862427.59 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 275444.44 | 654723.52 | 525697.45 | 201780.29 | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.63% | 25.81% | 46.76% | 57.19% |  |  |  |  | 0%
|  |  | 386542773.12 | 259824620.19 | 0 | 0 | 0 | 79150875.7997 | 1899621.02 | 6648673.56 | 40218268.6002 | 39012508.71 | 62032244.91 | 30862427.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20174.24 | 21929.33 | 279356.24 | 654723.52 | 525697.45 | 201780.29
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 9/ | ICE | 191194644.6962 | 27873802.2216 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 157399.2457 | 11210810.5806 | 10848269.186 | 62032244.91 | 281206.1203 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 3273322.402 | 235399.253 | 227368.646 | 204064.986 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.06663% | 4.747% | 9.049% | 14.43% | 14.58% | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25% | 1.648% | 10.84% | 16.76% | 25.67% | 27.68%
|  |  | 191194644.6962 | 27873802.2216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157399.2457 | 11210810.5806 | 10848269.186 | 62032244.91 | 281206.1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3273322.402 | 235399.253 | 227368.646 | 204064.986 | 0
KFW
28568 | Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 9/ | AyA | 82624147.5402 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 88330.94 | 224450.57 | 233486.18 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.31% | 17.07% | 17.98% | 18.15%
|  |  | 82624147.5402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88330.94 | 224450.57 | 233486.18 | 0
G. TOTAL en US$ |  |  | 4193918022.6464 | 1889550520.3916 | 16000000 | 57953803 | 70772956.41 | 311918751.1497 | 84820497.28 | 265596929.6457 | 283782470.7008 | 302141408.016 | 360796928.3 | 162722901.7103 | 1981068.04 | 2364229.02 | 3487324.42 | 4749249.44 | 5800601.41 | 8139350.612 | 5331717.383 | 5625615.016 | 7000996.286 | 2087661.74
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.1 / INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS (UE)
NOTAS:
N/D= Información no disponible.
N/A= No aplica.
1/ El Programa presentó un menor porcentaje de avance físico del 2017 al 2018 debido a que realizó un cambio al PGI en el cual se incluyen nuevos Proyectos, por lo cual se realizó un ajuste interno en los pesos de cada unos de los Proyectos afectando el avance físico. Adicionalmente, en el I trimestre 2022 nuevamente la UEN ajustó el avance físico, por ello, los avances son menores que el dato reportado a finales del 2021.
2/ Se realiza una reprogramación de los proyectos del Programa BCIE 2164 Juanito Mora y BCIE2188-A PAACC, dado que se han materializado algunos incidentes que impactan de manera negativa la ejecución de los objetivos inicialmente planteados en la restricción de tiempo, por lo que el Gerente de Proyecto en conjunto con el equipo del proyecto: Diseñadores, Contratistas, Consultores, Abogados, Sociológos, envian a la Gerencia General la justificación de los ajustes en los avances físicos a la baja, para este periodo y la de los siguientes periodos y se da el V°B° de la Gerencia General.
3/ Durante el I Trimestre 2021, el Ejecutor aplicó un cambio a la metodología que venía implementando para estimar de avance físico del Programa, considerando las mejoras implementadas por parte del PIT para el cumplimiento de las disposiciones establecidas por la CGR.
4/ El avance físico corresponde al avance global de los indicadores del Programa, calculado por la CCSS.
5/ El avance físico acumulado reportado para el Proyecto incluye los dos créditos del EXIMBANK.
6/ Los valores corresponden al comportamiento de cada año y periodo en particular (no son acumulados).
7/ Los valores corresponden al avance acumulado desde que inició el Programa/Proyecto hasta el final de cada periodo.
8/ Para el caso del Crédito Concesional (¥628.000.000,00) el monto del préstamo en dólares responde al monto desembolsado (utilizando las referencias cambiarias del acreedor), y al pagado a la empresa contratista a cargo del proyecto. Este crédito se desembolsó en su totalidad en el año 2019.
9/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares, se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 30 junio del 2022 de dicha moneda con respecto al dólar.
TIPOS DE CAMBIO
[5 empty] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
|  |  |  | Euros a $ | 1.3743 | 1.2098 | 1.0862 | 1.0517 | 1.2005 | 1.1445 | 1.1238 | 1.2281 | 1.1347 | 1.0422
|  |  |  | Yenes a $ | 105.31 | 119.78 | 120.22 | 116.96 | 112.69 | 110.03 | 108.5 | 103.07 | 115.1 | 135.94
|  |  |  | Yuanes a $ | 6.0543 | 6.2055 | 6.4937 | 6.945 | 6.5068 | 6.8785 | 6.9615 | 6.5351 | 6.3525 | 6.693
|  |  |  | DEG a $ | 2020: 1.4403

## Anexo 5.1
ANEXO N° 5.1:
PROGRAMAS/PROYECTOS EN EJECUCIÓN ORDENADOS DE MENOR A MAYOR SEGÚN AVANCE FINANCIERO
CUADRO COMPARATIVO 2013 - I SEM 2022
(cifras expresadas en US$)
2022-06-30
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa / Proyecto | Unidad Ejecutora | Monto del préstamo (en US$) | Monto acumulado desembolsado a Junio 2022 (en US$) | Desembolsos | [9 empty] | Comisiones de compromisos pagadas | [9 empty] | Avance financiero (%) | [9 empty] | Avance físico (%)
[5 empty] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | I Sem 2022 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | I Sem 2022 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | I Sem 2022 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | I Sem 2022
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | 425000000 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/D
28568 | Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias | AyA | 82624147.5402 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 88330.94 | 224450.57 | 233486.18 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.31% | 17.07% | 17.98% | 18.15%
9050-CR | Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura en Costa Rica | INCOPESCA | 75100500 | 187751.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 187751.25 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 243021.19 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25% | 0.25% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0.82%
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | 100000000 | 850000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 850000 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 666262.45 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.85% | 0.85% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.2982% | 3.174%
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/SENARA | 55080000 | 500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 500000 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0.9078% | 0.9078% | 0.9078% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 9.14% | 15.98% | 18.15% | 20.57%
2188-A | Programa de Agua Potable y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de la Calidad y Eficiencia del Servicio. | AyA | 111128810 | 2042200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 1000000 | 1088000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 112231.92 | 225333.52 | 225660.46 | 108981.38 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0.8999% | 1.88% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 9.162% | 11.45% | 8.47%
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | 156640000 | 5352750 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 3238550 | 2114200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 953381.87 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 2.068% | 3.417% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0.63% | 4.67%
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas | AyA | 154562390.29 | 10967661.49 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 1500000 | 0 | 9467661.49 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0.9705% | 0.9705% | 7.096% | 7.096% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 11.85% | 13.7% | 19.32% | 18.75%
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | 130000000 | 11200000 | N/A | N/A | 0 | 200000 | 3000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 3000000 | N/A | N/A | 0 | 330416.67 | 330163.89 | 322147.22 | 320522.23 | 312144.45 | 308729.16 | 157325 | N/A | N/A | 0% | 0.1538% | 2.462% | 2.462% | 6.308% | 6.308% | 6.308% | 8.615% | N/A | N/A | 0% | 3.12% | 4.33% | 6.67% | 10.4% | 14.83% | 26.42% | 28.18%
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I | ICE | 191194644.6962 | 27873802.2216 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 157399.2457 | 11210810.5806 | 10848269.186 | 62032244.91 | 281206.1203 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 3273322.402 | 235399.253 | 227368.646 | 204064.986 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.06663% | 4.747% | 9.049% | 14.43% | 14.58% | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25% | 1.648% | 10.84% | 16.76% | 25.67% | 27.68%
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | 125000000 | 20000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 20000000 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 809476.57 | 260342.47 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 16% | 16% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 40.3% | 42.9%
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | 100000000 | 20552698.38 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 5145797.18 | 0 | 15406901.2 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 874141.03 | 499003.72 | 498315.07 | 473928.73 | 469989.67 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 5.146% | 5.146% | 20.55% | 20.55% | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 7.6% | 19.45% | 31.29% | 36.92%
AM 2080 | Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 90055000 | 26500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 26500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 29.43% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 6% | 38%
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | ICE | 134500000 | 53563456.84 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 44485703.28 | 4077753.56 | 5000000 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 180561.65 | 486532.13 | 436210.72 | 213593.43 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 33.07% | 36.11% | 39.82% | 39.82% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 37.31% | 46.95% | 51.82% | 57.06%
3072/CH-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | 50000000 | 20000000 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 5000000 | 0 | N/A | 0 | 171232.87 | 286447.34 | 249854.04 | 250000 | 250020.01 | 250145.97 | 176300.8 | 74794.52 | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 40% | 40% | N/A | 0% | 0% | 13% | 31% | 49% | 59% | 74% | 47% | 0%
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | 144036000 | 61989292.43 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 11450375.07 | 32874109.24 | 10000000 | 7664808.12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 530146.37 | 656164.29 | 513855.42 | 226122.18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 7.95% | 30.77% | 37.72% | 43.04% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 12% | 25% | 44% | 52%
1420202052013211015 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 | CONAVI | 296000000 | 169281847.07 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 37374665.86 | 39012508.71 | 62032244.91 | 30862427.59 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 275444.44 | 654723.52 | 525697.45 | 201780.29 | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.63% | 25.81% | 46.76% | 57.19% | N/A | N/A | 0% | 0.71% | 2.55% | 6.1% | 20.52% | 33.92% | 45.48% | 0%
2128 | Programa de Renovación de la Infraestructura y Equipamiento Hospitalario | CCSS | 270000000 | 159800233.27 | N/A | 5000000 | 26078740.9 | 12297306.35 | 7682132.73 | 12790856.84 | 9087363.04 | 59954659.53 | 0 | 26909173.88 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 1.852% | 11.51% | 16.07% | 18.91% | 23.65% | 27.01% | 49.22% | 49.22% | 59.19% | N/A | N/D | 37% | 52.61% | 58.8% | 74.73% | 81.33% | 85.09% | 87.53% | 89.89%
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | 400000000 | 240000000 | N/A | 0 | 0 | 5000000 | 45000000 | 120000000 | 0 | 0 | 30000000 | 40000000 | N/A | 0 | 1369863.01 | 2278532.26 | 1966518.08 | 1785068.5 | 1230547.94 | 1150671.45 | 1055629.91 | 454246.58 | N/A | 0% | 0% | 1.111% | 12.5% | 42.5% | 42.5% | 42.5% | 50% | 60% | N/A | 0% | 0% | 13% | 31% | 49% | 59% | 74% | 47% | 57.62%
2493/OC-CR | Programa de Agua Potable y Saneamiento | AyA | 73000000 | 59158043.78 | 0 | 0 | 5075849.51 | 0 | 4104373.53 | 0 | 10302672.95 | 13635147.79 | 12000000 | 14040000 | 0 | 333949.45 | 182500 | 387517.82 | 337285.27 | 321804.31 | 319098.89 | 250945.59 | 188508.58 | 62830.61 | 0% | 0% | 6.953% | 6.953% | 12.58% | 12.58% | 26.69% | 45.37% | 61.81% | 81.04% | 0% | 0% | 0.42% | 3.52% | 9.63% | 20.94% | 51.61% | 71.73% | 87.36% | 87.41%
8593-CR | Programa por Resultados para el Fortalecimiento del Seguro Universal de Salud en Costa Rica | CCSS | 420000000 | 390000000 | N/A | N/A | N/A | 105000000 | 0 | 120000000 | 60000000 | 105000000 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 1039856.83 | 787500 | 596526.84 | 299104.85 | 74921.94 | 37808.2 | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 53.57% | 67.86% | 92.86% | 92.86% | 92.86% | 0% | 0% | 0% | ND | 35.54% | 67.44% | 79.4% | 86.36% | 92.28% | 93.5%
2270 | Adquisición y Aplicación de Vacunas COVID-19 | CNE | 80000000 | 79688453.54 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 69425367.54 | 10263086 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 46815.89 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 86.78% | 99.61% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2080 | Programa Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 340000000 | 340000000 | 7500000 | 39953803 | 30618366 | 93500569 | 13134370 | 6000000 | 85381480 | 21238960 | 42672450 | 0 | 1681174.38 | 1605670.15 | 1371441.04 | 1146012.1 | 784140.77 | 749425.65 | 566647.53 | 289753.04 | 83841.59 | 0 | 2.206% | 13.96% | 22.96% | 50.46% | 54.33% | 56.09% | 81.2% | 87.45% | 100% | 100% | N/D | N/D | 38% | 46% | 51.88% | 68% | 75% | 82% | 97% | 98%
1725 | Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón 1/ | AyA | 99453757 | 99453757 | 8500000 | 13000000 | 9000000 | 16770000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 12483757 | 0 | 299893.66 | 424609.42 | 392287.5 | 320323.25 | 198467.26 | 129149.48 | 124012.5 | 124348.26 | 74978.53 | 0 | 36.91% | 49.47% | 58.16% | 74.36% | 84.02% | 84.02% | 84.02% | 84.02% | 96.09% | 100% | N/D | N/D | 61.2% | 68.98% | 79.58% | 70.11% | 76.9% | 83.73% | 91.35% | 90.77%
1420203052013111013 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 | CONAVI | 90542773.12 | 90542773.12 | N/A | N/A | 0 | 79150875.7997 | 1899621.02 | 6648673.56 | 2843602.7402 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 20174.24 | 21929.33 | 3911.8 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0% | 87.79% | 89.85% | 96.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A | N/A | 0% | 0.71% | 2.55% | 6.1% | 20.52% | 33.92% | 45.48% | 70.37%
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.1 / INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS (UE)
NOTAS:
1/ Aplica el mismo detalle de las notas que forman parte del Anexo 5.

## Anexo 6
ANEXO N° 6:
GESTIÓN DEL VALOR PLANIFICADO DE LOS CRÉDITOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2022-06-30
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa / Proyecto | Unidad Ejecutora | Monto del préstamo (en US$) | Valor Planificado (PV) | Valor Ganado (EV) | Costo Real (AC) | Presupuesto Hasta la Conclusión (BAC) | Variación del Costo (CV) | Variación del Cronograma (SV) | Variación a la Conclusión (VAC) | Índice de Desempeño del Costo (CPI) | Índice de Desempeño del Cronograma (SPI) | Estimación a la conclusión (EAC) | Estimación Hasta la Conclusión (ETC) | Estimación de tiempo hasta la Conclusión (TTC) 2/ | Índice de Desempeño del Trabajo por Completar (TCPI)
BCIE
1725 | Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón | AyA | 99453757 | 170650523.7136 | 171361078.4695 | 163088115.0211 | 172661993.1941 | 8272963.4483 | 710554.7559 | 8272963.4483 | 1.0507 | 1.0042 | 164389029.7458 | 1300914.7246 | -62.9925 | 0.13588
2080 | Programa Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 340000000 | 16300000 | 468560000 | 468560000 | 484860000 | 0 | 452260000 | 0 | 1 | N/A | 484860000 | 16300000 | N/A | 1
AM 2080 | Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 90055000 | 66230601.8636 | 26500000 | 26500000 | 92728000 | 0 | -39730601.8636 | 0 | N/A | 0.40012 | 92728000 | 66228000 | N/A | 1
2128 | Programa de Renovación de la Infraestructura y Equipamiento Hospitalario | CCSS | 270000000 | 172455003.55 | 207222577.18 | 180425638.03 | 352880641.58 | 26796939.15 | 34767573.63 | 26796939.15 | 1.1485 | 1.2016 | 326083702.43 | 145658064.4 | -24.7888 | 0.84461
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | 130000000 | 158882065.883 | 21350189.28 | 16345555.8995 | 178860362.73 | 5004633.3805 | -137531876.603 | 5004633.3805 | 1.3062 | 0.13438 | 173855729.3495 | 157510173.45 | 10.031 | 0.96921
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas | AyA | 154562390.29 | 19500025.9167 | 16739712.6095 | 16739712.6095 | 185866632.4625 | 0 | -2760313.3072 | 0 | 1 | 0.85845 | 185866632.4625 | 169126919.8531 | 11.7575 | 1
2188-A | Programa de Agua Potable y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de la Calidad y Eficiencia del Servicio | AyA | 111128810 | 4630925.6082 | 3561172.8763 | 3561172.8763 | 139863535 | 0 | -1069752.7319 | 0 | 1 | 0.769 | 139863535 | 136302362.1237 | 28.858 | 1
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/SENARA | 55080000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | N/A
2270 | Adquisición y Aplicación de Vacunas COVID-19 | CNE | 80000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | 425000000 | 4156165.0787 | 4156165.0787 | 4156165.0787 | 457797287.81 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 457797287.81 | 453641122.7313 | N/A | 1
1755279957.29
BID
2493/OC-CR | Programa de Agua Potable y Saneamiento | AyA | 73000000 | 89105477.4857 | 86913586.9915 | 86913586.9915 | 105788905.7852 | 0 | -2191890.4942 | 0 | 1 | 0.9754 | 105788905.7852 | 18875318.7937 | 25.4479 | 1
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | 400000000 | 230000000 | 220000000 | 216585065.8 | 450000000 | 3414934.2 | -10000000 | 3414934.2 | 1.0158 | 0.95652 | 446585065.8 | 230000000 | -20.4852 | 0.98537
3072/CH-CR | Programa de Infraestructura de Transporte |  | 50000000
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | 100000000 | 38552698.38 | 20552698.38 | 12129416.72 | 100000000 | 8423281.66 | -18000000 | 8423281.66 | 1.6945 | 0.53311 | 91576718.34 | 79447301.62 | -1.9118 | 0.90414
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | 144036000 | 72760398.05 | 65997146.22 | 48877818.92 | 152036000 | 17119327.3 | -6763251.83 | 17119327.3 | 1.3502 | 0.90705 | 134916672.7 | 86038853.78 | 16.1656 | 0.83405
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | ICE | 134500000 | 84385155.8227 | 83545874.777 | 83545874.777 | 226200000 | 0 | -839281.0458 | 0 | 1 | 0.99005 | 226200000 | 142654125.223 | 19.4593 | 1
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | 125000000 | 133238976.64 | 47418063.2691 | 1712955.19 | 178000000 | 45705108.0791 | -85820913.3709 | 45705108.0791 | N/A | 0.35589 | 132294891.9209 | 130581936.7309 | N/A | 0.74073
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | 100000000 | 850000 | 850000 | 245068.72 | 100000000 | 604931.28 | 0 | 604931.28 | N/A | N/A | 99395068.72 | 99150000 | N/A | 0.99394
1126536000
BIRF
8593-CR | Programa por Resultados para el Fortalecimiento del Seguro Universal de Salud en Costa Rica | CCSS | 420000000 | 387500000 | 390000000 | 390000000 | 420000000 | 0 | 2500000 | 0 | 1 | 1.0065 | 420000000 | 30000000 | 2.9073 | 1
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | 156640000 | 5352750 | 5352750 | 953655.13 | 156640000 | 4399094.87 | 0 | 4399094.87 | N/A | N/A | 152240905.13 | 151287250 | N/A | 0.97174
9050-CR | Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura en Costa Rica | INCOPESCA | 75100500 | 187752 | 187752 | 187752 | 82100500 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 82100500 | 81912748 | N/A | 1
651740500
EXIMBANK
1420203052013111013 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 3/ | CONAVI | 90542773.12 | 367363537.1933 | 355795206.6 | 355795206.65 | 386542773.1206 | -0.049982 | -11568330.5933 | -0.049982 | 1 | 0.96851 | 386542773.1706 | 30747566.5206 | 19.383 | 1
1420202052013211015 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 |  | 296000000
386542773.12
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 1/ | ICE | 191194644.6962 | 52728176.2717 | 50237687.073 | 48165939.1306 | 325519968.1762 | 2071747.9424 | -2490489.1987 | 2071747.9424 | 1.043 | 0.95277 | 323448220.2338 | 275282281.1031 | 50 | 0.99253
191194644.6962
KFW
28568 | Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 1/ | AyA | 82624147.5402 | 5466830.1856 | 5659342.243 | 5659342.243 | 91716726.6 | 0 | 192512.0574 | 0 | 1 | 1.0352 | 91716726.6 | 86057384.357 | 25.9783 | 1
82624147.5402
G. TOTAL en US$ |  |  | 4193918022.6464
NOTAS:
ND: No disponible.
N/A: No Aplica.
1/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares, se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 30 de junio del 2022 de dicha moneda con respecto al dólar.
2/ Para efectos de medir el indicador TTC se utilizan las fechas vigentes de finalización de los contratos de préstamo.
3/ Para el caso del Crédito Concesional (¥628.000.000,00) el monto del préstamo en dólares responde al monto desembolsado (utilizando las referencias cambiarias del acreedor), y al pagado a la empresa contratista a cargo del proyecto. Este crédito se desembolsó en su totalidad en el año 2019.

## Anexo 7
ANEXO N° 7:
AJUSTES EN EL MONTO TOTAL DEL PLAN DE INVERSIÓN DE LOS PROGRAMAS/PROYECTOS EN EJECUCIÓN
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2022-06-30
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa / Proyecto | Acreedor | Unidad Ejecutora | Costo Total Programa/ Proyecto (US$) | Ajuste a reportar | Tipo de ajuste en el Plan de Inversión Vigente (PIV) | Fuente financiamiento que respalda ajuste en el PIV | Monto a ser modificado (US$) | Causas del ajuste en el Plan de Inversión Vigente (PIV) | Impacto del ajuste del PIV del Programa/Proyecto | ¿Alcance afectado? | ¿Plazo afectado? | Afectación en meses | Información o detalles adicionales a compartir | Ubicación del Programa/ Proyecto | Sector
BCIE
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón/SENARA | BCIE | SENARA | 56690800 | Previsión | Aumento | Contrapartida Nacional | 1450000 | El monto considerado en la formulación de la Ley 9690, es insuficiente para poder cumplir con los objetivos del proyecto, en cuanto a los gastos operativos se refiere. | No impacta el alcance del Proyecto, hay un compromiso institucional para la gestión e incorporación de los recursos adicionales de contrapartida para los periodos de 2022 a 2025, en los resultados presentados en este informe de avance se presenta unajuste con los recursos disponibles a la fecha, los recurso se iran integrando en la programación enorme estén aprobados e incorporados en el presupuesto institucional. | No | Si | 21 | Cabe resaltar que se espera incoporar para el 2022 parte del monto requerido para cubrir las obras sustantivas y se proyecto al 2022 US$646,000 | Limón | Salud, Nutrición y Deporte
BID
2493/OC-CR | Programa de Agua Potable y Saneamiento | BID | AyA | 697387927.1873 | Previsión | Aumento | Por definir | 255047973.14 | Posterior a la atualización del cuadro de costos en octubre del 2021 , durante el periodo 2021 la Unidad Ejecutora-PAPS (UE-PAPS) realizó una actualización de los presupuestos de las obras pendientes de ejecutar para efectos del trámite del estudios de factibilidad que necesitan enviar a MIDEPLAN para la aprobación del crédito en trámite con el BNCR para cubrir parte de las obras sin financiamiento. Este estudio determino un incremento en los costos de las obras pendientes de financiar. | El resultado de esa actualización aumenta los costos del proyecto a US$697,387,927.19, presentando variación la línea “pendiente de financiamiento” que aumenta a US$255,047,973.14 (US$33,558,642.88 aumento marginal) y el “aporte local” que disminuye a US$139,562,549.78, debido al ajuste de las proyecciones de la gestión del Programa y del contrato de Inspección. | No | Si | 34 | Se presento según el estudio de actualización de costos a diciembre 2021 un incremento por US$33,558,642,88, lo cual son recursos pendientes de financiar y que pueden impactar en el objetivo de poner a trabajar la Planta de Tratamiento Los Tajos al menos en un 65%. | Cartago, Huertar Norte y San José | Salud, Nutrición y Deporte
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | BID | COMEX | 100000000 | Previsión | Aumento | Contrapartida Nacional | 10000000 | Las dos obras de mayor alcance e impacto del Programa son Paso Canoas y Peñas Blancas, en ambos casos, se excedió el presupuesto estimado/previsto para la construcción y equipamiento del ambos Pyestos Fronterizos, el sobrecosto es atribuido al incremento en los materiales de la construcción por la guerra entre Rusia y Ucrania. | Se daría un aumento de US$10 Millones producto de los sobrecostos del Programa, mismo que se realizaría en el componente I del Programa. | Si | Si | 6 | La UC mantenía tres propuestas al Gobierno para enfrentar el sobrecosto, por ello se escogió la de menor monto( $10 millones) para cumplir con todos los productos incluidos en el alcance del Programa, sin embargo, las intervenciones en Sabalito y Las Tablillas serán de menor escala. | Paso Canoas-Peñas Blancas-Sabalito y Las Tablillas | Comercio Exterior
EXIMBANK
1420203052013111013 & 1420202052013211015 | Proyecto Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N°32, Sección: Intersección con la Ruta Nacional 4 - Limón. */ | EXIMBANK | CONAVI | 529371330.6749 | Previsión | Aumento | Contrapartida Nacional | 150000000 | Inclusión de obras adicionales al proyecto, requeridas por las comunidades que se encuentrar cercanas al mismo. Estas obras podrían incluir: retornos, puentes peatonales, calles margionales, ciclovias, bahías de autobuses, aceras, rotondas y accesosa a fincas que no estaban contemplados en el alcance inicial del proyecto | El alcance del proyecto se ampliaría con la inclusión de estas obras adicionales. | Si | Si | No Disponible | La UE lo que tiene es una estimación de lo que podrían costar las obras adicionales. Se está llevando a cabo un estudio de prefactibilidad para analizar y tomar una decisión al respecto. Dada la indefinición al respecto, se desconoce el plazo que tomaria su construcción y la fuente que las financiaría, sin embargo, de momento se contempla que podrían ser pagadas con recursos del CONAVI (no se descarta buscar un financiamiento). | Limón | Infraestructura y Transporte
[5 empty] | Cambio formalizado | Aumento | Contrapartida Nacional | 8199150.81 | 1) Ampliación en el plazo de ejecución del contrato del Gestor del Proyecto, lo cual a su vez generó un incremento en el costo. 2) aumento en la partida de relocalización de servicios. Todo financiado con CN | No afecta los objetivos o resultados del Proyecto | No | No | NA | Se modiica el Plan de Inversión Vigente en cuanto a la fuente de contrapartida, que se incrementó para este periodo
KFW
28568 | Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias | KFW | AYA | 91717342.5402 | Previsión | Aumento | Por definir | 80409261.1404 | El aumento en los costos, según la UEN es debido a las secuelas de la pandemia del COVID-19, el conflicto Ucrania-Rusia, lo cual ha afectado tanto, el precio de los combustibles como el de los transportes internacionales; además el precio del dólar y el Euro, las cadenas de producción y precios finales de productos. Además se indica que los Presupuestos referenciales del Programa estaban subestimados, lo cual a traerlos a los precios actuales se dio un aumento importante. | El Programa con el presupuesto actual no podría cubrir todas las obras, por lo que el aumento permitiría lograr el alcance. | Si | Si | 30 | El Banco está enterado de la situación, sin embargo, dado el monto que estiman estaría faltando, se estpan valorando las opciones posibles para financiarlo. | Jacó/ Quepos/ Golfito y Palmares | Salud, Nutrición y Deporte
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.1 / INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS (UE)
NOTAS:
ND: No disponible
N/A: No Aplica
*/ En el costo total del Proyecto se incluye US$9,211,605.85 correspondientes al diferencial cambiario del Crédito Concesional, que la administración deberá cubrir, para cumplir con los pagos a la empresa contratista. A la fecha, no se tiene definida formalmente, la fuente que financiará este monto.

## Anexo 8
ANEXO N° 8
PROGRAMAS DE APOYO PRESUPUESTARIO
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2022-06-30
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa / Proyecto | Unidad Ejecutora | Deudor / Garante | Monto del préstamo (en US$) | Número de Ley | Fecha suscripción del Contrato | Fecha de aprobación de Ley | Fecha de vencimiento del período de desembolso original | Fecha de desembolso realizado | Monto desembolsado acumulado a junio 2022 (en US$) | Fecha de vencimiento del período de vigencia del crédito
AFD
CCR 1025 01L | Programa de Apoyo Presupuestario basado en Políticas para Implementar la Trayectoria Sostenible e Inclusiva de Costa Rica | MH | GOBNO | 156330000 | 10233 | 2021-10-14 | 2022-05-04 | 2023-10-14 | N/A | 0 | 2041-11-30
BCIE
2252 | Programa de Gestión Fiscal y de Descarbonización | MH | GOBNO | 300000000 | 9988 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2022-06-11 | 2021-12-15 | 300000000 | 2041-06-11
BID
5264/OC-CR | Programa de Emergencia y Fortalecimiento Fiscal SDL | MH | GOBNO | 250000000 | 10105 | 2021-06-24 | 2021-12-20 | 2022-12-20 | 2021-12-23 | 250000000 | 2041-12-20
5263/OC-CR | Programa de Apoyo a la Sostenibilidad Fiscal II (PBP) | MH | GOBNO | 250000000 | 10105 | 2021-06-24 | 2021-12-20 | 2022-12-20 | 2022-03-11 | 250000000 | 2041-12-20
BIRF
9146-CR | Programa de Gestión Fiscal y de Descarbonización | MH | GOBNO | 300000000 | 9988 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2022-04-30 | 2021-06-22 | 300000000 | 2041-06-11
9279-CR | Segundo Préstamo para Políticas de Desarrollo para la Gestión Fiscal y Descarbonización, entre el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento | MH | GOBNO | 300000000 | 10207 | 2021-08-30 | 2022-05-04 | 2022-08-31 | N/A | 0 | 2041-02-15
FMI
N/D | Apoyo para la recuperación post pandemia y consolidación fiscal | MH | GOBNO | 1778000000 | 10002 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2024-07-20 | 2021-07-30 | 578063502.27 | 2031-07-20
G. TOTAL en US$ |  |  |  | 3334330000 | [5 empty] | 1678063502.27
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.1