## Índice
Informe Estadístico sobre los Créditos Externos en Periodo de Ejecución del Gobierno Central y Resto del Sector Público III Trimestre 2022
| Cuadro 1 | FECHAS IMPORTANTES ASOCIADAS A LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO
| Cuadro 2 | DESEMBOLSOS REALES Y PROGRAMACIÓN 2022
| Cuadro 3 | ESTADO FINANCIERO DE LA CONTRAPARTIDA NACIONAL Y DONACIÓN
| Cuadro 4 | DESEMBOLSOS, AVANCE FINANCIERO Y AVANCE FISICO (2013 - III TRIMESTRE 2022)
| Cuadro 5 | PROGRAMAS DE APOYO PRESUPUESTARIO

## Cuadro 1
CUADRO N° 1
FECHAS IMPORTANTES ASOCIADAS A LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2022-09-30
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa / Proyecto | Unidad Ejecutora | Deudor / Garante | Monto del préstamo (en US$) 2/ | Fecha suscripción del Contrato | Fecha de aprobación de Ley | Número de Ley | Fecha incorporación de recursos al Presupuesto Nacional y/o Institucional | Fecha de vencimiento del período de desembolso original | Fecha de vencimiento del período de desembolso con prórrogas | Cantidad de prórrogas otorgadas al período de desembolso | Fecha de vencimiento del período de vigencia del crédito
BCIE
1725 | Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón 1/ | AyA | AyA | 99453757 | 2008-03-26 | N/A | N/A | 2008-06-17 | 2016-12-30 | 2021-06-30 | 3 | 2023-03-23
2080 | Programa Obras Estratégicas de Infraestructura Vial 2/ | CONAVI | CONAVI | 340000000 | 2012-04-16 | N/A | N/A | 2012-12-14 | 2017-05-29 | 2021-05-29 | 1 | 2027-04-16
AM2080 | Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | CONAVI | 90055000 | 2020-11-16 | N/A | N/A | 2021-12-30 | 2027-04-29 | N/A | 0 | 2035-11-16
2128 | Programa de Renovación de la Infraestructura y Equipamiento Hospitalario | CCSS | CCSS | 270000000 | 2014-01-07 | N/A | N/A | 2014-10-21 | 2019-10-10 | 2023-10-10 | 2 | 2034-10-10
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | AyA | 130000000 | 2015-08-12 | N/A | N/A | 2016-01-22 | 2023-08-12 | N/A | 0 | 2030-08-12
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas | AyA | AyA | 154562390.29 | 2018-05-04 | N/A | N/A | 2019-03-07 | 2024-04-30 | N/A | 0 | 2039-04-30
2188-A | Programa de Agua Potable y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de la Calidad y Eficiencia del Servicio (PAACC) | AyA | AyA | 111128810 | 2019-05-07 | N/A | N/A | 2019-10-18 | 2026-04-28 | N/A | 0 | 2051-04-28
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/SENARA | Gobierno | 55080000 | 2019-01-07 | 2019-06-27 | 9690 | 2019-11-27 | 2023-06-26 | N/A | 0 | 2040-06-26
2270 | Adquisición y Aplicación de Vacunas COVID-19 | CNE | Gobierno | 80000000 | 2021-05-21 | 2021-10-01 | 10056 | 2021-12-17 | 2022-12-15 | N/A | 0 | 2041-06-15
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | Gobierno | 425000000 | 2022-04-04 | 2022-05-11 | 10230 | En proceso de incorporación | 60 meses a partir del primer desembolso | N/A | 0 | 20 años a partir del primer desembolso
1755279957.29
BID
2493/OC-CR | Programa de Agua Potable y Saneamiento | AyA | AyA / Gobierno | 73000000 | 2012-09-26 | 2013-09-24 | 9167 | 2014-07-23 | 2019-09-24 | 2024-07-24 | 2 | 2037-09-24
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | Gobierno | 400000000 | 2014-04-03 | 2014-11-13 | 9283 | 2015-04-16 | 2020-11-13 | 2024-11-12 | 2 | 2038-04-03
3072/CH-CR | Programa de Infraestructura de Transporte |  | Gobierno | 50000000
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | Gobierno | 100000000 | 2015-12-17 | 2017-05-31 | 9451 | 2017-12-14 | 2022-05-31 | 2024-05-31 | 1 | 2042-05-15
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | Gobierno | 144036000 | 2018-09-20 | 2011-10-05 | 8982 | 2018-11-09 | 2023-09-20 | N/A | 0 | 2048-05-11
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | ICE | Gobierno | 134500000 | 2019-02-07 | 2018-07-04 | 9573 | 2018-09-30 | 2024-02-07 | N/A | 0 | 2044-02-07
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | Gobierno | 125000000 | 2020-03-18 | 2020-09-29 | 9899 | 2020-11-13 | 2025-09-29 | N/A | 0 | 2046-03-18
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | Gobierno | 100000000 | 2020-03-17 | 2021-03-17 | 9968 | 2021-10-01 | 2026-03-17 | N/A | 0 | 2045-03-15
1126536000
BIRF
8593-CR | Programa por Resultados para el Fortalecimiento del Seguro Universal de Salud en Costa Rica | CCSS | Gobierno | 420000000 | 2016-04-21 | 2016-09-28 | 9396 | 2016-12-22 | 2022-04-30 | 2024-06-30 | 1 | 2049-08-15
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | Gobierno | 156640000 | 2020-04-06 | 2020-11-23 | 9922 | 2021-03-17 | 2026-07-31 | N/A | 0 | 2053-05-15
9050-CR | Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura en Costa Rica | INCOPESCA | Gobierno | 75100500 | 2020-07-03 | 2021-09-14 | 10037 | 2022-04-22 | 2027-09-19 | N/A | 0 | 2053-07-15
651740500
EXIMBANK
1420203052013111013 | Proyecto Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 3/5/ | CONAVI | Gobierno | 90542773.12 | 2013-06-03 | 2015-05-04 | 9293 | 2015-12-16 | 2020-12-07 | N/A | 0 | 2036-09-21
1420202052013211015 | Proyecto Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 4/ |  |  | 296000000 |  |  |  |  | 2023-04-10 | N/A | 0 | 2039-03-21
386542773.12
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 6/ | ICE | ICE / Gobierno | 179918316.489 | 2017-06-20 | 2014-08-04 | 9254 | 2017-09-29 | 2026-09-27 | N/A | 0 | 2057-06-20
179918316.489
KFW
28568 | Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 6/ | AyA | Gobierno | 77502750.5616 | 2018-12-20 | 2019-09-27 | 9723 | 2019-11-27 | 2024-06-30 | N/A | 0 | 2039-05-15
77502750.5616
G. TOTAL en US$ |  |  |  | 4177520297.4606
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.1 / INFORMES DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE LAS UNIDADES EJECUTORAS (UE)
NOTAS:
N/A= No aplica.
1/ El Programa alcanza el 100% del monto del crédito desembolsado en junio 2021 (considerando los recursos rescindidos por el BCIE), sin embargo, continua ejecutando las obras pendientes, con fecha prevista de finalización al I Semestre 2023.
2/ El Programa alcanza el 100% del monto del crédito desembolsado en Mayo 2021, sin embargo, continua ejecutando las obras pendientes, con fecha prevista de finalización al I Trimestre 2023.
3/ Si bien es cierto la fecha de pago de acuerdo con los plazos establecidos en el contrato de préstamo es el 07/12/2036, las cláusulas establecen que los pagos deben realizarse el 21 de marzo y 21 de setiembre, por lo que la última amortización se realizaría el 21 de setiembre del 2036.
4/ Si bien es cierto la fecha de pago de acuerdo con los plazos establecidos en el contrato de préstamo es el 07/04/2039, las cláusulas establecen que los pagos deben realizarse el 21 de marzo y 21 de setiembre, por lo que la última amortización se realizaría el 21 de marzo del 2039.
5/ El monto del préstamo en dólares responde al monto desembolsado (utilizando las referencias cambiarias del acreedor), y pagado a la empresa contratista a cargo del proyecto. Para efectos de calcular el periodo de ejecución real de dicho crédito, se utiliza la fecha de entrada en vigencia (efectividad dada por el Acreedor) y la fecha del último desembolso realizado por el Acreedor.
6/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 30 de setiembre del 2022 de dicha moneda con respecto al dólar.

## Cuadro 2
CUADRO N° 2
DESEMBOLSOS REALES Y PROGRAMACIÓN 2022
(cifras expresadas en valores absolutos US$)
2022-09-30
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa/Proyecto | Unidad Ejecutora | Monto del préstamo (en US$) | Monto acumulado desembolsado a setiembre 2022 (en US$) | Monto Pendiente por desembolsar (en US$) | Programado 3/ | Real | Programado 3/
[6 empty] | III Trimestre 2022 | III Trimestre 2022 | IV Trimestre 2022
BCIE
1725 | Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón | AyA | 99453757 | 99453757 | 0 | N/A | 0 | N/A
2080 | Programa Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 340000000 | 340000000 | 0 | N/A | 0 | N/A
AM2080 | Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 90055000 | 26500000 | 63555000 | 16370355 | 0 | 0
2128 | Programa de Renovación de la Infraestructura y Equipamiento Hospitalario | CCSS | 270000000 | 159800233.27 | 110199766.73 | 38176090.23 | 0 | 36775748.52
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | 130000000 | 11200000 | 118800000 | 0 | 0 | 0
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas | AyA | 154562390.29 | 16854499.49 | 137707890.8 | 790681.4234 | 5886838 | 2261555.6633
2188-A | Programa de Agua Potable y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de la Calidad y Eficiencia del Servicio | AyA | 111128810 | 2088000 | 109040810 | 1204870.892 | 0 | 2288387.7934
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/SENARA | 55080000 | 500000 | 54580000 | 0 | 0 | 0
2270 | Proyecto Adquisición y Aplicación de Vacunas COVID-19 | CNE | 80000000 | 79688453.54 | 311546.46 | 311546.46 | 0 | N/A
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | 425000000 | 0 | 425000000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1755279957.29 | 736084943.3 | 1019195013.99 | 56853544.0054 | 5886838 | 41325691.9767
BID
2493/OC-CR | Programa de Agua Potable y Saneamiento | AyA | 73000000 | 59158043.78 | 13841956.22 | 2460000 | 0 | 0
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | 400000000 | 280000000 | 120000000 | 40000000 | 40000000 | 0
3072/CH-CR | Programa de Infraestructura de Transporte |  | 50000000 | 30000000 | 20000000 | 10000000 | 10000000 | 0
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | 100000000 | 52644128.98 | 47355871.02 | 11847217.52 | 32091430.6 | 0
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | 144036000 | 61989292.43 | 82046707.57 | 0 | 0 | 8743243.7
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | ICE | 134500000 | 56563456.84 | 77936543.16 | 1073893 | 3000000 | 2025731.4904
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | 125000000 | 20000000 | 105000000 | 20000000 | 0 | 0
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | 100000000 | 850000 | 99150000 | 5100000 | 0 | 0
|  |  | 1126536000 | 561204922.03 | 565331077.97 | 90481110.52 | 85091430.6 | 10768975.1904
BIRF
8593-CR | Programa por Resultados para el Fortalecimiento del Seguro Universal de Salud en Costa Rica | CCSS | 420000000 | 390000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | 156640000 | 5352750 | 151287250 | 1685800 | 0 | 4165000
9050-CR | Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura en Costa Rica | INCOPESCA | 75100500 | 5187751.25 | 69912748.75 | 0 | 5000000 | 347504.46
|  |  | 651740500 | 400540501.25 | 251199998.75 | 1685800 | 5000000 | 4512504.46
EXIMBANK
1420203052013111013 | Proyecto Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 1/ | CONAVI | 90542773.12 | 90542773.12 | 0 | N/A | 0 | N/A
1420202052013211015 | Proyecto Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 |  | 296000000 | 191506507.95 | 104493492.05 | 30598080.9964 | 22224660.88 | 45530560.3428
|  |  | 386542773.12 | 282049281.07 | 104493492.05 | 30598080.9964 | 22224660.88 | 45530560.3428
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 2/ | ICE | 179918316.489 | 29548048.3802 | 150370268.1088 | 4437214.4538 | 3318194.6213 | 249245.272
|  |  | 179918316.489 | 29548048.3802 | 150370268.1088 | 4437214.4538 | 3318194.6213 | 249245.272
KFW
28568 | Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 2/ | AyA | 77502750.5616 | 0 | 77502750.5616 | 0 | 0 | 914771.7192
|  |  | 77502750.5616 | 0 | 77502750.5616 | 0 | 0 | 914771.7192
G. TOTAL en US$ |  |  | 4177520297.4606 | 2009427696.0302 | 2168092601.4304 | 184055749.9757 | 121521124.1013 | 103301748.9612
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.1 / INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS (UE)
NOTAS:
N/A= No aplica
1/ El monto del préstamo en dólares responde al monto desembolsado (utilizando las referencias cambiarias del acreedor), y pagado a la empresa contratista a cargo del proyecto. Para efectos de calcular el periodo de ejecución real de dicho crédito, se utiliza la fecha de entrada en vigencia (efectividad dada por el Acreedor) y la fecha del último desembolso realizado por el Acreedor.
2/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares, se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 30 de setiembre del 2022 de dicha moneda con respecto al dólar.
3/ Los datos de Programación de Desembolsos de los Recursos Externos para el II Semestre del año 2022 fueron suministrados por las UE/UCP en el Informe de Seguimiento correspondiente al I Semestre 2022.

## Cuadro 3
CUADRO N° 3
ESTADO FINANCIERO DE LA CONTRAPARTIDA NACIONAL Y DONACIÓN
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2022-09-30
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa/Proyecto | Unidad Ejecutora | Monto del préstamo (en US$)1/ | Contrapartida Nacional |  |  |  |  | Donación
|  |  |  | Monto Original (en US$) | Monto Vigente (en US$) | Monto ejecutado a setiembre 2022 | Monto pendiente por ejecutar | Programado a Ejecutarse en el 2022 2/ | Monto de donación | Monto desembolsado a setiembre 2022 (Desembolsado) | Monto pendiente por desembolsar | Programado a Ejecutarse en el 2022 2/
BCIE
1725 | Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón | AyA | 99453757 | 69810000.19 | 73208236.19 | 71916064.1647 | 1292172.0253 | 3585950.1751 | N/A | N/A | N/A | N/A
2080 | Programa Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 340000000 | 30540000 | 144860000 | 120540039.59 | 24319960.41 | 16300000 | N/A | N/A | N/A | N/A
AM2080 | Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 90055000 | 2673000 | 2673000 | 0 | 2673000 | 2673000 | N/A | N/A | N/A | N/A
2128 | Programa de Renovación de la Infraestructura y Equipamiento Hospitalario | CCSS | 270000000 | 82880641 | 82880641.64 | 50292163.72 | 32588477.92 | 14830883.96 | N/A | N/A | N/A | N/A
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | 130000000 | 30196728 | 46931371.734 | 10565217.4871 | 36366154.2469 | 1422720 | 2087770 | 527617.5501 | 1560152.4499 | 433128.7642
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas 3/ | AyA | 154562390.29 | 31304300 | 31304243.06 | 3820214.4362 | 27484028.6238 | 1606556.6315 | N/A | N/A | NA | N/A
2188-A | Programa de Agua Potable y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de la Calidad y Eficiencia del Servicio (PAACC) | AyA | 111128810 | 28734720 | 28734720 | 1458385.3763 | 27276334.6237 | 849397.007 | N/A | N/A | N/A | N/A
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/SENARA | 55080000 | 1610800 | 1610800 | 924873.5258 | 685926.4742 | 561023.493 | N/A | N/A | N/A | N/A
2270 | Proyecto Adquisición y Aplicación de Vacunas COVID-19 | CNE | 80000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | 425000000 | 32797287.81 | 32797287.81 | 4156165.0787 | 28641122.7313 | 250000 | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 1755279957.29 | 310547477 | 445000300.434 | 263673123.3789 | 181327177.0551 | 42079531.2667 | 2087770 | 527617.5501 | 1560152.4499 | 433128.7642
BID
2493/OC-CR | Programa de Agua Potable y Saneamiento | AyA | 73000000 | 12025899.7041 | 12788905.7852 | 10580493.2814 | 2208412.5038 | 2782347.7206 | 20000000 | 17994580.3469 | 2005419.6531 | 2605419.6532
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | 400000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
3072/CH-CR | Programa de Infraestructura de Transporte |  | 50000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | 100000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | 144036000 | 8000000 | 8000000 | 4298389.11 | 3701610.89 | 967107.28 | N/A | N/A | N/A | N/A
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | ICE | 134500000 | 91700000 | 91700000 | 31116487.7721 | 60583512.2279 | 3304087.9346 | N/A | N/A | N/A | N/A
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | 125000000 | 53000000 | 53000000 | 26452645.1491 | 26547354.8509 | 21397095.01 | N/A | N/A | N/A | N/A
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | 100000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 1126536000 | 164725899.7041 | 165488905.7852 | 72448015.3127 | 93040890.4725 | 28450637.9452 | 20000000 | 17994580.3469 | 2005419.6531 | 2605419.6532
BIRF
8593-CR | Programa por Resultados para el Fortalecimiento del Seguro Universal de Salud en Costa Rica | CCSS | 420000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | 156640000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
9050-CR | Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura en Costa Rica | INCOPESCA | 75100500 | 7000000 | 7000000 | 0 | 7000000 | 86673.88 | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 651740500 | 7000000 | 7000000 | 0 | 7000000 | 86673.88 | 0 | 0 | 0 | 0
EXIMBANK
1420203052013111013 | Proyecto Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 4/5/ | CONAVI | 90542773.12 | 147727758.0561 | 134642305.88 | 102750248.91 | 31892056.97 | 39500181.3372 | N/A | N/A | N/A | N/A
1420202052013211015 | Proyecto Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 4/ |  | 296000000
|  |  | 386542773.12 | 147727758.0561 | 134642305.88 | 102750248.91 | 31892056.97 | 39500181.3372 | 0 | 0 | 0 | 0
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 1/ | ICE | 179918316.489 | 134325323.4798 | 134325323.475 | 22943269.5783 | 111382053.8968 | 3457526.578 | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 179918316.489 | 134325323.4798 | 134325323.475 | 22943269.5783 | 111382053.8968 | 3457526.578 | 0 | 0 | 0 | 0
KFW
28568 | Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 1/ | AyA | 77502750.5616 | 8529560 | 8529560 | 5315218.8313 | 3214341.1687 | 493390.5163 | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 77502750.5616 | 8529560 | 8529560 | 5315218.8313 | 3214341.1687 | 493390.5163 | 0 | 0 | 0 | 0
G. TOTAL en US$ |  |  | 4177520297.4606 | 772856018.2399 | 894986395.5743 | 467129876.0111 | 427856519.5631 | 114067941.5234 | 22087770 | 18522197.8969 | 3565572.103 | 3038548.4174
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.1 / INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS (UE)
NOTAS:
N/A= No aplica
1/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 30 de setiembre del 2022 de dicha moneda con respecto al dólar.
2/ Los datos de Programación de Ejecución de las contrapartidas y las donaciones para el año 2022 fueron suministrados por las UE/UCP en el Informe de Seguimiento correspondiente al II Semestre 2021.
3/ Producto a una revisión de los sistemas contables del AyA, se detectó una inconsistencia que se venía arrastrando en el dato de contrapartida por lo que se realizó el ajuste correspondiente.
4/ El monto vigente de la Contrapartida se incrementó para el III Trimestre 2022, en comparación con el I Semestre 2022, debido a un aumento en el monto de las expropiaciones por $ 1.311.225,56.
5/ El monto del préstamo en dólares responde al monto desembolsado (utilizando las referencias cambiarias del acreedor), y pagado a la empresa contratista a cargo del proyecto. Para efectos de calcular el periodo de ejecución real de dicho crédito, se utiliza la fecha de entrada en vigencia (efectividad dada por el Acreedor) y la fecha del último desembolso realizado por el Acreedor.

## Cuadro 4
CUADRO N° 4
DESEMBOLSOS, AVANCE FINANCIERO Y AVANCE FISICO (2013 - III Trimestre 2022)
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2022-09-30
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa/Proyecto | Unidad Ejecutora | Monto del préstamo (en US$) 1/ | Monto acumulado desembolsado a setiembre 2022 (en US$) | Desembolsos 2/ | [9 empty] | Avance financiero (%) 3/ | [9 empty] | Avance físico (%) 3/
[5 empty] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Al III Trimestre 2022 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Al III Trimestre 2022 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Al III Trimestre 2022
BCIE
1725 | Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón | AyA | 99453757 | 99453757 | 8500000 | 13000000 | 9000000 | 16770000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 12483757 | 0 | 36.91% | 49.47% | 58.16% | 74.36% | 84.02% | 84.02% | 84.02% | 84.02% | 96.09% | 100% | N/D | N/D | 61.2% | 68.98% | 79.58% | 70.11% | 76.9% | 83.73% | 91.35% | 93.43%
2080 | Programa Obras Estratégicas de Infraestructura Vial 4/ | CONAVI | 340000000 | 340000000 | 7500000 | 39953803 | 30618366 | 93500569 | 13134370 | 6000000 | 85381480 | 21238960 | 42672450 | 0 | 2.206% | 13.96% | 22.96% | 50.46% | 54.33% | 56.09% | 81.2% | 87.45% | 100% | 100% | N/D | N/D | 38% | 46% | 51.88% | 68% | 75% | 82% | 97% | 96%
AM2080 | Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 90055000 | 26500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 26500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 29.43% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 6% | 46%
2128 | Programa de Renovación de la Infraestructura y Equipamiento Hospitalario | CCSS | 270000000 | 159800233.27 | N/A | 5000000 | 26078740.9 | 12297306.35 | 7682132.73 | 12790856.84 | 9087363.04 | 59954659.53 | 0 | 26909173.88 | N/A | 1.852% | 11.51% | 16.07% | 18.91% | 23.65% | 27.01% | 49.22% | 49.22% | 59.19% | N/A | N/D | 37% | 52.61% | 58.8% | 74.73% | 81.33% | 85.09% | 87.53% | 91.09%
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | 130000000 | 11200000 | N/A | N/A | 0 | 200000 | 3000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 3000000 | N/A | N/A | 0% | 0.1538% | 2.462% | 2.462% | 6.308% | 6.308% | 6.308% | 8.615% | N/A | N/A | 0% | 3.12% | 4.33% | 6.67% | 10.4% | 14.83% | 26.42% | 29.55%
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas | AyA | 154562390.29 | 16854499.49 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 1500000 | 0 | 9467661.49 | 5886838 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0.9705% | 0.9705% | 7.096% | 10.9% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 11.85% | 13.7% | 19.32% | 19.63%
2188-A | Programa de Acueducto y Alcantarillado en Ciudades Costeras (PAACC) 5/ | AyA | 111128810 | 2088000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 1000000 | 1088000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0.8999% | 1.879% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 9.162% | 11.45% | 11.03%
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/SENARA | 55080000 | 500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 500000 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0.9078% | 0.9078% | 0.9078% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.14% | 15.98% | 18.15% | 22.2%
2270 | Proyecto Adquisición y Aplicación de Vacunas COVID-19 | CNE | 80000000 | 79688453.54 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 69425367.54 | 10263086 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 86.78% | 99.61% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | 425000000 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/D
|  |  | 1755279957.29 | 736084943.3 | 16000000 | 57953803 | 65697106.9 | 122767875.35 | 33816502.73 | 18790856.84 | 100968843.04 | 81693619.53 | 135049236.03 | 73647097.88
BID
2493/OC-CR | Programa de Agua Potable y Saneamiento | AyA | 73000000 | 59158043.78 | 0 | 0 | 5075849.51 | 0 | 4104373.53 | 0 | 10302672.95 | 13635147.79 | 12000000 | 14040000 | 0% | 0% | 6.953% | 6.953% | 12.58% | 12.58% | 26.69% | 45.37% | 61.81% | 81.04% | 0% | 0% | 0.42% | 3.52% | 9.63% | 20.94% | 51.61% | 71.73% | 87.36% | 88.69%
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte 7/ | MOPT | 400000000 | 280000000 | N/A | 0 | 0 | 5000000 | 45000000 | 120000000 | 0 | 0 | 30000000 | 80000000 | N/A | 0% | 0% | 1.111% | 12.5% | 42.5% | 42.5% | 42.5% | 50% | 70% | N/A | 0% | 0% | 13% | 31% | 49% | 59% | 74% | 47% | 57.55%
3072/CH-CR | Programa de Infraestructura de Transporte 7/ | MOPT | 50000000 | 30000000 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 5000000 | 10000000 | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 40% | 60%
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | 100000000 | 52644128.98 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 5145797.18 | 0 | 15406901.2 | 32091430.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 5.146% | 5.146% | 20.55% | 52.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 7.6% | 19.45% | 31.29% | 42.79%
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | 144036000 | 61989292.43 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 11450375.07 | 32874109.24 | 10000000 | 7664808.12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 7.95% | 30.77% | 37.72% | 43.04% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 12% | 25% | 44% | 58%
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | ICE | 134500000 | 56563456.84 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 44485703.28 | 4077753.56 | 5000000 | 3000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 33.07% | 36.11% | 39.82% | 42.05% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 37.31% | 46.95% | 51.82% | 58.42%
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | 125000000 | 20000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 20000000 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 16% | 16% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 40.3% | 44.06%
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | 100000000 | 850000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 850000 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.85% | 0.85% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.2982% | 3.851%
|  |  | 1126536000 | 561204922.03 | 0 | 0 | 5075849.51 | 5000000 | 49104373.53 | 120000000 | 71384548.48 | 65587010.59 | 98256901.2 | 146796238.72
BIRF
8593-CR | Programa por Resultados para el Fortalecimiento del Seguro Universal de Salud en Costa Rica | CCSS | 420000000 | 390000000 | N/A | N/A | N/A | 105000000 | 0 | 120000000 | 60000000 | 105000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 53.57% | 67.86% | 92.86% | 92.86% | 92.86% | N/A | N/A | N/A | ND | 35.54% | 67.44% | 79.4% | 86.36% | 92.28% | 94.28%
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | 156640000 | 5352750 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 3238550 | 2114200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 2.068% | 3.417% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0.63% | 6.36%
9050-CR | Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura en Costa Rica | INCOPESCA | 75100500 | 5187751.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 187751.25 | 5000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25% | 6.908% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0.82%
|  |  | 651740500 | 400540501.25 | 0 | 0 | 0 | 105000000 | 0 | 120000000 | 60000000 | 105000000 | 3426301.25 | 7114200
EXIMBANK
1420203052013111013 | Proyecto Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 6/ | CONAVI | 90542773.12 | 90542773.12 | N/A | N/A | 0 | 79150875.8 | 1899621.02 | 6648673.56 | 2843602.74 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0% | 87.79% | 89.85% | 96.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A | N/A | 0% | 0.71% | 2.55% | 6.1% | 20.52% | 33.92% | 45.48% | 73.22%
1420202052013211015 | Proyecto Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 |  | 296000000 | 191506507.95 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 37374665.86 | 39012508.71 | 62032244.91 | 53087088.47 | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.63% | 25.81% | 46.76% | 64.7% |  |  |  |  | 0%
|  |  | 386542773.12 | 282049281.07 | 0 | 0 | 0 | 79150875.8 | 1899621.02 | 6648673.56 | 40218268.6 | 39012508.71 | 62032244.91 | 53087088.47
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 1/ | ICE | 179918316.489 | 29548048.3802 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 157399.2457 | 11210810.5806 | 10848269.186 | 62032244.91 | 3582815.6929 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.06663% | 4.747% | 9.05% | 14.43% | 16.42% | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25% | 1.648% | 10.84% | 16.76% | 25.67% | 28.28%
|  |  | 179918316.489 | 29548048.3802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157399.2457 | 11210810.5806 | 10848269.186 | 62032244.91 | 3582815.6929
KFW
28568 | Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 1/ | AyA | 77502750.5616 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.31% | 17.07% | 17.98% | 18.22%
|  |  | 77502750.5616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G. TOTAL en US$ |  |  | 4177520297.4606 | 2009427696.0302 | 16000000 | 57953803 | 70772956.41 | 311918751.15 | 84820497.28 | 265596929.6457 | 283782470.7006 | 302141408.016 | 360796928.3 | 284227440.7629
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.1 / INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS (UE)
NOTAS:
N/D= Información no disponible
N/A= No aplica
1/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares, se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 30 de setiembre del 2022 de dicha moneda con respecto al dólar.
2/ Los valores corresponden al comportamiento de cada año y periodo en particular (no son acumulados).
3/ Los valores corresponden al avance acumulado desde que inició el Programa/Proyecto hasta el final de cada periodo.
4/ Durante el I Trimestre 2022 se modificó la metodología para el cálculo de avance físico considerando las mejoras implementadas por parte del Programa.
5/ Se realiza una reprogramación de los proyectos del BCIE 2188-A PAACC, dado que se han materializado algunos incidentes que impactan de manera negativa la ejecución de los objetivos inicialmente planteados en la restricción de tiempo, por lo que la Unidad Ejecutora envia a la Gerencia General la justificación de los ajustes en los avances físicos a la baja y esta da el respectivo Visto Bueno.
6/ El monto del préstamo en dólares responde al monto desembolsado (utilizando las referencias cambiarias del acreedor), y pagado a la empresa contratista a cargo del proyecto. Para efectos de calcular el periodo de ejecución real de dicho crédito, se utiliza la fecha de entrada en vigencia (efectividad dada por el Acreedor) y la fecha del último desembolso realizado por el Acreedor.
7/ Durante el I Trimestre 2021, el Ejecutor aplicó un cambio a la metodología que venía implementando para estimar de avance físico del Programa, considerando las mejoras implementadas por parte del PIT para el cumplimiento de las disposiciones establecidas por la CGR.
TIPOS DE CAMBIO
[5 empty] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | III Trim 2022
|  |  |  | Euros a $ | 1.3743 | 1.2098 | 1.0862 | 1.0517 | 1.2005 | 1.1445 | 1.1238 | 1.2281 | 1.1347 | 0.9776
|  |  |  | Yenes a $ | 105.31 | 119.78 | 120.22 | 116.96 | 112.69 | 110.03 | 108.5 | 103.07 | 115.1 | 144.46
|  |  |  | Yuanes a $ | 6.0543 | 6.2055 | 6.4937 | 6.945 | 6.5068 | 6.8785 | 6.9615 | 6.5351 | 6.3525 | 7.113

## Cuadro 5
CUADRO N° 5
PROGRAMAS DE APOYO PRESUPUESTARIO
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2022-09-30
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa / Proyecto | Unidad Ejecutora | Deudor / Garante | Monto del préstamo (en US$) | Número de Ley | Fecha suscripción del Contrato | Fecha de aprobación de Ley | Fecha de vencimiento del período de desembolso original | Fecha de desembolso realizado | Monto desembolsado acumulado a setiembre 2022 (en US$) | Fecha de vencimiento del período de vigencia del crédito
AFD
CCR 1025 01L | Programa de Apoyo Presupuestario basado en Políticas para Implementar la Trayectoria Sostenible e Inclusiva de Costa Rica | MH | GOBNO | 146640000 | 10233 | 2021-10-14 | 2022-05-04 | 2023-10-14 | N/A | 0 | 2041-11-30
|  |  |  | 146640000 | [5 empty] | 0
BCIE
2252 | Programa de Gestión Fiscal y de Descarbonización | MH | GOBNO | 300000000 | 9988 | 2021-09-16 | 2021-06-11 | 2022-06-11 | 2021-12-15 | 30000000 | 2041-06-11
[9 empty] | 2022-04-22 | 270000000
|  |  |  | 300000000 | [5 empty] | 300000000
BID
5264/OC-CR | Programa de Emergencia y Fortalecimiento Fiscal SDL | MH | GOBNO | 250000000 | 10105 | 2021-06-24 | 2021-12-20 | 2022-12-20 | 2021-12-23 | 250000000 | 2041-12-20
5263/OC-CR | Programa de Apoyo a la Sostenibilidad Fiscal II (PBP) | MH | GOBNO | 250000000 | 10105 | 2021-06-24 | 2021-12-20 | 2022-12-20 | 2022-03-11 | 250000000 | 2041-12-20
|  |  |  | 500000000 | [5 empty] | 500000000
BIRF
9146-CR | Programa de Gestión Fiscal y de Descarbonización | MH | GOBNO | 300000000 | 9988 | 2021-09-15 | 2021-06-11 | 2022-04-30 | 2021-06-22 | 300000000 | 2041-06-11
9279-CR | Segundo Préstamo para Políticas de Desarrollo para la Gestión Fiscal y Descarbonización, entre el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento | MH | GOBNO | 300000000 | 10207 | 2021-08-30 | 2022-05-04 | 2022-08-31 | 2022-07-27 | 300000000 | 2041-02-15
|  |  |  | 600000000 | [5 empty] | 600000000
FMI
N/D | Apoyo para la recuperación post pandemia y consolidación fiscal | MH | GOBNO | 1778000000 | 10002 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2024-07-20 | 2021-07-30 | 293589103.31 | 2031-07-20
[9 empty] | 2022-03-22 | 284474398.96
|  |  |  | 1778000000 | [5 empty] | 578063502.27
G. TOTAL en US$ |  |  |  | 3324640000 | [5 empty] | 1978063502.27
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.1