## Índice
Anexos al Informe de Seguimiento de los Créditos Externos en Periodo de Ejecución del Gobierno Central y Resto del Sector Público II Semestre 2022
| Anexo 1 | FECHAS IMPORTANTES ASOCIADAS A LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
| Anexo 2 | ESTADO FINANCIERO, FÍSICO Y DE PLAZOS ASOCIADOS A LOS CRÉDITOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
| Anexo 3 | PROGRAMACIÓN DE DESEMBOLSOS DE LOS CRÉDITOS EXTERNOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
| Anexo 4 | ESTADO FINANCIERO DE LA CONTRAPARTIDA NACIONAL/INSTITUCIONAL Y DONACIÓN ASOCIADOS A LOS CRÉDITOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
| Anexo 5 | DESEMBOLSOS, AVANCE FINANCIERO Y AVANCE FISICO 2013 AL 2022 DE LOS CRÉDITOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
| Anexo 5.1 | CUADRO COMPARATIVO 2013 AL 2022
| Anexo 6 | GESTIÓN DEL VALOR PLANIFICADO DE LOS CRÉDITOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
| Anexo 7 | AJUSTES EN EL MONTO TOTAL DEL PLAN DE INVERSIÓN DE LOS PROGRAMAS/PROYECTOS EN EJECUCIÓN
| Anexo 8 | PROGRAMAS DE APOYO PRESUPUESTARIO

## Anexo 1
ANEXO N° 1:
FECHAS IMPORTANTES ASOCIADAS A LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2022-12-31
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa / Proyecto | Unidad Ejecutora | Deudor / Garante | Monto del préstamo (en US$) | Fecha suscripción del Contrato | Fecha de aprobación de Ley | Número de Ley | Fecha incorporación de recursos al Presupuesto Nacional y/o Institucional | Fecha de vencimiento del período de desembolso original | Fecha de vencimiento del período de desembolso con prórrogas | Cantidad de prórrogas otorgadas al período de desembolso | Fecha de vencimiento del período de vigencia del crédito
BCIE
1725 | Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón 1/ | AyA | AYA | 99453757 | 2008-03-26 | N/A | N/A | 2008-06-17 | 2016-12-30 | 2021-06-30 | 3 | 2023-03-23
2080 | Programa Obras Estratégicas de Infraestructura Vial 2/ | CONAVI | CONAVI | 340000000 | 2012-04-16 | N/A | N/A | 2012-12-14 | 2017-05-29 | 2021-05-29 | 1 | 2027-04-16
AM 2080 | Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | CONAVI | 90055000 | 2020-11-16 | N/A | N/A | 2021-12-30 | 2027-04-29 | N/A | 0 | 2035-11-16
2128 | Programa de Renovación de la Infraestructura y Equipamiento Hospitalario | CCSS | CCSS | 270000000 | 2014-01-07 | N/A | N/A | 2014-10-21 | 2019-10-10 | 2023-10-10 | 2 | 2034-10-10
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | AYA | 130000000 | 2015-08-12 | N/A | N/A | 2016-01-22 | 2023-08-12 | N/A | 0 | 2030-08-12
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas | AyA | AYA | 154562390.29 | 2018-05-04 | N/A | N/A | 2019-03-07 | 2024-04-30 | N/A | 0 | 2039-04-30
2188-A | Programa de Acueductos y Alcantarillados en Ciudades Costeras y construcción del Laboratorio Nacional de Aguas (PAACC) | AyA | AYA | 111128810 | 2019-05-07 | N/A | N/A | 2019-10-18 | 2026-04-28 | N/A | 0 | 2051-04-28
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/SENARA | GOBNO | 55080000 | 2019-01-07 | 2019-06-27 | 9690 | 2019-11-27 | 2023-06-26 | N/A | 0 | 2040-06-26
2270 | Adquisición y Aplicación de Vacunas COVID-19 | CNE | GOBNO | 80000000 | 2021-05-21 | 2021-10-01 | 10056 | 2021-12-17 | 2022-12-15 | N/A | 0 | 2041-06-15
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | GOBNO | 425000000 | 2022-04-04 | 2022-05-11 | 10230 | 2022-11-25 | 60 meses a partir del primer desembolso | N/A | 0 | 20 años a partir del primer desembolso
1755279957.29
BID
2493/OC-CR | Programa de Agua Potable y Saneamiento | AyA | AYA / GOBNO | 73000000 | 2012-09-26 | 2013-09-24 | 9167 | 2014-07-23 | 2019-09-24 | 2024-07-24 | 2 | 2037-09-24
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | GOBNO | 400000000 | 2014-04-03 | 2014-11-13 | 9283 | 2015-04-16 | 2020-11-13 | 2024-11-12 | 2 | 2038-04-03
3072/CH-CR | Programa de Infraestructura de Transporte |  | GOBNO | 50000000
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | GOBNO | 100000000 | 2015-12-17 | 2017-05-31 | 9451 | 2017-12-14 | 2022-05-31 | 2024-05-31 | 1 | 2042-05-15
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | GOBNO | 144036000 | 2018-09-20 | 2011-10-05 | 8982 | 2018-11-09 | 2023-09-20 | N/A | 0 | 2048-05-11
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | ICE | ICE / GOBNO | 134500000 | 2019-02-07 | 2018-07-04 | 9573 | 2018-09-30 | 2024-02-07 | N/A | 0 | 2044-02-07
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | GOBNO | 125000000 | 2020-03-18 | 2020-09-29 | 9899 | 2020-11-13 | 2025-09-29 | N/A | 0 | 2046-03-18
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | GOBNO | 100000000 | 2020-03-17 | 2021-03-17 | 9968 | 2021-10-01 | 2026-03-17 | N/A | 0 | 2045-03-15
1126536000
BIRF
8593-CR | Programa por Resultados para el Fortalecimiento del Seguro Universal de Salud en Costa Rica | CCSS | GOBNO | 420000000 | 2016-04-21 | 2016-09-28 | 9396 | 2016-12-22 | 2022-04-30 | 2024-06-30 | 1 | 2049-08-15
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | GOBNO | 156640000 | 2020-04-06 | 2020-11-23 | 9922 | 2021-03-17 | 2026-07-31 | N/A | 0 | 2053-05-15
9050-CR | Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura en Costa Rica | INCOPESCA | GOBNO | 75100500 | 2020-07-03 | 2021-09-14 | 10037 | 2022-04-22 | 2027-09-19 | N/A | 0 | 2053-07-15
651740500
EXIMBANK
1420203052013111013 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 3/ 4/ | CONAVI | GOBNO | 90542773.12 | 2013-06-03 | 2015-05-04 | 9293 | 2015-12-16 | 2020-12-07 | N/A | 0 | 2036-09-21
1420202052013211015 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 3/ |  | GOBNO | 296000000 |  |  |  |  | 2023-04-10 | N/A | 0 | 2039-03-21
386542773.12
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 5/ | ICE | ICE / GOBNO | 197125521.4259 | 2017-06-20 | 2014-08-04 | 9254 | 2017-09-29 | 2026-09-27 | N/A | 0 | 2057-06-20
197125521.4259
KFW
28568 | Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 5/ | AyA | GOBNO | 84598184.4561 | 2018-12-20 | 2019-09-27 | 9723 | 2019-11-27 | 2024-06-30 | N/A | 0 | 2039-05-15
84598184.4561
G. TOTAL en US$ |  |  |  | 4201822936.292
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.1 / INFORMES DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE LAS UNIDADES EJECUTORAS (UE)
NOTAS:
N/A= No aplica.
1/ El Programa BCIE 1725 concluyó con el plazo de desembolsos establecido por el Acreedor. Los recursos no se desembolsaron al 100%, por lo tanto fueron rescindidos por el BCIE.
2/ El Programa alcanza el 100% del monto del crédito desembolsado en Mayo 2021, sin embargo, continúa ejecutando las obras pendientes, como lo es el Corredor de Circunvalación Norte.
3/ La fecha de pago de conformidad con los plazos establecidos en el contrato de préstamo es el 07/12/2036, las cláusulas establecen que los pagos deben realizarse el 21 de marzo y 21 de setiembre, por lo cual la última amortización se realizaría el 21 de setiembre del 2036.
4/ Para el caso del Crédito Concesional (¥628.000.000,00) el monto del préstamo en dólares responde al monto desembolsado (utilizando las referencias cambiarias del acreedor), y al pagado a la empresa contratista a cargo del proyecto. Este crédito se desembolsó en su totalidad en el año 2019.
5/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares, se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 31 de diciembre de 2022 de dicha moneda con respecto al dólar.

## Anexo 2
ANEXO N° 2:
ESTADO FINANCIERO, FÍSICO Y DE PLAZOS ASOCIADOS A LOS CRÉDITOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2022-12-31
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa / Proyecto | Unidad Ejecutora | Monto del préstamo (en US$) | Monto desembolsado acumulado a diciembre 2022 de la fuente externa | Monto desembolsado solo en el I Sem. 2022 de la fuente externa | Monto desembolsado solo en el II Sem. 2022 de la fuente externa | Monto pendiente por desembolsar a diciembre 2022 | % de Avance al 31/12/2022 |  | Años de Ejecución |  |  | Años de Ejecución (Presupuestario)
[8 empty] | Financiero 7/ | Físico según información de UE 7/ | Periodo estipulado en Contrato | Periodo estipulado con Prórrogas | Periodo de ejecución real al 31-12-2022 | Periodo de desembolsos estipulado en el Contrato desde la incorporación presupuestaria (en años) | Periodo de ejecución real desde la fecha en que se aprobó el presupuesto
BCIE
1725 | Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón 1/ | AyA | 99453757 | 99453757 | 0 | 0 | 0 | 100% | 95.16% | 9 | 13.2712 | 14.7753 | 13.0438 | 14.5479
2080 | Programa Obras Estratégicas de Infraestructura Vial 1/ | CONAVI | 340000000 | 340000000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 98% | 5 | 9.1233 | 10.7151 | 8.4603 | 10.0521
AM 2080 | Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial 1/ | CONAVI | 90055000 | 48900000 | 26500000 | 22400000 | 41155000 | 54.3% | 47% | 5 | N/A | 2.1233 | 5.3315 | 1.0027
2128 | Programa de Renovación de la Infraestructura y Equipamiento Hospitalario 1/ | CCSS | 270000000 | 213813832.73 | 26909173.88 | 54013599.46 | 56186167.27 | 79.19% | 91.78% | 6 | 9.7616 | 8.9863 | 4.9726 | 8.2
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM 1/ | AyA | 130000000 | 11200000 | 3000000 | 0 | 118800000 | 8.615% | 30.68% | 7 | N/A | 7.3918 | 7.5589 | 6.9452
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas 1/ | AyA | 154562390.29 | 16854499.49 | 0 | 5886838.38 | 137707890.8 | 10.9% | 20.38% | 5 | N/A | 4.663 | 5.1534 | 3.8219
2188-A | Programa de Agua Potable y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de la Calidad y Eficiencia del Servicio 1/ 2/ | AyA | 111128810 | 2106800 | 1106800 | 0 | 109022010 | 1.896% | 11.65% | 5 | N/A | 3.6548 | 6.5315 | 3.2055
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/SENARA | 55080000 | 500000 | 0 | 0 | 54580000 | 0.9078% | 23.3% | 3 | N/A | 3.5151 | 3.5808 | 3.0959
2270 | Adquisición y Aplicación de Vacunas COVID-19 3/ | CNE | 80000000 | 80000000 | 10263086 | 311546.46 | 0 | 100% | N/A | 1 | N/A | 1.2493 | 0.99452 | 1.0384
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | 425000000 | 0 | 0 | 0 | 425000000 | 0% | N/D | 5 | N/A | 0.6411 | N/D | 0.09863
|  |  | 1755279957.29 | 812828889.22 | 67779059.88 | 82611984.3 | 942451068.07
BID
2493/OC-CR | Programa de Agua Potable y Saneamiento | AyA | 73000000 | 63458043.78 | 14040000 | 4300000 | 9541956.22 | 86.93% | 93.72% | 6 | 10.8384 | 9.274 | 10.011 | 8.4466
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | 400000000 | 280000000 | 40000000 | 40000000 | 120000000 | 70% | 57.97% | 6 | 10.0055 | 8.137 | 9.5836 | 7.7151
3072/CH-CR | Programa de Infraestructura de Transporte |  | 50000000 | 30000000 | 0 | 10000000 | 20000000 | 60%
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | 100000000 | 52644128.98 | 0 | 32091430.6 | 47355871.02 | 52.64% | 46.1% | 5 | 7.0055 | 5.589 | 6.4658 | 5.0493
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II 1/ | MOPT | 144036000 | 61989292.43 | 7664808.12 | 0 | 82046707.57 | 43.04% | 61% | 5 | N/A | 4.2822 | 4.8658 | 4.1452
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | ICE | 134500000 | 56563456.84 | 0 | 3000000 | 77936543.16 | 42.05% | 59.64% | 5 | N/A | 3.8986 | 5.3589 | 4.2548
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | 125000000 | 20000000 | 0 | 0 | 105000000 | 16% | 44.1% | 5 | N/A | 2.2548 | 4.8795 | 2.1315
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | 100000000 | 5923616.76 | 0 | 5073616.76 | 94076383.24 | 5.924% | 15.09% | 5 | N/A | 1.7918 | 4.4603 | 1.2493
|  |  | 1126536000 | 570578538.79 | 61704808.12 | 94465047.36 | 555957461.21
BIRF
8593-CR | Programa por Resultados para el Fortalecimiento del Seguro Universal de Salud en Costa Rica 4/ | CCSS | 420000000 | 390000000 | 0 | 0 | 30000000 | 92.86% | 96.63% | 6 | 7.7589 | 6.2603 | 7.526 | 6.0274
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | 156640000 | 5352750 | 2114200 | 0 | 151287250 | 3.417% | 4.92% | 6 | N/A | 2.1041 | 5.3753 | 1.7918
9050-CR | Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura en Costa Rica | INCOPESCA | 75100500 | 5187751.25 | 0 | 5000000 | 69912748.75 | 6.908% | 4.29% | 6 | N/A | 1.2959 | 5.4137 | 0.69315
|  |  | 651740500 | 400540501.25 | 2114200 | 5000000 | 251199998.75
EXIMBANK
1420203052013111013 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 5/ | CONAVI | 90542773.12 | 90542773.12 | 0 | 0 | 0 | 100% | 76.06% | 4 | N/A | 2.4356 | 4.9808 | 7.0466 | 2016-12-07 | 2019-05-15
1420202052013211015 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 |  | 296000000 | 191506507.95 | 30862427.59 | 22224660.88 | 104493492.05 | 64.7% |  | 4 | N/A | 3.7288 | 7.3205 | 7.0466 | 2019-04-10
|  |  | 386542773.12 | 282049281.07 | 30862427.59 | 22224660.88 | 104493492.05
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 1/ 6/ | ICE | 197125521.4259 | 32616466.6287 | 289929.1619 | 3878016.314 | 164509054.7971 | 16.55% | 30.14% | 9 | N/A | 5.5342 | 9 | 5.2575
|  |  | 197125521.4259 | 32616466.6287 | 289929.1619 | 3878016.314 | 164509054.7971
KFW
28568 | Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 6/ | AyA | 84598184.4561 | 0 | 0 | 0 | 84598184.4561 | 0% | 18.58% | 5 | N/A | 3.263 | 4.5945 | 3.0959
|  |  | 84598184.4561 | 0 | 0 | 0 | 84598184.4561
G. TOTAL en US$ |  |  | 4201822936.292 | 2098613676.9587 | 162750424.7519 | 208179708.854 | 2103209259.3332
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.1 / INFORMES DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE LAS UNIDADES EJECUTORAS (UE)
NOTAS:
N/A= No aplica
N/D= No disponible
1/ Para determinar los años de ejecución (tanto para el período estipulado en el Contrato como para el período de ejecución real) se utilizó la fecha de suscripción del Contrato de Préstamo dado que éstos no requirieron de aprobación legislativa.
2/ El préstamo esta dividivo en dos tractos, uno en dólares y el otro en euros, a la fecha se han desembolsado un primer tracto por 1 millon de dólares y el otro por un 1 millon en euros (marzo 2022); no obstante, para este ultimo monto se ajusta a valor presente el tipo de cambio EUR/USD, lo cual, cada registro suministrado por el AyA puede variar segun el TC (1,106)
3/ Los desembolsos del crédito corresponden a reembolsos de los gastos efectuados por el Prestatario con recursos propios para financiar el Plan de Vacunación contra el COVID 19, por lo que no aplica la medición de un avance físico del Proyecto.
4/ El avance físico corresponde a avance global de los indicadores del Programa, calculado por la CCSS.
5/ El Crédito Concesional que financia el Proyecto Ruta 32, se desembolsó en su totalidad (avance financiero: 100%) el 15 de mayo 2019. El monto del préstamo en dólares responde al monto desembolsado (utilizando las referencias cambiarias del acreedor), y pagado a la empresa contratista a cargo del Proyecto. Para efectos de calcular el periodo de ejecución real de dicho crédito, se utiliza la fecha de entrada en vigencia (efectividad dada por el Acreedor) y la fecha del último desembolso realizado por el Acreedor.
6/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares, se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 31 de diciembre del 2022 de dicha moneda con respecto al dólar.
7/ Los valores corresponden al avance físico y financiero acumulado desde que inició el Programa/Proyecto hasta el 31 de diciembre del 2022.
Ojo, este no encuentro dónde está, pero no es el tipo de cambio establecido por Fabio, hay que modificarlo.

## Anexo 3
ANEXO N° 3:
PROGRAMACIÓN DE DESEMBOLSOS DE LOS CRÉDITOS EXTERNOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2022-12-31
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa / Proyecto | Unidad Ejecutora | Monto del préstamo (en US$) | Monto pendiente por desembolsar a diciembre 2022 | 2022 |  |  | Monto programado por desembolsar
[5 empty] | Monto programado por desembolsar | Monto real desembolsado | % Realizado sobre lo Programado | I Trimestre 2023 | II Trimestre 2023 | III Trimestre 2023 | IV Trimestre 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
BCIE
1725 | Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón 1/ | AyA | 99453757 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2080 | Programa Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 340000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
AM 2080 | Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 90055000 | 41155000 | 45000000 | 48900000 | 108.7% | 19894718.55 | 0 | 16500000 | 4760281.45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2128 | Programa de Renovación de la Infraestructura y Equipamiento Hospitalario | CCSS | 270000000 | 56186167.27 | 110570728.35 | 80922773.34 | 73.19% | 21500000 | 21834204.06 | 12851963.21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | 130000000 | 118800000 | 3683000 | 3000000 | 81.46% | 1688073 | 1688073 | 1688073 | 1688073 | 53090659 | 53090659 | 5866390 | N/A | N/A
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas | AyA | 154562390.29 | 137707890.8 | 8436379.9916 | 5886838.38 | 69.78% | 2374825 | 2250831 | 1173159 | 4842218 | 127066857.8 | N/A | N/A | N/A | N/A
2188-A | Programa de Agua Potable y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de la Calidad y Eficiencia del Servicio 2/ | AyA | 111128810 | 109022010 | 4600058.6854 | 1106800 | 24.06% | 1000000 | 300000 | 1000000 | 0 | 8300000 | 20800000 | 30900000 | 31124645 | 15597365
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/SENARA | 55080000 | 54580000 | 9587914.8523 | 0 | 0% | - | 25000 | 400000 | 3512000 | 22027000 | 28616000 | N/A | N/A | N/A
2270 | Adquisición y Aplicación de Vacunas COVID-19 | CNE | 80000000 | 0 | 10574632.46 | 10574632.46 | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | 425000000 | 425000000 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 12370746 | 52036825 | 161922681 | 117079256 | 81590492
|  |  | 1755279957.29 | 942451068.07 | 192452714.3394 | 150391044.18 |  | 46457616.55 | 26098108.06 | 33613195.21 | 14802572.45 | 222855262.8 | 154543484 | 198689071 | 148203901 | 97187857
BID
2493/OC-CR | Programa de Agua Potable y Saneamiento | AyA | 73000000 | 9541956.22 | 25179379.6854 | 18340000 | 72.84% | 5000000 | 0 | 0 | 286000 | 4255956.22 | N/A | N/A | N/A | N/A
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | 400000000 | 120000000 | 80000000 | 80000000 | 100% | 30000000 | 0 | 30000000 | 0 | 60000000 | N/A | N/A | N/A | N/A
3072/CH-CR | Programa de Infraestructura de Transporte |  | 50000000 | 20000000 | 15000000 | 10000000 | 66.67% | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 10000000 | N/A | N/A | N/A | N/A
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | 100000000 | 47355871.02 | 32000000 | 32091430.6 | 100.3% | 10783884.47 | 0 | 0 | 27922876.84 | 8649109.71 | N/A | N/A | N/A | N/A
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | 144036000 | 82046707.57 | 24428249.75 | 7664808.12 | 31.38% | 15000000 | 0 | 0 | 15000000 | 52046707.57 | N/A | N/A | N/A | N/A
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | ICE | 134500000 | 77936543.16 | 6016624.4904 | 3000000 | 49.86% | 653642.75 | 403276.33 | 7703179.72 | 27795143.21 | 41381301.15 | N/A | N/A | N/A | N/A
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | 125000000 | 105000000 | 20000000 | 0 | 0% | 20000000 | 30000000 | 0 | 15000000 | 25700000 | 14300000 | N/A | N/A | N/A
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | 100000000 | 94076383.24 | 2936995 | 5073616.76 | 172.7% | 0 | 5500000 | 0 | 7000000 | 59000000 | 22576383.24 | 0 | N/A | N/A
|  |  | 1126536000 | 555957461.21 | 205561248.9258 | 156169855.48 |  | 81437527.22 | 35903276.33 | 47703179.72 | 93004020.05 | 261033074.65 | 36876383.24 | 0 | 0 | 0
BIRF
8593-CR | Programa por Resultados para el Fortalecimiento del Seguro Universal de Salud en Costa Rica | CCSS | 420000000 | 30000000 | 4300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 12500000 | 17500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | 156640000 | 151287250 | 7965000 | 2114200 | 26.54% | 2343964 | 0 | 2313690 | 24454191 | 72079693 | 32691881 | 17403831 | 0 | 0
9050-CR | Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura en Costa Rica | INCOPESCA | 75100500 | 69912748.75 | 7488108.16 | 5000000 | 66.77% | 0 | 0 | 14278.25 | 1799000 | 13932250 | 22124250 | 20422250 | 11620720.5 | N/A
|  |  | 651740500 | 251199998.75 | 19753108.16 | 7114200 |  | 2343964 | 0 | 14827968.25 | 43753191 | 86011943 | 54816131 | 37826081 | 11620720.5 | 0
EXIMBANK
1420203052013111013 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 3/ | CONAVI | 90542773.12 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
1420202052013211015 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 |  | 296000000 | 104493492.05 | 141870705.0412 | 53087088.47 | 37.42% | 33378029.02 | 19574133.98 | 20134920.76 | 18437842.23 | 12968566.06 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 386542773.12 | 104493492.05 | 141870705.0412 | 53087088.47 |  | 33378029.02 | 19574133.98 | 20134920.76 | 18437842.23 | 12968566.06 | 0 | 0 | 0 | 0
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 4/ 5/ | ICE | 197125521.4259 | 164509054.7971 | 7119438.7003 | 4167945.4759 | 58.54% | 1207748.7675 | 2376107.2431 | 2699447.3872 | 3607617.1255 | 25300196.3292 | 30730046.424 | 46802335.0929 | 51785556.4278 | N/A
|  |  | 197125521.4259 | 164509054.7971 | 7119438.7003 | 4167945.4759 |  | 1207748.7675 | 2376107.2431 | 2699447.3872 | 3607617.1255 | 25300196.3292 | 30730046.424 | 46802335.0929 | 51785556.4278 | 0
KFW
28568 | Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 4/ | AyA | 84598184.4561 | 84598184.4561 | 1371137.439 | 0 | 0% | 1101676.1849 | 485210.37 | 26170.6275 | 570465.7803 | 11977525.227 | 20929843.296 | 39238748.6683 | 10268544.3021 | N/A
|  |  | 84598184.4561 | 84598184.4561 | 1371137.439 | 0 |  | 1101676.1849 | 485210.37 | 26170.6275 | 570465.7803 | 11977525.227 | 20929843.296 | 39238748.6683 | 10268544.3021 | 0
G. TOTAL en US$ |  |  | 4201822936.292 | 2103209259.3332 | 568128352.6057 | 370930133.6059 |  | 165926561.7424 | 84436835.9831 | 119004881.9547 | 174175708.6358 | 620146568.0662 | 297895887.96 | 322556235.7613 | 221878722.2299 | 97187857
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.1 / INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS (UE) |  |  |  | 0
NOTAS:
N/A= No aplica
1/ El Programa no desembolsó US$4.051.243 por lo que el Banco procedió a desobligar dicho monto del Contrato de Préstamo.
2/ El préstamo esta dividivo en dos tractos, uno en dólares y el otro en euros, a la fecha se han desembolsado un primer tracto por 1 millon de dólares y el otro por un 1 millon en euros (marzo 2022); no obstante, para este ultimo monto se ajusta a valor presente el tipo de cambio EUR/USD; lo cual; cada registro suministrado por el AyA puede variar segun el TC (1,106)
3/ Para el caso del Crédito Concesional (¥628.000.000,00) el monto del préstamo en dólares responde al monto desembolsado (utilizando las referencias cambiarias del acreedor), y al pagado a la empresa contratista a cargo del Proyecto. Este crédito se desembolsó en su totalidad en el año 2019.
4/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares, se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 31 de diciembre del 2022 de dicha moneda con respecto al dólar.
5/ El ICE realizó un ajuste a lo interno del Proyecto, por lo tanto están realizando programaciones hasta el año 2027 (no obstante es una proyección pues no se ha formalizado ninguna extensión del plazo).

## Anexo 4
ANEXO N° 4:
ESTADO FINANCIERO DE LA CONTRAPARTIDA NACIONAL/INSTITUCIONAL Y DONACIÓN ASOCIADOS A LOS CRÉDITOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2022-12-31
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa / Proyecto | Unidad Ejecutora | Monto del préstamo (en US$) | Contrapartida Nacional |  |  |  |  | Donación
|  |  |  | Monto Original (en US$) | Monto Vigente (en US$) | Monto ejecutado a diciembre 2022 | Monto pendiente por ejecutar | Programado a Ejecutarse en el 2022 | Monto de donación | Monto desembolsado a diciembre 2022 | Monto pendiente por desembolsar | Programado a Ejecutarse en el 2022
BCIE
1725 | Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón | AyA | 99453757 | 69810000.19 | 73208236.19 | 72869554.75 | 338681.44 | 3585950.1751 | N/A | N/A | N/A | N/A
2080 | Programa Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 340000000 | 30540000 | 144860000 | 120540039.59 | 24319960.41 | 16300000 | N/A | N/A | N/A | N/A
AM 2080 | Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 90055000 | 2673000 | 2673000 | 0 | 2673000 | 2673000
2128 | Programa de Renovación de la Infraestructura y Equipamiento Hospitalario | CCSS | 270000000 | 82880641 | 82880641 | 54209999.64 | 28670641.36 | 14830883.96 | N/A | N/A | N/A | N/A
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | 130000000 | 30196728 | 46931372.73 | 10652929 | 36278443.73 | 1422720 | 1814070 | 458448.1423 | 1355621.8577 | 376346.9622
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas | AyA | 154562390.29 | 31304300 | 31304243.06 | 4345356.44 | 26958886.62 | 1606556.6315 | N/A | N/A | N/A | N/A
2188-A | Programa de Agua Potable y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de la Calidad y Eficiencia del Servicio | AyA | 111128810 | 28734720 | 28734720 | 1622770.13 | 27111949.87 | 849397.007 | N/A | N/A | N/A | N/A
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/SENARA | 55080000 | 1610800 | 1610800 | 1261618.87 | 349181.13 | 561023.493 | N/A | N/A | N/A | N/A
2270 | Adquisición y Aplicación de Vacunas COVID-19 | CNE | 80000000 | N/A | NA | NA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | 425000000 | 32797287.81 | 32797287.81 | 5290823.18 | 27506464.63 | 250000 | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 1755279957.29 | 310547477 | 445000300.79 | 270793091.6 | 174207209.19 | 42079531.2667 | 1814070 | 458448.1423 | 1355621.8577 | 376346.9622
BID
2493/OC-CR | Programa de Agua Potable y Saneamiento | AyA | 73000000 | 12025899.7041 | 12788905.79 | 11659127.61 | 1129778.18 | 2782347.7206 | 20000000 | 17994580.35 | 2005419.65 | 500000
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | 400000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
3072/CH-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | 50000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | 100000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | 144036000 | 8000000 | 8000000 | 4987519.44 | 3012480.56 | 967107.28 | N/A | N/A | N/A | N/A
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | ICE | 134500000 | 91700000 | 91700000 | 31116487.77 | 60583512.23 | 3304087.9346 | N/A | N/A | N/A | N/A
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | 125000000 | 53000000 | 55606619.3 | 26807679.9591 | 28798939.3409 | 21397095.01 | N/A | N/A | N/A | N/A
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | 100000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 1126536000 | 164725899.7041 | 168095525.09 | 74570814.7791 | 93524710.3109 | 28450637.9452 | 20000000 | 17994580.35 | 2005419.65 | 500000
BIRF
8593-CR | Programa por Resultados para el Fortalecimiento del Seguro Universal de Salud en Costa Rica | CCSS | 420000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | 156640000 | NA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
9050-CR | Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura en Costa Rica | INCOPESCA | 75100500 | 7000000 | 7000000 | 18000 | 6982000 | 86673.88 | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 651740500 | 7000000 | 7000000 | 18000 | 6982000 | 86673.88 | 0 | 0 | 0 | 0
EXIMBANK
1420203052013111013 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 1/ | CONAVI | 90542773.12 | 147727758.0561 | 154057178.92 | 111445990 | 42611188.92 | 39500181.3372 | N/A | N/A | N/A | N/A
1420202052013211015 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 |  | 296000000
|  |  | 386542773.12 | 147727758.0561 | 154057178.92 | 111445990 | 42611188.92 | 39500181.3372 | 0 | 0 | 0 | 0
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 2/ | ICE | 197125521.4259 | 134325323.4798 | 134325323.48 | 26341902.09 | 107983421.39 | 3457526.578 | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 197125521.4259 | 134325323.4798 | 134325323.48 | 26341902.09 | 107983421.39 | 3457526.578 | 0 | 0 | 0 | 0
KFW
28568 | Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 2/ 3/ | AyA | 84598184.4561 | 9310447.5 | 9310447.5 | 5808671.4332 | 3501776.0668 | 538560.7815 | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 84598184.4561 | 9310447.5 | 9310447.5 | 5808671.4332 | 3501776.0668 | 538560.7815 | 0 | 0 | 0 | 0
G. TOTAL en US$ |  |  | 4201822936.292 | 773636905.7399 | 917788775.78 | 488978469.9023 | 428810305.8777 | 114113111.7885 | 21814070 | 18453028.4923 | 3361041.5077 | 876346.9622
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.1 / INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS (UE)
NOTAS:
N/A= No aplica.
1/ Para el caso del Crédito Concesional (¥628.000.000,00) el monto del préstamo en dólares responde al monto desembolsado (utilizando las referencias cambiarias del acreedor), y al pagado a la empresa contratista a cargo del proyecto. Este crédito se desembolsó en su totalidad en el año 2019.
2/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares, se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 31 de diciembre del 2022 de dicha moneda con respecto al dólar.
3/ A la fecha, la Unidad Ejecutora del Programa está abocada a la realización de modificaciones con el fin de establecer el monto real de la Contrapartida, lo cual debe coincidir con el monto establecido en el Acuerdo Separado.

## Anexo 5
ANEXO N° 5
DESEMBOLSOS, AVANCE FINANCIERO Y AVANCE FISICO 2013 AL 2022 DE LOS CRÉDITOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2022-12-31
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa / Proyecto | Unidad Ejecutora | Monto del préstamo (en US$) | Monto acumulado desembolsado a diciembre 2022 (en US$) | Desembolsos 6/ | [9 empty] | Comisiones de compromisos pagadas 6/ | [9 empty] | Avance financiero (%) 7/ | [9 empty] | Avance físico (%) 7/
[5 empty] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
BCIE
1725 | Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón 1/ | AyA | 99453757 | 99453757 | 8500000 | 13000000 | 9000000 | 16770000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 12483757 | 0 | 299893.66 | 424609.42 | 392287.5 | 320323.25 | 198467.26 | 129149.48 | 124012.5 | 124348.26 | 74978.53 | 0 | 36.91% | 49.47% | 58.16% | 74.36% | 84.02% | 84.02% | 84.02% | 84.02% | 96.09% | 100% | N/D | N/D | 61.2% | 68.98% | 79.58% | 70.11% | 76.9% | 83.73% | 91.35% | 95.16%
2080 | Programa Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 340000000 | 340000000 | 7500000 | 39953803 | 30618366 | 93500569 | 13134370 | 6000000 | 85381480 | 21238960 | 42672450 | 0 | 1681174.38 | 1605670.15 | 1371441.04 | 1146012.1 | 784140.77 | 749425.65 | 566647.53 | 289753.04 | 83841.59 | 0 | 2.206% | 13.96% | 22.96% | 50.46% | 54.33% | 56.09% | 81.2% | 87.45% | 100% | 100% | N/D | N/D | 38% | 46% | 51.88% | 68% | 75% | 82% | 97% | 98%
AM 2080 | Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 90055000 | 48900000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 48900000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 54.3% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 6% | 47%
2128 | Programa de Renovación de la Infraestructura y Equipamiento Hospitalario | CCSS | 270000000 | 213813832.73 | N/A | 5000000 | 26078740.9 | 12297306.35 | 7682132.73 | 12790856.84 | 9087363.04 | 59954659.53 | 0 | 80922773.34 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 1.852% | 11.51% | 16.07% | 18.91% | 23.65% | 27.01% | 49.22% | 49.22% | 79.19% | N/A | N/D | 37% | 52.61% | 58.8% | 74.73% | 81.33% | 85.09% | 87.53% | 91.78%
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | 130000000 | 11200000 | N/A | N/A | 0 | 200000 | 3000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 3000000 | N/A | N/A | 0 | 330416.67 | 330163.89 | 322147.22 | 320522.23 | 312144.45 | 308729.16 | 305041.67 | N/A | N/A | 0% | 0.1538% | 2.462% | 2.462% | 6.308% | 6.308% | 6.308% | 8.615% | N/A | N/A | 0% | 3.12% | 4.33% | 6.67% | 10.4% | 14.83% | 26.42% | 30.68%
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas 2/ | AyA | 154562390.29 | 16854499.49 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 1500000 | 0 | 9467661.49 | 5886838.38 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0.9705% | 0.9705% | 7.096% | 10.9% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 11.85% | 13.7% | 19.32% | 20.38%
2188-A | Programa de Agua Potable y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de la Calidad y Eficiencia del Servicio. 2/ | AyA | 111128810 | 2106800 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 1000000 | 1106800 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 112231.92 | 225333.52 | 225660.46 | 214396.94 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0.8999% | 1.896% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 9.162% | 11.45% | 11.65%
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/SENARA | 55080000 | 500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 500000 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0.9078% | 0.9078% | 0.9078% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 9.14% | 15.98% | 18.15% | 23.3%
2270 | Adquisición y Aplicación de Vacunas COVID-19 | CNE | 80000000 | 80000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 69425367.54 | 10574632.46 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 47216.14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 86.78% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | 425000000 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 540104.17 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/D
|  |  | 1755279957.29 | 812828889.22 | Desembolsos 6/ 2013: 16000000; Desembolsos 6/ 2014: 57953803; Desembolsos 6/ 2015: 65697106.9; Desembolsos 6/ 2016: 122767875.35; Desembolsos 6/ 2017: 33816502.73; Desembolsos 6/ 2018: 18790856.84; Desembolsos 6/ 2019: 100968843.04; Desembolsos 6/ 2020: 81693619.53; Desembolsos 6/ 2021: 135049236.03; Desembolsos 6/ 2022: 150391044.18; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2013: 1981068.04; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2014: 2030279.57; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2015: 1763728.54; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2016: 1796752.02; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2017: 1312771.92; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2018: 1200722.35; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2019: 1123414.18; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2020: 951579.27; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2021: 693209.74; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2022: 1106758.92
BID
2493/OC-CR | Programa de Agua Potable y Saneamiento | AyA | 73000000 | 63458043.78 | 0 | 0 | 5075849.51 | 0 | 4104373.53 | 0 | 10302672.95 | 13635147.79 | 12000000 | 18340000 | 0 | 333949.45 | 182500 | 387517.82 | 337285.27 | 321804.31 | 319098.89 | 250945.59 | 188508.58 | 102736.91 | 0% | 0% | 6.953% | 6.953% | 12.58% | 12.58% | 26.69% | 45.37% | 61.81% | 86.93% | 0% | 0% | 0.42% | 3.52% | 9.63% | 20.94% | 51.61% | 71.73% | 87.36% | 93.72%
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte 3/ | MOPT | 400000000 | 280000000 | N/A | 0 | 0 | 5000000 | 45000000 | 120000000 | 0 | 0 | 30000000 | 80000000 | N/A | 0 | 1369863.01 | 2278532.26 | 1966518.08 | 1785068.5 | 1230547.94 | 1150671.45 | 1055629.91 | 830136.99 | N/A | 0% | 0% | 1.111% | 12.5% | 42.5% | 42.5% | 42.5% | 50% | 70% | N/A | 0% | 0% | 13% | 31% | 49% | 59% | 74% | 47% | 57.97%
3072/CH-CR | Programa de Infraestructura de Transporte 3/ | MOPT | 50000000 | 30000000 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 5000000 | 10000000 | N/A | 0 | 171232.87 | 286447.34 | 249854.04 | 250000 | 250020.01 | 250145.97 | 176300.8 | 143698.63 | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 40% | 60% | [6 empty] | 0%
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | 100000000 | 52644128.98 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 5145797.18 | 0 | 15406901.2 | 32091430.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 874141.03 | 499003.72 | 498315.07 | 473928.73 | 469989.67 | 371635.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 5.146% | 5.146% | 20.55% | 52.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 7.6% | 19.45% | 31.29% | 46.1%
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | 144036000 | 61989292.43 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 11450375.07 | 32874109.24 | 10000000 | 7664808.12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 530146.37 | 656164.29 | 513855.42 | 439212.82 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 7.95% | 30.77% | 37.72% | 43.04% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 12% | 25% | 44% | 61%
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | ICE | 134500000 | 56563456.84 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 44485703.28 | 4077753.56 | 5000000 | 3000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 180561.65 | 486532.13 | 436210.72 | 414271.71 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 33.07% | 36.11% | 39.82% | 42.05% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 37.31% | 46.95% | 51.82% | 59.64%
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | 125000000 | 20000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 20000000 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 809476.57 | 525000.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 16% | 16% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 40.3% | 44.1%
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | 100000000 | 5923616.76 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 850000 | 5073616.76 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 666262.45 | 496751.37 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.85% | 5.924% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.2982% | 15.09%
|  |  | 1126536000 | 570578538.79 | Desembolsos 6/ 2013: 0; Desembolsos 6/ 2014: 0; Desembolsos 6/ 2015: 5075849.51; Desembolsos 6/ 2016: 5000000; Desembolsos 6/ 2017: 49104373.53; Desembolsos 6/ 2018: 120000000; Desembolsos 6/ 2019: 71384548.48; Desembolsos 6/ 2020: 65587010.59; Desembolsos 6/ 2021: 98256901.2; Desembolsos 6/ 2022: 156169855.48; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2013: 0; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2014: 333949.45; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2015: 1723595.88; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2016: 2952497.42; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2017: 3427798.42; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2018: 2855876.53; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2019: 3008689.93; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2020: 3268388.16; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2021: 4316234.12; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2022: 3323444.04
BIRF
8593-CR | Programa por Resultados para el Fortalecimiento del Seguro Universal de Salud en Costa Rica 4/ | CCSS | 420000000 | 390000000 | N/A | N/A | N/A | 105000000 | 0 | 120000000 | 60000000 | 105000000 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 1039856.83 | 787500 | 596526.84 | 299104.85 | 74921.94 | 74999.96 | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 53.57% | 67.86% | 92.86% | 92.86% | 92.86% | 0% | 0% | 0% | ND | 35.54% | 67.44% | 79.4% | 86.36% | 92.28% | 96.63%
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | 156640000 | 5352750 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 3238550 | 2114200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 953381.87 | 379666.23 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 2.068% | 3.417% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0.63% | 4.92%
9050-CR | Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura en Costa Rica | INCOPESCA | 75100500 | 5187751.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 187751.25 | 5000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 335892.47 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25% | 6.908% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 4.29%
|  |  | 651740500 | 400540501.25 | Desembolsos 6/ 2013: 0; Desembolsos 6/ 2014: 0; Desembolsos 6/ 2015: 0; Desembolsos 6/ 2016: 105000000; Desembolsos 6/ 2017: 0; Desembolsos 6/ 2018: 120000000; Desembolsos 6/ 2019: 60000000; Desembolsos 6/ 2020: 105000000; Desembolsos 6/ 2021: 3426301.25; Desembolsos 6/ 2022: 7114200; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2013: 0; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2014: 0; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2015: 0; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2016: 0; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2017: 1039856.83; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2018: 787500; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2019: 596526.84; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2020: 299104.85; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2021: 1028303.81; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2022: 790558.66
EXIMBANK
1420203052013111013 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 5/ 8/ | CONAVI | 90542773.12 | 90542773.12 | N/A | N/A | 0 | 79150875.7997 | 1899621.02 | 6648673.56 | 2843602.7402 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 20174.24 | 21929.33 | 3911.8 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0% | 87.79% | 89.85% | 96.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A | N/A | 0% | 0.71% | 2.55% | 6.1% | 20.52% | 33.92% | 45.48% | 76.06%
1420202052013211015 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 5/ | CONAVI | 296000000 | 191506507.95 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 37374665.86 | 39012508.71 | 62032244.91 | 53087088.47 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 275444.44 | 654723.52 | 525697.45 | 367992.26 | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.63% | 25.81% | 46.76% | 64.7% |  |  |  |  | 0%
|  |  | 386542773.12 | 282049281.07 | Desembolsos 6/ 2013: 0; Desembolsos 6/ 2014: 0; Desembolsos 6/ 2015: 0; Desembolsos 6/ 2016: 79150875.7997; Desembolsos 6/ 2017: 1899621.02; Desembolsos 6/ 2018: 6648673.56; Desembolsos 6/ 2019: 40218268.6002; Desembolsos 6/ 2020: 39012508.71; Desembolsos 6/ 2021: 62032244.91; Desembolsos 6/ 2022: 53087088.47; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2013: 0; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2014: 0; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2015: 0; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2016: 0; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2017: 20174.24; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2018: 21929.33; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2019: 279356.24; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2020: 654723.52; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2021: 525697.45; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2022: 367992.26
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 9/ | ICE | 197125521.4259 | 32616466.6287 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 157399.2457 | 11210810.5806 | 10848269.186 | 62032244.91 | 4167945.4759 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 3273322.402 | 235399.253 | 227368.646 | 204064.986 | 164612.249 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.06663% | 4.747% | 9.049% | 14.43% | 16.55% | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25% | 1.648% | 10.84% | 16.76% | 25.67% | 30.14%
|  |  | 197125521.4259 | 32616466.6287 | Desembolsos 6/ 2013: 0; Desembolsos 6/ 2014: 0; Desembolsos 6/ 2015: 0; Desembolsos 6/ 2016: 0; Desembolsos 6/ 2017: 0; Desembolsos 6/ 2018: 157399.2457; Desembolsos 6/ 2019: 11210810.5806; Desembolsos 6/ 2020: 10848269.186; Desembolsos 6/ 2021: 62032244.91; Desembolsos 6/ 2022: 4167945.4759; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2013: 0; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2014: 0; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2015: 0; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2016: 0; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2017: 0; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2018: 3273322.402; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2019: 235399.253; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2020: 227368.646; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2021: 204064.986; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2022: 164612.249
KFW
28568 | Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 9/ | AyA | 84598184.4561 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 88330.94 | 224450.57 | 233486.18 | 205732.23 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.31% | 17.07% | 17.98% | 18.58%
|  |  | 84598184.4561 | 0 | Desembolsos 6/ 2013: 0; Desembolsos 6/ 2014: 0; Desembolsos 6/ 2015: 0; Desembolsos 6/ 2016: 0; Desembolsos 6/ 2017: 0; Desembolsos 6/ 2018: 0; Desembolsos 6/ 2019: 0; Desembolsos 6/ 2020: 0; Desembolsos 6/ 2021: 0; Desembolsos 6/ 2022: 0; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2013: 0; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2014: 0; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2015: 0; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2016: 0; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2017: 0; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2018: 0; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2019: 88330.94; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2020: 224450.57; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2021: 233486.18; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2022: 205732.23
G. TOTAL en US$ |  |  | 4201822936.292 | 2098613676.9587 | Desembolsos 6/ 2013: 16000000; Desembolsos 6/ 2014: 57953803; Desembolsos 6/ 2015: 70772956.41; Desembolsos 6/ 2016: 311918751.1497; Desembolsos 6/ 2017: 84820497.28; Desembolsos 6/ 2018: 265596929.6457; Desembolsos 6/ 2019: 283782470.7008; Desembolsos 6/ 2020: 302141408.016; Desembolsos 6/ 2021: 360796928.3; Desembolsos 6/ 2022: 370930133.6059; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2013: 1981068.04; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2014: 2364229.02; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2015: 3487324.42; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2016: 4749249.44; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2017: 5800601.41; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2018: 8139350.612; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2019: 5331717.383; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2020: 5625615.016; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2021: 7000996.286; Comisiones de compromisos pagadas 6/ 2022: 5959098.359
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.1 / INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS (UE)
NOTAS:
N/D= Información no disponible.
N/A= No aplica.
1/ El Programa presentó un menor porcentaje de avance físico del 2017 al 2018 debido a que realizó un cambio al PGI en el cual se incluyen nuevos Proyectos, por lo cual se realizó un ajuste interno en los pesos de cada unos de los Proyectos afectando el avance físico. Adicionalmente, en el I trimestre 2022 nuevamente la UEN ajustó el avance físico, por ello, los avances son menores que el dato reportado a finales del 2021.
2/ Se realiza una reprogramación de los proyectos del Programa BCIE 2164 Juanito Mora y BCIE2188-A PAACC, dado que se han materializado algunos incidentes que impactan de manera negativa la ejecución de los objetivos inicialmente planteados en la restricción de tiempo, por lo que el Gerente de Proyecto en conjunto con el equipo del proyecto: Diseñadores, Contratistas, Consultores, Abogados, Sociológos, envian a la Gerencia General la justificación de los ajustes en los avances físicos a la baja, para este periodo y la de los siguientes periodos y se da el V°B° de la Gerencia General.
3/ Durante el I Trimestre 2021, el Ejecutor aplicó un cambio a la metodología que venía implementando para estimar de avance físico del Programa, considerando las mejoras implementadas por parte del PIT para el cumplimiento de las disposiciones establecidas por la CGR.
4/ El avance físico corresponde al avance global de los indicadores del Programa, calculado por la CCSS.
5/ El avance físico acumulado reportado para el Proyecto incluye los dos créditos del EXIMBANK.
6/ Los valores corresponden al comportamiento de cada año y periodo en particular (no son acumulados).
7/ Los valores corresponden al avance acumulado desde que inició el Programa/Proyecto hasta el final de cada periodo.
8/ Para el caso del Crédito Concesional (¥628.000.000,00) el monto del préstamo en dólares responde al monto desembolsado (utilizando las referencias cambiarias del acreedor), y al pagado a la empresa contratista a cargo del proyecto. Este crédito se desembolsó en su totalidad en el año 2019.
9/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares, se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 31 de diciembre del 2022 de dicha moneda con respecto al dólar.
TIPOS DE CAMBIO
[5 empty] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
|  |  |  | Euros a $ | 1.3743 | 1.2098 | 1.0862 | 1.0517 | 1.2005 | 1.1445 | 1.1238 | 1.2281 | 1.1347 | 1.0671
|  |  |  | Yenes a $ | 105.31 | 119.78 | 120.22 | 116.96 | 112.69 | 110.03 | 108.5 | 103.07 | 115.1 | 131.85
|  |  |  | Yuanes a $ | 6.0543 | 6.2055 | 6.4937 | 6.945 | 6.5068 | 6.8785 | 6.9615 | 6.5351 | 6.3525 | 6.8962
|  |  |  | DEG a $ | 2020: 1.4403

## Anexo 5.1
ANEXO N° 5.1:
PROGRAMAS/PROYECTOS EN EJECUCIÓN ORDENADOS DE MENOR A MAYOR SEGÚN AVANCE FINANCIERO
CUADRO COMPARATIVO 2013 AL 2022
(cifras expresadas en US$)
2022-12-31
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa / Proyecto | Unidad Ejecutora | Monto del préstamo (en US$) | Monto acumulado desembolsado a diciembre 2022 (en US$) | Desembolsos | [9 empty] | Comisiones de compromisos pagadas | [9 empty] | Avance financiero (%) | [9 empty] | Avance físico (%)
[5 empty] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | 425000000 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 540104.17 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/D
28568 | Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias | AyA | 84598184.4561 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 88330.94 | 224450.57 | 233486.18 | 205732.23 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.31% | 17.07% | 17.98% | 18.58%
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/SENARA | 55080000 | 500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 500000 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0.9078% | 0.9078% | 0.9078% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 9.14% | 15.98% | 18.15% | 23.3%
2188-A | Programa de Agua Potable y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de la Calidad y Eficiencia del Servicio. | AyA | 111128810 | 2106800 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 1000000 | 1106800 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 112231.92 | 225333.52 | 225660.46 | 214396.94 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0.8999% | 1.896% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 9.162% | 11.45% | 11.65%
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | 156640000 | 5352750 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 3238550 | 2114200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 953381.87 | 379666.23 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 2.068% | 3.417% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0.63% | 4.92%
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | 100000000 | 5923616.76 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 850000 | 5073616.76 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 666262.45 | 496751.37 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.85% | 5.924% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.2982% | 15.09%
9050-CR | Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura en Costa Rica | INCOPESCA | 75100500 | 5187751.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 187751.25 | 5000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 335892.47 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25% | 6.908% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 4.29%
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | 130000000 | 11200000 | N/A | N/A | 0 | 200000 | 3000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 3000000 | N/A | N/A | 0 | 330416.67 | 330163.89 | 322147.22 | 320522.23 | 312144.45 | 308729.16 | 305041.67 | N/A | N/A | 0% | 0.1538% | 2.462% | 2.462% | 6.308% | 6.308% | 6.308% | 8.615% | N/A | N/A | 0% | 3.12% | 4.33% | 6.67% | 10.4% | 14.83% | 26.42% | 30.68%
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas 2/ | AyA | 154562390.29 | 16854499.49 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 1500000 | 0 | 9467661.49 | 5886838.38 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0.9705% | 0.9705% | 7.096% | 10.9% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 11.85% | 13.7% | 19.32% | 20.38%
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | 125000000 | 20000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 20000000 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 809476.57 | 525000.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 16% | 16% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 40.3% | 44.1%
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I | ICE | 197125521.4259 | 32616466.6287 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 157399.2457 | 11210810.5806 | 10848269.186 | 62032244.91 | 4167945.4759 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 3273322.402 | 235399.253 | 227368.646 | 204064.986 | 164612.249 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.06663% | 4.747% | 9.049% | 14.43% | 16.55% | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25% | 1.648% | 10.84% | 16.76% | 25.67% | 30.14%
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | ICE | 134500000 | 56563456.84 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 44485703.28 | 4077753.56 | 5000000 | 3000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 180561.65 | 486532.13 | 436210.72 | 414271.71 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 33.07% | 36.11% | 39.82% | 42.05% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 37.31% | 46.95% | 51.82% | 59.64%
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | 144036000 | 61989292.43 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 11450375.07 | 32874109.24 | 10000000 | 7664808.12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 530146.37 | 656164.29 | 513855.42 | 439212.82 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 7.95% | 30.77% | 37.72% | 43.04% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 12% | 25% | 44% | 61%
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | 100000000 | 52644128.98 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 5145797.18 | 0 | 15406901.2 | 32091430.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 874141.03 | 499003.72 | 498315.07 | 473928.73 | 469989.67 | 371635.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 5.146% | 5.146% | 20.55% | 52.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 7.6% | 19.45% | 31.29% | 46.1%
AM 2080 | Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 90055000 | 48900000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 48900000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 54.3% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 6% | 47%
3072/CH-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | 50000000 | 30000000 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 5000000 | 10000000 | N/A | 0 | 171232.87 | 286447.34 | 249854.04 | 250000 | 250020.01 | 250145.97 | 176300.8 | 143698.63 | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 40% | 60% | N/A | 0% | 0% | 13% | 31% | 49% | 59% | 74% | 47% | 57.97%
1420202052013211015 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 | CONAVI | 296000000 | 191506507.95 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 37374665.86 | 39012508.71 | 62032244.91 | 53087088.47 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 275444.44 | 654723.52 | 525697.45 | 367992.26 | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.63% | 25.81% | 46.76% | 64.7% | N/A | N/A | 0% | 0.71% | 2.55% | 6.1% | 20.52% | 33.92% | 45.48% | 76.06%
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | 400000000 | 280000000 | N/A | 0 | 0 | 5000000 | 45000000 | 120000000 | 0 | 0 | 30000000 | 80000000 | N/A | 0 | 1369863.01 | 2278532.26 | 1966518.08 | 1785068.5 | 1230547.94 | 1150671.45 | 1055629.91 | 830136.99 | N/A | 0% | 0% | 1.111% | 12.5% | 42.5% | 42.5% | 42.5% | 50% | 70% | N/A | 0% | 0% | 13% | 31% | 49% | 59% | 74% | 47% | 57.97%
2128 | Programa de Renovación de la Infraestructura y Equipamiento Hospitalario | CCSS | 270000000 | 213813832.73 | N/A | 5000000 | 26078740.9 | 12297306.35 | 7682132.73 | 12790856.84 | 9087363.04 | 59954659.53 | 0 | 80922773.34 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 1.852% | 11.51% | 16.07% | 18.91% | 23.65% | 27.01% | 49.22% | 49.22% | 79.19% | N/A | N/D | 37% | 52.61% | 58.8% | 74.73% | 81.33% | 85.09% | 87.53% | 91.78%
2493/OC-CR | Programa de Agua Potable y Saneamiento | AyA | 73000000 | 63458043.78 | 0 | 0 | 5075849.51 | 0 | 4104373.53 | 0 | 10302672.95 | 13635147.79 | 12000000 | 18340000 | 0 | 333949.45 | 182500 | 387517.82 | 337285.27 | 321804.31 | 319098.89 | 250945.59 | 188508.58 | 102736.91 | 0% | 0% | 6.953% | 6.953% | 12.58% | 12.58% | 26.69% | 45.37% | 61.81% | 86.93% | 0% | 0% | 0.42% | 3.52% | 9.63% | 20.94% | 51.61% | 71.73% | 87.36% | 93.72%
8593-CR | Programa por Resultados para el Fortalecimiento del Seguro Universal de Salud en Costa Rica | CCSS | 420000000 | 390000000 | N/A | N/A | N/A | 105000000 | 0 | 120000000 | 60000000 | 105000000 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 1039856.83 | 787500 | 596526.84 | 299104.85 | 74921.94 | 74999.96 | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 53.57% | 67.86% | 92.86% | 92.86% | 92.86% | 0% | 0% | 0% | ND | 35.54% | 67.44% | 79.4% | 86.36% | 92.28% | 96.63%
1725 | Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón | AyA | 99453757 | 99453757 | 8500000 | 13000000 | 9000000 | 16770000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 12483757 | 0 | 299893.66 | 424609.42 | 392287.5 | 320323.25 | 198467.26 | 129149.48 | 124012.5 | 124348.26 | 74978.53 | 0 | 36.91% | 49.47% | 58.16% | 74.36% | 84.02% | 84.02% | 84.02% | 84.02% | 96.09% | 100% | N/D | N/D | 61.2% | 68.98% | 79.58% | 70.11% | 76.9% | 83.73% | 91.35% | 95.16%
2080 | Programa Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 340000000 | 340000000 | 7500000 | 39953803 | 30618366 | 93500569 | 13134370 | 6000000 | 85381480 | 21238960 | 42672450 | 0 | 1681174.38 | 1605670.15 | 1371441.04 | 1146012.1 | 784140.77 | 749425.65 | 566647.53 | 289753.04 | 83841.59 | 0 | 2.206% | 13.96% | 22.96% | 50.46% | 54.33% | 56.09% | 81.2% | 87.45% | 100% | 100% | N/D | N/D | 38% | 46% | 51.88% | 68% | 75% | 82% | 97% | 98%
2270 | Adquisición y Aplicación de Vacunas COVID-19 | CNE | 80000000 | 80000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 69425367.54 | 10574632.46 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 47216.14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 86.78% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
1420203052013111013 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 | CONAVI | 90542773.12 | 90542773.12 | N/A | N/A | 0 | 79150875.7997 | 1899621.02 | 6648673.56 | 2843602.7402 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 20174.24 | 21929.33 | 3911.8 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0% | 87.79% | 89.85% | 96.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A | N/A | 0% | 0.71% | 2.55% | 6.1% | 20.52% | 33.92% | 45.48% | 76.06%
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.1 / INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS (UE)
NOTAS:
1/ Aplica el mismo detalle de las notas que forman parte del Anexo 5.

## Anexo 6
ANEXO N° 6:
GESTIÓN DEL VALOR PLANIFICADO DE LOS CRÉDITOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2022-12-31
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa / Proyecto | Unidad Ejecutora | Monto del préstamo (en US$) | Valor Planificado (PV) | Valor Ganado (EV) | Costo Real (AC) | Presupuesto Hasta la Conclusión (BAC) | Variación del Costo (CV) | Variación del Cronograma (SV) | Variación a la Conclusión (VAC) | Índice de Desempeño del Costo (CPI) | Índice de Desempeño del Cronograma (SPI) | Estimación a la conclusión (EAC) | Estimación Hasta la Conclusión (ETC) | Estimación de tiempo hasta la Conclusión (TTC) 2/ | Índice de Desempeño del Trabajo por Completar (TCPI)
BCIE
1725 | Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón | AyA | 99453757 | 172459226.8 | 172323311.8 | 165007372.65 | 172661993.2 | 7315939.15 | -135915 | 7315939.15 | 1.0443 | 0.99921 | 165346054.05 | 338681.4 | -69.3588 | 0.044245
2080 | Programa Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 340000000 | 16300000 | 468560000 | 468560000 | 484860000 | 0 | 452260000 | 0 | 1 | 1 | 484860000 | 16300000 | N/A | 1
AM 2080 | Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial | CONAVI | 90055000 | 66230601.86 | 26500000 | 26500000 | 92728000 | 0 | -39730601.86 | 0 | N/A | 0.40012 | 92728000 | 66228000 | N/A | 1
2128 | Programa de Renovación de la Infraestructura y Equipamiento Hospitalario | CCSS | 270000000 | 84856809.21 | 268023832.37 | 268023832.37 | 352880641.58 | 0 | 183167023.16 | 0 | 1 | 3.1585 | 352880641.58 | 84856809.21 | -11.3456 | 1
2129 | Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM | AyA | 130000000 | 157619202 | 22370261.63 | 16345555.9 | 178860362.73 | 6024705.73 | -135248940.37 | 6024705.73 | 1.3686 | 0.14193 | 172835657 | 156490101.1 | -33.1255 | 0.96293
2164 | Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas | AyA | 154562390.29 | 22936269.97 | 21199856.31 | 21199856.31 | 185866632.5 | 0 | -1736413.66 | 0 | 1 | 0.92429 | 185866632.5 | 164666776.19 | 4.3751 | 1
2188-A | Programa de Agua Potable y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de la Calidad y Eficiencia del Servicio | AyA | 111128810 | 6337714.54 | 3710770.14 | 3710770.14 | 139863535 | 0 | -2626944.4 | 0 | 1 | 0.58551 | 139863535 | 136152764.86 | 27.5701 | 1
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón | AyA/SENARA | 55080000 | 1455253.53 | 1761618.87 | 1761618.87 | 56690800 | 0 | 306365.34 | 0 | N/A | N/A | 56690800 | 54929181.13 | N/A | N/A
2270 | Adquisición y Aplicación de Vacunas COVID-19 | CNE | 80000000 | 80000000 | 80000000 | 79910000 | 80000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2220 | Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) | SENARA | 425000000 | 6787840.49 | 5290823.18 | 5290823.18 | 457797328.41 | 0 | -1497017.31 | 0 | 1 | 0.77946 | 457797328.41 | 452506505.23 | 67.1069 | 1
1755279957.29
BID
2493/OC-CR | Programa de Agua Potable y Saneamiento | AyA | 73000000 | 88927828.14 | 93111751.73 | 93111751.73 | 105788905.8 | 0 | 4183923.59 | 0 | 1 | 1.047 | 105788905.8 | 12677154.07 | 17.9291 | 1
3071/OC-CR | Programa de Infraestructura de Transporte | MOPT | 400000000 | 230000000 | 220000000 | 216585065.8 | 450000000 | 3414934.2 | -10000000 | 3414934.2 | 1.0158 | 0.95652 | 446585065.8 | 230000000 | -26.8095 | 0.98537
3072/CH-CR | Programa de Infraestructura de Transporte |  | 50000000
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | COMEX | 100000000 | 52644128.98 | 52644128.98 | 22487938.35 | 100000000 | 30156190.63 | 0 | 30156190.63 | 2.341 | 1 | 69843809.37 | 47355871.02 | -7.0685 | 0.61095
4507/OC-CR | Programa Red Vial Cantonal II | MOPT | 144036000 | 72760398.05 | 65997146.22 | 48877818.92 | 152036000 | 17119327.3 | -6763251.83 | 17119327.3 | 1.3502 | 0.90705 | 134916672.7 | 86038853.78 | 9.4964 | 0.83405
3589/OC-CR | Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | ICE | 134500000 | 91460334.45 | 87679944.61 | 87161850.81 | 226200000 | 518093.8 | -3780389.84 | 518093.8 | 1.0059 | 0.95867 | 225681906.2 | 138520055.39 | 13.7863 | 0.99627
4864/OC-CR | Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas | MOPT | 125000000 | 133238976.64 | 47418063.27 | 1712955.19 | 178000000 | 45705108.08 | -85820913.37 | 45705108.08 | N/A | 0.35589 | 132294891.92 | 130581936.73 | 92.5643 | 0.74073
4871/OC-CR | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | MJP | 100000000 | 850000 | 5923616.76 | 1432920.91 | 100000000 | 4490695.85 | 5073616.76 | 4490695.85 | N/A | 6.969 | 95509304.15 | 94076383.24 | 5.5243 | 0.95444
1126536000
BIRF
8593-CR | Programa por Resultados para el Fortalecimiento del Seguro Universal de Salud en Costa Rica | CCSS | 420000000 | 390000000 | 390000000 | 347500000 | 420000000 | 42500000 | 0 | 42500000 | 1.1223 | 1 | 377500000 | 30000000 | -3.1233 | 0.41379
9075-CR | Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario | MH | 156640000 | 9517750 | 5352750 | 953655.13 | 156640000 | 4399094.87 | -4165000 | 4399094.87 | N/A | N/A | 152240905.13 | 151287250 | N/A | 0.97174
9050-CR | Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura en Costa Rica | INCOPESCA | 75100500 | 5621930.34 | 5205752 | 5205752 | 82100500 | 0 | -416178.34 | 0 | N/A | N/A | 82100500 | 76894748 | N/A | 1
651740500
EXIMBANK
1420203052013111013 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 3/ | CONAVI | 90542773.12 | 442660863.59 | 393495271.17 | 393495271.24 | 540599952.04 | -0.07 | -49165592.42 | -0.07 | 1 | 0.88893 | 540599952.11 | 147104680.87 | 21.1182 | 1
1420202052013211015 | Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 |  | 296000000
386542773.12
JICA
CR-P5-2 | Proyecto Geotérmico Borinquen I 1/ | ICE | 197125521.4259 | 56451956.62 | 58958368.72 | 55046614.81 | 331450844.9 | 3911753.91 | 2506412.1 | 3911753.91 | 1.0711 | 1.0444 | 327539090.99 | 272492476.18 | 39.821 | 0.98585
197125521.4259
KFW
28568 | Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 1/ | AyA | 84598184.4561 | 6843034.7738 | 5808671.4291 | 5808671.4291 | 93908001.3 | 0 | -1034363.3447 | 0 | 1 | 0.84884 | 93908001.3 | 88099329.8709 | 24.5555 | 1
84598184.4561
G. TOTAL en US$ |  |  | 4201822936.292
NOTAS:
ND: No disponible.
N/A: No Aplica.
1/ Para el caso del Crédito Concesional (¥628.000.000,00) el monto del préstamo en dólares responde al monto desembolsado (utilizando las referencias cambiarias del acreedor), y al pagado a la empresa contratista a cargo del proyecto. Este crédito se desembolsó en su totalidad en el año 2019.
2/ Para efectos de medir el indicador TTC se utilizan las fechas vigentes de finalización de los contratos de préstamo.
3/ Para dolarizar los montos de los préstamos cuya moneda contractual no fue pactada en dólares, se utilizó como referencia el valor del tipo de cambio al 31 de diciembre del 2022 de dicha moneda con respecto al dólar.

## Anexo 7
ANEXO N° 7:
AJUSTES EN EL MONTO TOTAL DEL PLAN DE INVERSIÓN DE LOS PROGRAMAS/PROYECTOS EN EJECUCIÓN
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2022-12-31
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa / Proyecto | Acreedor | Unidad Ejecutora | Ajuste a reportar | Tipo de ajuste en el Plan de Inversión Vigente (PIV) | Fuente financiamiento que respalda ajuste en el PIV | Monto a ser modificado (US$) | Causas del ajuste en el Plan de Inversión Vigente (PIV) | Impacto del ajuste del PIV del Programa/Proyecto | ¿Alcance afectado? | ¿Plazo afectado? | Afectación en meses | Información o detalles adicionales a compartir | Ubicación del Programa/ Proyecto | Sector
BCIE
2198 | Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón/SENARA | BCIE | SENARA | Previsión | Aumento | Contrapartida Nacional | 1450000 | El monto considerado en la formulación de la Ley 9690, es insuficiente para poder cumplir con los objetivos del proyecto, en cuanto a los gastos operativos se refiere. | No impacta el alcance del Proyecto, hay un compromiso institucional para la gestión e incorporación de los recursos adicionales de contrapartida para los periodos de 2023 a 2025, los recursos se irán integrando en la programación conforme estén aprobados e incorporados en el presupuesto institucional. | No | Si | 21 | No Aplica | Limón | Salud
BID
2493/OC-CR | Programa de Agua Potable y Saneamiento | BID | AyA | Previsión | Aumento | Por definir | 255047973.14 | Posterior a la atualización del cuadro de costos en octubre del 2021 , durante el periodo 2021 la Unidad Ejecutora-PAPS (UE-PAPS) realizó una actualización de los presupuestos de las obras pendientes de ejecutar. Este estudio determino un incremento en los costos de las obras pendientes de financiar. | El resultado de esa actualización aumenta los costos del proyecto a US$697,387,927.19, presentando variación la línea “pendiente de financiamiento” que aumenta a US$255,047,973.14 (US$33,558,642.88 aumento marginal) y el “aporte local” que disminuye a US$139,562,549.78, debido al ajuste de las proyecciones de la gestión del Programa y del contrato de Inspección. | No | Si | 34 | No Aplica | Cartago, Huertar Norte y San José | Salud
3488/OC-CR | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | BID | COMEX | Previsión | Aumento | Contrapartida Nacional | 10000000 | Costos reales superiores a los estimados. | Los objetivos y resultados no se verán afectados debido a la previsión de incremento. Sin embargo, debido al encarecimiento en las construcciones, que se evidenció con precios de ofertas mayores al presupuesto disponible para Paso Canoas, Sabalito y Peñas Blancas, el Programa priorizó avanzar primero los proyectos de mayor impacto para el país (Paso Canoas y Peñas Blancas por donde transita más del 94% del comercio terrestre) y reducir el alcance de las obras a realizar en Las Tablillas y Sabalito. | Si | No | N/A | Si bien es cierto se dará primero un aumento de $10 M mediante contrapartida, este hecho no está afectando los alcances del programa, más bien es con el fin de que se lleven a cabo los alcances lo más ajustados al plan original, según sea posible, sin embargo, por el aumento de precios, efectivamente sí habrá disminución en los proyectos de Sabalito y Las Tablillas. | Paso Canoas-Peñas Blancas-Sabalito y Las Tablillas | Acción Exterior
EXIMBANK
1420203052013111013 & 1420202052013211015 | Proyecto Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N°32, Sección: Intersección con la Ruta Nacional 4 - Limón. | EXIMBANK | CONAVI | Previsión | Aumento | Contrapartida Nacional | 150000000 | Inclusión de obras adicionales al proyecto, requeridas por las comunidades que se encuentrar cercanas al mismo. Estas obras podrían incluir: retornos, puentes peatonales, calles margionales, ciclovias, bahías de autobuses, aceras, rotondas y accesosa a fincas que no estaban contemplados en el alcance inicial del proyecto. | El alcance del proyecto se ampliaría con la inclusión de estas obras adicionales. | Si | Si | N/D | La UE lo que tiene es una estimación de lo que podrían costar las obras adicionales. Se está llevando a cabo un estudio de prefactibilidad para analizar y tomar una decisión al respecto. Dada la indefinición al respecto, se desconoce el plazo que tomaria su construcción y la fuente que las financiaría, sin embargo, de momento se contempla que podrían ser pagadas con recursos del CONAVI (no se descarta buscar un financiamiento). | Limón | Obras Públicas y Transportes
|  |  |  | Cambio formalizado | Aumento | Contrapartida Nacional | 20440227.26 | Incremento en los costos de las Expropiaciones y la Relocalización de Servicios. | No hay impacto en el cumplimiento de los objetivos y alcance del proyecto. Por el contrario, estos costos son necesarios para poder construir las obras requeridas. | No | No | NA | El aumento de estos rubros está en proceso de aprobación por parte del Consejo de Administración.
KFW
28568 | Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias | KFW | AYA | Previsión | Aumento | Por definir | 98546950.42 | Costos reales superiores a los estimados. | Disminución del alcance de las áreas de cobertura de los alcantarillados y eliminación de proyectos completos. | Si | Si | 19 meses de retraso,con respecto al plan operativo (pero con respecto al Acuerdo Separado [Equivalente al Contrato], el atraso es de 38 meses). | Se ha solicitado al AyA en 2 ocasiones que pueda elaborar plan de acción para corregir y acelerar el curso que lleva este programa, dentro de lo cual está el que tome decisiones la Alta Administración de dicho instituto, en cuanto a la obtenición de los fondos pendientes y las decisiones de cuáles proyectos llevará a cabo y si tienen o no afectación en el alcance, pero aun estamos a la espera de este plan de acción. | Puntarenas y Alajuela | Salud
FUENTE: INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS (UE)
NOTAS:
ND: No disponible
N/A: No Aplica

## Anexo 8
ANEXO N° 8
PROGRAMAS DE APOYO PRESUPUESTARIO
(cifras expresadas en valores absolutos en US$)
2022-12-31
Referencia del Acreedor | Nombre del Programa / Proyecto | Unidad Ejecutora | Deudor / Garante | Monto del préstamo (en US$) | Número de Ley | Fecha suscripción del Contrato | Fecha de aprobación de Ley | Fecha de vencimiento del período de desembolso original | Fecha de desembolso realizado | Monto desembolsado acumulado a diciembre 2022 (en US$) | Fecha de vencimiento del período de vigencia del crédito
AFD
CCR 1025 01L | Programa de Apoyo Presupuestario basado en Políticas para Implementar la Trayectoria Sostenible e Inclusiva de Costa Rica | MH | GOBNO | 160065000 | 10233 | 2021-10-14 | 2022-05-04 | 2023-10-14 | 2022-10-24 | 98010000 | 2041-11-30
BCIE
2252 | Programa de Gestión Fiscal y de Descarbonización | MH | GOBNO | 300000000 | 9988 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2022-06-11 | 2021-12-15 | 300000000 | 2041-06-11
BID
5264/OC-CR | Programa de Emergencia y Fortalecimiento Fiscal SDL | MH | GOBNO | 250000000 | 10105 | 2021-06-24 | 2021-12-20 | 2022-12-20 | 2021-12-23 | 250000000 | 2041-12-20
5263/OC-CR | Programa de Apoyo a la Sostenibilidad Fiscal II (PBP) | MH | GOBNO | 250000000 | 10105 | 2021-06-24 | 2021-12-20 | 2022-12-20 | 2022-03-11 | 250000000 | 2041-12-20
BIRF
9146-CR | Programa de Gestión Fiscal y de Descarbonización | MH | GOBNO | 300000000 | 9988 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2022-04-30 | 2021-06-22 | 300000000 | 2041-06-11
9279-CR | Segundo Préstamo para Políticas de Desarrollo para la Gestión Fiscal y Descarbonización | MH | GOBNO | 300000000 | 10207 | 2021-08-30 | 2022-05-04 | 2022-08-31 | 2022-07-27 | 300000000 | 2041-02-15
FMI
N/D | Apoyo para la recuperación post pandemia y consolidación fiscal | MH | GOBNO | 1778000000 | 10002 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2024-07-20 | 2021-07-30 | 847952133.79 | 2031-07-20
G. TOTAL en US$ |  |  |  | 3338065000 | [5 empty] | 2345962133.79
FUENTE: BASE DE DATOS SIGADE v. 6.1